Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от   13.01.2022    № 42

Изменения,

которые вносятся в план реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020- 2025 годы на 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2021 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа-ции | окончание реализа- ции |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» | Консультант главы города | 2021 год | 2021 год | всего | 7759,94 | - Создание условий для развития институтов гражданского общества; - Повышение гражданской активности жителей города Вятские Поляны; - Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организации. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 4847,28 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1219,67 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 1692,99 |  |
| 1. | Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны» | УСП администрации города | 2021 год | 2021 год | всего | 7362,94 | Обеспечение ввода объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 4847,28 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 822,67 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 1692,99 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Участие в проекте поддержки местных инициатив». | УСП администрации города | 2021 год | 2021 год | всего | 7362,94 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 4847,28 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 822,67 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 1692,99 |  |
| 1.1.1 | «Наша мечта», ремонт дороги по ул. Рождественская протяженностью 400 м. |  | Май | Сентябрь | всего | 1462,44 | Ремонт дороги по ул. Рождественская протяженностью 400 м. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 895,01 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 232,21 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 335,22 |  |
| 1.1.2 | «Образцовый Дом», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Первомайская 56/68 |  | Май | Сентябрь | всего | 1453,64 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Первомайская 56/68 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 146,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 307,64 |  |
| 1.1.3 | «От Мечты до Реальности», ремонт тротуара по ул. Советская |  | Май | Сентябрь | всего | 1411,6 | Ремонт тротуара по ул. Советская |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 142,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 269,6 |  |
| 1.1.4 | «Безопасный путь в детство», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории ул. Октябрьская д. 22 |  | Май | Сентябрь | всего | 1513,07 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории ул. Октябрьская д. 22 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 152,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 361,07 |  |
| 1.1.5 | «Крыша приехала!» , ремонт кровли здания МБУК «ВПИМ» |  | Май | Сентябрь | всего | 1522,19 | Ремонт кровли здания МБУК «ВПИМ» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 952,27 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 150,46 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 419,46 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления» | Консультант главы города | В течение года | В течение года | городской бюджет | х | Поддержка активистов территориального общественного самоуправления |
| 2.1 | Проведение общих собраний |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |  |
| 2.2 | Представление грантов в форме субсидий председателям уличных комитетов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Заместитель главы администрации города | В течение года | В течение года | городской бюджет | 397,0 | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 3.1 | Предоставление субсидии общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 263,5 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |
| 3.2 | Предоставление субсидии Вятскополянской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 133,5 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |
| 4*. | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Заместитель главы администрации города | В течение года | В течение года | справочно налоговый расход- местный бюджет | 210,0 | Снижение расходов отдельных социальных категорий граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |

*сведения об объеме налоговых расходов в рамках реализации муниципальной программы отражаются справочно и в общий объем финансового обеспечения муниципальной программы не включаются

_________________________________________________