ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2016						              		  №  42

г. Вятские Поляны

О проведении мероприятия

«Ярмарка идей – город будущего» в городе Вятские Поляны

Во исполнение решения рабочего совещания от 08.08.2016 по итогам проведения Конвента «Малый и средний бизнес – драйвер развития экономики муниципалитетов с монопрофильным типом экономики», в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Вятские Поляны» на 2014-2018 годы, и в целях вовлечения населения в разработку и реализацию проектов развития города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15.09.2016 в бизнес-центре (ул. Ленина, д.114а) мероприятие «Ярмарка идей – город будущего» с участием представителей предпринимательского сообщества, городской общественности и администрации города (время уточняется).

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по проведению мероприятия «Ярмарка идей – город будущего» в городе Вятские Поляны согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав экспертной комиссии для подведения результатов мероприятия «Ярмарка идей – город будущего» согласно приложению № 2.

- 4. Специалисту по связям с общественностью МКУ по обеспечению деятельности ОМС города Вятские Поляны Ивановой Е.С. через средства массовой информации проинформировать население о проведении мероприятия «Ярмарка идей – город будущего».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

- 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Вятские Поляны

С.Е. Кисляков

П

ОДГОТОВЛЕНО

ПОДГОТОВЛЕНО

| Зам. начальника управления экономического развития города и информационных систем |  | Н.В. Гайфутдинова |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы города

Вятские Поляны

от 30.08.2016  № 42

План мероприятий («дорожная карта») по проведению мероприятия «Ярмарка идей – город будущего»

в городе Вятские Поляны

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение состава экспертной комиссии для подведения результатов мероприятия | 30.08.2016 | Управление экономического развития города и информационных систем (Сероштан С.А.) |
| 2. | Информирование населения через СМИ о проведении в сентябре 2016 года «Ярмарки идей – город будущего» | 31.08.2016- 09.09.2016 | Специалист по связям с общественностью (Иванова Е.С.) |
| 3. | Определение необходимого содержания документов по разрабатываемым проектам | 09.09.2016 | Управление экономического развития города и информационных систем (Сероштан С.А.) |
| 4. | Направление приглашений к участию в мероприятии: |  |  |
| 4.1. | членам управленческой команды города | 31.08.2016-09.09.2016 | Управление экономического развития города и информационных систем (Сероштан С.А.) |
| 4.2. | представителям бизнеса | 31.08.2016-09.09.2016 | Управление экономического развития города и информационных систем (Сероштан С.А.), Управление социальной политики (Лебединцева Е.С.), Отдел развития торговли и предпринимательства (Санникова Е.И.) |
| 4.3. | представителям общественности | 31.08.2016-09.09.2016 | Управление социальной политики (Лебединцева Е.С.) |
| 4.4. | участникам конкурса бизнес-проектов среди молодежи | 31.08.2016-09.09.2016 | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны (Бабушкина С.Г.) |
| 4.5 | представителям местных ремесел и мастеровым | 31.08.2016-09.09.2016 | Отдел развития торговли и предпринимательства (Санникова Е.И.) |
| 5. | Проведение городского конкурса сочинений на тему «Каким я хочу видеть свой город» для учащихся и педагогов образовательных организаций | до 14.09.2016 | Управление образования (Мерзлякова Е.Л.) |
| 6. | Проведение мероприятия на тему «Идеи развития города» с участием представителей учреждений культуры | до 14.09.2016 | Управление социальной политики (Лебединцева Е.С.) |
| 7. | Проведение необходимых консультаций | 31.08.2016-15.09.2016 | Управление экономического развития города и информационных систем (Сероштан С.А.) |
| 8. | Проведение в бизнес-центре (ул. Ленина, д.114а) мероприятия «Ярмарка идей – город будущего» с участием представителей КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» | 15.09.2016 | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны (Бабушкина С.Г.), Управление экономического развития города и информационных систем (Сероштан С.А.), Управление социальной политики (Лебединцева Е.С.), Управление образования (Мерзлякова Е.Л.), Отдел развития торговли и предпринимательства (Санникова Е.И.) |
| 9. | Подведение результатов мероприятия. Определение приоритетных направлений развития города. Формирование паспортов проектов. | до 28.09.2016 | Экспертная комиссия |
| 10. | Направление паспортов проектов в КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» | 29.09.2016 | Управление экономического развития города и информационных систем (Сероштан С.А.) |

______________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы города

Вятские Поляны

от 30.08.2016  № 42

СОСТАВ

экспертной комиссии для подведения результатов мероприятия

«Ярмарка идей – город будущего»

| КИСЛЯКОВ Сергей Евгеньевич | – глава города, руководитель группы |
| --- | --- |
| КЛЮКИН Андрей Дмитриевич | – глава администрации города, заместитель руководителя группы |
| СЕРОШТАН Светлана Анатольевна | – начальник управления экономического развития города и информационных систем, заместитель руководителя группы |
| Члены рабочей группы: БАБУШКИНА Светлана Геннадьевна | – и.о. директора фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны (по согласованию) |
| ГАЙФУТДИНОВА Наталья Владимировна | – заместитель начальника управления экономического развития города и информационных систем |
| ГОЛОВИНА Ольга Викторовна | – главный специалист отдела развития торговли и предпринимательства управления муниципальных закупок, развития торговли и предпринимательства |
| ЕРШОВА Ольга Анатольевна | – директор филиала ВятГУ в г. Вятские поляны (по согласованию) |
| ЖУКОВА Светлана Валентиновна КОЗЛОВ Владимир Иванович ЛЕБЕДИНЦЕВА Елена Сергеевна МЕРЗЛЯКОВА Елена Леонидовна МЕЛЬНИКОВ Олег Михайлович ПИСЛЕГИНА Марина Юрьевна ПОНОМАРЕВ Олег Леонидович ПРОЛЕЕВ Олег Анатольевич САННИКОВА Евгения Ивановна СМОЛЮК Валерий Иванович | – заместитель председателя Вятскополянского районного Союза предпринимателей (по согласованию) – председатель Вятскополянского районного Союза предпринимателей (по согласованию) – начальник Управления социальной политики города – начальник Управления образования города – руководитель КОГОБУ СПО «Вятскополянский механический техникум» (по согласованию) – директор МБУ «Вятскополянский исторический музей» (по согласованию) – руководитель КОГКУ Центр занятости населения Вятскополянского района – заместитель главы администрации города по социальным вопросам – начальник отдела развития торговли и предпринимательства управления муниципальных закупок, развития торговли и предпринимательства – руководитель ТГ «Метелица» (по согласованию) |

___________________