## Приложение
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 15.01.2021 № 44
План реализации на 2021 год муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муници-пальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 18333.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 288
[5 empty] | городской бюджет | 18045.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация системы теплоснабжения города" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | Отдельное мероприятие "Повышение осведомленности жителей о деятельности в сфере ЖКХ города Вятские Поляны" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | х
[5 empty] | федеральный бюджет | х
[5 empty] | областной бюджет | х
[5 empty] | городской бюджет | х
[5 empty] | внебюджетные источники | х
1.3.1 | мероприятие - размещение информации в СМИ о деятельности в сфере ЖКХ | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | х | повышение осведомленности жителей города о деятельности в сфере ЖКХ
[5 empty] | федеральный бюджет | х
[5 empty] | областной бюджет | х
[5 empty] | городской бюджет | х
[5 empty] | внебюджетные источники | х
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 18328.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 288
[5 empty] | городской бюджет | 18040.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение сохранения и восстановления городских лесов, парков, зеленых насаждений города" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2049.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2049.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1250 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1250
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные) | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 799.2 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 799.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2 | Отдельное мероприятие "Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 15491.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 15491.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.1 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; ОАО "Коммунэнерго" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2000 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.2 | мероприятие- предоставление услуг по поставке электроэнергии (уличное освещение) | ОАО "ЭнергосбыТ плюс" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 13491.5 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 13491.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдение этических норм" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 400
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 400
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3.1 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 400 | соблюдение санитарных и экологических требований; соблюдение этических норм
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 400
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4 | Отдельное мероприятие "Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 388
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 288
[5 empty] | городской бюджет | 100
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4.1 | мероприятие - организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 288 | соблюдение законодательства по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 288
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4.2 | мероприятие - организация проведения мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения новой короновирусной инфекции и иные цели | ООО "Центр дезинфекции" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 100 | соблюдение законодательства по организации проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 100
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 5
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1 | Отдельное мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | совершенствование энергетического менеджмента
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Первый заместитель главы администрации города; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; руководители организаций бюджетной сферы города; руководители РСО и УК города | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2 | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде, сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5 | сокращение финансовых затрат
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Первый заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.3 | мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города | Начальник УДМС города Вятские Поляны | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5 | выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.4 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, вкючая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффектив-ные осветительные устройства в МКД города | Первый заместитель главы администрации города, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.5 | мероприятие - повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в т.ч. направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы администрации города; директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0

## лист 1
Приложение № 4 к муниципальной программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от №
План по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. | [5 empty] | ИТОГО, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муници-пальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 45038.99 | 24321.8 | 41634.5 | 25877.7 | 45151.5 | 72203.6 | 254228.09
[5 empty] | федеральный бюджет | 8170 | 0 | 10800 | 0 | 9000 | 31500 | 59470
[5 empty] | областной бюджет | 10979.19 | 307 | 3907 | 307 | 3307 | 9307 | 28114.19
[5 empty] | городской бюджет | 25228.02 | 24014.8 | 26927.5 | 25570.7 | 32844.5 | 31396.6 | 165982.12
[5 empty] | внебюджетные источники | 661.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.78
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 22806.39 | 1400 | 18000 | 1500 | 20000 | 46250.4 | 109956.79
[5 empty] | федеральный бюджет | 8170 | 0 | 10800 | 0 | 9000 | 31500 | 59470
[5 empty] | областной бюджет | 10672.19 | 0 | 3600 | 0 | 3000 | 9000 | 26272.19
[5 empty] | городской бюджет | 3302.42 | 1400 | 3600 | 1500 | 8000 | 5750.4 | 23552.82
[5 empty] | внебюджетные источники | 661.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.78
1.1 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация системы теплоснабжения города" |  | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 1307.1 | 1400 | 18000 | 1500 | 20000 | 45000 | 87207.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 10800 | 0 | 9000 | 31500 | 51300
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3000 | 9000 | 15600
[5 empty] | городской бюджет | 1307.1 | 1400 | 3600 | 1500 | 8000 | 4500 | 20307.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | мероприятие - установка регулирующих клапанов в кол-ве 2 шт. на линиях "Елочка" и "Новая линия" от котельной № 7 по ул. Гагарина, 12А | МУП "КЭС "Энерго" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | мероприятие - замена насосов сетевой воды котельной по ул.Лермонтова, 2 | ООО "Малая энергетика" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | мероприятие -установка блочной газовой котельной МКДОУ детский сад №8 «Паровозик» по ул. Дзержинского, 74А в городе Вятские Поляны с подключением к ней жилых домов по ул. Дзержинского, 88 и 88А | ООО "Малая энергетика" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 10800
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | мероприятие - разработка проекто-сметной документации строительства новой котельной на территории КОГУЗ "Вятскополянская ЦРБ" с заменой тепловых, водопроводных и канализационных сетей | ООО "Малая энергетика" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | мероприятие - строительство новой котельной на территории КОГУЗ "Вятскополянская ЦРБ" с заменой тепловых, водопроводных и канализационных сетей | ООО "Малая энергетика" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | мероприятие - разработка проекто-сметной документации реконструкции котельной по ул. Энергетиков, 13 в г. Вятские Поляны | ООО "Малая энергетика" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | мероприятие - реконструкция котельной по ул. Энергетиков, 13 в г. Вятские Поляны | ООО "Малая энергетика" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | мероприятие - строительство блочной газовой котельной в мкр-не "Сельхозтехника" города Вятские Поляны |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1307.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.1 | улучшение обеспечения услугой теплоснабжения жителей и объектов социального, культурного и бытового назначения мкр-на "Сельхозтехника"
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1307.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города" |  | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 21499.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.4 | 22749.69
[5 empty] | федеральный бюджет | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170
[5 empty] | областной бюджет | 10672.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10672.19
[5 empty] | городской бюджет | 1995.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.4 | 3245.72
[5 empty] | внебюджетные источники | 661.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.78
1.2.1 | мероприятие - разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта водопроводной линии по ул. Гагарина (от ул. Шорина до ул. Мира) протяженностью 200 м. D=150 мм | ООО "Водоканал" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | повышение качества предоставляемых услуг холодного водоснабжения; снижение уровня аварийности на водопроводных сетях
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | мероприятие - капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Гагарина (от ул. Шорина до ул. Мира) протяженностью 200 м. D=150 мм | ООО "Водоканал" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.4 | 950.4 | повышение качества предоставляемых услуг холодного водоснабжения; снижение уровня аварийности на водопроводных сетях
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.4 | 950.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | мероприятие - реконструкция водозабора «Хлебозаводской»: «Установка станции водоподготовки» | ООО "Водоканал" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 8262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8262.5 | улучшение обеспечения услугой водоснабжения жителей города Вятские Поляны
[5 empty] | федеральный бюджет | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170
[5 empty] | областной бюджет | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5
[5 empty] | городской бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | мероприятие - капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 500 мм в районе ПЧ-9 и г/к "Огонек" | ООО "Водоотведение", директор Гладышев С.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 13236.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13236.79 | усстранение аварийного состояния; повышение безаварийной и безперебойной работы системы водоотведения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 10589.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10589.69
[5 empty] | городской бюджет | 1985.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985.32
[5 empty] | внебюджетные источники | 661.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.78
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Ззаместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 22227.6 | 22916.8 | 23629.5 | 24372.7 | 25146.5 | 25948.2 | 144241.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 1842
[5 empty] | городской бюджет | 21920.6 | 22609.8 | 23322.5 | 24065.7 | 24839.5 | 25641.2 | 142399.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства городских лесов, парков, зеленых насаждений города и комплексный подход к решению вопросов создания и сохранения зеленых насаждений, повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления" |  | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 8137 | 8543 | 8966 | 9414 | 9885 | 10379 | 55324
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 8137 | 8543 | 8966 | 9414 | 9885 | 10379 | 55324
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 4324 | 4540 | 4767 | 5005 | 5255 | 5518 | 29409 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 4324 | 4540 | 4767 | 5005 | 5255 | 5518 | 29409
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные) | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 3813 | 4003 | 4199 | 4409 | 4630 | 4861 | 25915 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 3813 | 4003 | 4199 | 4409 | 4630 | 4861 | 25915
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Отдельное мероприятие "Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города" |  | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 13515.6 | 13785.8 | 14061.5 | 14342.7 | 14629.5 | 14921.2 | 85256.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 13515.6 | 13785.8 | 14061.5 | 14342.7 | 14629.5 | 14921.2 | 85256.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; ОАО "Коммунэнерго" | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 5046.7 | 5147.6 | 5250.6 | 5355.6 | 5462.7 | 5571 | 31834.2 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5046.7 | 5147.6 | 5250.6 | 5355.6 | 5462.7 | 5571 | 31834.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | мероприятие- уличное освещение (электроэнергия) | ОАО "ЭнергосбыТ плюс" | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 8468.9 | 8638.2 | 8810.9 | 8987.1 | 9166.8 | 9350.2 | 53422.1 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 8468.9 | 8638.2 | 8810.9 | 8987.1 | 9166.8 | 9350.2 | 53422.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдение этических норм" |  | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 268 | 281 | 295 | 309 | 325 | 341 | 1819
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 268 | 281 | 295 | 309 | 325 | 341 | 1819
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 268 | 281 | 295 | 309 | 325 | 341 | 1819 | соблюдение санитарных и экологических требований; соблюдение этических норм
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 268 | 281 | 295 | 309 | 325 | 341 | 1819
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Отдельное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического и эстетического благополучия населения города" |  | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 1842
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 1842
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | мероприятие - организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Кировская региональная общественная организация "Кинологическая ассоциация служебного собаководства" | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 1842 | соблюдение законодательства по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 1842
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Отдельное мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента" | Заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | совершенствование энергетического менеджмента
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Заместители главы администрации города; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; руководители организаций бюджетной сферы города; руководители РСО и УК города | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Отдельное мероприятие "Сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов" | Заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сокращение финансовых затрат
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде" | Заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города | Начальник УДМС города Вятские Поляны | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, вкючая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффектив-ные осветительные устройства в МКД города | Ззаместитель главы администрации города, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в т.ч. направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы администрации города; директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2020-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0