## лист
Приложение
УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации
города Вятские Поляны
от 28.03.2024 № 464
ПЛАН реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы на 2024 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | оконча ние реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, управления и отделы администрации города Вятские Поляны, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 14164.8 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание безопасных условий для проживания населения муниципального образования
|  |  | 2018 | 2030 | федеральный бюджет | 12157.89
[5 empty] | областной бюджет | 122.81
[5 empty] | городской бюджет | 1884.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования" |  |  |  | всего | 14154.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 12157.89
[5 empty] | областной бюджет | 122.81
[5 empty] | городской бюджет | 1874.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | август | всего | 12404.8 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий: Благоустройство площади Победы. Укладка брусчатки в верхней части площади. Благоустройство центральной части площади Победы. Приобретение и установка скамейки и урны на площади Победы. Благоустройство площади им. Г.С. Шпагина. Проведение работ по прокладке подземных электрических кабелей взамен воздушных линий электропередач.
|  |  | 2024 | 2024 | федеральный бюджет | 12157.89
[5 empty] | областной бюджет | 122.81
[5 empty] | городской бюджет | 124.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации города, отдел архитектуры, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 1750 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы (проверка сметной документации, изготовление дизайн-проекта, изготовление и монтаж баннера)
|  |  | 2024 | 2024 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1750
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2 | Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" |  |  |  | всего | 10
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 10
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации - управляющий делами, управление по вопросам жизнеобеспечения | март | апрель | всего | 10 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий муниципальной программы
|  |  | 2024 | 2024 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 10
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
_______________