Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города Вятские Поляны

от 04.04.2022 №471

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление администрации города Вятские Поляны от 29.12.2021 № 1958 «Об утверждении плана на 2022 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2020 – 2025 годы»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Срок | | Источники  финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый  результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 2020-2025 годы |  | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | **23378,20** |  |
| федеральный  бюджет | х |
| областной бюджет | 14 255,80 |
| городской бюджет | 9122,40 |
| внебюджетные  источники | х |
| 1 | Отдельное мероприятия «Обеспечение развития массового спорта» | Начальник Управления социальной  Политики (далее – начальник УСП), начальник Управления образования (далее - начальник УО) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | **200,00** |  |
| федеральный  бюджет | х |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 200,00 |
| внебюджетные  источники | х |
| 1.1. | Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Вятские Поляны | Начальник УСП | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | **86,66** | XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России, открытое первенство по волейболу, посвященное 125-летию со дня рождения Г.С. Шпагина |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 86,66 |
| внебюджетные  источники | x |
| 1.2 | Организация выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Начальник УСП | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | **13,34** | Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО – одна страна, одна команда!» |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 13,34 |
| внебюджетные  источники | x |
| 1.3 | Участие детско-юношеских команд муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник» в областных, всероссийских соревнованиях | Начальник УО | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | **60,00** | Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» г. Киров, открытое первенство города по мини-футболу на снегу «Зимний мяч России», посвященное празднованию 80-летия г. Вятские Поляны, Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Кубок Надежды» г. Киров |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 60,0 |
| внебюджетные  источники | x |
| 1.4. | Участие детско-юношеских команд муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеского военно-спортивного патриотического центра «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова в областных, всероссийских соревнованиях | Начальник УО | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | **40,00** | Межрегиональное первенство Удмуртской Республике по АРБ среди юношей, посвященное памяти воинов-десантников 6-ой роты, 76 гвардейской Псковской дивизии ВДВ, открытое - городское первенство по стрельбе, Кубок Кировской области по каратэ г. Киров |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 40,0 |
| внебюджетные  источники | x |
| 2. | Отдельное мероприятия «Обеспечение поддержки системы подготовки спортсменов» в том числе | Начальник УСП | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | **11 666,10** |  |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 2858,80 |
| городской бюджет | 8 807,30 |
| внебюджетные  источники | x |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения спортивной школы города | Начальник УСП | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | **11 166,10** | Сохранение кадрового персонала учреждения, содержание спортивной инфраструктуры, оплата труда тренерского и административного состава учреждения, медосмотр, заправка картриджей, связь, интернет, земельный налог и налог на имущество, тех.обслуживание пожарной сигнализации и т.д. |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 2 358,80 |
| городской бюджет | 8 807,30 |
| внебюджетные  источники | x |
| 2.1.1. | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | Начальник УСП | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | **500,00** | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для отделения «лыжные гонки» МБУ СШ |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 500,00 |
| городской бюджет | x |
| внебюджетные  источники | x |
| 3. | Отдельное мероприятие «Реконструкция и обновление спортивных объектов | Начальник УСП | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | **11 512,10** |  |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 11 397,00 |
| городской бюджет | 115,10 |
| внебюджетные  источники | x |
| 3.1. | Реконструкция и капитальный ремонт объекта спорта с обеспечением их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в том числе: | Начальник УСП | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | 11 512,10 | Проведение капитального ремонта муниципального бюджетного учреждения спортивная школа  г. Вятские Поляны |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 11 397,00 |
| городской бюджет | 115,10 |
| внебюджетные  источники | x |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации спортивного павильона МБУ спортивная школа города Вятские Поляны | Начальник УСП | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | 2938,60 | Замена системы водоснабжения и канализации в спортивном павильоне МБУ СШ |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 2909,20 |
| городской бюджет | 29,40 |
| внебюджетные  источники | x |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт фасада спортпавильона МБУ спортивная школа г. Вятские Поляны Кировской области | Начальник УСП | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | всего | 9058,30 | Ремонт фасада в спортивном павильоне МБУ СШ |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 8487,80 |
| городской бюджет | 85,70 |
| внебюджетные  источники | x |
| 3.2. | Подписание соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией г. Вятские Поляны | Начальник УСП | 17.02.2022 | 10.02.2022 | всего | x | Подготовка проекта соглашения между министерством спорта и молодежной политики и администрации города Вятские Поляны |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | x |
| внебюджетные  источники | x |
| 3.3. | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта | Начальник УСП | 17.01.  2022 | 21.04.  2022 | всего | x | Подготовка заявки для размещения на электронном аукционе для заключения муниципального контракта |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | x |
| внебюджетные  источники | x |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_