## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
г. Вятские Поляны
от 08.04.2021 № 505
План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" на 2020-2025 годы на 2021 год
№ П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | СРОК |  | Источники финансирования | Финансирование на 2021 год, тыс.рублей | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы ( краткое описание)
|  |  | начало | окончание
|  |  | реализации | реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2025 | МКУ "ОКС г. Вятские Поляны"
|  |  | январь | декабрь | Всего | 66091.197
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 50726.796
[5 empty] | городской бюджет | 15364.401
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2025 годы" | МП"Благоустройство г. Вятские Поляны , МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" , Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения. Управление образования г. Вятские Поляны
|  |  | январь | декабрь | Всего | 525.4
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 393.3
[5 empty] | городской бюджет | 132.1
1.1. | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь |  | 505.4
|  |  | 2021 | 2021 | Всего
[5 empty] | Областной бюджет | 393.3
[5 empty] | Городской бюджет | 112.1
1.1.1. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 393.3 | приобретение комплексов «Арена» для фото и видеофиксации правонарушений дорожного движения
|  |  | январь | декабрь | Областной бюджет | 393.3
|  |  | 2021 | 2021 | Городской бюджет
1.1.2. | Установка дорожных знаков, ограждений | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 30 | Установка дорожных знаков, ограждения
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 30
1.1.3. |  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" |  |  | Всего | 0
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
Городской бюджет
| Технологическое подключение светофорного узла | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 0.4 | Технологическое подключение светофорного узла в районе ул. Советская, 24
1.1.3. |  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 0.4
1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Мира | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 81.7 | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Мира
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 81.7
1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр |  |  | Всего | 20
|  |  | январь | декабрь | Областной бюджет
|  |  | 2021 | 2021 | Городской бюджет | 20
1.2.1 |  | Управление образования г. Вятские Поляны" |  |  | Всего
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
Городской бюджет
1.2.1 | Приобретение настольных игр по безопасности дорожного движения для дошкольных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | январь | декабрь | Всего | 15 | Приобретение настольных игр по безопасности дорожного движения , призы, грамоты
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 15
1.2.2 | Установка баннера по безопасности дорожного движения | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 5 | Установка баннера по безопасности дорожного движения
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 5
2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны" | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 56610.748
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 48516.847
[5 empty] | Городской бюджет | 8093.901
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 796.727 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная от д. № 63 до ул. Мира протяженностью 0,115 км
2.1. |  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 718.167
[5 empty] | Городской бюджет | 78.56
2.2. |  |  | январь | декабрь | Всего | 2105.43 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кукина ( участок от ул. Гагарина до ул. Октябрьская протяженностью 0,222 км, участок от ул. Октябрьская до ЦТП протяженностью 0,051 км)
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Кукина | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 2000.16
[5 empty] | Городской бюджет | 105.27
2..3. | Ремонт автомобильной дороги г.. Вятские Поляны — с. Слудка (выше ул. Красная до северной границы г. Вятские Поляны | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь | декабрь | Всего | 5294.211 | Ремонт автомобильной дороги г.. Вятские Поляны — с. Слудка (выше ул. Красная до северной границы г. Вятские Поляны (участок от северной границы промпарка до Горынского кладбища)) протяженностью 0,71 км
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 5029.5
[5 empty] | Городской бюджет | 264.711
2.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 6306.12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской ( участок от ул. Ленина до ул Азина протяженностью 0,347 км, участок от ул. Школьная до ул Мира протяженностью 0,321 км)
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 6242.92
[5 empty] | Городской бюджет | 63.2
2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка (от ул. Красная др северной границы г. Втские Поляны) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", ООО "Алькор" |  |  | Всего | 0 | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка ( участок от ул. Северная до северной границы территории промпарка)протяженностью 1,2 км
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", ООО "Алькор" |  |  | Всего | 0 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная протяженнорстью 0,445 км
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 0 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской прояженностью 0,192 км
Областной бюджет
|  |  | 2021 | 2021 | Городской бюджет
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" ООО МДСУ-1 | январь | декабрь | Всего | 5560.38 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная ( участок от ул. Краснознаменная до ул. Гагарина протяженностью 0,56 км.)
2.5. |  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 5504.75
[5 empty] | Городской бюджет | 55.63
| Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - Н.Шуни (от КОГБУЗ ЦГБ до объездной дороги) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 12349.2 | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - Н.Шуни (от КОГБУЗ ЦГБ до объездной дороги), протяженностью 1,4 км
2.6. |  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 12225.62
[5 empty] | городской бюджет | 123.58
2.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шорина | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь | декабрь | Всего | 3257.33 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шорина (участок от ул. Кирова до ул. Гагарина протяженностью 0,347 км, участок от ул. Гагарина до детской поликлиники пртяженностью 0,045 км)
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 3224.71
[5 empty] | Городской бюджет | 32.62
2.8. | Ремонт автомобильной дороги г.. Вятские Поляны — с. Слудка (выше ул. Красная до северной границы г. Вятские Поляны | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь | декабрь | Всего | 8217.91 | Ремонт автомобильной дороги г.. Вятские Поляны — с. Слудка (выше ул. Красная до северной границы г. Вятские Поляны (участок от ул. Красная до северной границы промпарка ) протяженностью 1,2 км
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 7806.48
[5 empty] | Городской бюджет | 411.43
| Ремонт автомобильной доргои по ул. Красная | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь | декабрь | Всего | 4530.53 | Ремонт автомобильной доргои по ул. Красная, протяженностью 0,445 км ( участок от ул. Строительная до ул. Северная)
2.9. |  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 4304
[5 empty] | Городской бюджет | 226.53
2.10. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь | декабрь | Всего | 1537.41 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской прояженностью 0,192 км ( участок от ул. Азина до ул. Школьная)
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 1460.54
[5 empty] | Городской бюджет | 76.87
2.11. | Разработка проектно-сметной документации на мост через р. Ошторма | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 6500 | Разработка проектно-сметной документации на мост через р. Ошторма по ул. Тойменка
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 6500
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт ливневой канаплизации | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 125.5 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт ливневой канаплизации от ул. Ленина до ул. Крупской в районе м-на "Левша"
2.12. |  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 125.5
| Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 30 | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства в госэкспертизе Кировской области
2.13. |  |  | январь 2021 | декабрь 2021 | Областной бюджет | 0
|  |  | 2021 | 2021 | городской бюджет | 30
3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 8055.049
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 1816.649
[5 empty] | Городской бюджет | 6238.4
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования |  | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 1912.349 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км
3.1. |  | ИП "Михайлов" | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 1816.649
[5 empty] | Городской бюджет | 95.7
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования |  | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 5648.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 95,135 км
|  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
3.2. |  |  |  |  | Городской бюджет | 5648.7
3.3. | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети в г. Вятские Поляны | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 494 | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 494
3.4. | Восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации; | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" |  |  | Всего | 0 | Восстановление ливневой канализации по ул. Красная, Шорина, Ленина ,110, на перекрестке Совесткая-Азина)
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
Городской бюджет
4. | Отдельное мероприятие "Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Вятские Поляны по регулируемым тарифам" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП), АО "Вятско-Полянская автоколонна № 1332 |  |  | Всего | 900 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок
|  |  | январь 2021 | декабрь | Областной бюджет
|  |  | 2021 | 2021 | Городской бюджет | 900
4.1. | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок |  |  |  | Всего | 400
|  | Администрация города Вятские Поляны ( отдел бухгалтерскго учета УСП), АО "Вятско-Полянская автоколонна № 1332" | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0.00
[5 empty] | Городской бюджет | 400
4.2. |  |  |  |  | Всего | 0
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
Городской бюджет