Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от  10.04.2020 № 519

Изменения,

которые вносятся в план реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020- 2025 годы на 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа-ции | окончание реализа- ции |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» | Консультант главы города | 2020 год | 2020 год | всего | 4825,8 | - Создание условий для развития институтов гражданского общества; - Повышение гражданской активности жителей города Вятские Поляны; - Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организации. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 2854,8 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1971,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1. | Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны» | УСП администрации города | 2020 год | 2020 год | всего | 4570,8 | Обеспечение ввода объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 2854,8 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1716,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Участие в проекте поддержки местных инициатив». | УСП администрации города | 2020 год | 2020 год | всего | 4570,8 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 2854,8 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1716,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.1 | Где музыка берет начало» ,ремонт крыши здания МБОУ ДО ДШИ |  | Январь | Январь | всего | 1000,0 | Оплата за выполнение работ по ремонту крыши здания МБОУ ДО ДШИ в 2019 году |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.2 | «Детям безопасную дорогу», ремонт тротуаров и обустройство регулируемых пешеходных переходов возле образовательных учреждений города |  | Январь | Январь | всего | 916,9 | Оплата за выполнение работ по ремонту тротуаров и обустройство регулируемых пешеходных переходов возле образовательных учреждений города в 2019 году |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 916,9 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.3 | «Наша мечта», ремонт дороги по ул. Рождественская протяженностью 400 м. |  | Май | Сентябрь | всего | 143,0 | Ремонт дороги по ул. Рождественская протяженностью 400 м. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 143,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.4 | «Образцовый Дом», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Первомайская 56/68 |  | Май | Сентябрь | всего | 182,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Первомайская 56/68 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 182,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.5 | «Наш дворик», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Кукина 29/45 |  | Май | Сентябрь | всего | 140,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Кукина 29/45 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 140,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.6 | «Чистый двор», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории Азина 34/40 |  | Май | Сентябрь | всего | 117,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории Азина 34/40 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 117,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.7 | «Светило культуры», замена окон на пластиковые в МБУК ДК «Победа» |  | Май | Сентябрь | всего | 76,0 | Замена окон на пластиковые в МБУК ДК «Победа» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 76,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.8 | «С заботой о людях», ремонт тротуара по ул. Гагарина (от дома № 7А до ул. Азина) |  | Май | Сентябрь | всего | 118,0 | Ремонт тротуара по ул. Гагарина (от дома № 7А до ул. Азина) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 118,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.9 | «Приятный двор», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Советская д. 47 |  | Май | Сентябрь | всего | 146,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Советская д. 47 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 146,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.10 | «Мечты сбываются», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Школьная д. 53 |  | Май | Сентябрь | всего | 100,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Школьная д. 53 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.11 | «От Мечты до Реальности», ремонт тротуара по ул. Советская |  | Май | Сентябрь | всего | 146,0 | Ремонт тротуара по ул. Советская |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 146,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.12 | «Шаг вперед», ремонт тротуара по улице Гагарина (от улицы Мира до улицы Шорина) |  | Май | Сентябрь | всего | 113,0 | Ремонт тротуара по улице Гагарина (от улицы Мира до улицы Шорина) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 113,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.13 | «Наше детство», устройство детской игровой площадки между домом 21Б по ул. Некрасова и домом 18Б по ул. Шорина |  | Май | Сентябрь | всего | 47,0 | Устройство детской игровой площадки между домом 21Б по ул. Некрасова и домом 18Б по ул. Шорина |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 47,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.14 | «По дороге к знаниям», ремонт тротуара по ул. Гагарина от ул. Мира до дома № 7А по ул. Гагарина |  | Май | Сентябрь | всего | 124,0 | Ремонт тротуара по ул. Гагарина от ул. Мира до дома № 7А по ул. Гагарина |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 124,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.15 | «Безопасный путь в детство», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории ул. Октябрьская д. 22 |  | Май | Сентябрь | всего | 149,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории ул. Октябрьская д. 22 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 149,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.16 | «Крыша приехала!» , ремонт кровли здания МБУК «ВПИМ» |  | Май | Сентябрь | всего | 115,0 | Ремонт кровли здания МБУК «ВПИМ» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 115,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.17 | «Двор, что город, изба, что терем», ремонт сцены, стен, потолка МБУК ЦНК «ЭтноМир» |  | Январь | Декабрь | всего | 937,9 | Ремонт сцены, стен, потолка МБУК ЦНК «ЭтноМир» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 937,9 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления» | Консультант главы города | В течение года | В течение года | городской бюджет | х | Поддержка активистов территориального общественного самоуправления |
| 2.1 | Проведение общих собраний |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |  |
| 2.2 | Представление грантов в форме субсидий председателям уличных комитетов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Заместитель главы администрации города | В течение года | В течение года | городской бюджет | 255,0 | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 3.1 | Предоставление субсидии общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 178,0 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |
| 3.2 | Предоставление субсидии Вятскополянской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 77,0 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |

_____________________