## лист
Приложение
к постановлению администрации
города Вятские Поляны
от 13.04.2020 № 523
ПЛАН реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы на 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | оконча ние реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы | Первый заместитель главы администрации города, управления и отделы администрации города Вятские Поляны, УДМС г. Вятские Поляны, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 14777.5 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание безопасных условий для проживания населения муниципального образования
|  |  | 2018 | 2024 | федеральный бюджет | 14171.26
[5 empty] | областной бюджет | 143.14
[5 empty] | городской бюджет | 463.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования" |  |  |  | всего | 14757.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 14171.26
[5 empty] | областной бюджет | 143.14
[5 empty] | городской бюджет | 443.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 14459 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий: Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева. Ремонт фонтана.
|  |  | 2020 | 2020 | федеральный бюджет | 14171.26
[5 empty] | областной бюджет | 143.14
[5 empty] | городской бюджет | 144.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации города, отдел архитектуры, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 298.5 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.
|  |  | 2020 | 2020 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 298.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2 | Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" |  |  |  | всего | 20
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 20
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году | Первый заместитель главы администрации города, управляющий делами | февраль | февраль | всего | 20 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий муниципальной программы
|  |  | 2020 | 2020 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 20
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
_______________