Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от  14.04.2020  №  525

План на 2020 год

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны Кировской области «Развитие культуры» на 2020 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  |  |  |  | Источники финансирования | Финансирование на 2020 год (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Начальник Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны (далее - УСП администрации города) |  |  |  |  |  | Всего | 80 475,2 | Реализация 2 подпрограмм и 4 отдельных мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 16,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 17748 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 62710,9 |  |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» | Январь 2020 года |  | Декабрь 2020 года |  |  | Всего | 15 258,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 16,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3162,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 12078,8 |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города |  | Январь 2020 года |  | Декабрь 2020 года | Всего |  | 8 748,3 | количество книговыдач– 185 тыс. экз.; количество посещений библиотек (на одного пользователя) – 9,2 ед.; охват населения библиотечным обслуживанием- 50%; |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 16,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1824,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 6907,7 |  |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1824,3 | Сохранение кадрового потенциала -100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 6902,5 |  |
| 1.1.2. | Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 5,0 | Обновление книжного фонда -0,2 тыс. экз. |
| 1.1.3. | Подключение библиотек к информационно- телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 16,3 | охват населения услугами библиотек (в т.ч. посредством сети интернет) – посещений на 1 жителя в год- 2,5 ед.; |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 0,2 |  |
| 1.2. | «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города |  | Январь 2020 года |  | Декабрь 2020 года | Всего |  | 6 509,7 | - количество посещений музея не менее – 24,0 тыс. чел. (на 1 жителя в год -0,77) - количество проведенных музейных экскурсий, занятий, выставок, лекций не менее 770, - количество выставочных проектов в течение года – 27; |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1338,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 5171,1 |  |
| 2 | Подпрограмма «Искусство» | Начальник УСП администрации города |  | Февраль 2020 года |  | Ноябрь 2020 года | Всего |  | 56502,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 14556,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 41946,1 |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города |  | Январь 2020 года |  | Декабрь 2020 года | Всего |  | 25 011,1 | - Проведение национального праздника «Сабантуй», Марийского праздника нового хлеба «У пучымыш», «Науруз» межрегиональный фестиваль-конкурс фольк. коллективов, Удмуртский праздник «Оранбыдтон», межрегиональный конкурс «Татар-егете» (доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе – не менее 80%) - участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках – не менее 25; - сохранность количества участников художественной самодеятельности в национальных коллективах не менее 175 чел.; - сохранение количества клубных формирований, в том числе для детей не менее 39; -сохранение численности населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия – 78,5 тыс. чел. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 8394,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 16616,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 5194,5 | Сохранение кадрового потенциала -100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 16448,1 |  |
| 2.1.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3200 | Ремонт крыши МБУК ДК «Победа» |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 168,5 |  |
| 2.2. | «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города |  | Январь 2020 года |  | Декабрь 2020 года | Всего |  | 31491,2 | - сохранность контингента в учреждении дополнительного образования (не менее 759 человек); - участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках учащиеся школ дополнительного образования детей (не менее 55 в год); - количество предоставляемы населению дополнительных услуг в сфере культуры – 32 ед. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 6161,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 25329,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3. | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и учреждений дополнительного образования» | Начальник УСП администрации города |  | Январь 2020 года |  | Декабрь 2020 года | Всего |  |  | - средняя численность участников клубных формирований (в расчете на одну тыс. чел.) – 109,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города |  | Январь 2020 года |  | Декабрь 2020 года | Всего |  | 500,0 | - организация проведения общегородских культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов – 53 ед. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 500,0 |  |
| 3.1. | Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 292,0 | Новый год |
| 3.2. | Организация и проведение общегородских памятных мероприятий |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 150,0 | День Победы |
| 3.3. | Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на организацию досуга разных категорий населения |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 58,0 | Масленица, День защиты детей, День города |
| 3.4. | Организация и проведение иных мероприятий, направленные на формирование положительного имиджа города |  |  |  |  |  | финансирование за счет меценатов |  |  | Фестиваль шляп |
| 4 | «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города |  | Январь 2020 года |  | Декабрь 2020 года | Всего |  | 5,0 | количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и граждан пожилого возраста 3 в год. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города |  | Январь 2020 года |  | Декабрь 2020 года | Всего |  | 1036,4 | - подготовка нормативных документов для сопровождения основных общегородских мероприятий; - обновление правовой базы по вопросам развития управления социальной политики и подведомственных учреждений – 20%; - сохранение кадрового потенциала – 100%. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 28,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 1007,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города |  | Январь 2019 года |  | Декабрь 2019 года | Всего |  | 7 173,5 | - качественное выполнение обязательств по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных учреждений – 10 учреждений; - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, целевым использованием средств до 100 процентов |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 7173,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |