## лист
Приложение
к постановлению администрации
города Вятские Поляны
от 14..01.2022 № 52
ПЛАН реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы на 2021 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2021 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | оконча ние реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы | Первый заместитель главы администрации города, управления по вопросам жизнеобеспечения, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 15487 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание безопасных условий для проживания населения муниципального образования
|  |  | 2018 | 2024 | федеральный бюджет | 13885.1
[5 empty] | областной бюджет | 140.3
[5 empty] | городской бюджет | 1461.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования" |  |  |  | всего | 15487
[5 empty] | федеральный бюджет | 13885.1
[5 empty] | областной бюджет | 140.3
[5 empty] | городской бюджет | 1461.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, управление по вопросам жизнеобеспечения, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны | январь | декабрь | всего | 14167.2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий: Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева. Ремонт фонтана; Благоустройство площади Победы. Ремонт памятника "Воинам-землякам" с вечным огнем.
|  |  | 2021 | 2021 | федеральный бюджет | 13885.1
[5 empty] | областной бюджет | 140.3
[5 empty] | городской бюджет | 141.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.1 | Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, управление по вопросам жизнеобеспечения, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны | январь | декабрь | всего | 12480.1 | Повышение уровня благоустройства общественной территории: Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева. Ремонт фонтана.
|  |  | 2021 | 2021 | федеральный бюджет | 12231.6
[5 empty] | областной бюджет | 123.6
[5 empty] | городской бюджет | 124.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.2 | Благоустройство площади Победы | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, управление по вопросам жизнеобеспечения, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны | январь | декабрь | всего | 1687.1 | Повышение уровня благоустройства общественной территории: Благоустройство площади Победы. Ремонт памятника "Воинам-землякам" с вечным огнем.
|  |  | 2021 | 2021 | федеральный бюджет | 1653.5
[5 empty] | областной бюджет | 16.7
[5 empty] | городской бюджет | 16.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации города, отдел архитектуры, управление по вопросам жизнеобеспечения, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 1319.8 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.
|  |  | 2021 | 2021 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1319.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2.1 | Участие во Всероссийской конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (заключение договоров с Мериада Групп для иследования территории, организации собраний, подготовки документации, дизайн-проектов) | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации города (Слобожанинова А.Ю.), отдел архитектуры, УДМС г.Вятские Поляны, управление экономического развития города, управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | всего | 750 | Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству истор. части города с выходом на малую набережную
|  |  | 2021 | 2021 | федеральный бюджет
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 750
внебюджетные источники
1.2.2 | Проверка сметной документации, заказ дизайн-проектов, изготовление информационных щитов | Первый заместитель главы администрации города, отдел архитектуры, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 118.3 | Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству площади Победы
|  |  | 2021 | 2021 | федеральный бюджет
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 118.3
внебюджетные источники
1.2.3 | Проверка сметной документации общественной территории площадь Победы | Первый заместитель главы администрации города, управление по вопросам жизнеобеспечения, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 26.7 | Повышение уровня благоустройства площади Победа
|  |  | 2021 | 2021 | федеральный бюджет
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 26.7
внебюджетные источники
1.2.4 | Мероприятие работы по монтажу музыкального оборудования в шкафу управления фонтаном на площади Труда им. Ф.И. Трещева | Первый заместитель главы администрации города, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | всего | 389.8 | Повышение уровня благоустройства площади Труда им. Ф.И. Трещева. Ремонт фонтана
|  |  | 2021 | 2021 | федеральный бюджет
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 389.8
внебюджетные источники
1.2.5 | Топографическая съемка участка в районе пересечения ул.Пароходная и ул. Ленина | Первый заместитель главы администрации города, отдел архитектуры, управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | всего | 35 | Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству истор. части города с выходом на малую набережную
|  |  | 2021 | 2021 | федеральный бюджет
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 35
внебюджетные источники
2 | Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" |  |  |  | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году | Первый заместитель главы администрации города, управляющий делами, управление по вопросам жизнеобеспечения | февраль | февраль | всего | 0 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий муниципальной программы
|  |  | 2021 | 2021 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
_______________