Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 18.04.2022   №  562

План на 2022 год

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны Кировской области «Развитие культуры» на 2020 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование на 2022 год (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Начальник Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны (далее - УСП администрации города) | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 86387,10 | Реализация 2 подпрограмм и 4 отдельных мероприятий |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 71,35 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 20841,95 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 62473,80 |  |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» |  | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 17854,80 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 71,35 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4982,65 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 12800,80 |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 9221,60 | количество книговыдач– 159 тыс. экз.; количество посещений библиотек (на одного пользователя) – 10,0 ед.; охват населения библиотечным обслуживанием- 27,5 %; охват населения услугами библиотек (в т.ч. посредством сети интернет) – посещений на 1 жителя в год- 2,5 ед.; Сохранение кадрового потенциала -100% |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2503,00 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 6718,60 |  |
| 1.2. | «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 8253,20 | - количество посещений музея не менее – 24,0 тыс. чел. (на 1 жителя в год -0,7) - количество проведенных музейных экскурсий, выставок, лекций не менее 770, - количество выставочных проектов в течение года – 27 ед. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2175,10 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 6078,10 |  |
| 1.3. | Отдельное мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» | Начальник УСП администрации города, Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 76,9 | количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года – 106 % |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 71,35 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4,55 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 1,0 |  |
| 1.4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных учреждений культуры - на техническое оснащение музеев» | Начальник УСП администрации города, Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Вятскополянский исторический музей | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 303,10 | Монтаж системы оповещения при ЧС и угрозе терроризма, системы пожарной сигнализации в помещении отдела истории завода «Молот» |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 3,10 |  |
| 2 | Подпрограмма «Искусство» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 57643,80 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 15833,80 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 41810,00 |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 22780,40 | - Проведение национального праздника «Сабантуй», «Шыже Пазар»- межрегиональный фестиваль марийского народного творчества, «Науруз» межрегиональный фестиваль-конкурс фольк. коллективов, удмуртский фестиваль «Аран Быдтон» (доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе – не менее 80%) - участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках – не менее 10; - сохранность количества участников художественной самодеятельности в национальных коллективах не менее 149 чел.; - сохранение количества клубных формирований, в том числе для детей не менее 59; -сохранение численности населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия – 20 тыс. чел. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6134,60 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 16645,80 |  |
| 2.2. | «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 32780,30 | - сохранность контингента в учреждении дополнительного образования (не менее 680 человек); - участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках учащиеся школ дополнительного образования детей (не менее 107 в год); - количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры – 30 ед. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 7889,80 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 24890,50 |  |
| 2.3. | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и учреждений дополнительного образования» | Начальник УСП администрации города, директор муниципального бюджетного учреждения культуры ДК «Победа» | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 2083,10 | Приобретение во 2-м квартале звукового оборудования |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1809,40 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 273,70 |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 525,60 | - организация проведения общегородских культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов – 49 ед. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
| 3.1. | Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий | МБУК ДК «Победа» | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Городской бюджет | 300,0 | Новый год |
| 3.2. | Организация и проведение общегородских памятных мероприятий | МБУК ДК «Победа» |  |  | Городской бюджет | 175,60 | День Победы |
| 3.3. | Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на организацию досуга разных категорий населения | МБУК ДК «Победа» |  |  | Городской бюджет | 50,0 | День России, День Города |
| 4 | «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 5,0 | Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и граждан пожилого возраста 1 в год. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 5,0 |  |
| 5 | «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 150,0 | Оплата проекта туристического кода центра города |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 150,0 |  |
| 6 | «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 1177,90 | - подготовка нормативных документов для сопровождения основных общегородских мероприятий; - обновление правовой базы по вопросам развития управления социальной политики и подведомственных учреждений – 20%; -сохранение кадрового потенциала – 100%. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 25,50 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 1152,40 |  |
| 7 | «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 9030,00 | - качественное выполнение обязательств по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных учреждений – 8 учреждений; - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, целевым использованием средств до 100 % |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 9030,00 |  |