Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Вятские Поляны

от  29.03.2016   № 584

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилею Почетного гражданина Кировской области, города Вятские Поляны Фёдора Ивановича Трещёва

| № п/п | Мероприятие | Дата/время проведения | Место проведения/ ответственная организация | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка видеоматериалов, показ архивных материалов о Ф.И. Трещёве. Подготовка плана трансляции | апрель-июль до 29.04.2016 | Центр кабельного телевидения (для абонентов ЦКТВ). | Соломко П.И. |
| 2 | Подготовка перечня мероприятий по уборке площади Труда им. Трещёва и проведению субботников | до 22.04.2016 | МП «Благоустройство г. Вятские Поляны», ООО «Молот-Оружие» | Машкин В.А. Зязев А.Б. |
| 3 | Подготовка площади Труда им. Трещёва к проведению торжественных мероприятий | июнь-июль | МП «Благоустройство г. Вятские Поляны», ООО «Молот-Оружие», волонтеры города | Машкин В.А. Зязев А.Б. Лебединцева Е.С. Мерзлякова Е.Л. |
| 4 | Подготовка статей, ретроспективы и других материалов о Ф.И. Трещёве с привлечением Совета ветеранов | апрель-июль | Редакция газеты Вятскополянская правда | Павлова Г.М., Савинцева О.И. |
| 5 | Решение вопроса о возможности изготовления и установки на площади Труда им. Трещёва малой архитектурной формы «Мотороллер Вятка» («пузатый мотороллер») | май-июль | ООО «Молот-Оружие» | Зязев А.Б. |
| 6 | Проведение работ по реконструкции памятника Ф.И.Трещёву. Решение вопроса о возможности установки информационного баннера о названии площади | апрель-июль | Площадь Труда им. Трещёва | Зязев А.Б. |
| 7 | Митинг, посвященный почетному гражданину города Ф.И. Трещёву. Торжественное открытие памятника Ф.И.Трещёву и площади Труда им. Трещёва | 21 июля 11.00 | Площадь Труда им. Трещёва | Зязев А.Б. Лебединцева Е.С. Векшина И.В. |
| 8 | Концертная программа, посвященная памяти Ф.И. Трещёва | 21 июля 17.00 | МБУК Дворец культуры «Победа» | Зязев А.Б. Лебединцева Е.С. Векшина И.В. |
| 9 | Выставка книг о жизни и трудовой деятельности Ф.И. Трещёва | май-июль 21 июля 17.00 (ДК Победа) | МБУК «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» | Рябкова Н.В. |
| 10 | Выставка, посвященная Ф.И. Трещёву | 1-21 июля | МБУК «Вятскополянский исторический музей» | Пислегина М.Ю. |
| 11 | Выставка, посвященная Ф.И. Трещёву и его семье | июнь-август | Рекламно-выставочный центр ООО «Молот-Оружие» | Селезнева Е.В. Пономарева И.А. |

__________________