Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от  17.01.2020   №  60

План на 2020 год

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны Кировской области «Развитие культуры» на 2020 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование на 2020 год (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Начальник Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны (далее - УСП администрации города) |  |  | Всего | 80 402,2 | Реализация 2 подпрограмм и 4 отдельных мероприятий |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 17796,7 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 62605,5 |  |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | Всего | 15 258,0 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3179,2 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 12078,8 |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | Всего | 8 748,3 | количество книговыдач– 185 тыс. экз.; количество посещений библиотек (на одного пользователя) – 9,2 ед.; охват населения библиотечным обслуживанием- 50%; охват населения услугами библиотек (в т.ч. посредством сети интернет) – посещений на 1 жителя в год- 2,5 ед.; |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1840,6 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 6902,7 |  |
| 1.1.1. | Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | Городской бюджет | 5,0 | Обновление книжного фонда -0,2 тыс. экз. |
| 1.2. | «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | Всего | 6 509,7 | - количество посещений музея не менее – 24,0 тыс. чел. (на 1 жителя в год -0,77) - количество проведенных музейных экскурсий, занятий, выставок, лекций не менее 770, - количество выставочных проектов в течение года – 27; |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1338,6 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 5171,1 |  |
| 2 | Подпрограмма «Искусство» | Начальник УСП администрации города | Февраль 2020 года | Ноябрь 2020 года | Всего | 56 437,8 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 14588,6 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 41849,2 |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | Всего | 25 011,1 | - Проведение национального праздника «Сабантуй», Марийского праздника нового хлеба «У пучымыш», «Науруз» межрегиональный фестиваль-конкурс фольк. коллективов, Удмуртский праздник «Оранбыдтон», межрегиональный конкурс «Татар-егете» (доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе – не менее 80%) - участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках – не менее 25; - сохранность количества участников художественной самодеятельности в национальных коллективах не менее 175 чел.; - сохранение количества клубных формирований, в том числе для детей не менее 39; -сохранение численности населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия – 78,5 тыс. чел. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5226,9 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 16551,8 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  | Областной бюджет | 3200 | Ремонт крыши МБУК ДК «Победа» |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 168,5 |  |
| 2.2. | «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | Всего | 31426,7 | - сохранность контингента в учреждении дополнительного образования (не менее 759 человек); - участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках учащиеся школ дополнительного образования детей (не менее 55 в год); - количество предоставляемы населению дополнительных услуг в сфере культуры – 32 ед. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6161,7 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 25265,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 2.3. | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и учреждений дополнительного образования» | Начальник УСП администрации города | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | Всего |  | - средняя численность участников клубных формирований (в расчете на одну тыс. чел.) – 109,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет |  |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Проведение общегородских мероприятий в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | Всего | 500,0 | - организация проведения общегородских культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов – 53 ед. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
| 3.1. | Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий |  |  |  | Городской бюджет | 292,0 | Новый год |
| 3.2. | Организация и проведение общегородских памятных мероприятий |  |  |  | Городской бюджет | 150,0 | День Победы |
| 3.3. | Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на организацию досуга разных категорий населения |  |  |  | Городской бюджет | 58,0 | Масленица, День защиты детей, День города |
| 3.4. | Организация и проведение иных мероприятий, направленные на формирование положительного имиджа города |  |  |  | финансирование за счет меценатов |  | Фестиваль шляп |
| 4 | «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | Всего | 5,0 | количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и граждан пожилого возраста 3 в год. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 5 | «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | Всего | 1 027,9 | - подготовка нормативных документов для сопровождения основных общегородских мероприятий; - обновление правовой базы по вопросам развития управления социальной политики и подведомственных учреждений – 20%; - сохранение кадрового потенциала – 100%. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 28,9 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 999,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 6 | «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2019 года | Декабрь 2019 года | Всего | 7 173,5 | - качественное выполнение обязательств по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных учреждений – 10 учреждений; - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, целевым использованием средств до 100 процентов |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 7173,5 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |