# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____07.05.2013_________						№___697______

г. Вятские Поляны

О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

В целях совершенствования программно-целевого планирования и во исполнение пункта 2.2 плана реализации мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2011 - 2013 годы, утвержденного постановлением администрации города Вятские Поляны от 19.07.2011 № 1372 «Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2011 - 2013 годы», в соответствии с  постановлением Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/123 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области. Прилагается.

2. Утвердить Методические указания по разработке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области. Прилагаются.

3. Отделу экономического развития города Вятские Поляны (Сероштан С.А.) осуществлять методическое обеспечение и координацию деятельности ответственных исполнителей, соисполнителей по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике Шапоренкова Е.С.

Глава администрации города                                                                   А.Д. Клюкин

______________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом

экономического развития города                                                       С.А. Сероштан

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

города по экономике                                                                           Е.С. Шапоренков

И.о. заместителя главы администрации

города - управляющего делами                                                         А.Н. Малыгина

Заместитель главы администрации

города по финансам,

начальник управления                                                                     Т.Е. Колесникова

Заведующий юридическим отделом                                                 Л.В. Долгушина

Рассылка: в дело, отдел экономики, финансовое управление, юридический отдел, отдел торговли, сектор по опеке, сектор информатизации, сектор по делам несовершеннолетних, управление социальной политики, сектор кадровой работы, отдел архитектуры, отдел по ГО и ЧС, УДМС, управление образования, МКУ «УЖКХ», контрольно-счетная комиссия, МКУ «ОКС», МБУ «Спортивный комитет», охрана природы.

Правовая экспертиза проведена:

предварительная

заключительная

Лингвистическая экспертиза проведена

Утвержден

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от ____________№

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - город Вятские Поляны);

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации программы, сроки их достижения, ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

ответственный исполнитель — администрация города Вятские Поляны, отраслевые (функциональные) органы администрации города Вятские Поляны,  определенные в качестве ответственных исполнителей муниципальной программы в перечне муниципальных программ на территории города Вятские Поляны;

соисполнитель - администрация города Вятские Поляны, структурные подразделения администрации города Вятские Поляны, муниципальные учреждения, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в соответствующей сфере социально-экономического развития города Вятские Поляны, достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных мероприятий или осуществление муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы;

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития города Вятские Поляны по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальных программ - анализ хода исполнения мероприятий муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий администрации города Вятские Поляны,  отраслевых и функциональных органов администрации города Вятские Поляны, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений, входящих в муниципальные программы, подпрограмм(ы) муниципальных программ, достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, целей муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из выполнения муниципальных функций администрации города Вятские Поляны с учетом приоритетов социально-экономического развития города Вятские Поляны, Программой социально-экономического развития города Вятские Поляны на 2012-2015 годы, утвержденной решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 15.11.2011 № 108 (далее — Программа социально -экономического развития города Вятские Поляны).

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ, а также отдельных мероприятий администрации города Вятские Поляны, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений, не входящих в муниципальные и ведомственные целевые программы.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

По решению ответственного исполнителя допускается включение в подпрограммы муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий администрации города Вятские Поляны, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений, не входящих в муниципальные и ведомственные целевые программы.

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет.

Срок реализации входящих в муниципальную программу муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ, а также отдельных мероприятий администрации города Вятские Поляны, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений, не входящих в муниципальные и ведомственные целевые программы, должен быть не более срока реализации муниципальной программы в целом.

1.6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации города Вятские Поляны до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

2. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации города Вятские Поляны в срок                до 1 июня текущего года.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития города Вятские Поляны (далее — отдел экономического развития) с учетом предложений администрации города Вятские Поляны, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится  постановлением администрации города Вятские Поляны до 30 октября года, предшествующего планируемому.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденных настоящим постановлением (далее - Методические указания).

2.5. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем для оценки в отдел экономического развития в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому.

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем представляется проект плана реализации муниципальной программы на первые три года реализации (при наличии).

2.6. Отдел экономического развития оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных Методическими указаниями;

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития города Вятские Поляны, Программой социально-экономического развития города Вятские Поляны;

соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

соответствие показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам и требованиям, установленным  подпунктом 4.2.4 Методических указаний;

наличие источников получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, опросов,                          расчетов и др.);

2.7. Оценка проектов муниципальных программ и подготовка заключений по ним осуществляется отделом экономического развития в срок не более                30 календарных дней с даты представления ответственным исполнителем соответствующих проектов муниципальных программ.

2.8. С учетом заключения отдела экономического развития ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

2.9. Положительное заключение отдела экономического развития является основанием для включения проекта муниципальной программы в проект решения Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

2.10. Проект муниципальной программы, имеющий положительное заключение отдела экономического развития, направляется ответственным исполнителем в Финансовое управление администрации города Вятские Поляны (далее - финансовое управление) в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому.

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем представляются в финансовое управление:

обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

проект плана реализации муниципальной программы на первые три года реализации.

2.11. Финансовое управление оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

обоснованность планируемого объема расходов, указанных в проекте муниципальной программы, и соответствие его проекту решения Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

соответствие мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам.

2.12. Подготовка заключений по проектам муниципальных программ осуществляется финансовым управлением в срок не более 7 календарных дней с даты внесения на рассмотрение Вятскополянской городской Думы проекта решения Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

2.13. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом пункта 2.12 настоящего Порядка, в течение 3 календарных дней направляется ответственным исполнителем в контрольно-счетную комиссию города Вятские Поляны. Подготовка заключений по проекту муниципальной программы осуществляется контрольно-счетной комиссией в срок не более 7 календарных дней.

2.14. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом замечаний и предложений, вносится в установленном порядке на утверждение администрации города Вятские Поляны.

3. Общественное обсуждение (публичное слушание)

проектов муниципальных программ

3.1. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ (далее - общественное обсуждение) проводится в целях обеспечения открытости для общества информации о планируемом изменении состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Вятские Поляны вследствие реализации муниципальной программы в данной сфере.

3.2. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения общественного обсуждения осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, по которой проводится общественное обсуждение.

3.3. Проект муниципальной программы подлежит размещению ответственным исполнителем в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Вятские Поляны и должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.

Вместе с проектом муниципальной программы размещается порядок представления предложений и замечаний по проекту муниципальной программы.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в срок не менее 15 календарных дней со дня его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

3.4. В общественном обсуждении вправе участвовать администрация города Вятские Поляны, отраслевые и функциональные органы администрации города Вятские Поляны, Вятскополянская городская Дума, общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории города Вятские Поляны, а также жители города Вятские Поляны.

3.5. Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной программы. Непоступление предложений и замечаний по проекту муниципальной программы не является препятствием для последующего утверждения проекта муниципальной программы.

3.6. По проектам муниципальных программ, имеющим наиболее важное значение для социально-экономического развития города Вятские Поляны, по постановлению главы города проводятся публичные слушания в порядке предусмотренном решением Вятскополянской городской Думы.

4. Финансовое обеспечение

реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, привлеченных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

4.2. Объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальных целевых программ, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, устанавливается решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Муниципальная целевая программа не включается в состав муниципальной программы в случае, когда источником ее финансирования являются только средства городского бюджета и решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете финансирование программы не предусмотрено.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта городского бюджета и планирование бюджетных ассигнований городского бюджета.

4.4. При недостаточном объеме бюджетных ассигнований из городского бюджета на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в финансовое управление предложения об увеличении объема финансирования, включающие оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы из городского бюджета на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы, по прилагаемой форме № 7.

Финансовое управление осуществляет подготовку проекта решения  Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период с учетом поступивших предложений об увеличении объема финансирования муниципальных программ.

5. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с подразделом 6 настоящего Порядка.

5.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем может быть разработан план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, не включающий мероприятия муниципальных и ведомственных целевых программ.

План реализации муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме № 1.

5.3. План реализации муниципальной программы согласовывается с отделом экономического развития, финансовым управлением и соисполнителями муниципальной программы и утверждается правовым актом ответственного исполнителя в течение 1 месяца после принятия решения Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5.4. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в план реализации муниципальной программы.

В случае если изменения, внесенные в план реализации муниципальной программы, не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

5.5. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации города Вятские Поляны, является основанием для подготовки проекта Вятскополянской городской Думы «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период».

Внесение изменений в муниципальные целевые программы или в ведомственные целевые программы, включенные в муниципальную программу, осуществляется в порядке, установленном для  муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ.

В течение 1 месяца, после внесения изменений в муниципальную программу, необходимые изменения вносятся в план реализации муниципальной программы.

5.6. В целях контроля за реализацией муниципальных программ отделом экономического развития и финансовым управлением на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

5.7. Мониторинг муниципальных программ осуществляется путем проведения мониторинга муниципальных программ в целом и ее отдельных элементов:

мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе программ осуществляется финансовым управлением по итогам за квартал, полугодие, 9 месяцев, один год;

ответственные исполнители предоставляют ежеквартально в срок до           10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о выполнении мероприятий по муниципальным и ведомственным целевым программам в отдел экономического развития города;

мониторинг муниципальных целевых программ, входящих в состав соответствующих муниципальных программ, ежеквартально осуществляет отдел экономического развития в соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 29.12.2012 № 2653 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»;

мониторинг ведомственных целевых программ, входящих в состав соответствующих муниципальных программ, по итогам года осуществляют совместно финансовое управление и отдел экономического развития в соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 29.12.2012 № 2653 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»;

мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы (при его наличии) осуществляется ответственным исполнителем по итогам за квартал,  полугодие, 9 месяцев, один год.

5.8. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальных программ, согласовывается с заместителем главы администрации, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем в администрацию города Вятские Поляны, отдел экономического развития и финансовое управление.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы (при наличии) с отражением мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно прилагаемой форме № 2;

информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году (в случае отсутствия плана реализации муниципальной программы), о ходе исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ, посредством которых реализуется муниципальная программа;

описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме № 3 с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы согласно прилагаемым формам № 4 и    № 5;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу согласно прилагаемой форме № 6;

оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

5.9. Финансовое управление представляет в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

5.10. Отдел экономического развития ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, с учетом информации финансового управления разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его консультативной комиссии по оценке проектов долгосрочных муниципальных целевых программ (далее — консультативная комиссия).

Сводный годовой доклад содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Сводный годовой доклад размещается отделом экономического развития на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5.11. По итогам рассмотрения сводного годового доклада консультативная комиссия принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.12. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает доклад по итогам реализации муниципальной программы (далее - доклад), согласованный с заместителем главы администрации города, курирующим работу ответственного исполнителя, отделом экономического развития, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, главе администрации города Вятские Поляны.

6. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

формирует состав муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации города Вятские Поляны;

организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с соисполнителями принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, за достижение которых они являются ответственными, а также ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

представляет ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического развития и финансовое управление  сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

представляет в финансовое управление в срок до 10 апреля, 10 июля, до 10 октября, до 10 января информацию по исполнению плана реализации муниципальной программы (при его наличии);

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в срок, установленный пунктом 5.8 настоящего Порядка, главе администрации города Вятские Поляны, в отдел экономического развития, финансовое управление города Вятские Поляны.

6.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

несут ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, и за достоверность представляемой ими информации;

представляют ответственному исполнителю в установленный им срок информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, а также другую информацию, необходимую для подготовки ответственным исполнителем отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы.

___________

Форма № 1

к Порядку

План

реализации муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Исполнительмероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый непосред- ственный результат реализации мероприятиймуниципальной программы (краткое описание) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали зации мероп- риятия |  | очеред- ной финан- совый год | первый год плано- вого периода | второй год плано- вого периода |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной

программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Форма № 2

к Порядку

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за ____________, (период) тыс. рублей |  | Непосред- ственный результат реализа ции мероприя- тий муници пальной программы (краткое описание) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | план | Факт (кассовые расхо ды) |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной

программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Форма № 3

к Порядку

Сведения

о достижении показателей эффективности

реализации муниципальной программы

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий

отчетному.

Форма № 4

к Порядку

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию муниципальной программы за ________ год

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигно- вания, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигно- вания на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Подпрограмма |  | ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа |  | муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-коорди- натор) |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | исполнитель мероприятия |  |  |  |

Форма № 5

к Порядку

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за _______ год

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, муниципальной целевой программы | Источники финансирования | Оценка расходов <*> | Фактичесие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые  расходы), городского бюджета, и фактические расходы из внебюджетных источников.

Форма № 6

к Порядку

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на ________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________

Ответственный исполнитель _______________________________________________________

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма № 7

к Порядку

Оценка степени влияния выделения дополнительных

объемов финансирования муниципальной программы

из городского бюджета на ожидаемый непосредственный

результат реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Объем дополнительного финансирования из городского бюджета (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без учета дополнительного финансирования из городского бюджета | с учетом дополнительного финансирования из городского бюджета |
|  | Муниципальная программа - всего |  |  |  |
|  | Подпрограмма - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие - всего |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной

программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия, изменение показателей эффективности.

Утверждены

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от ___________№

Методические указания

по разработке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - Методические указания) определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ  города Вятские Поляны (далее - муниципальные программы).

1.2. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы, устанавливаются соответствующим постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.12.2012 № 2653  «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

1.3. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденном настоящим постановлением.

2. Структура муниципальных программ

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме № 1.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

ресурсное обеспечение муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками;

методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

2.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы согласно прилагаемым формам №№ 2-6.

2.4. Паспорт(а) муниципальных целевых программ согласно прилагаемой форме № 7.

2.5. Паспорт(а) ведомственных целевых программ согласно прилагаемой форме № 8.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы.

3. Требования по заполнению паспорта

муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме №1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного постановлением администрации города Вятские Поляны перечня муниципальных программ города Вятские Поляны.

3.3. Соисполнители муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы.

3.4. Программно-целевые инструменты включают муниципальные и ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы.

3.5. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

3.6. Объем ассигнований муниципальной программы включает в себя общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой.

  - Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественной и (или) количественной характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их достижения.

4. Требования к содержанию разделов

муниципальной программы

4.1. Требования к разделу "Общая характеристика

сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития"

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по Кировской области и среди муниципальных образований Кировской области (при возможности такого сопоставления).

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы.

4.2. Требования к разделу "Приоритеты муниципальной

политики в соответствующей сфере социально-экономического

развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых

конечных результатов муниципальной программы,

сроков и этапов реализации муниципальной программы"

4.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из Программы социально-экономического развития города Вятские Поляны.

В разделе должна быть отражена информация о стратегических документах, законах, иных правовых актах Российской Федерации, Кировской области, муниципальных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

4.2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, соответствовать сфере реализации муниципальной программы, измеримой (достижение цели можно проверить), цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы.

4.2.3. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения соответствующей цели.

4.2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы должны количественно и (или) в отдельных случаях качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а именно:

отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных районов и городских округов (при необходимости);

должны быть увязаны с показателями муниципальных и ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы.

Если целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы определяется на основании данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответствующую форму отчетности, если является расчетным, то в данном разделе приводится методика его расчета.

Единица измерения показателя выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражаются согласно прилагаемой форме № 2.

4.2.5. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

4.2.6. Сроки реализации муниципальной программы в целом определяются при разработке муниципальной программы с учетом Программы социально-экономического развития города Вятские Поляны.

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным исполнителем с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, достижения определенных результатов. Для каждого из этапов определяются промежуточные результаты - целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, которые должны быть увязаны с целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализации и ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы.

4.3. Требования к разделу "Обобщенная характеристика

мероприятий муниципальной программы"

Включает перечень и описание муниципальных и ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий администрации города Вятские Поляны структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений, не входящих в муниципальные и ведомственные целевые программы, а также подпрограмм (при их наличии), посредством которых осуществляется реализация муниципальной программы.

4.4. Требования к разделу "Основные меры правового

регулирования в сфере реализации муниципальной программы"

Отражают основные положения и сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся согласно прилагаемой форме № 3.

4.5. Требования к разделу "Ресурсное обеспечение

муниципальной программы"

Данный раздел включает обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (средств федерального, областного, городского бюджета и внебюджетных источников) по годам реализации муниципальной программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета указывается с расшифровкой по муниципальным целевым программам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям администрации города Вятские Поляны, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений, не входящим в муниципальные и ведомственные целевые программы, и (или) подпрограммам (при их наличии) согласно прилагаемой форме № 4.

4.6. Требования к разделу "Анализ рисков

реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками"

Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценку факторов рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

4.7. Требования к разделу "Методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы"

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, сравнении фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

В данном разделе должна быть отражена четкая взаимосвязь между целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы и предусмотренными этой муниципальной программой целями и задачами, а также показателями эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, входящих в муниципальную программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна учитывать оценку эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы, а также муниципальных и ведомственных целевых программ, входящих в муниципальную программу.

Методика оценки эффективности может включать также описание критериев эффективности (экономических, бюджетных и социальных):

критерии экономической эффективности учитывают оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие города Вятские Поляны в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики города Вятские Поляны. Оценка включает как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики области;

критерии бюджетной эффективности учитывают оценку вклада муниципальной программы в наполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

критерии социальной эффективности учитывают ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие города Вятские Поляны.

Данный раздел должен также включать информацию о представлении ответственным исполнителем в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, главе администрации города Вятские Поляны доклада по итогам реализации муниципальной программы, включающего оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь период ее реализации.

___________

Форма № 1

к Методическим указаниям

ПАСПОРТ

муниципальной программы

______________________________________________

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм <*> |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

--------------------------------

<*> Указывается при их наличии.

Форма № 2

к Методическим указаниям

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) | текущий год (оценка) | очередной год | первый год плано- вого периода | второй год плано- вого периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 3

к Методическим указаниям

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма № 4

к Методическим указаниям

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств городского бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оче- ред- ной год | первый год плано- вого периода | второй год плано- вого периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусма- тривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа |  | муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |

Форма № 5

к Методическим указаниям

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оче- ред- ной год | первый год плано- вого периода | второй год плано- вого периода | последующие годы реализа- ции программы (для каждого года предусма- тривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Форма № 6

к Методическим указаниям

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

в разрезе муниципальных образований области

| № п/п | Наименование показателя, наименование муниципальных образований | Единица измере- ния | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) | текущий год (оценка) | очередной год | первый год плано- вого периода | второй год плано- вого периода | последующие годы реализации программы (для каждого года преду- сматривается отдельная графа) |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 7

к Методическим указаниям

Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта) |  |
| Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы |  |
| Муниципальные заказчики программы <*> |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Цели Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |

--------------------------------

<*>   Раздел «Муниципальные заказчики  Программы» заполняется  при

наличии двух и более муниципальных заказчиков Программы.

Форма № 8

к Методическим указаниям

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств) |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Характеристика программных мероприятий |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |