## Sheet1
Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 09.04.2015 № 724
План реализации муниципальной целевой программы
«Развитие транспортной системы» на 2015 год
тыс. руб.
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования |  |  |  | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации |  | 2016 | 2017 | 2018
| Развитие транспортной системы на 2014 — 2018 годы |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Всего |  |  |  | 40686.3
[5 empty] | Городской бюджет |  |  |  | 29079.3
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 11607
1 | Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны на 2014 — 2018 годы | Директор МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» Медведева Л.Ф. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Всего |  |  |  | 40236.3 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения - 0,173 км; отремонтировано муниципальных автомобильных дорог - 2,77 км; сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 87,86 %; сокращение доли протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных автомобильных дорог до 83,08 %
[5 empty] | Городской бюджет |  |  |  | 28629.3
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 11607
1.1. Ремонт автомобильных дорог
1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог городских улиц, в т.ч.: |  |  |  | Городской бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3807.1161 | Протяжённость 2,77 км.
[5 empty] | Областной бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10000
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская |  |  |  | Городской бюджет | 5035.5 |  |  | 291.3 | Протяжённость 1,74 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 5511
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 142.332 | Протяжённость 0,4 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 2689
| Ремонт участков дороги по ул. Кукина (от ул. Гагарина до ул. Октябрьская) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 353.786 | Протяжённость 0,07 км.
| Ремонт участка дороги по ул. Шорина (от ул. Гагарина до ул. Урицкого) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 789.432 | Протяжённость 0,16 км.
| Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Тойменка |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 2230.2661 | Протяжённость 0,4 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 1800
1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: |  |  |  | Городской бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 252.705 | Протяжённость 0,173 км.
[5 empty] | Областной бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 879.158
| Ремонт дороги от остановки «Мясокомбинат» до ОАО |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 383 | Протяжённость 0,01 км.
| Ремонт дороги от ул. Дзержинского через железнодорожный переезд до поворота на ул. Ленина 8 км) в районе ОАО «Сельхозтехника»-0,8 км ( участок 0,6 км) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 252.705 | Протяжённость 0,163 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 496.158
1.2. Содержание автомобильных дорог
1.2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц |  |  |  | Городской бюджет | 24018 | 24018 | 24018 | 17556.4 | Содержание 89,6 км.
1.2.2 | Ямочный ремонт, щебенение улиц, в т. ч. ремонт проездов к территории КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» и частичное щебенение автостоянки |  |  |  | Городской бюджет | 5324 | 5856 | 6462 | 2683,1 в т. ч. 173,32 тыс. руб.
| Ямочный ремонт автомобильных дорог по маршрутам городского общественного транспорта |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 1090.712
1.2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | Городской бюджет | 71.5 | 91.5 | 100.65 | 38.308 | Содержание 20,1 км.
[5 empty] | Областной бюджет | 715 | 915 | 1006.5 | 727.842
1.3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
1.3.1 | Ремонт площадки в дворовой территории микрорайона «Центральный» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 268.446 | Площадь 600 кв. м.
1.3.2 | Ремонт дворовой территории дома № 43 по ул. Школьная, дворовой территории дома № 178 по ул. Ленина и проездов к ней |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 1195.686 | Площадь 1540 кв. м.
1.3.3 | Ремонт дворовой территории дома № 33 по ул. Урицкого и проездов к ней |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 470.8 | Площадь 1025 кв. м.
1.3.4 | Ремонт дворовой территории дома № 3 по ул. Гагарина |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 439.556 | Площадь 400 кв. м.
1.4. Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости
1.4.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  | Городской бюджет | 50 | 66 | 72.6 | 220
2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны кировской области в 2014 — 2018 годах | Заведующий отделом ГО, ЧС и охраны труда администрации города Искандиров Г.К. | 2015-01-01 | 2015-01-31 | Городской бюджет |  |  |  | 450 | -сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий — на 7%; -снижение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий — на 2000,0 тыс. рублей
2.1 | Устройство новых и реконструкция существующих искусственных неровностей проезжей части |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.2 | Устройство механических ограждений для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 20
2.3 | Реконструкция, переоборудование, дооборудование, перенос существующих и устройство новых пешеходных переходов |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.4 | Установка новых светофорных узлов |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 160
2.5 | Нанесение горизонтальной разметки проезжей части улиц |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 180
2.6 | Установка новых дорожных знаков |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 20
2.7 | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.8 | Творчество юных за безопасность дорожного движения (конкурсы рисунков, стенгазет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.9 | Конкурс «Лучший юный мотоциклист года» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.10 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.11 | Конкурсы, викторины, игры по вопросам безопасности дорожного движения в детских летних лагерях |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
2.12 | Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
Директор МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» Л.Ф. Медведева