## Приложение
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 15.05.2025 № 769
План реализации на 2025 год муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2025 год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муници-пальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 39572.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 6626.9
[5 empty] | городской бюджет | 32945.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 11137
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5700
[5 empty] | городской бюджет | 5437
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация системы теплоснабжения города" |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 9100
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5700
[5 empty] | городской бюджет | 3400
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.1 | мероприятие - установка ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области (установка блочной газовой котельной МКДОУ детский сад №8 «Паровозик» по ул. Дзержинского, 74А в городе Вятские Поляны с подключением к ней жилых домов по ул. Дзержинского, 88 и 88А) | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; ООО "Теплоснаб"; ИП Хорошавин Алексей Викторович | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 6000 | улучшение обеспечения услугой теплоснабжения жителей и объекта социального назначения мкр-на "Железнодорожный"
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5700
[5 empty] | городской бюджет | 300
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.2 | мероприятие - подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства "Установка ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны;АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 3100 | улучшение обеспечения услугой теплоснабжения жителей и объекта социального назначения мкр-на "Железнодорожный"
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 3100
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города" |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 2037
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2037
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2.1 | мероприятие - внесение изменений и дополнений в проектную документацию: Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны в Кировской области | Первый заместитель главы администрации города, директор МБУ "Организация капитального строительства города Вятские Поляны"; директор МУП "Водоканал" (г. Киров) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 1800 | реконструкция водозабора «Хлебозаводской»: установка станции водоподготовки
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1800
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2.2 | мероприятие - разработка ПСД водоснабжения ул. Подгорная и Терешковой в городе Вятские Поляны | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; генеральный директор ООО "Водоканал" | 2025-03-01 | 2025-12-31 | всего | 237 | обеспечение услугой водоснабжения жителей ул. Подгорная и Терешковой
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 237
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | Отдельное мероприятие "Повышение осведомленности жителей о деятельности в сфере ЖКХ города Вятские Поляны" |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | х
[5 empty] | федеральный бюджет | х
[5 empty] | областной бюджет | х
[5 empty] | городской бюджет | х
[5 empty] | внебюджетные источники | х
1.3.1 | мероприятие - размещение информации в СМИ о деятельности в сфере ЖКХ | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | х | повышение осведомленности жителей города о деятельности в сфере ЖКХ
[5 empty] | федеральный бюджет | х
[5 empty] | областной бюджет | х
[5 empty] | городской бюджет | х
[5 empty] | внебюджетные источники | х
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 28355
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 846.3
[5 empty] | городской бюджет | 27508.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение сохранения и восстановления городских лесов, парков, зеленых насаждений города; прочие мероприятия по благоустройству" |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 13885.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 13885.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | Директор ООО "Наш город" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 5009.8 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5009.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные), в том числе: | Директор ООО "Наш город" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 8876 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 8876
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2.1 | мероприятие - оборудование (дооборудование) пляжей (мест отдыха людей у воды) | Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 831 | благоустройство пляжей
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 831
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2.2 | мероприятие - финансирование (возмещение) затрат на приобретение коммунальной техники по договору финансовой аренды (лизинга) | Директор ООО "Наш город" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 5000 | возмещение затрат по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях приобретения коммунальной техники, необходимой для обеспечения благоустройства города Вятские Поляны.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2 | Отдельное мероприятие "Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города" |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 13469.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 846.3
[5 empty] | городской бюджет | 12622.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.1 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | Директор ООО "Наш город"; ООО "Энергострой" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 3776.6 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 3776.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.2 | мероприятие- предоставление услуг по поставке электроэнергии (уличное освещение) | ОАО "ЭнергосбыТ плюс" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 8000 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 8000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.3 | мероприятие - устройство уличного освещения в муниципальном образовании городского округа город Вятские Поляны Кировской области (устройство наружного освещения улицы Кооперативная в городе Вятские Поляны Кировской области) | филиал ПАО "Россети Центра и Приволжье - "Кировэнерго" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 1692.6 | обеспечение наличия уличного освещения улицы Кооперативная
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 846.3
[5 empty] | городской бюджет | 846.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдение этических норм" |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 1000
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3.1 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Директор ООО "Наш город", ООО "Вятскополянский комбинат "Здоровье" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 1000 | соблюдение санитарных и экологических требований; соблюдение этических норм
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4 | Отдельное мероприятие "Приведение в нормативное состояние общественно-значимых территорий и объектов города" |  | 2025-05-01 | 2026-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4.1 | мероприятие - приведение в нормативное состояние привокзальной площади в городе Вятские Поляны | Первый заместитель главы администрации города, директор МБУ "Организация капитального строительства города Вятские Поляны" | 2025-05-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | повышение уровня благоустройства общественно-значимой территории привокзальной площади
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1 | Отдельное мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | совершенствование энергетического менеджмента
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Первый заместитель главы администрации города; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; руководители организаций бюджетной сферы города; руководители РСО и УК города | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2 | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде, сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | сокращение финансовых затрат
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Первый заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.3 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, вкючая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в МКД города | Первый заместитель главы администрации города, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.4 | мероприятие - повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в т.ч. направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы администрации города;директор ООО "Наш город"; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
4 | отдельное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, в виде обеспечения и доставки твердого топлива" | начальник Управления социальной политики администрации города | 2025-01-01 | 2025-12-31 | всего | 80.6 | обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 80.6
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0