## Приложение
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 27.04.2023 № 770
План реализации на 2023 год муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муници-пальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 81882.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 47270.7
[5 empty] | областной бюджет | 12777.5
[5 empty] | городской бюджет | 21834.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 61352.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 47270.7
[5 empty] | областной бюджет | 12777.5
[5 empty] | городской бюджет | 1304.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация системы теплоснабжения города" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 13122.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 12300
[5 empty] | городской бюджет | 822.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.1 | мероприятие - установка ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области (установка блочной газовой котельной МКДОУ детский сад №8 «Паровозик» по ул. Дзержинского, 74А в городе Вятские Поляны с подключением к ней жилых домов по ул. Дзержинского, 88 и 88А) | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; ООО "Малая энергетика" |  |  | всего | 12947.4 | улучшение обеспечения услугой теплоснабжения жителей и объекта социального назначения мкр-на "Железнодорожный"
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 12300
[5 empty] | городской бюджет | 647.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.2 | мероприятие - корректировка существующей проектно-сметной документации по объекту "Установка ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; ООО "Малая энергетика"; ООО "Спецстройпроект" | 2023-03-01 | 2023-12-31 | всего | 75 | корректировка существующей ПСД
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 75
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.3 | мероприятие - подключение (технологическом присоединении) к сетям электроснабжения объекта "Установка ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; ООО "Малая энергетика" | 2023-03-01 | 2023-12-31 | всего | 100 | независимое электроснабжение котельной
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 100
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 48230.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 47270.7
[5 empty] | областной бюджет | 477.5
[5 empty] | городской бюджет | 482.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2.1 | мероприятие - реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; генеральный директор ООО "Водоканал" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 48230.5 | реконструкция водозабора «Хлебозаводской»: установка станции водоподготовки
[5 empty] | федеральный бюджет | 47270.7
[5 empty] | областной бюджет | 477.5
[5 empty] | городской бюджет | 482.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | Отдельное мероприятие "Повышение осведомленности жителей о деятельности в сфере ЖКХ города Вятские Поляны" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | х
[5 empty] | федеральный бюджет | х
[5 empty] | областной бюджет | х
[5 empty] | городской бюджет | х
[5 empty] | внебюджетные источники | х
1.3.1 | мероприятие - размещение информации в СМИ о деятельности в сфере ЖКХ | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | х | повышение осведомленности жителей города о деятельности в сфере ЖКХ
[5 empty] | федеральный бюджет | х
[5 empty] | областной бюджет | х
[5 empty] | городской бюджет | х
[5 empty] | внебюджетные источники | х
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 20510
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 20510
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение сохранения и восстановления городских лесов, парков, зеленых насаждений города" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3020
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 3020
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1320 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1320
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные) | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1700 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1700
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2 | Отдельное мероприятие "Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 17050
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 17050
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.1 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; ОАО "Коммунэнерго" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2850 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2850
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.2 | мероприятие- предоставление услуг по поставке электроэнергии (уличное освещение) | ОАО "ЭнергосбыТ плюс" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 14200 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 14200
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдение этических норм" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 440
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 440
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3.1 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны", МП "Вятскополянский комбинат "Здоровье" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 440 | соблюдение санитарных и экологических требований; соблюдение этических норм
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 440
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4 | Отдельное мероприятие "Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4.1 | мероприятие - организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | соблюдение законодательства по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4.2 | мероприятие - организация проведения мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения новой короновирусной инфекции и иные цели |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | соблюдение законодательства по организации проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1 | Отдельное мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | совершенствование энергетического менеджмента
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Первый заместитель главы администрации города; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; руководители организаций бюджетной сферы города; руководители РСО и УК города | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2 | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде, сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | сокращение финансовых затрат
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Первый заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.3 | мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города | Начальник УДМС города Вятские Поляны | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.4 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, вкючая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффектив-ные осветительные устройства в МКД города | Первый заместитель главы администрации города, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.5 | мероприятие - повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в т.ч. направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы администрации города; директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
4 | отдельное мероприятие "Обеспечение и доставка твердого топлива членам семей военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ на территории города Вятские Поляны" | начальник Управления социальной политики администрации города | 2023-03-01 | 2023-12-31 | всего | 20 | обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 20
[5 empty] | внебюджетные источники | 0