## лист
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 19.01.2024 № 78
ПЛАН реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы на 2023 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | оконча ние реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, управления и отделы администрации города Вятские Поляны, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 14731.9 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание безопасных условий для проживания населения муниципального образования
|  |  | 2018 | 2030 | федеральный бюджет | 13579.6
[5 empty] | областной бюджет | 137.2
[5 empty] | городской бюджет | 324.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 691
1 | Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования" |  |  |  | всего | 14731.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 13579.6
[5 empty] | областной бюджет | 137.2
[5 empty] | городской бюджет | 324.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 691
1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | всего | 6627.5 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий по адресу ул. Урицкого д. 17/25, ул. Азина д. 27, ул. Советская д. 47
|  |  | 2023 | 2023 | федеральный бюджет | 5818.3
[5 empty] | областной бюджет | 58.8
[5 empty] | городской бюджет | 59.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 691
1.2 | Благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | всего | 7918.9 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий: Благоустройство площади Победы. Устройство площадки для пассивного отдыха (дополнительно подготовительные работы по корчеванию пней); Благоустройство площади Победы. Устройство территории под стелами 1941-1945 с учетом примыкания к лестничному спуску. Площадь им. Г.С. Шпагина первый этап-разработка проектной документации и выполнение работ по благоустройству (санитарная обрезка деревьев)
|  |  | 2023 | 2023 | федеральный бюджет | 7761.3
[5 empty] | областной бюджет | 78.4
[5 empty] | городской бюджет | 79.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы (проверка сметной документации) | Первый заместитель главы администрации города, отдел архитектуры, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 185.5 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.
|  |  | 2023 | 2023 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 185.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2 | Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" |  |  |  | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации - управляющий делами, управление по вопросам жизнеобеспечения | апрель | май | всего | 0 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий муниципальной программы
|  |  | 2023 | 2023 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
_______________