## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
г. Вятские Поляны
от 26.06.2020 № 810
План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" на2020-2025 годы на 2020 год
№ П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | СРОК |  | Источники финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс.рублей | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы ( краткое описание)
|  |  | начало | окончание
|  |  | реализации | реализации
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2025
[5 empty] | Всего | 46650.7
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 34736.5
[5 empty] | городской бюджет | 11914.2
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2025 годы"
[5 empty] | Всего | 4047.3
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 3500
[5 empty] | городской бюджет | 547.3
1.1. | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" |  |  |  |  | 4027.3
|  |  | 2020 | 2020 | Всего
[5 empty] | Областной бюджет | 3500
[5 empty] | Городской бюджет | 527.3
1.1.1. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного хозяйства |  |  |  | Всего | 3500 | приобретение комплексов «Арена» для фото и видеофиксации правонарушений дорожного движения
[5 empty] | Областной бюджет | 3500
|  |  | 2020 | 2020 | Городской бюджет
1.1.2. | Оборудование пешеходного |  |  |  | Всего | 400
| перехода |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 400
1.1.3. | Установка дорожных знаков, ограждений |  |  |  | Всего | 127.3 | Установка дорожных знаков, ограждений
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 127.3
1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" |  |  |  | Всего | 20
Областной бюджет
|  |  | 2020 | 2020 | Городской бюджет | 20
1.2.1 | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие |  |  |  | Всего | 5 | Проведение конкурсов
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 5
1.2.2 | Творчество юных за безопасность дорожного движения (конкурсы рисунков, стенгазет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок) |  |  |  | Всего |  | Проведение конкурсов
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
1.2.3 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» |  |  |  | Всего | 5 | Проведение конкурсов
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 5
1.2.4 | Конкурсы, викторины, игры по вопросам безопасности дорожного движения в детских летних лагерях |  |  |  | Всего | 5 | Проведение конкурсов
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 5
1.2.5 | Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений |  |  |  | Всего | 5 | Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 5
2.0. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны |  |  |  | Всего | 31323.07
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 28978.07
[5 empty] | Городской бюджет | 2345
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Шорина |  |  |  | Всего | 6019.44 | Ремонт дороги по ул. Шорина от ул. Кирова до ул. Раздольная протяженностью 0,76 км
2.1.1. |  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 5718.48
[5 empty] | Городской бюджет | 300.96
2.1.2. |  |  |  |  | Всего | 1893.74 | Ремонт дороги по ул. Октябрьская ( от ул. Кукина до ул. Азина) протяженностью 0,23 км
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская |  |  |  | Областной бюджет | 1799.05
[5 empty] | Городской бюджет | 94.69
2.1.3. | Ремонт участка дороги от ул. Дзержинского через железнодорожный переезд до поворота на ул. Ленина в районе «Сельхозтехника» , |  |  |  | Всего | 8304.76 | Ремонт участка дороги от ул. Дзержинского через железнодорожный переезд до поворота на ул. Ленина в районе «Сельхозтехника» , 0,8 км .
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 7889.52
[5 empty] | Городской бюджет | 415.24
2.1.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской |  |  |  | Всего | 1537.42 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской прояженностью 0,192 км
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 1460.54
[5 empty] | Городской бюджет | 76.88
2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка (от ул. Красная др северной границы г. Втские Поляны) |  |  |  | Всего | 8217.91 | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка ( участок от ул. Северная до северной границы территории промпарка)протяженностью 1,2 км
[5 empty] | Областной бюджет | 7806.48
[5 empty] | Городской бюджет | 411.43
2.1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная |  |  |  | Всего | 4531.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная протяженнорстью 0,445 км
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 4304
[5 empty] | Городской бюджет | 227.5
2.1.7. | Ремонт тротуаров |  |  |  | Всего | 307.2
[5 empty] | Областной бюджет | 0
|  |  | 2020 | 2020 | Городской бюджет | 307.2
2.1.7.1. | Ремонт тротуара по ул. Шорина вдоль дома № 19 ( детская поликлиника) |  |  |  | Всего | 234.1 | Ремонт тротуара по ул. Шорина вдоль дома № 19 ( детская поликлиника), оплата работ , выполненных в 2019 году
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 234.1
| Ремонт тротуара по ул. Шорина (замена бортовых камней на тротуаре по ул. Шорина вдоль дома № 19) |  |  |  | Всего | 73.1 | Замена бортовых камней на тротуаре по ул. Шорина вдоль дома № 19, оплата работ, выполненных в 2019 году
2.1.7.2. |  |  |  |  | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 73.1
| Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог |  |  |  | Всего | 35.3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства в госэкспертизе Кировской области
2.1.8. |  |  |  |  | Областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 35.3
2.1.9. | Восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации; |  |  |  | Всего | 475.8
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 475.8
2.1.9.1 | Устройство водоотоводных лотков вдоль ул. Красная |  |  |  | Всего | 298.5 | Устройство водоотоводных лотков вдоль ул. Красная
Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 298.5
2.1.9.2. | Восстановление дождеприемного лотка на перекрестке ул. Азина -ул. Советская |  |  |  | Всего | 177.3 | Восстановление дождеприемного лотка на перекрестке ул. Азина -ул. Советская
Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 177.3
3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | Всего | 10420.23
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 1963.93
[5 empty] | Городской бюджет | 8456.3
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования |  |  |  | Всего | 2067.33 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км
3.1. |  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 1963.93
[5 empty] | Городской бюджет | 103.4
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования |  |  |  | Всего | 7811.9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 95,135 км
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 0
3.2. |  |  |  |  | Городской бюджет | 7811.9
3.3. | Устранению деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети в г. Вятские Поляны |  |  |  | Всего | 541 | Устранению деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети в г. Вятские Поляны ( ул. Гагарина, Мира, Кирова)
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 541
4. | Отдельное мероприятие "Возмещение части затрат на выполнение работ,связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Вятские Поляны по регулируемым тарифам" |  |  |  | Всего | 860.1
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 294.5
[5 empty] | Городской бюджет | 565.6
4.1. | Возмещение части затрат на выполнение работ,связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Вятские Поляны по регулируемым тарифам |  |  |  | Всего | 550.1
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 0.00
[5 empty] | Городской бюджет | 550.1
4.2. | Обеспечение устойчивого развития экономики Кировской области, а также меры по профилактике и устранению последствий распространения новой короновирусной инфекции и иные цели |  |  |  | Всего | 310 | Возмещение расходов,связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет | 294.5
[5 empty] | Городской бюджет | 15.5