Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от05.06.2025      № 908

План

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020- 2030 годы на 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2025 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» | Консультант главы города | 2025 год | 2025 год | всего | 35 709,9 | - Создание условий для развития институтов гражданского общества; - Повышение гражданской активности жителей города Вятские Поляны; - Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организации. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 22 816,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 7 352,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 5 541,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны» | УСП администрации города | 2025 год | 2025 год | всего | 34 946,8 | Обеспечение ввода объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 22 816,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 6 589,8/ |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 5 541,0 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Участие в проекте поддержки местных инициатив». | УСП администрации города | 2025 год | 2025 год | всего | 34 946,8 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 22 816,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 6 589,8 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 5 541,0 |  |
| 1.1.1 | «Zнай наших», ремонт II и III экспозиционных залов МБУК «Вятскополянский исторический музей» ул. Советская д. 51, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 1199,1 | Ремонт II и III экспозиционных залов МБУК «Вятскополянский исторический музей» ул. Советская д. 51, г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 932,1 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 120,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 147,00 |  |
| 1.1.2 | «80-летию Победы посвящается…», ремонт памятников посвященных Великой Отечественной войне по адресу ул. Советская |  | Май | Сентябрь | всего | 298,9 | Ремонт памятников посвященных Великой Отечественной войне по адресу ул. Советская |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 225,9 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 30,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 43,00 |  |
| 1.1.3 | «Жить и радоваться», благоустройство дворовой территории д. 49 по ул. Школьная, г. Вятские Поляны Кировской области |  | Май | Сентябрь | всего | 1339,1 | Благоустройство дворовой территории дома 49 по ул. Школьная, г. Вятские Поляны Кировской области |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 920,1 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 268,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 151,00 |  |
| 1.1.4 | «Бегом на работу-2», ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленина от въезда в арку д. 172 до ул. Калинина (четная сторона) |  | Май | Сентябрь | всего | 1860,9 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленина от въезда в арку д. 172 до ул. Калинина (четная сторона) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1064,9 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 373,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 423,00 |  |
| 1.1.5 | «Архиважное дело», обустройство детской площадки по нечетной стороне между д. № 17 и д. № 15 по улице Мира |  | Май | Сентябрь | всего | 1619,00 | Обустройство детской площадки по нечетной стороне между домами № 17 и № 15 по улице Мира |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1267,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 162,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 190,00 |  |
| 1.1.6 | «СВОих не бросаем!», создание беговой дорожки и полосы препятствий по нечетной стороне между д. № 17 и д. № 15 по улице Мира |  | Май | Сентябрь | всего | 2186,9 | Создание беговой дорожки и полосы препятствий по нечетной стороне между домами № 17 и № 15 по улице Мира |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 219,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 467,9 |  |
| 1.1.7 | «Движение к спорту», устройство дорожки по ул. Дзержинского у д. 55 |  | Май | Сентябрь | всего | 2135,90 | Устройство дорожки по ул. Дзержинского у д. 55 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 213,60 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 422,3 |  |
| 1.1.8 | «Спортзал с комфортом», ремонт малого спортивного зала МБУ ДО СШ «Электрон» ул. Ленина д. 149А, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 1965,5 | Ремонт малого спортивного зала МБУ ДО СШ «Электрон» ул. Ленина д. 149А, г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1493,10 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 196,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 275,9 |  |
| 1.1.9 | «Где музыка берет начало -3», ремонт отмостки, фасада и первого этажа муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детской школы искусств по ул. Ленина д. 81 города Вятские Поляны Кировской области |  | Май | Сентябрь | всего | 1963,0 | Ремонт отмостки, фасада и первого этажа муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детской школы искусств по ул. Ленина д. 81 города Вятские Поляны Кировской области |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 197,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 266,0 |  |
| 1.1.10 | «Миру – мир!!! Дорожка - людям!!!», ремонт пешеходной дорожки по ул. Мира от д. № 1 до д. № 29 (нечетная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 2136,8 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Мира от дома № 1 до дома № 29 (нечетная сторона), г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1273,8 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 428,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 435,00 |  |
| 1.1.11 | «Наш дворик», ремонт тротуара и устройство парковочных мест у дома 29/45 по улице Кукина |  | Май | Сентябрь | всего | 2654,9 | Ремонт тротуара и устройство парковочных мест у дома 29/45 по улице Кукина |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 266,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 888,9 |  |
| 1.1.12 | «Аллея цветущих каштанов», ремонт пешеходной дорожки по ул. Гагарина от ул. Мира до ул. Шорина (нечетная сторона) |  | Май | Сентябрь | всего | 2555,9 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Гагарина от ул. Мира до ул. Шорина (нечетная сторона) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 845,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 210,00 |  |
| 1.1.13 | «Школьная тропа-2», ремонт пешеходной дорожки по ул. Калинина от въездных ворот начальной школы МКОУ «Лицей им. Г.С. Шпагина» до ул. Школьная |  | Май | Сентябрь | всего | 1157,1 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Калинина от въездных ворот начальной школы МКОУ «Лицей им. Г.С. Шпагина» до ул. Школьная |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 793,1 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 232,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 132,00 |  |
| 1.1.14 | «Тротуар Трещева», ремонт пешеходной дорожки по улице Трещева от улицы Калинина до ул. Краснознаменная (нечетная сторона), ул. Краснознаменная от улицы Трещева до ул. Свободы (четная сторона) |  | Май | Сентябрь | всего | 2550,00 | Ремонт пешеходной дорожки по улице Трещева от улицы Калинина до ул. Краснознаменная (нечетная сторона), ул. Краснознаменная от улицы Трещева до ул. Свободы (четная сторона) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 845,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 205,00 |  |
| 1.1.15 | «Дорога к дому», ремонт пешеходной дорожки по ул. Урицкого от ул. Шорина до ул. Лермонтова (четная сторона) |  | Май | Сентябрь | всего | 2597,1 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Урицкого от ул. Шорина до ул. Лермонтова (четная сторона) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 847,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 250,00 |  |
| 1.1.16 | «Красота внутри», ремонт учебных классов в МБОУ ДО ДМШДиУИ по адресу ул. Тойменка д. 2 |  | Май | Сентябрь | всего | 2300,1 | Ремонт учебных классов в МБОУ ДО ДМШДиУИ по адресу ул. Тойменка д. 2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 231,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 569,1 |  |
| 1.1.17 | «Памяти вечной верны-2», ремонт пешеходной дорожки по ул. Пароходной (вдоль ограждения сквера «Память героям» у Вятскполянского районного организационно-методического центра) до ул. Азина (четная сторона), от перекрестка ул. Пароходная и ул. Азина до д. 45 по ул. Советская (четная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 1952,00 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Пароходной (вдоль ограждения сквера «Память героям» у Вятскполянского районного организационно-методического центра) до ул. Азина (четная сторона), от перекрестка ул. Пароходная и ул. Азина до д. 45 по ул. Советская (четная сторона), г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1346,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 391,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 215,00 |  |
| 1.1.18 | «В память о фронтовиках и тружениках тыла», благоустройство территории у стелы героям фронта и тыла и установка пьедестала под военную технику по ул. Ленина и ул. Урицкого, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 2474,60 | Благоустройство территории у стелы героям фронта и тыла и установка пьедестала под военную технику по ул. Ленина и ул. Урицкого, г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 724,60 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 250,00 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления» | Консультант главы города | В течение года | В течение года | городской бюджет | х | Поддержка активистов территориального общественного самоуправления |
| 2.1 | Проведение общих собраний |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |  |
| 2.2 | Представление грантов в форме субсидий председателям уличных комитетов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Заместитель главы администрации города | В течение года | В течение года | городской бюджет | 763,1 | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 3.1 | Предоставление субсидии общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 379,6 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |
| 3.2 | Предоставление субсидии Вятскополянской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 383,5 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |
| 4*. | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Заместитель главы администрации города | В течение года | В течение года | справочно налоговый расход- местный бюджет | 41,0 | Снижение расходов отдельных социальных категорий граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |

*сведения об объеме налоговых расходов в рамках реализации муниципальной программы отражаются справочно и в общий объем финансового обеспечения муниципальной программы не включаются

___________________________________________________