Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от 01.06.2018 № 910

**Изменение, которое вносится в план мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы в подпрограмму «Развитие системы образования города Вятские Поляны на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель  (должность) | Срок | | Источники финансирования | Финансирование  на 2018 год  (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7 | Подпрограмма  «Развитие системы образования города Вятские Поляны на 2014-2020 гг.»  Мероприятие 1  Приобретение оборудования для физкультурных и игровых залов, игровой, функциональной мебели, мягкого инвентаря, оборудования для пищеблоков и прачечных для дошкольных образовательных организаций – 69,0 тыс. руб.  Мероприятие 3  Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций (ремонт, укрепление ограждений, заборов, ремонт групповых ячеек, пищеблоков, санузлов, противопожарные мероприятия и т.д.) -38,5 тыс. руб.  Мероприятие 4  Обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, руководителей учреждений, подведомственных управлению образования, работников: управления образования, МКУ «Информационно-методический центр», МКУ «Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания», бухгалтерий учреждений, подведомственных управлению образования; обучение и участие в научно-практических конференциях, семинарах, форумах, спецпрактикумах, мастер-классах с выездом в др. местность или приглашением специалистов; организация и проведение вебинаров -12,5 тыс. руб.  Мероприятие 5  Организация и проведение:  городского конкурса «Учитель года» - 50,0 тыс. руб.;  августовской конференции педагогических работников – 10,0 тыс. руб.;  Мероприятие 6  Подписка на периодические издания МКУ «Информационно-методический центр», расходы по оплате опубликования в средствах массовой информации информационных материалов (объявлений и некрологов) -  26,36066 тыс. руб.  Мероприятие 7  Обслуживание «Консультант Плюс» - 101,14 тыс. руб.;  программное сопровождение, программное обеспечение – 72,5 тыс. руб.;  Мероприятие 11  Организация участия одаренных школьников в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, смотрах, творческих конкурсах, марафоне, интернет-олимпиадах, слетах, спортивных соревнованиях, встречах, организованных для детей на городском, окружном, областном, всероссийском, международном уровнях - 125,0 тыс. руб.  денежное поощрение одаренным обучающимся в образовательных организациях города Вятские Поляны – 20,0 тыс. руб. | Мерзлякова Е.Л.  Начальник Управления образования  администрации  г. Вятские Поляны  Мерзлякова Е.Л.  Начальник Управления образования  администрации  г. Вятские Поляны | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего,  в том числе: | 525,0 | Проведение мероприятий для учащихся города и дошкольников в количестве 55  Организация методической  конференции для педагогов города, мастер-классов, приглашение специалистов вузов для ведения спецкурсов  В год организуется 25 мероприятий для педагогических работников |
| Федеральный бюджет  Областной бюджет  Городской бюджет  Иные внебюджетные источники | 0,0  0,0  525,0  0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_