## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
г. Вятские Поляны
от 17.01.2025 № 99
План муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие транспортной системы"
на 2020-2030 годы на 2025 год
№ П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2025 год, тыс.рублей | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало | окончание
|  |  | реализации | реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 241566.996
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 224427
[5 empty] | городской бюджет | 17139.996
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2030 годы" |  | январь | декабрь | Всего | 337
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 337
1.1 | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | ООО "Наш город", МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 300
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 300
[5 empty] | Всего | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений, ремонт светофорных узлов, остановочных павильонов | ООО "Наш город г. Вятские Поляны", МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 300 | Установка дорожных знаков, ограждения, ремонт светофоров
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 300
1.1.3. |  |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
[5 empty] | Всего | 0
1.1.3. |  |  |  |  | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
1.1.4. |  |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на светофорных узлах согласно новых стандартов (предписания и представления ГИБДД и прокуратуры) | МБУ "МБУ г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 0
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
1.1.3. |  | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 0
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет
Городской бюджет
1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | Управление образования г. Вятские Поляны", МКУ "Информационно-методический центр" | январь | декабрь | Всего | 37
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 37
1.2.1 |  |  |  |  | Всего
Областной бюджет
Городской бюджет
1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны", МКУ "Информационно-методический центр" | январь | декабрь | Всего | 20 | Приобретение призов и грамот
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 20
1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 17 | Приобретение призов и грамот
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 17
2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны и искусственных сооружений на них" | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 70661.087
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 69764.4
[5 empty] | Городской бюджет | 896.687
2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тойменка в г Вятские Поляны | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 30030.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тойменка в г Вятские Поляны дорожный фонд протяженностью 1,2206 км (субсидия на содержание)
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 30000
[5 empty] | Городской бюджет | 30.1
2.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кукина в г Вятские Поляны | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 1717.684 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кукина в г Вятские Поляны дорожный фонд протяженностью 0,102 км
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 1700.507
[5 empty] | Городской бюджет | 17.177
2.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина в г Вятские Поляны | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 7461.509 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина в г Вятские Поляны дорожный фонд протяженностью 0,33 км
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 7386.893
[5 empty] | Городской бюджет | 74.616
2.4. | "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны и искусственных сооружений на них" (по результатам голосования жителей города по отбору объектов ремонта) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 30705.633
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 30677
[5 empty] | Городской бюджет | 28.633
2.4.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трещева (1 место) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 10113.006 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трещева 0,7 км
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 10102.893
[5 empty] | Городской бюджет | 10.113
2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка (от ул. Красная др северной границы г. Втские Поляны) |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
2.4.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Некрасова ( 2 место) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 18519.363 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Некрасова, 1 ,0 км
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 18500.843
[5 empty] | Городской бюджет | 18.52
2.4.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская (3 место) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 2073.264 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская, 0,0845 км
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 2073.264
[5 empty] | Городской бюджет | 0
|  |  | январь | декабрь | Всего | 0
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
2.5. | Ремонт водоотводного лотка в районе Ленина,81 | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 500 | Ремонт водоотводного лотка в районе Ленина,81
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 500
2.6. | Обследование мостов | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 200 | Обследование мостов по ул. Красная через.р. Тойменка, по ул. Ленина через р. Ошторма
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 200
2.13. |  |  |  |  | Всего | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
городской бюджет
2.7. | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 46.161 | Проверка достоверности определения сметной стоимости в госэкспертизе Кировской области
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 46.161
2.6. |  |  | январь | декабрь | Всего | 0
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
городской бюджет
3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | ИП Михайлов,ИП Галиахметов | январь | декабрь | Всего | 165358.909
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 154662.6
[5 empty] | Городской бюджет | 10696.309
3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, субсидия из областного бюджета на дорожную деятельность | ИП Галиахметов | январь | декабрь | Всего | 2691 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,846 км
[5 empty] | Областной бюджет | 2664
|  |  | 2025 | 2025 | Городской бюджет | 27
3.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидия из областного бюджета на дорожную деятельность, в т.ч |  | январь | декабрь | Всего | 110204.29 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования,
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 109102.25
[5 empty] | Городской бюджет | 1102.04
3.2.1 | Содержание автомобильной дороги Вятские Поляны -аэропорт (замена изношенных слоев асфальтобетонного покрытия) | ИП Михайлов | январь | декабрь | Всего | 40308.638 | Замена изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Вятские Поляны-аэропорт, 5,4 км
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 39905.558
[5 empty] | Городской бюджет | 403.08
3.4. | Восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации; |  |  |  | Всего | #REF!
Областной бюджет
3.2.2 | Содержанию автомобильной дороги по ул. Гагарина в г. Вятские Поляны (замена изношенных слоев асфальтобетонного покрытия, замена автопавильонов) | ООО "МДСУ-1" пгт Балтаси | январь | декабрь | Всего | 28612.276 | замена изношенных слоев асфальтобетонного покрытия, замена автопавильонов по ул. Гагарина, 1,22 км
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 28326.151
[5 empty] | Городской бюджет | 286.125
3.2.3 | Содержанию автомобильной дороги по ул. Урицкого в г. Вятские Поляны( замена изношенных слоев асфальтобетонного покрытия, замена автопавильонов) | ООО "МДСУ-1" пгт Балтаси | январь | декабрь | Всего | 41283.376 | замена изношенных слоев асфальтобетонного покрытия, замена автопавильонов по ул. Урицкого, 1,25 км.
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 40870.541
[5 empty] | Городской бюджет | 412.835
3.3 | Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог ( тротуары), всего в том числе: | ООО "МДСУ-1" пгт Балтаси | январь | декабрь | Всего | 33281.835
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 32949.015
[5 empty] | Городской бюджет | 332.82
3.3.1 | Ремонт элементов обустройства автомобильной дороги (тротуары) по ул. Гагарина в г. Вятские Поляны | ООО "МДСУ-1" пгт Балтаси | январь | декабрь | Всего | 11469.471 | Ремонт тротуаров по ул. Гагарина в г. Вятские Поляны, 1,338 км
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 11354.775
[5 empty] | Городской бюджет | 114.696
3.3.2 | Ремонт элементов обустройства автомобильной дороги (тротуары) по ул. Урицкого в г. Вятские Поляны | ООО "МДСУ-1" пгт Балтаси | январь | декабрь | Всего | 21812.364 | Ремонт тротуаров по ул. Урицкого в г. Вятские Поляны, 1,837 км
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 21594.24
[5 empty] | Городской бюджет | 218.124
3.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования за счет счет средств местного бюджета |  | январь | декабрь | Всего | 9133.97
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 9133.97
3.4.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования | ООО "Наш город" | январь | декабрь | Всего | 8006.87 | Содержагние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования,97,079 км
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 8006.87
3.4.2 | Устранение деформаций, выбоин на автомобильных дорогах городской уличной сети | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 1127.1 | Устранение деформаций, выбоин на автомобильных дорогах городской уличной сети
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 1127.1
3.5. | Содержание автомобильных дорог в г. Вятские Поляны ( обочины, искусствкееые неровности и тд.) субсидия на дорожную деятельность |  | январь | декабрь | Всего | 10047.814 | Укрепление обочин автомобильной дороги Вятские Поляны-аэропорт, замена светофорных объектов,
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 9947.335
[5 empty] | Городской бюджет | 100.479
4. | Отдельное мероприятие "Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | Всего | 5210 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 5210
4.1. | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок |  |  |  | Всего | 400
[5 empty] | Областной бюджет | 0.00
[5 empty] | Городской бюджет | 400
4.2. |  |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
4.1 | Мероприятие связанные с осуществлением пассажирских перевозок | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | Всего | 4950 | Выделение средств на выполнение услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок АО"КировПассажирАвтотранс"
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 4950
4.2 | Субсидия на возмещение части затрат юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутам на территории города Вятские Поляны, в связи с установлением бесплатного проезда для отдельных категорий граждан | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | Всего | 260 | Возмещение части затрат АО "КировПассажирАвтотранс" в связи с бесплатным проездом членов семей военнослужащих
|  |  | 2025 | 2025 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 260