Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 24.01.2020 № 99

**ПЛАН на 2020 год**

**по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа**

**город Вятские Поляны Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,  подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источники  финансирования | Финансирование на 2020 год,  тыс. рублей | Ожидаемый  результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) |
| начало  реализации | окончание  реализации |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики»** | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 2129,8 | Ведется работа по вовлечению молодёжи в социальную практику, реализацию инновационной и предпринимательской деятельности, проводятся мероприятия по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (в том числе противодействие терроризму и экстремизму). Проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, патриотическому воспитанию и формированию семейных ценностей.  Ведется работа по научно-методическому и информационному обеспечению молодежных общественных объединений и учреждений, реализующих молодежную политику. Реализуются мероприятия по поддержке молодых семей в жилищной сфере. |
| федеральный бюджет | 1071,53 |
| областной бюджет | 680,97 |
| городской бюджет | 377,3 |
| 1 | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан города Вятские Поляны** | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 30,0 |  |
| городской бюджет | 30,0 |
| 1.1 | **Отдельное мероприятие «Организация и проведение мероприятий военно – патриотической направленности»** | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х |  |
| городской бюджет | х |
| 1.1.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, курсов для учителей основ безопасности жизнедеятельности, преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности, руководителей военно-патриотических организаций | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Формирование сообщества специалистов и наставников, педагогов-организаторов ОБЖ ведущих работу в сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, производящих профессиональную оценку состояния этой сферы и проектов патриотической направленности.  Сохранение кадрового потенциала. |
| городской бюджет | х |
| 1.1.2 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки образовательным организациям в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Развитие и обобщение муниципального опыта в области патриотического воспитания с целью его практического использования; развитие нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан в системе образования города, культуры, молодежной политики в рамках программы моногородов. |
| городской бюджет | х |
| 1.1.3 | Разработка методических рекомендаций по военно-патриотическому воспитанию обучающихся | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию. |
| городской бюджет | х |
| 1.1.4 | Организация профориентационной работы на занятиях по основам военной службы в рамках предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации учащихся и их привлечению к военной, военизированной, государственной службе, к работе в различных отраслях российской промышленности и сфере услуг, а также в системе образования, науки, культуры, спорта и иной деятельности. |
| городской бюджет | х |
| 1.1.5 | Проведение встреч обучающихся с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Изучение истории, внедрение в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к истории Отечества;активизация взаимодействия ветеранских организаций в целях повышения эффективности формирования у молодежи готовности к защите Отечества и военной службе. |
| городской бюджет | х |
| 1.2 | **Отдельное мероприятие «Реализация основных направлений военно-патриотического воспитания в городе Вятские Поляны»** | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 30,0 |  |
| городской бюджет | 30,0 |
| 1.2.1 | Организация и проведение сборов, соревнований, фестивалей, спартакиад, конкурсов, слетов с обучающимися образовательных организаций | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 30,0 | Организация учебных сборов для обучающихся 10-х классов; проведение соревнований, таких как: «АК-74», «Гвардейский маршрут», «Тропа Юнармейца», «Орленок». Ежегодное проведение слета юнармейцев для чествования лучших. |
| городской бюджет | 30,0 |
| 1.2.2 | Создание юнармейских отрядов (объединений) в образовательных организациях города | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Активизация и повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества. |
| городской бюджет | х |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Информационное освещение мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации» | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х |  |
| городской бюджет | х |
| 1.3.1 | Оформление наглядной агитации по военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях и учреждениях культуры | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества. |
| городской бюджет | х |
| 1.3.2 | Освещение событий военно-патриотической направленности в средствах массовой информации | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Увеличение числа граждан имеющих представление о системе военно-патриотического воспитания в городе Вятские Поляны. |
| городской бюджет | х |
| 1.3.3 | Пропаганда событий отечественной истории, выдающихся достижений страны в области политики, экономики, культуры и спорта | управление образования города Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Увеличение числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, ставших основой государственных праздников или событий России. |
| городской бюджет | х |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие системы молодёжных мероприятий и муниципальных учреждений по работе с молодёжью города Вятские Поляны»** | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 50,0 |  |
| городской бюджет | 50,0 |
| 2.1 | **Отдельное мероприятие «Вовлечение молодёжи в социальные практики, развитие добровольчества»** | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 11,5 |  |
| городской бюджет | 11,5 |
| 2.1.1 | Участие в выездных мероприятиях | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Участие в областных мероприятиях является поощрением для активной молодежи города. Добровольческие форумы, конкурсы в г. Киров. |
| городской бюджет | х |
| 2.1.2 | Организация мероприятий, посвященным памятным датам | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 3,0 | Формирование патриотизма среди молодежи достигается посредствам проведения городских мероприятий: Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Письмо Победы», акция «Свеча памяти», посвященная Всероссийской акции ко дню памяти и скорби, «День неизвестного солдата», «День героев отечества», «Лес Победы». |
| городской бюджет | 3,0 |
| 2.1.3 | Организация мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и формирование толерантного сознания среди молодежи | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | В результате проведения мероприятий, направленных на профилактику экстремизма формируется толетарное сознание среди молодежи: волонтерское сопровождение мотогонок на льду. Распространение информационных буклетов «Экстремизму нет!», видео лекторий и квест по теме «В борьбе с терроризмом и экстремизмом», акция «Капля жизни». |
| городской бюджет | х |
| 2.1.4 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Посредствам проведения городских мероприятий в направлении профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, а также вовлечение молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально- опасном положении. Социальные акции «Молодёжь против» (Spice не моя тема), акция «Мы за здоровый образ жизни или снюсы приносят вред», раздача буклетов «Мы за здоровое будущее», раздача листовок «Будущее в наших руках». |
| городской бюджет | х |
| 2.1.5 | Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 1,5 | Для вовлечения числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, организуются и проводятся общегородские мероприятия: Волонтёрское сопровождение спартакиад, лыжных гонок, кубка глав по волейболу, летняя спартакиада в рамках ЛОК, спортивная квест - игра «Единство в нас», акция ко дню сердца «Будьте здоровы», акция «#СТОПВИЧСПИД», Информационный час «Что такое СПИД?». |
| городской бюджет | 1,5 |
| 2.1.6 | Мероприятия по развитию организации добровольческого движения: | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 7,0 | Для увеличения числа молодых людей, участвующих в добровольческом движении проводятся общегородские мероприятия: Межмуниципальный форум «Молодежь 43», марафон добрых территорий «Добрая Вятка», Уроки добровольчества, Всероссийская неделя добра, Кинопоказ социального фильма «#ЯВолонтер».подведение итогов работы за год, Международный День добровольца, День молодежи. |
| городской бюджет | 7,0 |
| 2.2 | **Отдельное мероприятие «Поддержка талантливой молодёжи и организация и проведение календарных молодёжных праздников»** | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 38,5 |  |
| городской бюджет | 38,5 |
| 2.2.1 | Мероприятия, направленные на развитие молодежного туризма | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Организация туристических слетов и походов, квест «Прошагай город». |
| городской бюджет | х |
| 2.2.2 | Организация мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив молодежи | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 3,0 | Для увеличения числа реализованных молодежных инициатив организуются и проводятся общегородские мероприятия: Экологический субботник-акция «Чистому городу – чистая набережная», Всероссийская акция «Подвези ветерана», Волонтерское сопровождение шествия в рамках Международного фестиваля шляп 2020 «Все в кадр!». |
| городской бюджет | 3,0 |
| 2.2.3 | Участие в обучающих семинарах, тренингах и прочее | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Для повышения уровня образования молодежи в направлениях молодежной политики:  Проведение регулярных занятий актива Совета молодёжи и привлечение новичков в «Проектная школа волонтёра», в том числе проекты, направленные на предпринимательство. |
| городской бюджет | х |
| 2.2.4 | Организация досуга молодежи | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | х | Для вовлечения молодежи в досуговую деятельность, проводятся наиболее интересные формы организации мероприятий для молодежи: акция «Зимняя сказка», новогодний флешмоб на административной площади, Акция «Объятия даром», «День будущих первоклассников». |
| городской бюджет | х |
| 2.2.5 | Организация мероприятий, посвящённых праздничным датам | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 3,0 | «Зимняя сказка», Акция ко Дню влюбленных, Акция к 23 февраля, Акция к 8 марта, «Масленица», Акция к Дню предпринимателя,. Игровая программа «День защиты детей», Акция ко Дню города. |
| городской бюджет | 3,0 |
| 2.2.6 | Организация интеллектуальных игр, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны, управление образования | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 23,5 | «Мозговой штурм или «зачёт по памятным датам и битвам ВОВ», всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап), интеллектуальные конкурсы для обучающихся образовательных учреждений, научно - практическая конференция школьников, фотокросс,посвящённый 75-летию в ВОВ. |
| городской бюджет | 23,5 |
| 2.2.7 | Участие в мероприятиях, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 9,0 | «Бал главы города», «Мисс осень», участие волонтеров в «Тотальном диктанте», Круглый стол с главой города «Чаепитие без галстуков». |
| городской бюджет | 9,0 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | Январь 2020 год | Декабрь 2020 год | всего | 2049,8 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.Получат 2 семьи. |
| федеральный бюджет | 1071,53 |
| областной бюджет | 680,97 |
| городской бюджет | 297,3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_