## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
г. Вятские Поляны
от 12.01.2021 № 9
План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" на 2020-2025 годы на 2021 год
№ П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | СРОК |  | Источники финансирования | Финансирование на 2021 год, тыс.рублей | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы ( краткое описание)
|  |  | начало | окончание
|  |  | реализации | реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2025 | МКУ "ОКС г. Вятские Поляны"
[5 empty] | Всего | 45561.3
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 38616.3
[5 empty] | городской бюджет | 6945
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2025 годы" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны , МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" , Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения. Управление образования г. Вятские Поляны
[5 empty] | Всего | 443.3
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 393.3
[5 empty] | городской бюджет | 50
1.1. | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  |  | 423.3
|  |  | 2021 | 2021 | Всего
[5 empty] | Областной бюджет | 393.3
[5 empty] | Городской бюджет | 30
1.1.1. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 393.3 | приобретение комплексов «Арена» для фото и видеофиксации правонарушений дорожного движения
[5 empty] | Областной бюджет | 393.3
|  |  | 2021 | 2021 | Городской бюджет
1.1.2. | Установка дорожных знаков, ограждений | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 30 | Установка дорожных знаков, ограждения
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 30
1.1.3. |  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" |  |  | Всего | 0
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
Городской бюджет
1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | управление образования г. Вятские Поляны" |  |  | Всего | 20
Областной бюджет
|  |  | 2021 | 2021 | Городской бюджет | 20
1.2.1 |  | Управление образования г. Вятские Поляны" |  |  | Всего
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
Городской бюджет
1.2.1 | Приобретение настольных игр по безопасности дорожного движения для дошкольных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны" |  |  | Всего | 20 | Приобретение настольных игр по безопасности дорожного движения
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 20
2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны" | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 36942
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 36165
[5 empty] | Городской бюджет | 777
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 2088.42 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная от д. № 63 до ул. Мира протяженностью 0,288 км
2.1. |  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 1984
[5 empty] | Городской бюджет | 104.42
2.2. |  |  |  |  | Всего | 2105.26 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кукина ( участок от ул. Гагарина до ул. Октябрьская протяженностью 0,222 км, участок от ул. Октябрьская до ЦТП протяженностью 0,051 км)
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Кукина | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 2000
[5 empty] | Городской бюджет | 105.26
2..3. | Ремонт автомобильной дороги г.. Вятские Поляны — с. Слудка (выше ул. Красная до северной границы г. Вятские Поляны (участок от северной границы промпарка до Горынского кладбища)) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", |  |  | Всего | 5245.4 | Ремонт автомобильной дороги г.. Вятские Поляны — с. Слудка (выше ул. Красная до северной границы г. Вятские Поляны (участок от северной границы промпарка до Горынского кладбища)) протяженностью 0,71 км
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 4983
[5 empty] | Городской бюджет | 262.4
2.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 6305.976 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской ( участок от ул. Ленина до ул Азина протяженностью 0,347 км, участок от ул. Школьная до ул Мира протяженностью 0,321 км)
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 6242.876
[5 empty] | Городской бюджет | 63.1
2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка (от ул. Красная др северной границы г. Втские Поляны) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", ООО "Алькор" |  |  | Всего | 0 | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка ( участок от ул. Северная до северной границы территории промпарка)протяженностью 1,2 км
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", ООО "Алькор" |  |  | Всего | 0 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная протяженнорстью 0,445 км
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 0 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской прояженностью 0,192 км
Областной бюджет
|  |  | 2021 | 2021 | Городской бюджет
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" ООО МДСУ-1 |  |  | Всего | 5560.36 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная ( участок от ул. Краснознаменная до ул. Гагарина протяженностью 0,56 км.)
2.5. |  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 5504.75
[5 empty] | Городской бюджет | 55.61
| Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - Н.Шуни (от КОГБУЗ ЦГБ до объездной дороги) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 12349.301 | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - Н.Шуни (от КОГБУЗ ЦГБ до объездной дороги), протяженностью 1,4 км
2.6. |  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 12225.691
[5 empty] | городской бюджет | 123.61
2.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шорина | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", |  |  | Всего | 3257.283 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шорина (участок от ул. Кирова до ул. Гагарина протяженностью 0,347 км, участок от ул. Гагарина до детской поликлиники пртяженностью 0,045 км)
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 3224.683
[5 empty] | Городской бюджет | 32.6
| Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 30 | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства в госэкспертизе Кировской области
2.8. |  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 30
3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  |  |  | Всего | 7776
|  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 2058
[5 empty] | Городской бюджет | 5718
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования |  |  |  | Всего | 2167 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км
3.1. |  | ИП "Михайлов" | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 2058
[5 empty] | Городской бюджет | 109
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования |  |  |  | Всего | 5115 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 95,135 км
|  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
3.2. |  |  |  |  | Городской бюджет | 5115
3.3. | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети в г. Вятские Поляны | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 494 | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 494
3.4. | Восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации; | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" |  |  | Всего | 0 | Восстановление ливневой канализации по ул. Красная, Шорина, Ленина ,110, на перекрестке Совесткая-Азина)
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
Городской бюджет
4. | Отдельное мероприятие "Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Вятские Поляны по регулируемым тарифам" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП), АО "Вятско-Полянская автоколонна № 1332 |  |  | Всего | 400 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 400
4.1. | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок |  |  |  | Всего | 400
|  | Администрация города Вятские Поляны ( отдел бухгалтерскго учета УСП), АО "Вятско-Полянская автоколонна № 1332" | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0.00
[5 empty] | Городской бюджет | 400
4.2. |  |  |  |  | Всего | 0
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
Городской бюджет