## Лист3
Приложение № 4 к Программе
В редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 26.12.2016 № 2392
План на 2016 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансир. на 2016 год | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы | Первый заместитель главы администрации города ; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" |  |  | всего | 36930.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 9778.9
[5 empty] | городской бюджет | 27031.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 120
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" |  |  | всего | 11087.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 8930
[5 empty] | городской бюджет | 2157.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | мероприятие -капитальные вложения в объекты муниципальной собственности "Установка электрического котла для жилого дома п.Матанский Кордон ул.Солнечная, д.1" | Первый заместитель главы администрации города; директор ЗЛ "Солнечный" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 300.1 | обеспечение отопления жилого дома по ул.Солнечная, д.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 300.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | мероприятие - замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел "Термотехник" ТТ 100 5Мвт с универсальной газовой горелкой в котельной по улице Азина, 9а | Первый заместитель главы администрации города; директор МУП КЭС "Энерго" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 10470.7 | обеспечение системы теплоснабжения микрорайона "Азинский" мощностью нового котла ТТ100 5 МВт
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 8930
[5 empty] | городской бюджет | 1540.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | мероприятие - авторский надзор объекта "Капитальный ремонт канализационного коллектора диаметра диаметром 800 мм в г.Вятские Поляны" | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "Организация капитального строительства" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 170.7 | обеспечение безаварийной работы канализационного коллектора
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 170.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.4 | мероприятие- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г.Вятские Поляны | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2016-01-01 | 2016-12-01 |  | не требуется | повышение осведомленности жителей города о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г.Вятские Поляны
1.5 | мероприятие-проектирование и подключение (технологическое присоединение) многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Советская, 95а к сети газораспределения | Первый заместитель главы администрации города; эксперт; АО "Газпром газораспределение Киров" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 146 | газификация МКД, установка индивидуальных котлов отопления
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 146
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" |  |  | всего | 20179.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 307
[5 empty] | городской бюджет | 19752.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 120
2.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 2991.3 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2991.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 4277 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 4277
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3 | мероприятие- уличное освещение (электроэнергия) | ОАО "ЭнергосбыТ плюс" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 8534.5 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 8414.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 120
2.4 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные) | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 3471.4 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 3471.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.5 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 598 | соблюдение санитарных и экологических требований. Соблюдение этических норм.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 598
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.6 | мероприятие - организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 307 | соблюдение законодательства по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 307
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" |  |  | всего | 50
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 50
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1 | Совершенствование энергетического менеджмента | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 0 | совершенствование энергетического менеджмента
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2 | Сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны", руководители организаций бюджетной сферы города | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 0 | сокращение бюджетных расходов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Первый заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны", руководители организаций бюджетной сферы города | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 0 | повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3 | Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны", руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 50 | повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 50
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.1 | мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города | Первый заместитель главы администрации города; начальник Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 50 | выполнение ФЗ №261 от 23.11.2009
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 50
3.3.2 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, вкючая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффектив-ные осветительные устройства в МКД города | Первый заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.3 | мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Первый заместитель главы администрации города | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
4 | отдельное мероприятие "Организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны" | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" |  |  | всего | 5113.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 541.9
[5 empty] | городской бюджет | 4571.7
4.1 | Мероприятия, направленные на координацию деятельности организаций жилищно-коммуна-льного комплекса города Вятские Поляны в целях обеспечения населения надлежащими услугами в жилищно-коммунальной сфере и организации благоустройства города | директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | всего | 5113.6 | обеспечение населения надлежащими услугами в жилищно-коммунальной сфере и организации благоустройства города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 541.9
[5 empty] | городской бюджет | 4571.7
5 | отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услугу по сбору и вывозу ЖБО" | Первый заместитель главы администрации города; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" |  |  | всего | 200
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 200
5.1 | предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по сбору и вывозу ЖБО | директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2016-01-01 | 2016-12-01 | городской бюджет | 200 | приведение размера платы населения за ЖБО в соответствии с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
6 | отдельное мероприятие "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны (текущий ремонт жилых помещений) в соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 № 84" | Первый заместитель главы администрации города; заместитель главы администрации города по социальным вопросам |  |  | всего | 100
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 100
6.1 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны (текущий ремонт жилых помещений) | заместитель главы администрации города по социальным вопросам; начальник Управления социальной политики администрации города | 2016-01-01 | 2016-12-01 | городской бюджет | 100 | обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
7 | отдельное мероприятие "Предоставление субсидий на оказание услуг по обслуживанию автономной котельной ул. Школьная, д.3" | Первый заместитель главы администрации города |  |  | всего | 200
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 200
7.1 | Предоставление субсидий на оказание услуг по обслуживанию автономных котельных | Первый заместитель главы администрации города | 2016-01-01 | 2016-12-01 | городской бюджет | 200 | предоставление субсидий на оказание услуг по обслуживанию автономных котельных