ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2024 год.

| **№ п./п.** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия** | **Ответственный исполнитель (должность)** | **Плановый срок** | | **Фактически срок** | | **Источник финансирования** | **Плановые расходы**  **за 2024 год,**  **тыс. руб.** | **Кассовые расходы 2024 года, тыс. руб.** | **Отношение кассовых расходов к плановым расходам**  **. %** | **Результат реализации мероприятия муниципальной программы**  **(краткое описание)** | **Статус выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов » на 2020-2030годы** | Администрация города Вятские Поляны отдел по делам ГО, ЧС, ОТ и МЖК, управления по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | **всего** | **650,00** | **595,90** | **91,7** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 650,00 | 595,90 | 91,7 |
| 1 | **Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды и рациональное использование!** | Отдел по делам ГО, ЧС, ОТ и МЖК управления по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | **всего** | **600,00** | **545,90** | 91,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 600,00 | 545,90 | 91,0 |
| 1.1 | Создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | **всего** | **600,00** | **545,90** | 91,0 | Заключен договор с ООО «Лана» по созданию места (площадки) ТКО в количестве 5 шт по следующим адресам: ул. Островского, д. 49; ул. Маяковского, д.2; ул. Первомайская, д 79;ул. Крупской, д. 63; ул. Красноармейская, д 6.Работы проведены, площадки приведены в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. | Выполнено |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 600,00 | 545,90 | 91,0 |
| 1.2 | Разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов у населения |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | **всего** | **0,00** | **0,00** |  | В городе организовано одно место для сбора ртутьсодержащих отходов (ламп) по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, д.3. В 2024 году сбор не осуществлялся, в связи с этим договор не был заключен. | Не выполнено |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01  2024 | 31.12.  2024 | **всего** | **0,00** | **0,00** |  | Информирование населения через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (официальный сайт администрации города) о местах размещения контейнеров для ТКО и о месте сбора ртутьсодержащих ламп и правила их утилизации. Сбор населением ртутьсодержащих ламп в предназначенных для этого контейнерах. | Выполнено |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса» |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | **всего** | **50,00** | **50,00** | **100,0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 2.1 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшения экологического состояния водных объектов |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | **всего** | 50,00 | 50,00 | **100,0** | Ежегодное обследование дна реки Вятка 2 000 м2 в целях оценки качества и чистоты дна и воды. Договор заключен ООО «ТРИДИС», работы завершены в полном объеме. Заключение ООО "ТРИДИС": дно обследовано, очищено от опасных объектов и бытового мусора Так же обследование показало, что скорость течения реки составляет 1,0 м/с, что является выше допустимых значений для открытия пляжа При снижении скорости течения разрешено открытие пляжа для купания. | Выполнено |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 3 | **Отдельное мероприятие «Повышение уровня экологического просвещения населения»** | Управление образования,  Управление социальной политики | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | **всего** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Проведение общероссийского мероприятия «Дни защиты от экологической опасности» | Управление образования,  Управление социальной политики | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.04  2024 | 30.06  2024 | **всего** | **0,00** | **0,00** |  | Участие в региональном этапе Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна».  Проведено 75 субботников по уборке территорий от мусора. Приняли участие в субботниках 6023 человека, из них 4773 (школьники). Собрано 43,6 тонн мусора. Посажены кустарники в количестве 6 шт. и деревья в количестве 5 шт. МКДОУ д/с «Паровозик» проведена Всероссийская акция «С заботой о природе», в которой приняли участия 57 дошкольников. МКОУ гимназией проведен субботник «Защитим планету от мусора», в акции приняли участие 1284 человека. | Выполнено |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2 | Проведение экологических мероприятий, конкурсов, викторин и т.д. | Управление образования,  Управление социальной политики | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.02.  2024 | 30.05.  2024 | **всего** | **0,00** | **0,00** |  | Проводился педчас «Экологическое воспитание дошкольников», в котором приняли участие 16 человек. Проведен цикл занятий по охране окружающей среды. Проведена беседа «Опасные отходы», участие принимали дети 5-7 лет, так же проводилась консультация для педагогов «Раздельный сбор отходов», участие приняли 19 педагогов в МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек». В городе проведена акция:«Не бросайте опасные отходы в мусорный бак!»  МКОУ гимназией проведен фестиваль «Как прекрасен этот мир», в котором приняло участие 453 человек. Также состоялся конкурс рисунков «Лето в красках», в котором участие принимало 52 человека в возрасте 7-13 лет. КОГОБУ ШОВЗ г. Вятские Поляны проведена неделя экологии, в которой приняли участие 84 человека в возрасте 8-18 лет, ВСПЦ "Эдельвейс" КИНОКЛУБ – «Земля наш общий дом» - киноуроки – просмотр и обсуждение фильмов экологической направленности приняли участие 18 челок в возрасте 9-16 лет. | Выполнено |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году – 6

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году – 5