**Отчет об исполнении за 1 полугодие 2024 года плана реализации**

**муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2020-2030 годы**

| **№п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия** | **Ответственный исполнитель (должность)** | **Плановый срок** | **Фактически срок** | **Источник финансирования** | **Плановые расходы****за 2024 год** | **Кассовые расходы за 1 полугодие 2024 года** | **Отношение кассовых расходов к плановым расходам****. %** | **Результат реализации мероприятия муниципальной программы****(краткое описание)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации  | окончание реализации | начало реализации  | окончание реализации  |
|   | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов » на 2020-2030годы** | Администрация города Вятские Поляны отдел по делам ГО, ЧС, ОТ и МЖК, управления по вопросам жизнеобеспечения  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **всего** | **810,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 810,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | **Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды и рациональное использование!** | Отдел по делам ГО, ЧС, ОТ и МЖК управления по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 01.07.2024 | **всего**  | **620,00** | **0,00** | 0,0 |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 620,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1 | Создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 01.07.2024 | **всего** | **600,00** | **0,00** | 0,0 | До конца 2024 года будет заключен договор по созданию места (площадки) ТКО в количестве 5 шт. по следующим адресам: ул. Островского, д. 49; ул. Маяковского, д.2; ул. Первомайская, д 79;ул. Крупской, д. 63; ул. Красноармейская, д 6.  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2 | Разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов у населения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 01.07.2024 | **всего** | **20,00** | **0,00** |  | Администрацией города Вятские Поляны было организовано одно место для сбора ртутьсодержащих отходов (ламп) с установкой двух контейнеров на территории МП «Благоустройство города Вятские Поляны» по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, д.3. До конца 2024 года планируется заключение договора с Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО») на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих ламп. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 20,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.012024 | 01.07.2024 | **всего** | **0,00** | **0,00** |  | Информирование населения через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» о местах размещения контейнеров для ТКО и о месте сбора ртутьсодержащих ламп и правила их утилизации. Сбор населением ртутьсодержащих ламп в предназначенных для этого контейнерах. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | Интернет сайт газета |
| 2 | Отдельное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 01.07.2024 | **всего** | **190,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 190,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1 | Осмотр гидротехнических сооружений «Берегоукрепление реки Вятка»  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 01.07.2024 | **всего** | **140,00** | **0,00** | **0,0** | Мероприятие в 2024 году реализовано не будет, перенесено на 2025 год.  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 140,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.2 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшения экологического состояния водных объектов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 01.07.2024 | **всего** | 50,00 | 0,00 | **0,0** | Ежегодное обследование дна реки Вятка 2 000 м2 в целях оценки качества и чистоты дна и воды. Договор заключен ООО «ТРИДИС», работы завершены, оплата будет проведена во втором полугодии 2024 года. |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | **Отдельное мероприятие «Повышение уровня экологического просвещения населения»** | Управление образования,Управление социальной политики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 01.07.2024 | **всего** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Проведение общероссийского мероприятия «Дни защиты от экологической опасности» | Управление образования,Управление социальной политики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.042024 | 30.062024 | **всего** | **0,00** | **0,00** |  | Участие в региональном этапе Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна».Проведено 75 субботников по уборке территорий от мусора. Приняли участие в субботниках 4863 человека, из них 3281 (школьники). Собрано 43,6 тонн мусора. Посажены кустарники в количестве 6 шт. и деревья в количестве 5 шт. МКДОУ д/с «Паровозик» проведена Всероссийская акция «С заботой о природе», в которой приняли участия 57 дошкольников. МКОУ гимназией проведен субботник «Защитим планету от мусора», в акции приняли участие 1184 человека. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Проведение экологических мероприятий, конкурсов, викторин и т.д.  | Управление образования,Управление социальной политики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.02.2024 | 30.05.2024 | **всего**  | **0,00** | **0,00** |  | Проводился педчас «Экологическое воспитание дошкольников», в котором приняли участие 16 человек. Проведен цикл занятий по охране окружающей среды. Проведена беседа «Опасные отходы», участие принимали дети 5-7 лет, так же проводилась консультация для педагогов «Раздельный сбор отходов», участие приняли 19 педагогов в МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек».В городе проведена акция:«Не бросайте опасные отходы в мусорный бак!»МКОУ гимназией проведен фестиваль «Как прекрасен этот мир», в котором приняло участие 453 человек. Также состоялся конкурс рисунков «Лето в красках», в котором участие принимало 52 человека в возрасте 7-13 лет.  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет  | 0,00 | 0,00 |  |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  |

Ведущий эксперт отдела ГО,ЧС, ОТ и МЖК управления по вопросам жизнеобеспечения

Яранцева Елена Анатольевна (83334) 7-32-77