ОТЧЕТ

об исполнении плана на 2023 год реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020 - 2030 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник1 | Плановый срок2 |  | Фактический срок2 |  | Источник финансирования | Плановые расходы3 за 2023 год (тыс. руб.) | Кассовые расходы4 за 2023 отчетный период (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)5 | Статус выполнения мероприятия6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончан ие реализации | нача ло реализации | окончан ие реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020 -2030 годы» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства управления муниципальных закупок, развития торговли и предпринимательства (далее - начальник отдела развития торговли и предпринимательства); Начальник управления экономического развития города и информационных систем (далее - начальник управления); Начальник отдела планирования и анализа доходов бюджета; Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | всего | 0 | 0 | 0 | Комплексное развитие малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | финансирование не требуется | х | х | х |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Разработка и реализация проектов нормативных актов, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с привлечением общественных объединений предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства; Начальник управления | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | финансирование не требуется | х | х | х | Подготовлены проекты постановлений администрации города Вятские Поляны по продлению срока разрешений Вятско-Полянскому райпо на организацию розничного рынка и проведение универсальной ярмарки в 2024 году. Подготовлены проекты постановлений администрации города на проведение Вятско-Полянским райпо ярмарок выходного дня; об организации «Масленичной» ярмарки. Проведено 8 заседаний Попечительского совета Фонда, на котором решались вопросы предоставления имущественной поддержки СМП, проводился анализ результатов работы Фонда. | выполнено |
| 1.2 | Мероприятие «Предоставление МКК ФПМСП г. Вятские Поляны имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим налог на профессиональный доход, в виде меблированных офисных площадей» | Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | финансирование не требуется | х | х | х | Фондом предоставлялась имущественная поддержка субъектам малого предпринимательства в виде меблированных офисных площадей. На 1 января 2024 года из 34 офисных помещений общей площадью 535 кв. м. занято 16 помещений площадью 243 кв.м. В течение отчетного периода имущественной поддержкой Фонда воспользовались 15 СМП (в том числе самозанятые граждане). | выполнено |
| 1.3 | Мероприятие «Информационное сопровождение через средства массовой информации и интернет-ресурсы мероприятий, проводимых в сфере поддержки предпринимательства» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства; Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | финансирование не требуется | х | х | х | На официальном сайте администрации города и в местных СМИ на постоянной основе размещались актуальные информационные материалы, касающиеся деятельности субъектов малого предпринимательства, осуществлялась электронная рассылка материалов. В течение отчетного периода на базе Фонда проведены семинары для бизнес-сообщества на темы: «Работа в соцсетях» (80 участников), «Охрана труда и изменения в налоговом законодательстве» (40 участников); «С чего начать торговлю на Вайлдберрис» (22 человека); «Привлечение клиентов, продажи через соцсети» (20 человек) Организована учеба на темы: «Продвижение товаров в ВК» (20 участников); «Сбис-касса, личный кабинет» (18 участников); «Искусственный интеллект» (28 человек); «Маркировка товаров» (7 человек). Организованы онлайн семинары и вебинары на темы: «Актуальные изменения по НДФЛ и страховым взносам» (7 человек); «Изменения законодательства по рекламе» (4 человека); «Акцизы на сахаросодержащие напитки» (8 человек); «Маркировка рекламы» (3 человека); «Антимонопольный контроль за размещением рекламы в сети Интернет. Административная ответственность»; «Налоговые проверки» (4 человека); «Изменения в бухучете и налогообложении в 2024 году»; «Защита персональных данных»; «Как расширить рынки и найти новых клиентов среди Российских и зарубежных компаний»; «Преимущества и особенности работы на Яндекс Маркет для бизнеса» (1 человек); «Организация и ведение воинского учета» (3 человека). Проведен мастер-класс «Деловые переговоры» (7 человек). Проведены 4 собрания предпринимателей по различным вопросам (в общей сложности 49 участников). В целях популяризации предпринимательской деятельности: 23 мая проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства. В мероприятии приняли участие предприниматели города Вятские Поляны и Вятскополянского района, главы города и района, представители администраций города и района, общественные объединения, Фонд поддержки предпринимательства; Фондом организованы акция по участию предпринимателей города и района в межрегиональном веломарафоне (8 участников), а также конкурс детских рисунков «Предпринимательство глазами детей» (57 участников), приуроченные ко Дню российского предпринимательства. В целях популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи: на базе Фонда открыта «Бизнес школа» для детей, где обучают созданию бизнес проектов. Школьники участвуют в тренингах, знакомятся с деятельностью успешных предпринимателей города Вятские Поляны и Вятскополянского района; проведена встреча учащихся общеобразовательной школы города с предпринимателями города и района (63 участника); Фондом организовано 4 экскурсии учащихся общеобразовательных школ города на производственное швейное предприятие ООО «Фабрикант». Экскурсии посетило 96 учащихся. | выполнено |
| 1.4 | Мероприятие «Оказание информационно-консультационной поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства; Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | финансирование не требуется | х | х | х | 32 субъектам малого предпринимательства Фондом оказаны консультации по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности по разным направлениям: юридическое, экономическое, налоговое, бухгалтерское и др. На базе Фонда 24 человека прошли обучение на курсах и мастер-классах по направлениям: «Мастер маникюра», «Массаж», «Наращивание ресниц». | выполнено |
| 2 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» |  | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Справочно: налоговый расход -городской бюджет (оценка) | 7167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Применение пониженной налоговой ставки в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации | Начальник отдела планирования и анализа доходов бюджета | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | всего | 0 | 0 | 0 | В отношении налогоплательщиков действует пониженная налоговая ставка: для физлиц в отношении объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость по административно - деловым и торговым центрам и нежилым помещениям, в которых размещаются или которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, на 2023 год в размере 1,2 %. Сведения об объемах налоговых расходов по льготам, предоставленным физическим лицам за 2023 год отсутствуют, т.к. начисление по налогу на имущество физических лиц за 2023 год будет произведено в 2024 году и «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» по форме 5-МН УФНС России по Кировской области будет сформирован не позднее 14 августа 2024 года. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Справочно: налоговый расход -городской бюджет (оценка) | 7167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Льготное кредитование и субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Предоставление МКК ФПМСП г. Вятские Поляны льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим налог на профессиональный доход» | Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | всего | 0 | 0 | 0 | 17 субъектам малого предпринимательства предоставлены льготные займы на общую сумму 41 250 тыс. руб. Действующий портфель займов на 31.12.2023 составил 61 696,7 тыс. руб. Проведено 18 заседаний Комитета по займам МКК ФПМСП г. Вятские Поляны. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам присвоения статуса «социальное предприятие», получения финансовой поддержки | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | финансирование не требуется | х | х | х | Оказывалась консультационная поддержка СМП, самозанятым гражданам и физическим лицам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, по вопросам получения финансовой помощи. | выполнено |
| 4 | Отдельное мероприятие «Поддержка субъектов предпринимательской деятельности сферы торговли» |  | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | финансирование не требуется | х | х | х |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Проведение анализа обеспеченности населения площадями торговых объектов на территории города Вятские Поляны» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства | 01. 01. 2023 | 31 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | финансирование не требуется | х | х | х | В 1 квартале подготовлена информация по выполнению нормативов обеспеченности населения города Вятские Поляны площадями торговых объектов. | выполнено |
| 4.2 | Мероприятие «Предоставление информации по запросу министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о местонахождении торговых объектов организаций - соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | финансирование не требуется | х | х | х | Подготовлена информация о местонахождении торговых объектов по 37 соискателям лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. | выполнено |
| 4.3 | Мероприятие «Организация торгового обслуживания населения на общегородских мероприятиях» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12 2023 | финансирование не требуется | х | х | х | Организовано торговое обслуживание населения на народном гулянье «Масленица» 26 февраля, праздновании Дня города 10 июня, Дня молодежи 24 июня, национальном празднике «Сабантуй», водно-моторном празднике, посвященном Дню военно-морского флота РФ. В общей сложности на мероприятиях было развернуто более ста торговых точек. | выполнено |
| 4.4 | Мероприятие «Повышение уровня правовой защищенности потребителя» | Начальник отдела | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 01. 2023 | 31. 12. 2023 | финансирование не требуется | х | х | х | Оказана консультационная поддержка 60 гражданам, а также субъектам предпринимательской деятельности по вопросам защиты прав потребителей | выполнено |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, – 11;

количество мероприятий, выполненных в отчетном году, – 11.

24.01.2024