Приложение № 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана на 2024 год реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020 - 2030 годы»

за 2024 год

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2024 год (тыс. руб.) | Кассовые расходы за 2024 год (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020 -2030 годы» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства управления муниципальных закупок, развития торговли и предпринимательства (далее - начальник отдела развития торговли и предпринимательства); Начальник управления экономического развития города и информационных систем (далее - начальник управления); Начальник отдела планирования и анализа доходов бюджета; Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | всего | 0 | 0 | 0 | Комплексное развитие малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | финансирование не требуется | х | х | х |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Разработка и реализация проектов нормативных актов, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с привлечением общественных объединений предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства; Начальник управления | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | финансирование не требуется | х | х | х | Подготовлены постановления администрации города Вятские Поляны: - об организации «Масляничной» ярмарки; - о разрешении Вятско-Полянскому райпо на организацию ярмарок выходного дня (сезонные: весна - осень); - о разрешении ООО «Рынок» на организацию и проведение ярмарки. Проведено 10 заседаний Попечительского совета Фонда, на котором решались вопросы предоставления имущественной поддержки СМП, ежеквартально рассматривались результаты работы Фонда. | выполнено |
| 1.2 | Мероприятие «Предоставление МКК ФПМСП г. Вятские Поляны имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим налог на профессиональный доход, в виде меблированных офисных площадей» | Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | финансирование не требуется | х | х | х | Фондом предоставлялась имущественная поддержка субъектам малого предпринимательства в виде меблированных офисных площадей. На 1 января 2025 года из 35 помещений общей площадью 548,6 кв. м. занято 13 помещений площадью 188,1 кв.м. В течение отчетного периода имущественной поддержкой Фонда воспользовались 15 СМП (в том числе самозанятые граждане). | выполнено |
| 1.3 | Мероприятие «Информационное сопровождение через средства массовой информации и интернет-ресурсы мероприятий, проводимых в сфере поддержки предпринимательства» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства; Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | финансирование не требуется | х | х | х | На официальном сайте администрации города, интернет-ресурсах (сайт vp43.ru, групповой чат в WhatsApp «Делу время», соц. сети) на постоянной основе размещались актуальные информационные материалы, касающиеся деятельности субъектов малого предпринимательства, осуществлялась электронная рассылка материалов. 22-23 мая в рамках Дня Законодательного Собрания Кировской области в городе Вятские Поляны на базе Фонда прошло рабочее совещание «О перспективах развития малого и среднего предпринимательства, в том числе парковых зон интенсивного развития, в муниципальных образованиях Кировской области». В мероприятии приняли участие представители Законодательного Собрания Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, администраций Вятскополянского района и города Вятские Поляны, главы и представители десяти муниципалитетов Кировской области, предприниматели города Вятские Поляны и Вятскополянского района, общественные объединения, директор АО «Корпорация развития Кировской области», директор регионального центра «Мой бизнес». В целях популяризации предпринимательства организованы экскурсии школьников в Бизнес-центр и на швейное производство (приняли участие 217 школьников), экскурсия в Бизнес центр для студентов 2 курса АНПОО «Гуманитарный колледж» на тему: «О развитии предпринимательства в г. Вятские Поляны» (18 участников). Проведен конкурс детских рисунков «Предпринимательство глазами детей», приуроченный к Дню российского предпринимательства (43 участника). | выполнено |
| 1.4 | Мероприятие «Оказание информационно-консультационной поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства; Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | финансирование не требуется | х | х | х | 34 субъектам малого предпринимательства Фондом оказаны консультации по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности по разным направлениям: юридическое, экономическое, бухгалтерское и др. В течение года на базе Фонда проведены семинары и вебинары для бизнес сообщества на темы: «Продвижение в интернете и соцсетях» (24 участника), «Последние изменения в СанПин и ХАССП» (3 участника); «Маркировка рекламы» (2 мероприятия - 18 участников); по актуальным вопросам налогообложения (4 мероприятия - 38 участников); «Виртуальный маркетолог вместо человека»; «Как заключить соц. контракт»; «Эффективный подбор и формирование команды»; «Работа на маркетплейсах», «Идеальный маркетолог, как добиться своего в закупках, продажах и бизнесе» (6 человек), «Разработка стратегии роста и развития компании» (4 человека), «Консультация по мерам поддержки центра кластерного развития», «Коррупция и как с ней бороться» (7 человек), «Как увеличить выручку силами продавцов», «Реклама самозанятых, секретные приемы привлечения клиентов», «Формирование взаимоотношений с клиентами», «Интернет-маркетинг для микробизнеса» и другие. Организована встреча руководителей торговых предприятий и предприятий общественного питания с представителями Росгвардии и Госпожнадхора по вопросам обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности. На базе Фонда организован курс «Компьютерная грамотность», где индивидуальные предприниматели и физические лица осваивали компьютерные программы. Курс прошли 3 человека. Обучающий курс «Массаж» прошли 2 человека, курс «Мастер маникюра» - 4 человека. | выполнено |
| 2 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» |  | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Справочно: налоговый расход -городской бюджет | 7233 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Применение пониженной налоговой ставки в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации | Начальник отдела планирования и анализа доходов бюджета | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | всего | 0 | 0 | 0 | В отношении налогоплательщиков действует пониженная налоговая ставка. Сведения об объемах налоговых расходов по льготам, предоставленным физическим лицам за 2024 год отсутствуют, т.к. начисление по налогу на имущество физических лиц за 2024 год будет произведено в 2025 году и «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» по форме 5-МН УФНС России по Кировской области будет сформирован в августе 2025 года. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Справочно: налоговый расход -городской бюджет | 7233 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Льготное кредитование и субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Предоставление МКК ФПМСП г. Вятские Поляны льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим налог на профессиональный доход» | Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 15 субъектам малого предпринимательства предоставлены льготные займы на общую сумму 35 350 тыс. руб. Действующий портфель займов на 31.12.2024 составил 60 803,2 тыс. руб. Проведено 20 заседаний Комитета по займам МКК ФПМСП г. Вятские Поляны. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Поддержка субъектов предпринимательской деятельности сферы торговли» |  | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | финансирование не требуется | х | х | х |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Проведение анализа обеспеченности населения площадями торговых объектов на территории города Вятские Поляны» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства | 01. 01. 2024 | 31 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | финансирование не требуется | х | х | х | Подготовлена информация для Кировстата о количестве объектов розничной торговли и общественного питания города Вятские Поляны с указанием торговых площадей объектов. | выполнено |
| 4.2 | Мероприятие «Предоставление информации по запросу министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о местонахождении торговых объектов организаций - соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31 12. 2024 | финансирование не требуется | х | х | х | Подготовлена информация о местонахождении торговых объектов организаций по 30 соискателям лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. | выполнено |
| 4.3 | Мероприятие «Организация торгового обслуживания населения на общегородских мероприятиях» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | финансирование не требуется | х | х | х | Организовано торговое обслуживание населения на народном гулянье «Масленица» 17 марта, праздновании Дня Победы 9 мая, Дня города 1 июня, Дня молодежи 29 июня. На мероприятиях функционировало 77 торговых точек. | выполнено |
| 4.4 | Мероприятие «Повышение уровня правовой защищенности потребителя» | Начальник отдела | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | 01. 01. 2024 | 31. 12. 2024 | финансирование не требуется | х | х | х | Оказана консультационная поддержка 64 гражданам, а также субъектам предпринимательской деятельности по вопросам защиты прав потребителей. 14 октября в администрации города проведен семинар по вопросам защиты прав потребителей для населения и торговых организаций города. В семинаре принял участие руководитель Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области». Присутствовало 32 человека. | выполнено |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, – 10;

количество мероприятий, выполненных в отчетном году, – 10

14.01.2025          Головина О.В.