Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования

городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  |  |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2024 год, тыс. руб. | Кассовые расход ы за 2024 год, тыс. руб. | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) |  | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП МО ГО город Вятские Поляны Кировской области «Управление муниципальным имуществом» | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | Всего | 9902,7 | 9695 | 97,91 | В результате проводимых мероприятий Программы в бюджет города поступило неналоговых доходов 29 196 131,67 руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 9902,7 | 9695 | 97,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий» | заместитель начальника УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 1.1 | проведение аудиторских проверок муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, в которых участвует муниципальное образование город Вятские Поляны, по инициативе собственника | заместитель начальника УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных предприятий, подлежащих обязательной ежегодной аудиторской проверке, проведены аудиторские проверки аудитором ООО «МКФ «Аудит и оценка». По итогам аудиторской проверки отчетности за 2023 год МП «Благоустройство г. Вятские Поляны» и МУП «ЕКЦ г. Вятские Поляны» нарушений не выявлено. |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 1.2 | согласование планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | заместитель начальника УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | Планы финансово-хозяйственной деятельности предприятий МУП ЕКЦ г. Вятские Поляны и МП Вятскополянский комбинат «Здоровье» на 2024 год утверждены в 2023 году |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 1.3 | представление интересов мо город Вятские Поляны в хозяйственных обществах на общих собраниях акционеров | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | Решениями единственного участника хозяйственных обществ ООО «Вятский квартал», ООО «Наш город», ООО «Вятскополянский комбинат Здоровье» назначены руководители обществ, утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 1.4 | проведение оценки эффективности деятельности муниципальных предприятий и анализа по итогам работы за год посредством балансовой комиссии | заместитель начальника УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 14.05.2024 № 711 «О рассмотрении и утверждении бухгалтерской отчетности муниципальных предприятий за 2023 год» в мае 2024 года проведены балансовые комиссии по рассмотрению и утверждению бухгалтерской отчетности 3 муниципальных предприятий за 2023 год. Проведена оценка эффективности деятельности муниципальных предприятий и анализа по итогам работы за 2023 год. По результатам работы за 12 месяцев 2023 года из 3 действующих предприятий по итогам финансово-хозяйственной деятельности получили прибыль 2 предприятия, 1 предприятие убыточно. |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию» | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 143 | 143 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | х | Х | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 143 | 143 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х |  |  |  |
| 2.1 | проведение комплекса землеустроительных работ по оформлению земельных участков | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 107,1 | 107,1 | 100 | В филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области за отчетный период направлены документы и внесены в ГКН актуальные сведения о категории и (или) виде разрешенного использования, площади по 62 земельным участкам. Проведено межевание 7 земельных участков. |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 107,1 | 107,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х |  |  |  |
| 2.2 | регистрация прав на земельные участки | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 21,2 | 21,2 | 100 | Зарегистрировано право муниципальной собственности на 22 земельных участка. |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 21,2 | 21,2 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 2.3 | продажа земельных участков в собственность (приватизация) | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 12 | 12 | 100 | Заключено 83 договора купли-продажи земельных участков, в том числе 4 посредством аукциона. Доходы от продажи земельных участков за отчетный период составили 6438,8 тыс. руб. |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 12 | 12 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 2.4 | заключение договоров аренды на земельные участки | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 2,7 | 2,7 | X | Заключено 17 договоров аренды на земельные участки, расторгнуто 85, переоформлено 22. По договорам аренды за 12 месяцев 2024 года перечислено в городской бюджет доходов 8304 тыс. руб. За отчетный период проведена претензионная работа по арендным платежам: направлено 42 претензии на сумму 7432,8 тыс. рублей. |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2,7 | 2,7 | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Мероприятия по охране земель и земельных участков» | эксперт по земельному контролю УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 3.1 | проведение проверок соблюдения в отношении объектов земельных участков органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований земельного законодательства | эксперт по земельному контролю УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2023 № 2140 продлен мораторий на проверки за соблюдением требований земельного законодательства. |  | не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие Проведение оптимизации состава муниципального имущества» | заместитель начальника УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | В третьем квартале 2024 года 3 муниципальных предприятия были приватизированы путем преобразования в общества с ограниченной ответственностью: 1. 23.07.2024 МП «Вятскополянский комбинат «Здоровье» было преобразовано в ООО «Вятскополянский комбинат «Здоровье»; 2. 27.09.2024 МУП «ЕКЦ г. Вятские Поляны» было преобразовано в ООО «Вятский квартал»; 3. 27.09.2024 МП «Благоустройство города Вятские Поляны» было преобразовано в ООО «Наш город». По действующему предприятию МУП КЭС «Энерго» идет процедура банкротства (определение Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-11353/2019 от 01.10.2019). |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 118 | 118 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 118 | 118 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 5.1 | формирование прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | В соответствии с утвержденным прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества реализован 1 объект недвижимости (Октябрьская 22 пом.1003). |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 5.2 | обеспечение процедур продаж приватизируемого муниципального имущества | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | Подготовлено информационное сообщение о продаже, сведения о процедурах продаж размещены на электронной площадке Сбербанк.АСТ, ГИС Торги, на официальном сайте администрации города |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 5.3 | осуществление оценки объектов недвижимого имущества муниципальной собственности | заместитель начальника УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 3 | 3 | 100 | Подготовлен 1отчет об оценке муниципального имущества ( по продаже имущества), 4 отчета по аренде имущества, 1 плата за размещение рекламных конструкций |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3 | 3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | х |  |  |  |
| 5.4 | публикация информации о торгах в печатных изданиях и сети Интернет | заместитель начальника УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | На сайте администрации города Вятские Поляны и на официальном сайте торгов торги.гов.ру, площадке Сбербанк АСТ размещено 3 объявления о продаже муниципального имущества, 6 объявлений об аренде муниципального имущества |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 5.5 | паспортизация объектов муниципальной собственности | заместитель начальника УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 16 | 16 | 100 | Постановлено на кадастровый учет 1 объект недвижимого имущества, снято с кадастрового учета 3 аварийных снесенных дома, осуществление государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества – 21. |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 16 | 16 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 5.6 | заключение договоров аренды на недвижимое имущество | экономист УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 99 | 99 | 100 | За отчетный период поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за отчетный период составили 3444,6 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2025 количество действующих договоров составляет 9. За отчетный период проведена претензионная работа по арендным платежам за муниципальное имущество: направлено 8 претензий по арендной плате за муниципальное имущество на сумму 1432 тыс. рублей оплачена задолженность по 6 претензиям на сумму 1087 тыс.руб. |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 99 | 99 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 5.7 | проведение претензионно-исковой работы | экономист УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X |  |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение поступления в городской бюджет части чистой прибыли муниципальных предприятий, дивидендов от участия муниципалитета в хозяйственных обществах» | начальник УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | В соответствии с постановлениями администрации от 21.05.2024 № 753 и755 определены размеры и сроки перечисления муниципальными предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей; По состоянию на 31.12.2024 от муниципальных предприятий поступило 1903,5 тыс.руб. |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области управления муниципальным имуществом» | начальник УДМС, заместитель начальника УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 9641,7 | 9434 | 97,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 9641,7 | 9434 | 97,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  | финансовое обеспечение деятельности Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны | начальник УДМС, гл. бухгалтер УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 5406,6 | 5375,7 | 99,43 | Предоставление муниципальных услуг в количестве 506 ед. согласно административным регламентам, производятся расходы на заработную плату работников управления, оплату интернета; оплату услуг связи и переговоров; оплату за марки и конверты; тех. обслуживание пожар. сигнализации; обслуживание компьютерной техники; оплату по договорам подряда за обслуживание; вневедомственную охрану помещения; обслуживание программ Смета КС, СБИС;Барс-аренда, канц.товаров, проч. услуги. |  | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5406,6 | 5375,7 | 99,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 7.2 | Содержание объектов недвижимости, составляющих казну города» | начальник УДМС, гл. бухгалтер УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | 4236,1 | 4058,3 | 95,8 | Управление осуществляет расходы на оплату по договорам на тех. обслужив. пустующих нежилых помещений и муниципальных квартир, коммунальных услуг, взносов на капремонт по пустующим нежилым помещениям и муниципальным квартирам, находящимся в казне. За 12 месяцев 2024 года расходы за коммунальные услуги составили 1547,2 тыс.руб., расходы на оплату взносов по капитальному ремонту 1613,2 тыс.руб., расходы на тех.обслуживание 605,3 тыс.руб. Оплачены муниципальные контракт на страхование берегоукрепления 44,2 тыс.руб., обслуживание АИС Барс 108,8 тыс.руб. |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 4236,1 | 4058,3 | 95,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |
| 8. | Отдельное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств городского бюджета» | начальник УДМС, гл. бухгалтер УДМС | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | 01.012024 - 31.122024 | всего | X | X | X | В 2024 году проведение комплексных кадастровых работ не запланировано. |  | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |

Количество запланированных мероприятий – ___21__ мероприятие

Количество выполненных мероприятий – __19___ мероприятие

_____________