ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования»

за 2023 год

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Срок |  | Источники финансирова ния | Плановые расходы за 2023 год (тыс. рублей) | Кассовые расходы за 2023год (тыс. рублей) |  | Отношение кассовых расходов к плановым (процен-тов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности; Начальник правового управления; Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 49209,40 | 48781,40 | 99,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5,70 | 5,70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2360,50 | 2324,90 | 98,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 46843,20 | 46450,80 | 99,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Участие населения в осуществлении местного самоуправления, обеспечение реализации социальных гарантий, связанных с муниципальной службой, участие в межмуниципальном сотрудничестве» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 2882,00 | 2871,30 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2882,00 | 2871,30 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и ежемесячных доплат к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления города Вятские Поляны» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 2777,00 | 2766,40 | 99,6 |  | выплата пенсий 24 лицам, замещавшим муниципальные должности и 2 выборным лицам | выполнено |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Кировской области» по решению социальных, экономических и иных проблем связанных с осуществлением местного самоуправления» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 105,00 | 104,90 | 99,9 |  | в текущей деятельности использовано 82 писем от АСМО | выполнено |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения администрацией города Вятские Поляны полномочий по решению вопросов местного значения» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности; Начальник правового управления; Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения, Начальник отдела ГО, ЧС, ОТ и муниципального жилищного контроля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 494,20 | 440,30 | 89,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 98,50 | 62,90 | 63,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 395,70 | 377,40 | 95,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Повышение уровня квалификации (подготовки) кадрового состава администрации города путем повышения квалификации и прохождения переподготовки, участия в проведении семинаров, конференций, тренингов по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления» | Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 135,50 | 99,50 | 73,4 |  |  | выполнено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 98,50 | 62,90 | 63,90 |  | 22 человека прошли курсы повышения квалификации -3 человека на тему "Деловые коммуникации" -1 человек " "Управление земельными ресурсами" -2 человека на тему «Противодействие экстремизму и терроризму» 1 чел воинский учет и бронирование граждан. 3 человека на тему "Противодействие коррупции" 1 человек на тему "Архитектура и градостроительная деятельность " 1 человек на тему "Муниципальный бюджет в условиях реформирования бюджетной сферы" 1 человек образовательные услуги на тему организация мобилизационной подготовки 9 человек образовательные услуга по Закону 44-ФЗ " |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 37,00 | 36,60 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие «Обеспечение официального опубликования муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, в периодическом печатном издании» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, Начальник управления по взаимодействию с представительным органом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 160,00 | 142,10 | 88,8 |  | Опубликование в периодическом печатном издании газета Вятско Полянская правда муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина 11 выпусков. | выполнено |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с предупреждение и ликвидацией чрезвычайных ситуаций» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, Начальник отдела ГО, ЧС, ОТ и муниципального жилищного контроля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 198,70 | 198,70 | 100 |  | Аварийно-восстановительные работы по установке теплообменника в помещении МКДОУ «Аленка» Постановление №186 от 06.02.2023 Аварийно-восстановительные работы по ремонту участков труб горячего водоснабжения в помещении МКДОУ «Аленка» Постановление №1366 от 05.09.2023 | выполнено |  |  |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, начальник управления по взаимодействию с представительным органом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 5,70 | 5,70 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5,70 | 5,70 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Создание необходимых условий для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции и реализации норм Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» путем составления списков кандидатов в присяжные заседатели» |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5,70 | 5,70 |  | 100 | Публикация, составление, внесение изменений в списки присяжных заседателей -170 кандидата, покупка конвертов, канц. тов. | выполнено |  |  |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области муниципального управлении» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 45827,50 | 45464,10 |  | 99,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2262,00 | 2262,00 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 43565,50 | 43202,10 |  | 99,20 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности главы города Вятские Поляны» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | городской бюджет | 1953,40 | 1927,40 |  | 98,70 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. | выполнено |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации города» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | Всего | 24611,90 | 24538,40 |  | 99,70 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Осуществлялось необходимое материально – техническое обеспечение (обновление программного обеспечения (антивирус Касперский, СПС Консультант+, Технокад, кировстат и др) | выполнено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1106,50 | 1106,50 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 23505,40 | 23431,90 |  | 99,70 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | Всего | 17895,10 | 17673,00 |  | 98,8 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Осуществлялось необходимое материально – техническое обеспечение. (ремонт орг. техники. Ремонт двух кабинетов, замена окон в здании.. покупка канц. товаров. покупка МФУ.) | выполнено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1155,50 | 1155,50 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 16739,60 | 16517,50 |  | 98,7 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | городской бюджет | 1367,10 | 1325,30 |  | 96,9 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Осуществлялось необходимое материально – техническое обеспеченье | выполнено |  |  |  |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде – 10

количество мероприятий, выполненных в отчетном периоде, – 10

Заместитель главы администрации города –

управляющий делами администрации города										С.А. Казанцева