ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования»

за 2024 год

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Срок |  | Источники финансирова ния | Плановые расходы за 2024 год (тыс. рублей) | Кассовые расходы за 2024год (тыс. рублей) |  | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности; Начальник правового управления; Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 55103,90 | 54319,0 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2,80 | 2,80 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 859,00 | 859,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 54242,10 | 53457,20 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Участие населения в осуществлении местного самоуправления, обеспечение реализации социальных гарантий, связанных с муниципальной службой, участие в межмуниципальном сотрудничестве» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 2838,60 | 2825,0 | 99,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2838,60 | 2825,0 | 99,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и ежемесячных доплат к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления города Вятские Поляны» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 2727,10 | 2713,80 | 99,50 |  | выплата пенсий 24 лицам, замещавшим муниципальные должности и 2 выборным лицам | выполнено |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Кировской области» по решению социальных, экономических и иных проблем связанных с осуществлением местного самоуправления» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 111,50 | 111,2 | 100 |  | в текущей деятельности использовано 91 письмо от АСМО | выполнено |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения администрацией города Вятские Поляны полномочий по решению вопросов местного значения» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности; Начальник правового управления; Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения Начальник отдела ГО, ЧС, ОТ и муниципального жилищного контроля | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 753,70 | 748,30 | 99,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 77,70 | 77,70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 676,00 | 670,60 | 99,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Повышение уровня квалификации (подготовки) кадрового состава администрации города путем повышения квалификации и прохождения переподготовки, участия в проведении семинаров, конференций, тренингов по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления» | Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 83,70 | 83,50 | 99,80 |  | 14 человека прошли курсы повышения квалификации -1 человека на тему "Деловые коммуникации" -1 человек " "Работа в программе EXCEL" -2 человека на тему «Противодействие экстремизму и терроризму» 1 чел новшество в бухгалтерском учете 1 человека на тему "Финансовый контроль и ревизия" 1 человек на тему "О государственном контроле и надзоре" 3 чел деловое общение в профессиональной деятельности 1 чел Профессиональная переподготовка 1 чел Государственная политика в области противодействия коррупции 2 чел. Платные образовательные услуги в области ЧС | выполнено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 77,70 | 77,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 6,00 | 5,8 | 96,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие «Обеспечение официального опубликования муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, в периодическом печатном издании» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, Начальник управления по взаимодействию с представительным органом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 670,00 | 664,80 | 99,2 |  | Опубликование в периодическом печатном издании газета Вятско Полянская правда муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина | выполнено |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с предупреждение и ликвидацией чрезвычайных ситуаций» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, Начальник отдела ГО, ЧС, ОТ и муниципального жилищного контроля | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | выполнено |  |  |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, начальник управления по взаимодействию с представительным органом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 2,80 | 2,80 |  | 100 |  | выполнено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2,80 | 2,80 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Создание необходимых условий для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции и реализации норм Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» путем составления списков кандидатов в присяжные заседатели» |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2,80 | 2,80 |  | 100 | Публикация, составление, внесение изменений в списки присяжных заседателей -91 кандидата, покупка конвертов, канцелярских товаров | выполнено |  |  |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области муниципального управлении» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 51508,80 | 50742,90 |  | 98,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 781,30 | 781,30 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 50727,50 | 49961,60 |  | 98,5 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности главы города Вятские Поляны» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | городской бюджет | 1995,70 | 1977,80 |  | 99,1 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. | выполнено |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации города» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | Всего | 30514,30 | 30388,00 |  | 99,6 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Осуществлялось необходимое материально – техническое обеспечение (обновление программного обеспечения (антивирус Касперский, СПС Консультант+, Технокад, кировстат и др) | выполнено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 30514,30 | 30388,00 |  | 99,6 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | Всего | 17300,70 | 16691,30 |  | 96,5 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Осуществлялось необходимое материально – техническое обеспечение (ремонт оргтехники, ремонт трех кабинетов) | выполнено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 781,30 | 781,3 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 16519,40 | 15910,0 |  | 96,3 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | городской бюджет | 1698,10 | 1685,8 |  | 99,3 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Осуществлялось необходимое материально – техническое обеспеченье | выполнено |  |  |  |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде – 10, количество мероприятий, выполненных в отчетном периоде, – 10

Заместитель главы администрации города –

управляющий делами администрации города										С.А. Казанцева