ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования»

за первое полугодие 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Срок |  | Источники финансирова ния | Плановые расходы за 2024 год (тыс. рублей) | Кассовые расходы за 2024год (тыс. рублей) |  | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности; Начальник правового управления; Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 41868,60 | 25593,60 | 61,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2,80 | 2,80 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 625,80 | 359,10 | 57,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 41240,00 | 25231,70 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Участие населения в осуществлении местного самоуправления, обеспечение реализации социальных гарантий, связанных с муниципальной службой, участие в межмуниципальном сотрудничестве» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 2795,10 | 1449,90 | 51,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2795,10 | 1449,90 | 51,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и ежемесячных доплат к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления города Вятские Поляны» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 2687,10 | 1394,30 | 51,9 |  | выплата пенсий 25 лицам, замещавшим муниципальные должности и 2 выборным лицам | выполнено |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Кировской области» по решению социальных, экономических и иных проблем связанных с осуществлением местного самоуправления» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 108,00 | 55,60 | 51,5 |  | в текущей деятельности использовано 32 писем от АСМО | выполнено |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения администрацией города Вятские Поляны полномочий по решению вопросов местного значения» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности; Начальник правового управления; Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения, Начальник отдела ГО, ЧС, ОТ и муниципального жилищного контроля | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 616,20 | 627,60 | 101,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 80,20 | 34,80 | 43,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 536,00 | 592,80 | 110,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Повышение уровня квалификации (подготовки) кадрового состава администрации города путем повышения квалификации и прохождения переподготовки, участия в проведении семинаров, конференций, тренингов по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления» | Начальник отдела документационного, кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 216,2 | 35,20 | 16,30 |  | 7 человек прошли курсы повышения квалификации -1 человек на тему "Деловые коммуникации" -1 человек " "Работа в программе EXCEL" -2 человека на тему «Противодействие экстремизму и терроризму» 1 человек новшество в бухгалтерском учете 1 человека на тему "Финансовый контроль и ревизия" 1 человек на тему "О государственном контроле и надзоре" | выполнено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 80,20 | 34,80 | 43,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 136,00 | 0,40 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие «Обеспечение официального опубликования муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, в периодическом печатном издании» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, Начальник управления по взаимодействию с представительным органом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 200,00 | 592,40 | 296,20 |  | Опубликование в периодическом печатном издании газета Вятско Полянская правда муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина | выполнено |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с предупреждение и ликвидацией чрезвычайных ситуаций» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, Начальник отдела ГО, ЧС, ОТ и муниципального жилищного контроля | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 200,00 | 0,00 | 0 |  |  | выполнено |  |  |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, начальник управления по взаимодействию с представительным органом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 2,80 | 2,80 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2,80 | 2,80 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Создание необходимых условий для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции и реализации норм Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» путем составления списков кандидатов в присяжные заседатели» |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2,80 | 2,80 |  | 100 | Публикация, составление, внесение изменений в списки присяжных заседателей - 91 кандидата, покупка конвертов, канц. товаров | выполнено |  |  |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области муниципального управлении» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 38454,50 | 23513,30 |  | 61,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 545,60 | 324,30 |  | 59,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 37908,90 | 23189,00 |  | 61,20 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности главы города Вятские Поляны» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | городской бюджет | 1454,10 | 1034,80 |  | 71,20 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. | выполнено |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности администрации города» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | Всего | 21899,50 | 14662,30 |  | 67,00 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Осуществлялось необходимое материально – техническое обеспечение (обновление программного обеспечения (антивирус Касперский, СПС Консультант+, Технокад, кировстат и др.) | выполнено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 21899,50 | 14662,3 |  | 67,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | Всего | 14030,00 | 6983,60 |  | 49,8 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Осуществлялось необходимое материально – техническое обеспечение. (ремонт орг. техники. Ремонт двух кабинетов) | выполнено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 545,60 | 324,30 |  | 59,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 13484,40 | 6659,30 |  | 49,4 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы» | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | городской бюджет | 1070,90 | 832,60 |  | 77,7 | Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Осуществлялось необходимое материально – техническое обеспеченье | выполнено |  |  |  |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде – 10

количество мероприятий, выполненных в отчетном периоде, – 10

Заместитель главы администрации города –

управляющий делами администрации города										С.А. Казанцева