Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Вятские Поляны Кировской области  "Управление муниципальными финансами" за 2023 год

| п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы за 2023 г. (тыс. руб.) | Кассовые расходы за 2023 год (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  | всего | 12246,8 | 12246,65 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 11935,1 | 11934,95 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 311,7 | 311,7 | 100 |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Составление проекта городского бюджета» |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Определить ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта городского бюджета | Уварова Л.Е. Якунина Т.И. | Май 2023 Май 2023 | Июнь 2023 Июнь 2023 | Май 2023 Май 2023 | Июнь 2023 Июнь 2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Постановление администрации города Вятские Поляны от 06.06.2023 №948 «О мерах по составлению проекта бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | исполнено |
| 1.2 | Проведение анализа представленных главными администраторами доходов прогнозируемых поступлений доходов, необходимых для формирования городского бюджета | Якунина Т.И. | Июль 2023 | Октябрь 2023 | Июль 2023 | Октябрь 2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | В установленные сроки обеспечена подготовка и внесение на рассмотрение и утверждение Вятскополянской городской Думой проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на основании предложений, представленных главными администраторами доходов | исполнено |
| 1.3 | Проведение анализа потребности в представлении муниципальных услуг (выполнении работ) | Уварова Л.Е. | август 2023 | сентябрь 2023 |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнению работ) произведен в период формирования проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | исполнено |
| 2 | Отдельное мероприятие «Исполнение городского бюджета» |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи городского бюджета, лимитов бюджетных обязательств | Шишкина Л.Л. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Сводная бюджетная роспись на 2023 год и плановый период 2024-2025 утверждена 22.12.2022. Показатели утвержденной сводной росписи одновременно являются утвержденными лимитами бюджетных обязательств за исключением показателей по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств. Ведение сводной бюджетной росписи производится в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи городского бюджета, утвержденным приказом Финансового управления администрации №56 от 20.12.2022. На 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов сводная бюджетная роспись утверждена 22.12.2022, ЛБО -23.12.2022 Показатели СБР и ЛБО доведены до ГРСБ 23.12.2022 | исполнено |
| 2.2 | Доведение утвержденных объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств городского бюджета и изменений к ним | Шишкина Л.Л. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | На 2023-2025 годы до ГРБС доведены уведомления по бюджетным ассигнованиям и ЛБО – 23.12.2022. В отчетного периода изменения в СБР и ЛБО доводились в сроки, установленные с Порядком составления и ведения СБР, утвержденным приказом финансового управления от 20.12.2022 № 56 | исполнено |
| 2.3 | Открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, главных распорядителей и получателей средств городского бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений для осуществления операций со средствами городского бюджета | Ложкина Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Открытие и ведение лицевых счетов осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управление администрации города Вятские Поляны | исполнено |
| 2.4 | Составление, утверждение и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в городской бюджет и кассовых выплат из городского бюджета в текущем финансовом году | Ложкина Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Составление, утверждение и ведение кассового плана осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком составления и ведения кассового плана по городскому бюджету | исполнено |
| 2.5 | Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета, обеспечение исполнения бюджетных обязательств | Ложкина Е.А.. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Исполнение бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с Порядком, исполнения городского бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Вятскополянской городской Думы о бюджете на 2023год. По результатам санкционирования оплаты денежных обязательств за 2023 год возвращено бюджетополучателям 1725 платежных документов на общую 440 766,3 тыс. руб, их них предотвращено нецелевого использования бюджетных средств на 1 873,7 тыс.руб. | исполнено |
| 2.6 | Проведение анализа поступлений в текущем году доходов в бюджет, освоения бюджетных средств. | Уварова Л.Е. Якунина Т.И. | 01.01.2023 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2023 | 01.01.2023 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | За 2023 в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 344436,4 тыс. рублей, что составляет 104,6% годового плана. Составление аналитической записки исполнения городского бюджета с причинами отклонения от плановых назначений по каждому доходному источнику. Расходная часть городского бюджета за 2023год исполнена в сумме 1143428,1т.р., в т.ч. за счет собственных доходов – 437106,5 тыс. рублей, или на 99,2 %. Ежеквартально проводился анализ исполнения бюджета по кодам бюджетной классификации с последующим утверждением отчета об исполнении бюджета постановлением администрации города | исполнено |
| 2.7 | Обеспечение применения передовых информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе | Ширяева Г.П. Янникова Н.В. | 01.01.2023 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2023 | 01.01.2023 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Мероприятие выполняется. Продолжается освоение новых информационных систем, с учетом их регулярных обновлений в целях актуализации имеющихся ресурсов и внедрения передовых технологий, ЕПБС. Гасуправление, ГИС ГМП, Финконтроль, ПО, Бюджет-Смарт, Свод-смарт, Сапфир, ГМП Экспресс, с помощью программного обеспечения directum осуществляется взаимодействие в федеральными и региональными органами власти для получения сведений. | исполнено |
| 3. | Отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  | всего | 2384,6 | 2384,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2384,6 | 2384,5 | 100,0 |  |  |
| 3.1 | Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и бюджетного дефицита | Шишкина Л.Л. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Бюджет города исполнен с профицитом 24494,3 т.р. при утвержденном годовом плане 9681,1 т.р. | исполнено |
| 3.2 | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | Шишкина Л.Л. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | По состоянию на 01.01.2024 муниципальный долг составил 160783,9 тыс. рублей. В 2023 году привлечены кредит кредитных организаций в сумме 29000 т.р. на погашение долговых обязательств от кредитных организаций, что значительно сокращает расходы на облуживание муниципального долга. Погашено кредитов 33008,05 т.р., в т.ч. бюджетный кредит 3008,05 т.р. | исполнено |
| 3.3 | Четкое соблюдение сроков долговых обязательств | Шишкина Л.Л. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 2384,6 | 2384,5 | 100,0 | В отчетном периоде привлечены кредиты кредитных организаций в сумме 29000 т.р. на погашение кредитов кредитных организаций. Погашено кредитов 33008,05 т.р., в т.ч. бюджетный кредит -3008,05 т.р., кредиты кредитных организаций – 30000 т.р. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 2384,5 т.р. или 100,% к годовому плану. Сроки погашения кредитов и оплата процентов по ним соблюдались. | исполнено |
| 4. | Отдельное мероприятие «Составление бюджетной отчетности об исполнении городского бюджета» |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1 | Составление годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений | Сараева Н.В. | 01.01.2023 | 14.02.2023 | 01.01.2023 | 14.02.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Годовой отчет за 2022 год составлен и представлен в Министерство финансов установленный срок | исполнено |
| 4.2 | Ежемесячное и ежеквартальное составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений | Сараева Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Ежемесячные и квартальные отчеты составлялись и представлялись в Министерство финансов КО в установленные сроки. | исполнено |
| 4.3 | Ежеквартальное составление отчета об исполнении городского бюджета | Уварова Л.Е Якунина Т.И. Сараева Н.В. Ложкина Е.А. | 01.04.2023 01.04.2023 01.04.2023 01.04.2023 | 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 | 01.04.2023 01.04.2023 01.04.2023 01.04.2023 | 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Приняты постановления администрации города об исполнении бюджета города за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2023года | исполнено |
| 5. | Отдельное мероприятие «Осуществление контроля за исполнением бюджета» |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.1 | Утверждение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на очередной финансовый год | Бусарева О.А. | 15.11.2022 | 31.12.2022 | 15.11.2022 | 28.12.2022 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год утвержден в установленный срок | Исполнен |
| 5.2 | Осуществления контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий | Бусарева О.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Проведены:3 проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в: МБУ СШ города Вятские Поляны, Вятскополянская городская организация Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов и МБУК «Вятскополянский исторический музей» | Исполнен |
| 5.3. | Проведение ежегодного мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и размещение его результатов на официальном сайте администрации города | Янникова Н.В. | 01.05.2023 за 2022 год | До 15.07.2023 за 2022 год | 01.05.2023 за 2022 год | 28.06.2023за 2022 год | Городской бюджет | 0 | 0 |  | По результатам ежегодного мониторинга оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГАБС за 2022 г. – 15,5. Рейтинг: 1 место: Финансовое управление администрации города Вятские Поляны, 2 место: Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа город Вятские Поляны и Вятскополянская городская Дума Кировской области, 3 место: Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны | Исполнено |
| 5.4 | Утверждение плана контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок | Янникова Н.В. | 15.11.2022 | 31.12.2022 | 26.12.2022 | 26.12.2022 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | План контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок утвержден 26.12.2022 | Исполнено |
| 5.5 | Осуществления контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий | Янникова Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Находится на стадии исполнения в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий в установленные им сроки | Исполнено |
| 5.6 | Организация участия муниципальных заказчиков муниципального образования в ежегодном тестировании представителей заказчиков на предмет уровня знаний Федерального закона № 44-ФЗ | Янникова Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Исполнен в срок в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий | Исполнено |
| 6 | Отдельное мероприятие «Повышение финансовой грамотности» |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.1 | Принятие участия во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» | Янникова Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Участие во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» принято в МКОУ «Лицей с кадетскими классами Г.С. Шпагина». | Исполнено |
| 6.2 | Обеспечение размещения на сайте администрации города Вятские Поляны «Бюджета для граждан» | Янникова Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Бюджет для граждан размещен на сайте администрации города Вятские Поляны в установленный срок | Исполнено |
| 7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  | Всего | 9862,2 | 9862,15 | 100 | Содержание финансового управления обеспечено | Исполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 9550,5 | 9550,3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 311,7 | 311,7 | 100 |  |  |
| 7.1 | Обеспечение содержания финансового управления | Ширяева Г.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 9550,5 | 9550,45 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 311,7 | 311,7 | 100 |  |  |
| 8 | Отдельное мероприятие «Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики | Ширяева Г.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Средства резервного фонда запланированы и израсходованы на выплату заработной платы работников учреждений, финансируемых из городского бюджета | Исполнено |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 26,

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 26.

Заместитель главы администрации города,

начальник Финансового управления администрации города Вятские Поляны                                                           Г.П. Ширяева

27.01.2024