Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Вятские Поляны Кировской области  "Управление муниципальными финансами" за 1 полугодие 2024 год

| п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы за 1 полугодие 2024 г. (тыс. руб.) | Кассовые расходы за 1 полугодие 2024 год (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  | всего | 21831,8 | 7168,7 | 53,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 21831,8 | 7168,7 | 53,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Составление проекта городского бюджета» |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Определить ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта городского бюджета | Уварова Л.Е. Якунина Т.И. | Май 2024 Май 2024 | Июнь 2024 Июнь 2024 | Май 2024 Май 2024 | Июнь 2024 Июнь 2024 | Городской бюджет Городской бюджет | 0 0 | 0 0 |  | Постановление администрации города Вятские Поляны от 21.06.2024 №873 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на очередной финансовый год и на плановый период» |  |
| 1.2 | Проведение анализа представленных главными администраторами доходов прогнозируемых поступлений доходов, необходимых для формирования городского бюджета | Якунина Т.И. | Июль 2024 | Октябрь 2024 | Срок не наступил | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Срок реализации не наступил |  |
| 1.3 | Проведение анализа потребности в представлении муниципальных услуг (выполнении работ) | Уварова Л.Е. | август 2024 | сентябрь 2024 | Срок не наступил | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Срок реализации не наступил |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Исполнение городского бюджета» |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи городского бюджета, лимитов бюджетных обязательств | Шишкина Л.Л. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Сводная бюджетная роспись на 2024 год и плановый период 2025-2026 утверждена 27.12.2023. Показатели утвержденной сводной росписи одновременно являются утвержденными лимитами бюджетных обязательств за исключением показателей по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств. Ведение сводной бюджетной росписи производится в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи городского бюджета, утвержденным приказом Финансового управления администрации №53 от 20.12.2023 |  |
| 2.2 | Доведение утвержденных объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств городского бюджета и изменений к ним | Шишкина Л.Л. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | На 2024-2027 годы до ГРБС доведены уведомления по бюджетным ассигнованиям и ЛБО – 27.12.2023. В отчетном периоде изменения в СБР и ЛБО доводились в сроки, установленные с Порядком составления и ведения СБР, утвержденным приказом финансового управления от 20.12.2023 № 53 |  |
| 2.3 | Открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, главных распорядителей и получателей средств городского бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений для осуществления операций со средствами городского бюджета | Ложкина Е.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Открытие и ведение лицевых счетов осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управление администрации города Вятские Поляны. За 1 полугодие 2024 года открыто и закрыто по 26 лицевых счета получателей средств городского бюджета. |  |
| 2.4 | Составление, утверждение и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в городской бюджет и кассовых выплат из городского бюджета в текущем финансовом году | Ложкина Е.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Составление, утверждение и ведение кассового плана осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком составления и ведения кассового плана по городскому бюджету |  |
| 2.5 | Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета, обеспечение исполнения бюджетных обязательств | Ложкина Е.А.. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Исполнение бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с Порядком, исполнения городского бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением городской Думы о бюджете на 2024год. По результатам осуществления предварительного контроля за 1 полугодие 2024 год возвращено бюджетополучателям 321платежных документа на общую сумму 20472,7 тыс. рублей, их них предотвращено нецелевого использования бюджетных средств на 2422,9 тыс. руб. |  |
| 2.6 | Проведение анализа поступлений в текущем году доходов в бюджет, освоения бюджетных средств. | Уварова Л.Е. Якунина Т.И. | 01.01.2024 01.01.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 | 01.01.2024 01.01.2024 | Срок не наступил Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | За 1 полугодие 2024 в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 188167,4 тыс. рублей, что составляет 53,9%. Расходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2024года исполнена в сумме 470268,5т.р. Ежеквартально проводился анализ исполнения бюджета по кодам бюджетной классификации с последующим утверждением отчета об исполнении бюджета постановлением администрации города |  |
| 2.7 | Обеспечение применения передовых информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе | Ширяева Г.П. Мингалеев Р.Р. | 01.01.2024 01.01.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 | 01.01.2024 01.01.2024 | Срок не наступил Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Обеспечивается. В 2024 году продолжается освоение информационных систем, с учетом их регулярных обновлений в целях актуализации имеющихся ресурсов и внедрения передовых технологий, ЕПБС. Гасуправление, ГИС ГМП, Финконтроль, ПО, Бюджет-Смарт. |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  | всего | 5700 | 1798,5 | 32,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5700 | 1798,5 | 32,0 |  |  |
| 3.1 | Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и бюджетного дефицита | Шишкина Л.Л. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Бюджет города исполнен с дефицитом 24 227,1 т.р. при запланированном дефиците 32 127,1 т.р. |  |
| 3.2 | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | Шишкина Л.Л. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | По состоянию на 01.07.2024 муниципальный долг составил 160 783,9 тыс. рублей. За 1 полугодие кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты не привлекались |  |
| 3.3 | Четкое соблюдение сроков долговых обязательств | Шишкина Л.Л. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 5700 | 1798,5 | 32,0 | Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 1798,5 т.р. или 31,6% к годовому плану. Сроки погашения кредитов и оплата процентов по ним соблюдаются. |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Составление бюджетной отчетности об исполнении городского бюджета» |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1 | Составление годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений | Сараева Н.В. | 01.01.2024 | 22.02.2024 | 01.01.2024 | 22.02.2024 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Годовой отчет за 2023 год составлен и представлен в Министерство финансов установленный срок | исполнено |
| 4.2 | Ежемесячное и ежеквартальное составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений | Сараева Н.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.20224 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Ежемесячные отчеты составлялись и представлялись в Минфин в установленные сроки. Отчет за 1 квартал составлен в срок. |  |
| 4.3 | Ежеквартальное составление отчета об исполнении городского бюджета | Уварова Л.Е Якунина Т.И. Сараева Н.В. Ложкина Е.А. | 01.04.2024 01.04.2024 01.04.2024 01.04.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 | 01.04.2024 01.04.2024 01.04.2024 01.04.2024 | Срок не наступил Срок не наступил Срок не наступил Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Отчет за 1 квартал составлен в срок и утвержден 22.04.2024 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Осуществление контроля за исполнением бюджета» |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.1 | Утверждение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на очередной финансовый год | Бусарева О.А. | 15.11.2023 | 31.12.2023 | 15.11.2023 | 28.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2024 год утвержден в установленный срок | Исполнен |
| 5.2 | Осуществления контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий | Бусарева О.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Проведено 3 контрольных мероприятия: 1 ревизия ФХД в МКДОУ детский сад № 5 «Чебурашка»; 2 проверки: в МБУК «Вятскополянская ЦБС» и в МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек» | Срок окончания реализации не наступил |
| 5.3. | Проведение ежегодного мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и размещение его результатов на официальном сайте администрации города | Янникова Н.В. | 01.05.2024 за 2023 год | До 15.07.2024 за 2023 год | 01.05.2024 | 26.06.2024 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | По результатам ежегодного мониторинга оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГАБС за 2023 г. – 15,54. Рейтинг: 1 место: Финансовое управление администрации города Вятские Поляны, 2 место: Вятскополянская городская Дума; 3 место: Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области. | Исполнено |
| 5.4 | Утверждение плана контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок | Янникова Н.В. | 15.11.2023 | 31.12.2023 | 15.11.2023 | 26.12.2023 | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Плана контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок утвержден 26.12.2023 | Исполнено |
| 5.5 | Осуществления контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий | Янникова Н.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Находится на стадии исполнения в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий в установленные им сроки |  |
| 5.6 | Организация участия муниципальных заказчиков муниципального образования в ежегодном тестировании представителей заказчиков на предмет уровня знаний Федерального закона № 44-ФЗ | Янникова Н.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Срок не наступил |  |
| 6 | Отдельное мероприятие «Повышение финансовой грамотности» |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.1 | Принятие участия во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» | Янникова Н.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Срок не наступил |  |
| 6.2 | Обеспечение размещения на сайте администрации города Вятские Поляны «Бюджета для граждан» | Мингалеев Р.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 0 | 0 |  | Срок не наступил |  |
| 7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  | Всего | 7937,8 | 5370,2 | 68,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 7937,8 | 5370,2 | 68,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1 | Обеспечение содержания финансового управления | Ширяева Г.П. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Городской бюджет | 7937,8 | 5370,2 | 68,0 | Отдельное мероприятие находится на стадии выполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Отдельное мероприятие «Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики» |  |  |  |  |  | Всего | 8194,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 8194,0 | 0 | 0 |  |  |
| 8.1 | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики | Ширяева Г.П. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Срок не наступил | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | Отдельное мероприятие находится на стадии выполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 8194,0 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель начальника Финансового управления,

начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета

Финансового управления администрации города                                                                  Л.Е. Уварова

12.07.2024