## лист
Приложение № 1
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы за 2024 год
№ п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2024 год (тыс. рублей) | Кассовые расходы за 2024 год (тыс. рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятий
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, управления и отделы администрации города Вятские Поляны, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 14065.4 | 14065.264 | 99.999
|  |  | 2018 | 2030 | 2018 | 2030 | федеральный бюджет | 12157.89 | 12157.893 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 122.81 | 122.806 | 99.9967
[7 empty] | городской бюджет | 1784.7 | 1784.565 | 99.9924
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 | Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования" | [5 empty] | всего | 14065.4 | 14065.264 | 99.999
[7 empty] | федеральный бюджет | 12157.89 | 12157.893 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 122.81 | 122.806 | 99.9967
[7 empty] | городской бюджет | 1784.7 | 1784.565 | 99.9924
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1 | Благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | август | январь | август | всего | 12404.8 | 12404.748 | 99.9996 | Выполнен 7 этап по благоустройству площади Победы (снос деревьев, укладка плитки в верхней части площади, устройство проезда из асфальтобетона, устройство пешеходных дорожек; укладка плитки в центральной части площади, установка скамеек и урн). Выполнен 2 этап по благоустройству площади им. Г.С. Шпагина: проведение работ по прокладке подземных электрических кабелей взамен воздушных линий электропередач (прокладка электрического кабеля подземным способом, установка колодца, установка опоры освещения со светильником и навесным шкафом управления). | Выполнено
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | федеральный бюджет | 12157.89 | 12157.893 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 122.81 | 122.806 | 99.9967
[7 empty] | городской бюджет | 124.1 | 124.049 | 99.9589
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2 | Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации города, отдел архитектуры, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 1660.6 | 1660.516 | 99.9949 | Изготовление и монтаж баннера по Всероссийскому голосованию (9,100 тыс. рублей); выплата авансовых платежей по договорам с ООО "Институт "Кировводпроект" на подготовительные работы по реализации проекта "Купеческий город. Променад" в 2025 году (1651,416 тыс. рублей). | Выполнено
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 1660.6 | 1660.516 | 99.9949
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2 | Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" | [5 empty] | всего | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.1 | Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации - управляющий делами, управление по вопросам жизнеобеспечения | март | апрель | март | апрель | всего | 0 | 0 | 0 | В 2024 году Всероссийское голосование в электронной форме на единой федеральной онлайн-платформе проходило с 15.03.2024 по 30.04.2024. Постановлением администрации города Вятские Поляны от 31.01.2024 № 142 (в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 05.03.2024 № 361) был утвержден перечень этапов работ по благоустройству общественной территории площадь им. Г.С. Шпагина, подлежащей благоустройству в 2025 году, и план информирования граждан о проведении Всероссийского голосования. Перечень этапов работ состоит из следующих позиций: 1) устройство сетей электроснабжения для освещения площади им. Г.С. Шпагина вдоль ул. Гагарина; 2) переустройство зоны клумб на площади им. Г.С. Шпагина вдоль ул. Гагарина. Всего в голосовании приняло участие 4537 человек, что составляет 17,3 % от числа граждан города в возрасте 14 лет и старше, имеющих право на голосование. По итогу голосования был выбран этап работы устройство сетей электроснабжения для освещения площади им. Г.С. Шпагина вдоль ул. Гагарина, набравший наибольшее количество голосов (3766 или 83 % к общему количеству голосов). | Выполнено
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, - 3
Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, - 3