## лист
Приложение № 1
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы за 2023 год
№ п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2023 год (тыс. рублей) | Кассовые расходы за 2023 год (тыс. рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (Краткое описание) | Статус выполнения мероприятий
|  |  | начало реализации | оконча ние реализации | начало реализации | оконча ние реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, управления и отделы администрации города Вятские Поляны, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 14731.9 | 14700.3 | 99.7855
|  |  | 2018 | 2030 | 2018 | 2030 | федеральный бюджет | 13579.6 | 13579.6 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 137.2 | 137.2 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 324.1 | 292.55 | 90.2654
[7 empty] | внебюджетные источники | 691 | 690.95 | 100
1 | Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования" | [5 empty] | всего | 14731.9 | 14700.3 | 99.7855
[7 empty] | федеральный бюджет | 13579.6 | 13579.6 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 137.2 | 137.2 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 324.1 | 292.55 | 90.2654
[7 empty] | внебюджетные источники | 691 | 690.95 | 100
1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 6627.5 | 6627.45 | 99.9992 | Выполнено благоустройство дворовых территорий по адресам ул. Урицкого д. 17/25, ул. Азина д. 27, ул. Советская д. 47 (выполнены земляные работы, произведены заделки выбоин засыпкой щебнем, выполнены работы по устройству асфальтобетоного покрытия дворовых проездов и тротуаров, установлены бордюрные камни, установлены скамейки и урны) | Выполнено
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | федеральный бюджет | 5818.3 | 5818.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 58.8 | 58.8 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 59.4 | 59.4 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 691 | 690.95 | 100
1.2 | Благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 7918.9 | 7918.9 | 100 | Выполнено благоустройство площади Победы (выполнены работы по устройству площадки для пассивного отдыха, устройству пешеходной дорожки и прохода от площадки для пассивного отдыха до лестничного спуска, организации парковочных мест для посетителей площади Победы, произведена замена покрытия под стелами 1941-1945, приобретены и установлены малые архитектурные формы) и площади им. Г.С. Шпагина (выполнены работы по санитарной подрезке деревьев и разработана проектно – сметная документация) | Выполнено
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | федеральный бюджет | 7761.3 | 7761.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 78.4 | 78.4 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 79.2 | 79.2 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы (проверка сметной документации) | Первый заместитель главы администрации города, отдел архитектуры, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 185.5 | 153.95 | 82.9919 | Оплата подрядной организации ООО «АрхСтройРегион» за выполнение дополнительных работ по мероприятию «Благоустройство площади Победы. Устройство территории под стелами 1941-1945 с учетом примыкания к лестничному спуску»; составление топографического плана площади им. Г.С. Шпагина; изготовление и монтаж баннера по Всероссийскому голосованию | Выполнено
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 185.5 | 153.95 | 82.9919
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2 | Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" | [5 empty] | всего | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.1 | Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году | Первый заместитель главы администрации города, управляющий делами, управление по вопросам жизнеобеспечения | апрель | май | апрель | май | всего | 0 | 0 | 0 | В 2023 году было проведено очередное Всероссийское голосование в электронной форме на единой федеральной онлайн платформе проходило с 15.04.2023 по 31.05.2023, по отбору этапов работы. . Перечень этапов работ: проведение работ по прокладке подземных электрических кабелей взамен воздушных линий электропередач, установка столбов освещения, ремонт клумб с лестничными маршами перед администрацией города. Всего в голосовании приняло участие 4585 человек, что составляет 17,7 % от числа граждан города в возрасте 14 лет и старше, имеющих право на голосование. По итогу голосования выбран этап работы проведение работ по прокладке подземных электрических кабелей взамен воздушных линий электропередач | Выполнено
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 4
Количество мероприятий, выполненных в отчетном году 4