## 2023 г.
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от №
Отчет за 2023 год об исполнения плана реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования» на 2020 – 2030 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы за 2023 год (тыс. руб.) | Кассовые расходы за 2023 год (тыс.руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2030 годы | Никифорова С. Н. начальник Управления образования администрации г. Вятские Поляны | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 523922.8128 | 521835.6226 | 99.6016 |  |  | 521835.6 | -0.0226
[7 empty] | федеральный бюджет | 34969.2 | 34969.2 | 100 |  |  | 35689.9 | 720.7
[7 empty] | областной бюджет | 279126.283 | 279047.0298 | 99.9716 |  |  | 278405.6 | -720.683
[7 empty] | городской бюджет | 209827.3298 | 207819.3927 | 99.0431 |  |  | 209827.3 | -0.02976
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма «Развитие системы образования города Вятские Поляны» на 2020-2030 годы | Никифорова С. Н. начальник Управления образования администрации г. Вятские Поляны | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 472315.9088 | 470285.0759 | 99.57 |  |  | 470285.1 | 0.02406
[7 empty] | федеральный бюджет | 23677.9 | 23677.9 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 266243.483 | 266220.4946 | 99.9914
[7 empty] | городской бюджет | 182394.5258 | 180386.6813 | 98.8992
иные внебюджетные источники
1.1 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспеченного современными условиями обучения» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 240430.164 | 238427.8023 | 99.1672 |  |  | 240430.2 | -0.036
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 118788.883 | 118788.91 | 100 |  |  | 118788.9 | -0.017
[7 empty] | городской бюджет | 121641.281 | 119638.8923 | 98.3539 |  |  | 121641.3 | -0.019
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Сохранение кадрового потенциала | [5 empty] | Всего, в том числе: | 177208.45 | 176208.504 | 99.4357 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу 11 дошкольных образовательных организаций.
[7 empty] | областной бюджет | 115632.4 | 115632.4 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 61576.05 | 60576.104 | 98.3761
1.1.2 | Приобретение спортивного оборудования, функциональной мебели, учебных изданий, канцелярских принадлежностей, расходы по оборудованию учебных мест для воспитанников, музыкального, интерактивного, проекционного оборудования, компьютеров и другие расходы. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 955.57 | 955.57 | 100 | Приобретение: МКДОУ № 1: игрушки, канц. принадлежности-101,9 тыс.руб; МКДОУ № 2: ноутбук, спорт. инвент., улич. оборуд.:-110,7 тыс.руб; МКДОУ № 3: ноутбук, метод литература, игрушки, канц. принадлежности-44,7 тыс.руб; МКДОУ № 4: 6 телевизоров, кронштейны, кукольная мебель, метод литература, игрушки, канц. принадлежности-163,2 тыс.руб; МКДОУ№ 5: ноутбук, принтер МФУ, спорт. инвент.,игрушки, канц. принадлежности-142,5 тыс.руб; МКДОУ№ 6: ноутбук, канц. товары-66,5 тыс.руб.; МКДОУ № 7 - шкаф для литературы-19,0 тыс.руб.; МКДОУ№ 8: спорт. инвент.,игрушки, канц. принадлежности-62,3 тыс.руб; МКДОУ №9: коврик дет. массажный, спорт. инвент.,игрушки, канц. принадлежности-43,0 тыс.руб; МКДОУ№ 10: 2 ноутбука, канц. товары-149,7 тыс.руб.; МКДОУ №11: канц. товары 52,1 тыс. руб; | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 955.57 | 955.57 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций | [5 empty] | Всего, в том числе: | 1801.231 | 1801.2315 | 100 | Во всех 11 МКДОУ проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, замеры сопротивления изоляции эл проводки, испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка кранов, обработка чердаков, проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей, прочие работы). | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 1801.231 | 1801.2315 | 100
1.1.4 | Обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, руководителей учреждений | [5 empty] | Всего, в том числе: | 70.544 | 70.544 | 100 | Повышение квалификации: МКДОУ №10 - 1 пед. работник (АНО ДПО "Логопед плюс" г. Москва); МКДОУ №2, 9, 10 - 3 пед. работника, (КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" г. Киров " Организация и содержание работы учителя-логопеда"); МКДОУ № 4 -1 пед.работник (КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" г. Киров "Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста"); МКДОУ № 4 -2 пед.работника, МКДОУ № 9 -1 пед.работник, (КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" г. Киров "Управление учебно-воспитательной и методической работой в дошкольной образовательной организации"); | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 70.544 | 70.544 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Приобретение и сопровождение программных продуктов, права использования СБИС; Касперский, техническое обслуживание защищенного канала. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 60.5 | 60.5 | 100 | Оплата работ и услуг по 11 дошкольным образовательным организациям | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 60.5 | 60.5 | 100
1.1.6 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 59607.369 | 58604.9528 | 98.3183 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов для 11 дошкольных образовательных организаций; - приобретение продуктов питания; - уплата налогов; - оплата пени; - прочее
[7 empty] | областной бюджет | 1411.169 | 1411.196 | 100.0019
[7 empty] | городской бюджет | 58196.2 | 57193.7568 | 98.2775
1.1.7 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 726.5 | 726.5 | 100 | МКДОУ № 4 - 440,0 тыс. руб на (антитеррор) Оборудование объекта (территории) системой экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. МКДОУ № 10 - 286,5 тыс. руб на (антитеррор) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения.
[7 empty] | федеральн. бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 719.2 | 719.2 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 7.3 | 7.3 | 100
1.1.8 | Мероприятия, направленные на организацию питания в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны, реализующих программу дошкольного образования | [5 empty] | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  | Приобретение продуктов питания для 11 дошкольных образовательных организаций
[7 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
городской бюджет
1.2 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченного современными условиями обучения» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 200687.5448 | 200664.4294 | 99.9885 |  |  | 200687.5 | -0.04476
[7 empty] | федеральный бюджет | 23677.9 | 23677.9 | 100 |  |  | 23677.9 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 140335.3 | 140312.2846 | 99.9836 |  |  | 140335.3 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 36674.3448 | 36674.2448 | 99.9997 |  |  | 36674.3 | -0.04476
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Сохранение кадрового потенциала | [5 empty] | Всего, в том числе: | 128098.0403 | 128098.0403 | 100 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу трем общеобразовательным организациям, начисления на выплаты по оплате труда в размере 30,2%
[7 empty] | областной бюджет | 123505 | 123505 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 4593.0404 | 4593.0404 | 100
1.2.2 | Приобретение учебников, функциональной мебели, канцелярских принадлежностей, проекционного оборудования, программного обеспечения, организация поездок учащихся на олимпиады и другие расходы. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 2003.9 | 2003.6 | 99.985 | Все МКОУ – ученическая мебель, учебники, канцелярские товары, бумага для организации ГИА, ВПР, подписка на электронные журналы, программное обеспечение, аттестаты, оргтехника, компьютерное оборудование, организация поездок учащихся на олимпиады: Гимназия 838,5 тыс руб.-Канц. товары73,6 тыс.руб; учебники-1004 шт-641,6 тыс руб; проектор-33,6 тыс.р; пульт для презентации-3,0 т.р.; роутер-1,7 т.р.; компьютер-2 шт-85 тыс.р СШ№5 293,7 тыс.руб.-канц. товары-56,7 тыс.р.; стул ученический-30 шт-51 т.р.; скамейка школьная-6 шт-27,9 тыс.р.; стол ученический-15 шт-63 т.р.; учебники-44 шт-32 тыс.р.; кронштейн-3,1 т.р.; принтер-19 т.р. ; принтер-10 т.р. проектор-31 т.р. Лицей 871,4 тыс руб: канц. товары, комплектующие к оргтехнике-257,6 тыс.р.; МФУ лазерный-59,5 тыс.р ; винтовка пневматическая-3 шт.- 21 тыс.руб.; стеллаж-14,1 тыс.руб.; шкаф-2,1 тыс.руб; компьютер-24,8 тыс.руб.; стол ученический-16 шт-48,8 тыс.р.; стул ученический-34 шт-62,2 тыс. руб; доска аудиторная-19,4 тыс. руб. принтер-39 тыс. руб.; ноутбук-51 тыс.руб; учебная литература-474 шт-271,9 тыс. руб
[7 empty] | областной бюджет | 1865.1 | 1865.1 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 138.8 | 138.5 | 99.7839
1.2.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций | [5 empty] | Всего, в том числе: | 416.11 | 416.11 | 100 | Во всех 3 МКОУ проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, замеры сопротивления изоляции эл проводки, испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка кранов, обработка чердаков, проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей, ремонт АПС, огнезащитная обработка, приобретение аварийных эвакуационных светильников, прочие работы)
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 416.11 | 416.11 | 100
1.2.4 | Расходы на командировки для сопровождения учащихся на региональные олимпиады | [5 empty] | Всего, в том числе: | 100.5 | 100.5 | 100 | Поездки на областные олимпиады в г. Киров по иностранным языкам, информатике, химии, физике, астрономии, экологии, истории, обществознанию, праву, технологии (65 учащихся, 20 учителей)
[7 empty] | областной бюджет | 100.5 | 100.5 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Подготовка к новому учебному году | [5 empty] | Всего, в том числе: | 715.6944 | 715.6944 | 100 | МКОУ гимназия - ремонт медицинского кабинета, установка системы контроля доступа
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 715.6944 | 715.6944 | 100
1.2.6 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 31164.7 | 31164.9 | 100.0006 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов ; - приобретение продуктов питания в школьные столовые; уплата налогов.
[7 empty] | областной бюджет | 611 | 611 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 30553.7 | 30553.9 | 100.0007
1.2.7 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органорв и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
1.2.7 | Мероприятия, направленные на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 8578.1 | 8578.1 | 100 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000,00 руб за классное руководство 109 педагогическим работникам, начисления на выплаты по оплате труда в размере 30,2%
[7 empty] | федеральный бюджет | 8578.1 | 8578.1 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Мероприятия, направленные на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 15044.6 | 15044.6 | 100 | Организация бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов в количестве 1179 человек
[7 empty] | федеральный бюджет | 13998.7 | 13998.7 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 895.3 | 895.3 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 150.6 | 150.6 | 100
1.2.9 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органорв и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  | МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина" - 10 901,4 т.р., в том числе: выполнение работ по ремонту кровли мастерских - 604,2 т.р.; замена оконных блоков, дверных проемов в здании начальной школы - 2522,8 т.р.; ремонт фасада здания начальной школы - 6922,1 т.р.; выполнение работ по установке подоконных досок 450 мм и ремонту штукатурки - 32,0 т.р.; монтаж уличного освещения на фасаде здания 167,3 т.р.; замена кабеля от ВР до этажных щитов 1-го этажа 114,0 т.р.; частичный ремонт внутренней и наружной системы канализации, санузлов, коридора и медицинского кабинета -453,2 т.р.; оказание услуг по аварийной замене канализационных стояков с выпусками до колодцев - 65,4 т.р.; ремонт канализации - 20,4 т.р. МКОУ Гимназия - 1387,1 т.р. замена оконных блоков; МКОУ СОШ № 5 - 525,3 т.р. замена оконных блоков. |  |  | 10901.4 | 10901.42
[7 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0
областной бюджет
городской бюджет
1.2.10 | Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  | МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина": Ремонт проезда по адресу: ул.Азина д.62 - 597,7 т.р.; благоустройство территории по адресу: ул.Азина 62 - 408,4 т.р.; уличная скамейка - 4,1 т.р.
[7 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0
областной бюджет
городской бюджет
1.2.9 | Мероприятия, направленные на предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 389.2 | 366.1846 | 94.0865 | Организация бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции в количестве 36 человек
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 389.2 | 366.1846 | 94.0865
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 1123.4 | 1123.4 | 100 | Выплата заработной платы работникам по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями"с начислениями на выплаты по оплате труда в размере 30,2% : МКОУ гимназия - (449,4т.р.), МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина - (449,4т.р.), МКОУ СОШ № 5 - (224,6т.р.).
[7 empty] | федеральный бюджет | 1101.1 | 1101.1 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 11.1 | 11.1 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 11.2 | 11.2 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций города Вятские Поляны |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 3550.2 | 3550.2 | 100 | Оплата услуг по охране объектов (зданий общеобразовательных организаций): МКОУ гимназия - 1 объект-841,0 тыс. руб; МКОУ СОШ № 5 - 1 объект-584,1 тыс. руб; МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина - 3 объекта-2125,1 тыс руб
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 3550.2 | 3550.2 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.12 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 5957.1 | 5957.1 | 100 | МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина" - 3638,1 т.р., в том числе: оснащение въездов на объект воротами 632,4т.р.; оснащение системой видеонаблюдения 338,9т.р.;оборудование объекта системой контроля и и управления доступом 591,7т.р.;оснащение системой охранной сигнализации 187,4т.р.; оборудование объекта системой экстренного оповещения 1331,2т.р; ремонт ограждения 556,5т.р. МКОУ Гимназия - 1479,1 т.р., в том числе: оснащение въездов на объект (территорию) воротами 247,0т.р.; оснащение системой видеонаблюдения 596,0т.р.; оборудование помещения для охраны с установкой систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений 574,1т.р.Установка системы контроля доступа 62,0т.р. МКОУ СОШ № 5 - 839,9 т.р., в том числе: оснащение въездов на объект воротами 249,5т.р.; оснащение системой видеонаблюдения 71т.р.;оборудование помещения для охраны с установкой систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений 149,8т.р.;оснащение системой охранной сигнализации 199,7т.р.; оборудование объекта системой экстренного оповещения 169,9т.р
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5897.4 | 5897.4 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 59.7 | 59.7 | 100
1.2.13 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны, в том числе: | [5 empty] | Всего, в том числе: | 3546 | 3546 | 100 | МКОУ Гимназия - 1200,0 т.р., в том числе: установка оконных рам в здании основной школы -600,0 т.р.; ремонт полов в зданиях основной и начальной школы- 600,0 т.р.; МКОУ СОШ № 5 - 2346,0 т.р., в том числе: установка оконных рам в здании школы-600,0 т.р.; ремонт полов в здании школы 599,0 т.р.;ремонт стен в коридорах здания школы 278,0т.р.; замена санитарно-технического оборудования в санузлах 270,0т.р, ремонт стен, потолков, полов в раздевалках спортзале и санузле-599 т.р
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 3510.5 | 3510.5 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 35.5 | 35.5 | 100
1.3 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного, бесплатного дополнительного образования, обеспеченного современными условиями обучения и выявление, поддержка одаренных детей» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 28866.3 | 28862.9 | 99.9882 |  | выполнено | 28866.3 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5940.7 | 5940.7 | 100 |  |  | 5940.7 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 22925.6 | 22922.2 | 99.9852 |  |  | 22925.6 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Сохранение кадрового потенциала | [5 empty] | Всего, в том числе: | 21789.5 | 21789.5 | 100 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу по 3 учреждениям дополнительного образования детей.(МКУ ДО ЦДОД, МКУ ДО ДЮЦ Ровесник, МКУ ДО ДЮ ВСПЦ Эдельвейс) | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5922.7 | 5922.7 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 15866.8 | 15866.8 | 100
1.3.2 | Организация и проведение мероприятий, конкурсов, выставок, соревнований. Участие в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 469.9 | 469.9 | 100 | Финансовое обеспечение организации и проведения различных мероприятий по 3 учреждениям дополнительного образования детей (МКУ ДО ЦДОД, МКУ ДО ДЮЦ Ровесник, МКУ ДО ДЮ ВСПЦ Эдельвейс). | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 469.9 | 469.9 | 100
1.3.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 88.4 | 266.4 | 301.3575 | В 3 учреждениях дополнительного образования детей (МКУ ДО ЦДОД, МКУ ДО ДЮЦ Ровесник, МКУ ДО ДЮ ВСПЦ Эдельвейс) проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в под-разделение пожарной охраны, замеры сопротивления изоляции эл. проводки, испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка кранов, обработка чердаков, проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей, прочие работы). Обслуживание кнопки безопасности в ЦДОД. Произошла техническая ошибка, было неправильное распределение планового финансирования между п.1.3.3 и п.1.3.5 | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 88.4 | 266.4 | 301.3575
1.3.4 | Приобретение и сопровождение программных продуктов, права использования СБИС; сервисное обслуживание процесса эксплуатации информационно-аналитической системы АВЕРС, Касперский, техническое обслуживание защищенного канала. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 5.5 | 5.5 | 100 | Оплата работ и услуг по 3 учреждениям дополнительного образования детей(МКУ ДО ЦДОД, МКУ ДО ДЮЦ Ровесник, МКУ ДО ДЮ ВСПЦ Эдельвейс). | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 5.5 | 5.5 | 100
1.3.5 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 6513 | 6331.6 | 97.2148 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов для 3 учреждений дополнительного образования детей(МКУ ДО ЦДОД, МКУ ДО ДЮЦ Ровесник, МКУ ДО ДЮ ВСПЦ Эдельвейс); - уплата налогов; -оплата пени; - прочее Произошла техническая ошибка, было неправильное распределение планового финансирования между п.1.3.3 и п.1.3.5
[7 empty] | областной бюджет | 18 | 18 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 6495 | 6313.6 | 97.2071
1.4 | Отдельное мероприятие: «Создание оптимальных условий для труда, отдыха и оздоровления несовершеннолетних в каникулярное время» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 2331.9 | 2329.9443 | 99.9161 | организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период; - организация лагерей с дневным пребыванием; |  | 2331.9 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1178.6 | 1178.6 | 100 |  |  | 1178.6 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 1153.3 | 1151.3443 | 99.8304 |  |  | 1153.3 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 1931.9 | 1931.8 | 99.9948 | Организация лагерей с дневным пребыванием - (обеспечение горячим питанием детей): МКОУ гимназия-510,6 т.р.; МКОУ СОШ №5-237,7 т.р.; МКОУ Лицей-469,7 т.р.; МКУ Эдельвейс-34,5 т.р.; МКУ Ровесник- 295,5 т.р.; МКУ ЦДОД-259 т.р.;ДЮСШ - 124,8 т.р.). Количество детей в лагерях - 1186 человек, в том числе: МКОУ гимназия-347 чел..; МКОУ СОШ №5-147 чел.; МКОУ Лицей -265 чел.; МКУ Эдельвейс-18 чел.; МКУ Ровесник- 154 чел.; МКУ ЦДОД-135 чел.; ДЮСШ - 120 чел.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1178.6 | 1178.6 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 753.3 | 753.2 | 99.9867
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 400 | 398.1443 | 99.5361 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период : МКОУ гимназия-187,6 т.р.; МКОУ СОШ №5- 70,7 т.р.; МКОУ Лицей- 139,8 т.р. Количество детей в трудовых бригадах - 177 чел., в т.ч.: МКОУ Лицей - 58 чел., МКОУ гимназия - 79 чел., МКОУ СОШ № 5 - 40 чел.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 400 | 398.1443 | 99.5361
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.5 | Отдельное мероприятие: «Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки персонала учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Вятские Поляны |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  | Услуги по обучению по дополнительной образовательной программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Закон № 44-ФЗ). УО -4 т.р. - 2 чел.; МКУ ИМЦ -2 т.р. -1чел.; МКОУ лицей -6т.р -3чел.; МКОУ гимназия -4 т.р. - 2 чел.; МКОУ СОШ№5 -4 т.р. - 2 чел.; МКДОУ - 40 т.р. -20 чел; МКУ ЦБС-8 т.р.-4 чел; Ровесник-4 т.р. -2 чел; Эдельвейс-2 т.р.-1 чел; ЦДОД-4 т.р.-2 чел |  | 0 | 0
[7 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.5 | Отдельное мероприятие: «Подготовка образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  | МКОУ СОШ № 5 : изготовление брендированной продукции.- 20,0 т.р.; поставка мебели - 230,1 т.р.; ремонт стен в учебных кабинетах - 53,0 т.р. |  | 0 | 0
[7 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | [6 empty] | 0
[7 empty] | городской бюджет | [6 empty] | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.6 | Отдельное мероприятие: «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом" |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  | МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина: ремонт спортивного зала
федеральный. бюджет
областной бюджет
городской бюджет
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.7 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»" |  | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  | Выплата заработной платы работникам по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями": МКОУ гимназия - 1,0 ст., МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина - 1,0 ст., МКОУ СОШ № 5 - 0,5 ст.; начисления на выплаты по оплате труда в размере 30,2%
федеральный. бюджет
областной бюджет
городской бюджет
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0
2. | Подпрограмма «Профилактика социального сиротства» на 2020-2030 годы | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечительства Управления образования | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 18578.9 | 18522.7 | 99.6975 |  |  | 18578.9 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 11291.3 | 11291.3 | 100 |  |  | 12012 | -720.7
[7 empty] | областной бюджет | 7287.6 | 7231.4 | 99.2288 |  |  | 6566.9 | 720.7
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечительства Управления образования |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 12171.9 | 12171.9 | 100 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма -11 чел.; ремонт жилого помещения (собственник) - 1 человек.
[7 empty] | федеральный бюджет | 11291.3 | 11291.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 880.6 | 880.6 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Получение субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | [5 empty] | Всего, в том числе: | 12171.9 | 12171.9 | 100 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма - 11 чел. ремонт жилого помещения (собственник) - 1 человек.
[7 empty] | федеральный бюджет | 11291.3 | 11291.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 880.6 | 880.6 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2. | Отдельное мероприятие: «Обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье» | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечительства Управления образования |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 6407 | 6350.8 | 99.1228
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6407 | 6350.8 | 99.1228
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате еже-месячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечительства Управления образования |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 6407 | 6350.8 | 99.1228 | выплата денежных средств на содержание 11 приемным родителям; - выплата денежных средств на содержание 49 детей; - проведение консультаций по вопросу семейного устройства - 62; - оказание помощи опекунам (попечителям, приемным родителям в организации летнего отдыха детей; -проведение учебно-методических всеобучей для опекунов (попечителей), приемных родителей; расходы на предоставление лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения - 1 человек .
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6407 | 6350.8 | 99.1228
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 1657.2 | 1657.1674 | 99.998 | Финансовое обеспечение организации и проведения различных мероприятий учреждениям дополнительного образования детей за счет сертификатов ПФДО. | выполнено | 1657.2 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 1657.2 | 1657.1674 | 99.998 |  |  | 1657.2 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1 | Отдельное мероприятие «Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  | ведение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей - 255 детей
[7 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0
3.1 | Отдельное мероприятие «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 1657.2 | 1657.1674 | 99.998 | Ведение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей - (с 01.01.2023 по 31.08.2023 - 255 детей, с 01.09.2023 по 31.12.2023 - 257 детей) методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 1657.2 | 1657.1674 | 99.998
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия в области образования» | Никифорова С. Н. начальник Управления образования, МКУ «Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания», МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 31370.804 | 31370.6793 | 99.9996 |  |  | 31370.8 | -0.004
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5595.2 | 5595.1353 | 99.9988 |  |  | 5595.2 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 25775.604 | 25775.544 | 99.9998 |  |  | 25775.6 | -0.004
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.1 | Финансовое обеспечение деятельности Управления образования администрации города Вятские Поляны |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 1927.204 | 1927.244 | 100.0021 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления: выплата заработной платы, мат.затраты | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 133.2 | 133.2 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 1794.004 | 1794.044 | 100.0022
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания администрации города Вятские Поляны» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 22278.6 | 22278.5 | 99.9996 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии: выплата заработной платы, мат.затраты
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1598.4 | 1598.4 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 20680.2 | 20680.1 | 99.9995 |  |  | 23587.1
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.3 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр управления образования администрации города Вятские Поляны» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 3108.9 | 3108.9 | 100 | Обеспечение деятельности информационно-методического центра: выплата заработной платы, мат.затраты | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 202 | 202 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 2906.9 | 2906.9 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.4 | Финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 1594.3 | 1594.3 | 100 | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству: выплата заработной платы, мат.затраты | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1594.3 | 1594.3 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.5 | Получение субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 1764.4 | 1764.4 | 100 | компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования(182 получателя компенсации) | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1764.4 | 1764.4 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.6 | Организация и проведение конкурсов, семинаров и других мероприятий в области образования |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 316.5 | 316.5 | 100 | Обслуживание "Консультант Плюс"- 100,3 тыс. руб.; Право использования веб системы СБИС - 46,5 тыс.руб.; Премия главы города одаренным детям - 14,9 тыс.руб.(13 детей); Организация проведения Дня учителя -20,0 тыс.руб., августовской конференции педработников - 6,0 тыс.руб., конкурса "Учитель года" - 10,2 тыс.руб.; Изготовление баннера "Год наставника" - 18,7 тыс.руб.; Награждение(премия) победителям конкурса "Учитель года" - 30,0 тыс.руб.; Транспортные расходы на проезд детей на ёлку губернатора в г. Киров - 16,0 тыс.руб.; Тумба на 2 древка с флагами - 27,0 тыс.руб.; Тех. поддержка защищенного канала - 26,9 тыс.руб. | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 316.5 | 316.5 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.7 | Получение субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 302.9 | 302.8352 | 99.9786 | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 302.9 | 302.8352 | 99.9786
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.8 | Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки персонала учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Вятские Поляны |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 78 | 78 | 100 | Услуги по обучению по дополнительной образовательной программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Закон № 44-ФЗ). УО -4 т.р. - 2 чел.; МКУ ИМЦ -2 т.р. -1чел.; МКОУ лицей -6т.р -3чел.; МКОУ гимназия -4 т.р. - 2 чел.; МКОУ СОШ№5 -4 т.р. - 2 чел.; МКДОУ - 40 т.р. -20 чел; МКУ ЦБС-8 т.р.-4 чел; Ровесник-4 т.р. -2 чел; Эдельвейс-2 т.р.-1 чел; ЦДОД-4 т.р.-2 чел | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 78 | 78 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Note on J57: Автор: без классного руководства, без советников
Note on K57: Автор: без классного руководства, без советников
Note on M66: Автор: если за период с сентября по декабрь 2022г.больше не поедут, то поставить ассигнования и кассовые как в отчете на 01.07.22
Note on J73: Автор: налоги выравнивание
Note on K73: Автор: налоги выравнивание
Note on M241: Автор: в отчете за 6 мес.расписать какие были проведены мероприятия (без финансовой обеспеченности) и сколько