## 2024 г.
Приложение № 4 к Порядку
Отчет на 01 января 2025 года об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования» на 2020 – 2030 годы
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы на 2024 год (тыс. рублей) | Кассовые расходы на 01.01.2025 (тыс. рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым расходам | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2030 годы | Никифорова С. Н. начальник Управления образования администрации г. Вятские Поляны | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 581184.0376 | 576751.0131 | 99.2372 |  |  | 530331.8 | -50852.2376 | 292691.2 | -284059.8131
[8 empty] | федеральный бюджет | 38257.9 | 38168.27 | 99.7657 |  |  | 32804.5 | -5453.4
[8 empty] | областной бюджет | 301025.415 | 300214.5482 | 99.7306 |  |  | 279542.2 | -21483.215
[8 empty] | городской бюджет | 241900.7226 | 238368.1949 | 98.5397 |  |  | 213141.3 | -28759.4226
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1 | Подпрограмма «Развитие системы образования города Вятские Поляны» на 2020-2030 годы | Никифорова С. Н. начальник Управления образования администрации г. Вятские Поляны | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 528914.0376 | 524485.7192 | 99.1628 |  |  | 448082.4 | -80831.6376
[8 empty] | федеральный бюджет | 29521.9 | 29432.27 | 99.6964 |  |  | 24068.5 | -5453.4
[8 empty] | областной бюджет | 285547.815 | 284741.6582 | 99.7177 |  |  | 241423.6 | -44124.215
[8 empty] | городской бюджет | 213844.3226 | 210311.791 | 98.3481 |  |  | 182590.3 | -31254.0226
иные внебюджетные источники
| 1.1 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспеченного современными условиями обучения» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 262305.8 | 259130.47 | 98.7895 |  |  | 231100.1 | 31205.7
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 121571.5 | 121571.26 | 99.9998 |  |  | 106770.1 | 14801.4
[8 empty] | городской бюджет | 140734.3 | 137559.21 | 97.7439 |  |  | 124330 | 16404.3
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Сохранение кадрового потенциала | [5 empty] | Всего, в том числе: | 195798.2 | 193873.28 | 99.0169 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу 11 дошкольных образовательных организаций.
[8 empty] | областной бюджет | 116945 | 116945 | 100 |  | выполнено
[8 empty] | городской бюджет | 78853.2 | 76928.28 | 97.5589
| 1.1.2 | Приобретение спортивного оборудования, функциональной мебели, учебных изданий, канцелярских принадлежностей, расходы по оборудованию учебных мест для воспитанников, музыкального, интерактивного, проекционного оборудования, компьютеров и другие расходы. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 940.6 | 940.57 | 99.9968 | Приобретение: МКДОУ № 1: принтер МФУ, игрушки, канц. принадлежности-113,55 тыс. руб; МКДОУ № 2: ноутбук, спорт. инвентарь, канц. товары, игры, игрушки - 96,47 тыс. руб.; МКДОУ №3: ноутбук, спорт. инвентарь, канц. товары, игры, игрушки - 35,25 тыс. руб.; МКДОУ № 4: телевизор, ноутбук 2 шт., колонка беспроводная, микрофон, стульчики детские 5 шт., метод литература, игрушки, канц. принадлежности-158,15 тыс. руб; МКДОУ №5: телевизор, спорт. инвентарь, канц. товары, игры, игрушки - 140,92 тыс. руб.; МКДОУ№ 6: игры, игрушки, канц. товары - 64,5 тыс. руб.; МКДОУ № 7 - телевизор -19,0 тыс. руб.; МКДОУ№ 8: игрушки, канц. принадлежности, метод. литература - 59,66 тыс. руб; МКДОУ № 9: компьютер в компл., детские кровати, канц. товары, игры, игрушки -60,43 тыс. руб; МКДОУ№ 10: принтер МФУ, телевизор, канц. товары, игры, игрушки -144,3 тыс. руб.; МКДОУ №11: детские стулья, канц. тов., игры, игрушки - 48,34 тыс. руб.; | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 940.6 | 940.57 | 99.9968
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций | [5 empty] | Всего, в том числе: | 819.4 | 819.43 | 100.0037 | Во всех 11 МКДОУ проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, замеры сопротивления изоляции эл проводки, испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка кранов, обработка чердаков, проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей, прочие работы). | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 819.4 | 819.43 | 100.0037
| 1.1.4 | Обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, руководителей учреждений | [5 empty] | Всего, в том числе: | 14.4 | 14.36 | 99.7222 | Повышение квалификации: МКДОУ № 4 - 1 пед. работник, (КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" г. Киров, тема " Организация и содержание работы учителя-логопеда"), МКДОУ № 4 - заведующий, (КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" г. Киров, тема " Механизмы управления дошкольной образовательной организацией: правовые, финансовые и кадровые ресурсы") | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 14.4 | 14.36 | 99.7222
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.1.5 | Приобретение и сопровождение программных продуктов, права использования СБИС; Касперский, техническое обслуживание защищенного канала. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 145.5 | 145.54 | 100.0275 | Оплата работ и услуг по 11 дошкольным образовательным организациям. | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 145.5 | 145.54 | 100.0275
| 1.1.6 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 62242.7 | 60992.53 | 97.9915 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов для 11 дошкольных образовательных организаций; - приобретение продуктов питания; - уплата налогов; - оплата пени; - прочее
[8 empty] | областной бюджет | 1350.8 | 1350.87 | 100.0052
[8 empty] | городской бюджет | 60891.9 | 59641.66 | 97.9468
| 1.1.7 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (обследование технического состояния зданий) в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 101.1 | 101.1 | 100 | МКДОУ № 2 "Светлячок" - 101,1 тыс. руб. обследование технического состояния здания | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 100 | 100 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 1.1 | 1.1 | 100
| 1.1.8 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)) в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях города Вятские Поляны. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 2243.9 | 2243.66 | 99.9893 | Выполнение работ по установке системы оповещения управления эвакуацией при угрозе совершения террористического акта: МКДОУ № 1 - 166,58 тыс. руб., МКДОУ № 2 - 350,0 тыс. руб., МКДОУ № 5 - 347,93 тыс. руб., МКДОУ № 6 - 181,76 тыс. руб., МКДОУ № 7 - 97,23 тыс. руб., МКДОУ № 8 - 249,16 тыс. руб., МКДОУ № 9 - 316,0 тыс. руб., МКДОУ № 10 - 535,0 тыс. руб. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 2220.7 | 2220.46 | 99.9892
[8 empty] | городской бюджет | 23.2 | 23.2 | 100
| 1.1.8 | Мероприятия, направленные на организацию питания в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны, реализующих программу дошкольного образования | [5 empty] | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | Приобретение продуктов питания для 11 дошкольных образовательных организаций
[8 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
городской бюджет
| 1.2 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченного современными условиями обучения» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 231405.005 | 230402.4041 | 99.5667 |  |  | 231405 | -0.005
[8 empty] | федеральный бюджет | 29521.9 | 29432.27 | 99.6964 |  |  | 29521.9 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 156873.215 | 156067.3182 | 99.4863 |  |  | 156873.2 | -0.015
[8 empty] | городской бюджет | 45009.89 | 44902.8159 | 99.7621 |  |  | 45009.9 | 0.01
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Сохранение кадрового потенциала | [5 empty] | Всего, в том числе: | 135332.05 | 134580.6692 | 99.4448 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу трем общеобразовательным организациям, начисления на выплаты по оплате труда в размере 30,2% |  | 175660.7541
[8 empty] | областной бюджет | 129204.6 | 128453.4032 | 99.4186 |  |  | 130963.0182
[8 empty] | городской бюджет | 6127.45 | 6127.266 | 99.997 |  |  | 44697.7359
| 1.2.2 | Приобретение учебников, функциональной мебели, канцелярских принадлежностей, проекционного оборудования, программного обеспечения, организация поездок учащихся на олимпиады и другие расходы. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 2794.8893 | 2794.8944 | 100.0002 | МКОУ гимназия - (1129,96 тыс. руб.)фотобарабан, бумага, твердые обложки для аттестатов, пробирки, штативы, чаши диск, оперативная память. МКОУ СОШ № 5 - (463,65 тыс. руб.) бумага, волейбольные мячи, школьные мелки, роутер. МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина -(1201,28 тыс. руб.) канцелярские товары, комплектующие к компьютерной технике, роутер, оборудование для уроков технологии, школьный мел, винтовки, пули. | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 1689.4893 | 1689.4893 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 1105.4 | 1105.4051 | 100.0005
| 1.2.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций | [5 empty] | Всего, в том числе: | 512.36 | 512.362 | 100.0004 | Во всех 3 МКОУ проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, замеры сопротивления изоляции эл проводки, испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка кранов, обработка чердаков, проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей, ремонт АПС, огнезащитная обработка, приобретение аварийных эвакуационных светильников, прочие работы) | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 512.36 | 512.362 | 100.0004
| 1.2.4 | Расходы на командировки для сопровождения учащихся на региональные олимпиады | [5 empty] | Всего, в том числе: | 92.597 | 92.597 | 100 | Поездки на областные олимпиады в г. Киров по иностранным языкам, информатике, химии, физике, астрономии, экологии, истории, обществознанию, праву, технологии (65 учащихся, 20 учителей) | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 92.597 | 92.597 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.2.5 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 37786.2087 | 37680.2315 | 99.7195 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов ; - приобретение продуктов питания в школьные столовые; уплата налогов.
[8 empty] | областной бюджет | 727.5287 | 727.5287 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 37058.68 | 36952.7029 | 99.714
| 1.2.7 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.2.6 | Мероприятия, обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 14457.8 | 14457.8 | 100 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ( из расчета 10 тыс. рублей в месяц с 01.03.2024г) с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) 109 чел: МКОУ Гимназия-45 чел, МКОУ Лицей им. Шпагина-45 чел. МКОУ СОШ №5-19 чел. с 01.09.2024г 106 чел. МКОУ Гимназия-44 чел, МКОУ Лицей им. Шпагина-44 чел. МКОУ СОШ №5-18 чел. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 14457.8 | 14457.8 | 100 |  |  | 14457.8 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.2.7 | Мероприятия, направленные на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 14883.9 | 14791.57 | 99.3797 | Организация бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов в количестве 1085 человек | выполнено | 14883.9 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 13850.9 | 13764.97 | 99.3796 |  |  | 13850.9 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 884.1 | 878.62 | 99.3802 |  |  | 884.1 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 148.9 | 147.98 | 99.3821 |  |  | 148.9 | 0
| 1.2.9 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 0 | 0 | #DIV/0! | МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина" - 10 901,4 т.р., в том числе: выполнение работ по ремонту кровли мастерских - 604,2 т.р.; замена оконных блоков, дверных проемов в здании начальной школы - 2522,8 т.р.; ремонт фасада здания начальной школы - 6922,1 т.р.; выполнение работ по установке подоконных досок 450 мм и ремонту штукатурки - 32,0 т.р.; монтаж уличного освещения на фасаде здания 167,3 т.р.; замена кабеля от ВР до этажных щитов 1-го этажа 114,0 т.р.; частичный ремонт внутренней и наружной системы канализации, санузлов, коридора и медицинского кабинета -453,2 т.р.; оказание услуг по аварийной замене канализационных стояков с выпусками до колодцев - 65,4 т.р.; ремонт канализации - 20,4 т.р. МКОУ Гимназия - 1387,1 т.р. замена оконных блоков; МКОУ СОШ № 5 - 525,3 т.р. замена оконных блоков. |  | лицей | 10901.4 | 10901.42
[8 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | областной бюджет |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | городской бюджет |  |  | #DIV/0!
| 1.2.10 | Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 0 | 0 | #DIV/0! | МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина": Ремонт проезда по адресу: ул. Азина д.62 - 597,7 т.р.; благоустройство территории по адресу: ул. Азина 62 - 408,4 т.р.; уличная скамейка - 4,1 т.р.
[8 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | областной бюджет |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | городской бюджет |  |  | #DIV/0!
| 1.2.8 | Мероприятия, направленные на предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Вятские Поляны | [5 empty] | Всего, в том числе: | 604.8 | 596.4 | 98.6111 | Организация бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции в количестве 51 человек
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 604.8 | 596.4 | 98.6111 |  |  | 604.8 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.2.9 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1105.1 | 1105.1 | 100 | Выплата заработной платы работникам по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями "с начислениями на выплаты по оплате труда в размере 30,2% : МКОУ гимназия - (442,027т.р.), МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина - (442,027т.р.), МКОУ СОШ № 5 - (221,046т.р.). | выполнено | 1105.1 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 1083 | 1083 | 100 |  |  | 1083 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 11 | 11 | 100 |  |  | 11 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 11.1 | 11.1 | 100 |  |  | 11.1 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.2.10 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций и (или) муниципальных организаций дополнительного образования детей Кировской области города Вятские Поляны |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 3552.6 | 3552.6 | 100 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечена охрана объектов: МКОУ гимназия - 1 объект -841 тыс. руб. МКОУ СОШ № 5 - 1 объект-584,1 тыс. руб.; МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина - 3 объекта-2127,5 тыс. руб. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 3552.6 | 3552.6 | 100 |  |  | 3552.6 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.2.11 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях города | [5 empty] | Всего, в том числе: | 4072.8 | 4072.8 | 100 | МКОУ Гимназия: -замена автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (здание по ул. Гагарина 17)- 3006,3 тыс. руб.; - замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (здание по Шорина)- 782 тыс. руб.; - ремонт полов в кабинетах 284,5 тыс. .руб. | выполнено | 4072.8 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 4032 | 4032 | 100 |  |  | 4032 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 40.8 | 40.8 | 100 |  |  | 40.8 | 0
| 1.2.12 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (обследование технического состояния зданий) в муниципальных образовательных организациях города | [5 empty] | Всего, в том числе: | 101.1 | 101.1 | 100 | МКОУ СОШ №5-проведение обследования технического состояния здания в соответствии ГОСТ 31937-2011-101,1 тыс. руб. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 100 | 100 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 1.1 | 1.1 | 100
| 1.2.13 | Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области, обеспечивающих высокое качество образования, в части оплаты труда работников и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды | [5 empty] | Всего, в том числе: | 15167.9 | 15167.9 | 100 | МКОУ Гимназия-средства государственной поддержки направленные на расходы по оплате труда работников и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 15167.9 | 15167.9 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.2.14 | Мероприятия, направленные на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, а также выплате ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, инвалидам в случае их обучения на дому | [5 empty] | Всего, в том числе: | 230.8 | 189.98 | 82.3137 | МКОУ Гимназия-8 чел МКОУ Лицей-8 чел МКОУ СШ№5-8 чел Экономия, в связи с неполной посещаемостью детей, ассигнования не использованы в полном объеме.
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 230.8 | 189.98 | 82.3137
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.2.15 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении гимназия г. Вятские Поляны Кировской области | [5 empty] | Всего, в том числе: | 399.9 | 399.9 | 100 | МКОУ Гимназия- Выполнение работ по установке системы оповещения управления эвакуацией при угрозе совершения террористического акта | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 395.8 | 395.8 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 4.1 | 4.1 | 100
| 1.2.16 | Мероприятия, направленные на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных антитеррористической защищенности объектов (территорий) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении гимназия г. Вятские Поляны Кировской области | [5 empty] | Всего, в том числе: | 130.2 | 126.5 | 97.1582 | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями( из расчета 5 тыс. рублей в месяц на человека с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) 5 чел: МКОУ Гимназия-2 чел, МКОУ Лицей им. Шпагина-2 чел. МКОУ СОШ №5-1 чел.
[8 empty] | федеральный бюджет | 130.2 | 126.5 | 97.1582
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.2.17 | Мероприятия, направленные на предоставление гранта муниципальным общеобразовательным организациям города Вятские Поляны, подготовившим обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по математике (профильный уровень) и (или) физике | [5 empty] | Всего, в том числе: | 180 | 180 | 100 | МКОУ Гимназия-100 т.р МКОУ Лицей им. Шпагина-80 т. р | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 180 | 180 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного, бесплатного дополнительного образования, обеспеченного современными условиями обучения и выявление, поддержка одаренных детей» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 32881.6 | 32631.5 | 99.2394 |  |  | 30111 | -2770.6
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 5337.2 | 5337.23 | 100.0006 |  |  | 4471.1 | -866.1
[8 empty] | городской бюджет | 27544.4 | 27294.27 | 99.0919 |  |  | 25639.9 | -1904.5
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Сохранение кадрового потенциала | [5 empty] | Всего, в том числе: | 25938.4 | 25688.43 | 99.0363 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу по 3 учреждениям дополнительного образования детей.(МКУ ДО ЦДОД, МКУ ДО ДЮЦ Ровесник, МКУ ДО ДЮ ВСПЦ Эдельвейс)
[8 empty] | областной бюджет | 5325.7 | 5325.7 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 20612.7 | 20362.73 | 98.7873
| 1.3.2 | Организация и проведение мероприятий, конкурсов, выставок, соревнований. Участие в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 592 | 591.94 | 99.9899 | Финансовое обеспечение организации и проведения различных мероприятий по 2 учреждениям дополнительного образования детей (МКУ ДО ДЮЦ Ровесник: проведение Всероссийских соревнований "Кожаный мяч" городской, районный этапы = 7,59 т.р., проведение первенства по мини-футболу среди образовательных организаций города Вятские Поляны = 16,96 т. р., проведение открытого первенства города по мини-футболу на снегу "Зимний мяч России" = 14,74 т. р.; МКУ ДО ЦДОД: проведение городской выставки-конкурса "Весеннее настроение" = 2,21 т.р., проведение городской выставки-конкурса "Песнь Земле! Гимн воде!" = 1,35 т. р., проведение выставки "Город мастеров" = 2,22 т. р., проведение выставки "Цветы" = 1,96 т. р.) Финансовое обеспечение участия в различных мероприятий по 2 учреждениям дополнительного образования детей ( МКУ ДО ДЮЦ Ровесник: участие в региональном этапе Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч" старший возраст г. Кирово-Чепецк = 64,76 т. р.(питание, проживание и транспортные расходы), участие в 3 этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" старшая группа 2009-2010 г.р. г. Ессентуки Ставропольский край = 18 т. р.(питание), участие в региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" младшая группа 2013-2014 г.р. г. Киров = 44,2 т. р.(питание и транспортные расходы), участие в региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" старшая группа 2009-2010 г.р. г. Киров = 37,0 т. р.(транспортные расходы), участие в "Кубке Надежда" = 20 т. р.(транспортные расходы), участие в турнире по футболу, посвященному памяти В.М.Колотова = 20 т. р.(транспортные расходы); МКУ ДО ДЮ ВСПЦ Эдельвейс: участие в 6-х открытых Евразийских играх боевых искусств в г. Уфа = 340,95 т. р.-питание, проживание и транспортные расходы) | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 592 | 591.94 | 99.9899
| 1.3.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 118.6 | 118.55 | 99.9578 | В 3 учреждениях дополнительного образования детей проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в под-разделение пожарной охраны, перезарядка огнетушителей, прочие работы). Обслуживание кнопки безопасности в ЦДОД. | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 118.6 | 118.55 | 99.9578
| 1.3.4 | Приобретение и сопровождение программных продуктов, права использования СБИС; сервисное обслуживание процесса эксплуатации информационно-аналитической системы АВЕРС, Касперский, техническое обслуживание защищенного канала. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 10.3 | 10.26 | 99.6117 | Оплата работ и услуг по 3 учреждениям дополнительного образования детей. | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 10.3 | 10.26 | 99.6117
| 1.3.5 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. | [5 empty] | Всего, в том числе: | 6222.3 | 6222.32 | 100.0003 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов для 3 учреждений дополнительного образования детей; - уплата налогов; -оплата пени; - прочее | выполнено
[8 empty] | областной бюджет | 11.5 | 11.53 | 100.2609
[8 empty] | городской бюджет | 6210.8 | 6210.79 | 99.9998
| 1.4 | Отдельное мероприятие: «Создание оптимальных условий для труда, отдыха и оздоровления несовершеннолетних в каникулярное время» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 2321.6326 | 2321.3451 | 99.9876 | организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период; - организация лагерей с дневным пребыванием; | выполнено | 2066.4 | 255.2326
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 1765.9 | 1765.85 | 99.9972 |  |  | 1156.8 | 609.1
[8 empty] | городской бюджет | 555.7326 | 555.4951 | 99.9573 |  |  | 909.6 | -353.8674
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.4.1 | Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1783.8 | 1783.69 | 99.9938 | Организация лагерей с дневным пребыванием - (обеспечение горячим питанием детей: МКОУ гимназия-512,53 т.р.; МКОУ СОШ №5-192,60 т.р.; МКОУ Лицей-400,61 т.р.; МКУ Ровесник- 196,45 т.р.; МКУ ЦДОД-250,38 т.р МБУ ДО СШ-231,12.). Количество детей в - 1007 человек, в том числе: МКОУ гимназия-347 чел..; МКОУ СОШ №5-100 чел.; МКОУ Лицей -208 чел.; МКУ Ровесник- 102 чел.; МКУ ЦДОД-130 чел. МБУ ДО СШ- 120 чел. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 1765.9 | 1765.85 | 99.9972
[8 empty] | городской бюджет | 17.9 | 17.84 | 99.6648
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.4.2 | Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 537.8326 | 537.6551 | 99.967 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период : МКОУ гимназия-215,95 т.р.; МКОУ СОШ №5- 111,77 т.р.; МКОУ Лицей- 209,94 т.р. Количество детей в трудовых бригадах - 166 чел., в т.ч.: МКОУ Лицей 65 чел., МКОУ гимназия - 66 чел., МКОУ СОШ № 5 - 35 чел. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 537.8326 | 537.6551 | 99.967
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Отдельное мероприятие: «Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки персонала учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Вятские Поляны |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | Услуги по обучению по дополнительной образовательной программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Закон № 44-ФЗ). УО -4 т.р. - 2 чел.; МКУ ИМЦ -2 т.р. -1чел.; МКОУ лицей -6т.р -3чел.; МКОУ гимназия -4 т.р. - 2 чел.; МКОУ СОШ№5 -4 т.р. - 2 чел.; МКДОУ - 40 т.р. -20 чел; МКУ ЦБС-8 т.р.-4 чел; Ровесник-4 т.р. -2 чел; Эдельвейс-2 т.р.-1 чел; ЦДОД-4 т.р.-2 чел |  | 0 | 0
[8 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Отдельное мероприятие: «Подготовка образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | МКОУ СОШ № 5 : изготовление брендированной продукции.- 20,0 т.р.; поставка мебели - 230,1 т.р.; ремонт стен в учебных кабинетах - 53,0 т.р. |  | 0 | 0
[8 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | [6 empty] | 0
[8 empty] | городской бюджет | [6 empty] | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Отдельное мероприятие: «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом" |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина: ремонт спортивного зала
федеральный. бюджет
областной бюджет
городской бюджет
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»" |  | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | Выплата заработной платы работникам по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями": МКОУ гимназия - 1,0 ст., МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина - 1,0 ст., МКОУ СОШ № 5 - 0,5 ст.; начисления на выплаты по оплате труда в размере 30,2%
федеральный. бюджет
областной бюджет
городской бюджет
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 2. | Подпрограмма «Профилактика социального сиротства» на 2020-2030 годы | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечительства Управления образования | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 19837.1 | 19832.5 | 99.9768 |  | выполнено | 29166.6 | -9329.5
[8 empty] | федеральный бюджет | 8736 | 8736 | 100 |  |  | 8736 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 11101.1 | 11096.5 | 99.9586 |  |  | 20430.6 | -9329.5
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечительства Управления образования |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 11074 | 11074 | 100 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма -10 чел.; ремонт жилого помещения (собственник) - 1 человек. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 8736 | 8736 | 100
[8 empty] | областной бюджет | 2338 | 2338 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 2.1.1 | Получение субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | [5 empty] | Всего, в том числе: | 11074 | 11074 | 100 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма - 10 чел. ремонт жилого помещения (собственник) - 1 человек. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 8736 | 8736 | 100
[8 empty] | областной бюджет | 2338 | 2338 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 2.2. | Отдельное мероприятие: «Обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье» | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечительства Управления образования |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 8763.1 | 8758.5 | 99.9475 |  | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 8763.1 | 8758.5 | 99.9475
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 2.2.1 | Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате еже-месячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечительства Управления образования |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 8763.1 | 8758.5 | 99.9475 | выплата денежных средств на содержание 7 приемным родителям; - выплата денежных средств на содержание 60 детей; - проведение консультаций по вопросу семейного устройства - 52 консультации; - оказание помощи опекунам (попечителям, приемным родителям в организации летнего отдыха детей - 16 детей; расходы на предоставление лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях - 41 ребенок; полного государственного обеспечения - 1 человек . | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 8763.1 | 8758.5 | 99.9475
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1385.3 | 1385.32 | 100.0014 | Финансовое обеспечение организации и проведения различных мероприятий учреждениям дополнительного образования детей за счет сертификатов ПФДО. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 1385.3 | 1385.32 | 100.0014
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 3.1 | Отдельное мероприятие «Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | ведение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей - 255 детей
[8 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 3.1 | Отдельное мероприятие «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1385.3 | 1385.32 | 100.0014 | Ведение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей с (с 01.01.2024 по 30.06.2024 - 257 детей, с 01.09.2024 по 31.12.2024 - 259 детей) методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 1385.3 | 1385.32 | 100.0014
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 4 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия в области образования» | Никифорова С. Н. начальник Управления образования, МКУ «Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания», МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 31047.6 | 31047.4739 | 99.9996 |  | выполнено | 27476 | -3571.6
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 4376.5 | 4376.39 | 99.9975 |  |  | 4050.3 | -326.2
[8 empty] | городской бюджет | 26671.1 | 26671.0839 | 99.9999 |  |  | 23425.7 | -3245.4
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности Управления образования администрации города Вятские Поляны |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 2118.1 | 2118.1 | 100 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления: выплата заработной платы, мат. затраты | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 2118.1 | 2118.1 | 100
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания администрации города Вятские Поляны» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 22393.4 | 22393.334 | 99.9997 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии: выплата заработной платы, мат. затраты | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 526.7 | 526.7 | 0 |  |  | 24250.6639
[8 empty] | городской бюджет | 21866.7 | 21866.634 | 99.9997
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр управления образования администрации города Вятские Поляны» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 2384 | 2384.0299 | 100.0013 | Обеспечение деятельности информационно-методического центра: выплата заработной платы, мат. затраты | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 2384 | 2384.0299 | 100.0013
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1694 | 1694 | 100 | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству: выплата заработной платы, мат. затраты | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 1694 | 1694 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Получение субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1788.5 | 1788.5 | 100 | компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования(184 получателя компенсации) | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 1788.5 | 1788.5 | 100
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Организация и проведение конкурсов, семинаров и других мероприятий в области образования |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 302.3 | 302.32 | 100.0066 | Обслуживание "Консультант Плюс" - 117,63 тыс. руб.; Право использования веб системы СБИС, хостинг - 51,0 тыс. руб.; Премия главы города одаренным детям - 32,19 тыс. руб.(14 детей); Изготовление баннера "Год семьи" - 19,98 тыс. руб.; Чествование юбиляров - 9,26 тыс. руб.; Организация проведения Дня учителя -38,6 тыс.руб., августовской конференции педработников - 8,16 тыс.руб.; Транспортные расходы на проезд детей на ёлку губернатора в г. Киров - 20,0 тыс. руб.; техническая поддержка защищенного канала - 5,5 тыс.руб. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 302.3 | 302.32 | 100.0066
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Получение субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 367.3 | 367.19 | 99.9701 | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, будет произведена во втором полугодии. | выполнено
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 367.3 | 367.19 | 99.9701
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки персонала учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Вятские Поляны |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | Услуги по обучению по дополнительной образовательной программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Закон № 44-ФЗ). УО -4 т.р. - 2 чел.; МКУ ИМЦ -2 т.р. -1чел.; МКОУ лицей -6т.р -3чел.; МКОУ гимназия -4 т.р. - 2 чел.; МКОУ СОШ№5 -4 т.р. - 2 чел.; МКДОУ - 40 т.р. -20 чел; МКУ ЦБС-8 т.р.-4 чел; Ровесник-4 т.р. -2 чел; Эдельвейс-2 т.р.-1 чел; ЦДОД-4 т.р.-2 чел
[8 empty] | федеральный. бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Начальник управления образования администрации города |  | __________________ С.Н. Никифорова
М.П.
| Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания" |  | __________________ Н.В. Антакова
Исполнитель |  | Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания" |  |  |  |  | Старкова Л.Н., Гарифуллина В.В. |  |  |  | 7-45-62
|  |  | (должность) | [5 empty] | (фамилия, инициалы) |  | (телефон)
"30" января 2025 г.
Note on J58: Автор: без классного руководства, без советников
Note on K58: Автор: без классного руководства, без советников
Note on M67: Автор: если за период с сентября по декабрь 2022г.больше не поедут, то поставить ассигнования и кассовые как в отчете на 01.07.22