Сводный годовой доклад за 2024 год

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

2025 год

Оглавление

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ ….........................4

1.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-2030 годы...............................................................................................................4

1.2. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2020-2030 годы………………                 9

1.3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020-2030 годы.............................................................................................................12

1.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2030 годы ....................................................................16

1.5. О ходе реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020-2030 годы........................................17

1.6. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области» на 2020-2030 годы.............................................................................................................21

1.7. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы...............................................................................25

1.8. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2020-2030 годы... 26

1.9. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 годы......................................................................................29

1.10. О ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2020-2030 годы …………………..................................................................................................31

1.11. О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2030 годы...............................32

1.12. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы..................................................34

1.13. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» на 2020-2030 годы……………………………………………………………………………….…. 37

1.14. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2020-2030 годы..................................................38

1.15. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы....…………………………….39

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ.....41

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ.....................................................................42

4. Сведения о качестве управления муниципальных программ……………….....45

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации.....................................................................47

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ.......................................................................................................................50

Приложение № 1 «О достижении плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2024 году»

Приложение № 2 «О среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2024 году»

Приложение № 3 «О ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2024 году»

Приложение № 4 «Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2024 году»

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.09.2019 № 1304 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 17.06.2024 № 854 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», в 2024 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ.

Основой для формирования сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в управление экономического развития и информационных систем администрации города ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально экономического развития города Вятские Поляны на среднесрочную перспективу. Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1675.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации города Вятские Поляны.

Соисполнители муниципальной программы: администрация города Вятские Поляны.

В рамках муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты.

Реализовывалась подпрограмма «Развитие системы образования города Вятские Поляны»

Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.

Обеспечены государственные гарантии прав 1,346 тыс. детей на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. В городе функционируют 11 образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Реализованы мероприятия по развитию материальной базы образовательных организаций, созданию в них современных и безопасных условий обучения:

во всех 11 дошкольных образовательных организациях проведены противопожарные мероприятия;

проведена замена оконных блоков в МКДОУ детский сад № 2 «Светлячок», МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек», МКДОУ детский сад № 8 «Паровозик». МКДОУ детский сад № 5 «Чебурашка». Отремонтировано холодное водоснабжение в МКДОУ детский сад № 6 «Рябинка», МКДОУ детский сад № 9 «Аленка». Выполнен аварийный ремонт канализации в МКДОУ №7 «Сокол», МКДОУ № 10 «Сказка» и т.д.;

приобретены принтеры МФУ, компьютеры в комплекте, ноутбуки, телевизоры, колонки беспроводные, микрофон, спортивный инвентарь, игрушки, игры, стульчики детские, детские кровати, методическая литература, канцелярские товары.

Осуществлялось развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. В КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» г. Киров обучались на курсах повышения квалификации педагогический работник и заведующий из МКДОУ № 4 «Аленький цветочек».

Выполнены предписания надзорных органов и приведены здания в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (обследование технического состояния зданий) в МКДОУ № 2 «Светлячок».

Выполнены предписания надзорных органов и приведены здания в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)). Установлены системы оповещения управления эвакуацией при угрозе совершения террористического акта в МКДОУ: № 1 «Ручеек», № 2 «Светлячок», № 4 «Аленький цветочек», №5 «Чебурашка», №6 «Рябинка», №7 «Сокол», № 8 «Паровозик», № 9 «Аленка», № 10 «Сказка».

Обеспечена реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 4,054 тыс. школьников.

В сфере общего образования на территории города функционируют как юридические лица 5 образовательных учреждений, два из них являются государственными учреждениями.

В городе высокий уровень подготовки учащихся об этом свидетельствуют результаты единого государственного экзамена, успешные выступления школьников города на олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня.

В 2024 году школы города окончили 137 выпускников, 136 получили аттестаты о среднем общем образовании. Из 137 выпускников награждены медалями 42 человека, это 31% (в прошлом учебном году было 30 %). Золотые медали получили 28 выпускников, а серебряные медали - 14 человек.

Остаются стабильно высокими результаты участия города в муниципальных и региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ).

Общее количество участников в муниципальном этапе ВсОШ в 2023-2024 учебном году – 795, количество победителей и призеров составило 911 человек, в региональном этапе ВсОШ участвовало 76 обучающихся ОО, из них победителей и призеров – 33 человека.

В 2023-2024 учебном году участников на заключительном этапе олимпиады не было.

В 3 общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по развитию материально-технической базы образовательных организаций, созданию в них современных и безопасных условий обучения:

во всех МКОУ проведены противопожарные мероприятия;

выполнены предписания надзорных органов и приведены здания в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. Проведена замена автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях в МКОУ Гимназия по ул. Гагарина 17 и ул. Шорина, 24а;

выполнены предписания надзорных органов и приведены здания в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)). Установлена система оповещения управления эвакуацией при угрозе совершения террористического акта в МКОУ Гимназия;

выполнены предписания надзорных органов и приведены здания в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (обследование технического состояния зданий) в МКОУ СОШ №5. Проведено обследование технического состояния здания в соответствии ГОСТ 31937-2011.

1,085 тыс. учащихся получающих начальное общее образование были обеспечены бесплатным горячим питанием.

учащиеся (51), дети участников специальной военной операции были обеспечены бесплатным горячим питанием.

24 учащихся детей-инвалидов (инвалидов) не относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены бесплатным двухразовым питанием.

106 педагогических работников получали ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в МКОУ СОШ №5, МКОУ Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина, МКОУ Гимназия обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детьми общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

Организовано обучение 2,120 тыс. детей в организациях дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет. В систему дополнительного образования детей входят 8 образовательных учреждений. 5 организаций подведомственных управлению социальной политики. Учреждениями дополнительного образования организовано участие обучающихся во всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др.

Обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования. Во всех учреждениях дополнительного образования проведены противопожарные мероприятия.

В каникулярное время в 7 муниципальных организациях была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей (МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», МКОУ Гимназия, МКОУ СОШ № 5, МКУ ДО ЦДОД, МКУ ДО ДЮЦ Ровесник, МКУ ДО ДЮ ВСПЦ, МБУ ДО СШ «Электрон»). Всего в них отдохнуло 1007 человек.

166 несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 18лет) были трудоустроены через Центр занятости населения и были вовлечены в трудовую деятельность.

Реализовывалась подпрограмма «Профилактика социального сиротства»

Приоритетными являлись мероприятия по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях развития семейных форм устройства детей выплачено ежемесячное вознаграждение 7 приемным родителям, осуществлены ежемесячные выплаты 60 подопечным, находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье. 10 человек из детей-сирот обеспечены жилыми помещениями по договорам найма. Отделом опеки и попечительства управления образования оказаны 52 консультации по вопросам семейного устройства.

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Продолжается работа по внедрению и обеспечению функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, с 01.01.2024-30.06.2024 - 257 детей, с 01.09.2024-31.12.2024 - 259 детей обеспечены персонифицированным дополнительным образованием.

Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия в области образования.

С целью поощрения учащихся общеобразовательных организаций за высокие результаты в учебе, творческой и спортивной деятельности учреждены призы в денежной форме. 14 обучающихся награждены стипендией главы города.

На 184 детей начислена и выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1649.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны.

Соисполнители муниципальной программы: управление образования, межмуниципальный ресурсный центр развития добровольчества «Добровольцы юга».

В рамках программы достигнуты следующие результаты.

Реализовывалась подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан города Вятские Поляны»

Управлением образования оказывалась методическая, консультационная и информационная поддержка образовательным учреждениям в работе по патриотическому воспитанию детей (14 консультаций).

Пройдены курсы повышения квалификации педагогом дополнительного образования, начальником штаба ВВПОД «Юнармия» и преподавателем основ безопасности жизнедеятельности в КОГОА ДПО ИРО Кировской области. Пройден обучающий семинар «Школа командиров» педагогом дополнительного образования, начальником штаба ВВПОД «Юнармия» в Региональном отделении ВВПОД «Юнармия» Кировской области.

В рамках предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» организованы встречи с сотрудниками МЧС г.Вятские Поляны, ОМВД, ГИБДД, военкомата.

В соответствии с планом работ на учебный год были проведены мероприятия военно-патриотической направленности: соревнования «Орленок», «Зарница», муниципальный и межрегиональный этап «АК-74», стрельбы из пневматической винтовки «Гвардейский маршрут», школьный турслет, учебные сборы – 2024 на базе МКОУ Лицей с кадетскими классами им.Г.С. Шпагина, слет Юнармейцев для чествования лучших, онлайн-викторина «День Героев Отечества», муниципальный этап областного конкурса «Воинская слава».

Продолжена работа местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В г.Вятские Поляны отряды «Юнармии» организованы на базе 4 образовательных организаций (9 отрядов).

Во всех образовательных организациях созданы юнармейские уголки.

В средствах массовой информации и социальных сетях размещено 175 материалов освещающих события военно-патриотической направленности.

Реализовывалась подпрограмма «Развитие системы молодежных мероприятий и муниципальных учреждений по работе с молодежью города Вятские Поляны»

С целью вовлечения молодёжи в социальные практики, развития добровольчества проведены следующие мероприятия:

участие в региональном добровольческом форуме «Добрая Вятка: вместе мы сможем все» (г. Киров, 3 человека), межрегиональном профилактическом форуме «Лига профилактики: ПАВ» (г. Киров, 1 чел.), «Добро. Конференция – 2024» (г. Самара, 1 чел.), выставка форум «Россия» (1 чел.), форум «Будущее Вятки» (5 чел.), собрание молодежного совета при губернаторе Кировской области (г. Киров, 10 чел.), слет сельской молодежи (3 чел.), форум ПФО «IВолга (пос. Прибрежный, Самарская обл., 3 чел.), форум «Киров-территория возможностей» (г. Киров, 2 чел).

Проведены мероприятия, посвященные памятным датам Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», посвященная Всероссийской акции ко Дню памяти и скорби, «Письмо Победы», «День неизвестного солдата».

Организовано волонтерское сопровождение спортивных мероприятий, праздничного гуляния «Масленица», голосования за формирование комфортной городской среды, библионочи в Центральной городской библиотеке, Всероссийская акция «Капля жизни».

Проведены мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни День борьбы со СПИДом: акция #СТОПВИЧСПИД, участие в онлайн-игре «PROFFквиз. PRO-ВИЧ», акции ко Дню сердца «Будьте здоровы», «10 000 шагов к жизни», проведена интеллектуальная игра по профилактике употребления веществ «Лига КВИЗ».

На платформе https://dobro.ru/ в рамках реализации проекта «Социальная активность» проведено обучение для волонтеров (70 человек).

Организован досуг молодежи: участие во вводной лекции для новичков от поискового отряда «ЛизаАлерт», субботник в АНО мини-приюте «Мокрый нос», акции «Объятия даром», «Зимняя сказка», «Елка желаний», «Щедрый вторник», игра по тимбилдингу.

Проводились мероприятия направленные на интеллектуальное и творческое развитие учащихся образовательных учреждений и молодежи:

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;

городская конференция исследовательских и проектных работ школьников;

соревнования в рамках XXXIV спартакиады школьников;

проведен конкурс чтецов «Воинская слава»;

мастер-классы по социальному проектированию, робототехнике;

участие в молодежном форуме «Я строю МИР!»;

интеллектуально-юмористическая игра «Самый умный комик»;

этнографический и всероссийский экологический диктанты.

Осуществлялось предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья»

молодая семья улучшила жилищные условия с использованием мер государственной поддержки.

Ведется постоянный учет молодых семей нуждающихся в жилых помещениях, по состоянию на 01.01.2025 - 11 семей.

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1650.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны.

Соисполнители муниципальной программы: Управления, подведомственные Управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты.

Реализовывалась подпрограмма «Наследие».

Осуществлялась деятельность библиотек города. В 2024 году насчитывается 3 публичные (общедоступные) библиотеки. Число зарегистрированных пользователей 9 131 чел. (6 076 дети), проведено 567 библиотечных мероприятий (323 стационарно). Продолжена работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов. В сводном электронном каталоге насчитывается 76 694 записей (увеличение по сравнению с 2023 годом на 2 467).

В целях комплектования библиотечного фонда города в 2024 году за счет средств федерального и областного бюджетов приобретено 144 книги.

Осуществлялась деятельность Вятскополянского исторического музея, в состав которого входит объект культурного наследия регионального значения единственный в России мемориальный дом-музей конструктора-оружейника ППШ – Г.С. Шпагина.

Проведено 1 503 музейных экскурсий (количество посещений 29,7 тыс. человек). Создано 28 выставочных проектов.

Реализовывалась подпрограмма «Искусство».

Осуществлялась деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры: МБОУ ДО детская школа театрального искусства им. А.Калягина города Вятские Поляны Кировской области, МБОУ ДО детская художественная школа города Вятские Поляны Кировской области, МБОУ ДО детская школа искусств города Вятские Поляны Кировской области, МБОУ ДО детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов города Вятские Поляны Кировской области; МБУК ДК «Победа».

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов - в 2024 учащиеся школы принимали участие в 24 конкурсах (всероссийский - 7, международный - 6, межрегиональный - 6, региональный – 5), олимпиаде. В МБОУ ДО ДМШД и УИ проведен ремонт цоколя и отмостки здания.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская школа искусств – учащиеся школы принимали участие в 23 конкурсах (всероссийский – 2, международный - 8, межрегиональный – 8, региональный – 5).

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская художественная школа – в 2024 году учащиеся школы принимали участие в 22 конкурсах (всероссийский - 13, международный - 2, межрегиональный – 2, региональный – 3, городской – 2), 3 олимпиадах, проведено 56 выставочных работ детей. Выполнен капитальный ремонт крыши учреждения по адресу Азина,44.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская школа театрального искусства им. А. Калягина – учащиеся школы принимали участие в 28 конкурсах (всероссийский – 3, международный – 23, межрегиональный – 2), олимпиаде. Выполнены работы по замене труб отопления в здании.

Творческие коллективы МБУК ДК «Победа» в 2024 году приняли участие в 42 фестивалях (международных, всероссийских, межнациональных и областных). В целях развития и удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышения привлекательности и эффективности деятельности учреждений культуры, повышения качества жизни населения и укрепления положительного имиджа города Вятские Поляны, в 2024 году было проведено (согласно статистическому отчету 7-НК) свыше 300 культурно массовых мероприятий (акции, дни памяти, концертные программы, конкурсы, фестивали, митинги, шествия).

Проведены мероприятия направленные на сохранение и развитие традиционной народной культуры Вятского края: удмуртский национальный фестиваль «Встреча с соседями», «Аран Быдтон», «Науруз» - Межрегиональный фестиваль - конкурс игры на народных инструментах, Межрегиональный фестиваль-конкурс танца «Вятские выкрутасы», Межмуниципальный конкурс художественного слова «Любовь моя Россия!», марийский фестиваль «Шыже Пазар», VII открытый областной форум «Татарская культура. Взгляд в будущее», детский Сабантуй и т.д. (доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе составила – 33 %).

Реализовывалось отдельное мероприятие «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны»

Организованы новогодние и рождественские мероприятия (установка горок, елки, украшение елки, устройство и демонтаж иллюминации на площади им. Г.С. Шпагина, арендная плата за звуковую аппаратуру и видео проектор, приобретение гирлянд), День Города, Масленица, День молодежи и акция ко Дню России.

В рамках Дня Победы 9 мая состоялся торжественный митинг, организовано и проведено шествие. Учреждения культуры приняли участие во всероссийских акциях.

В рамках отдельного мероприятия «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны»

Проведена оплата целевого взноса за 2024 год в Ассоциацию малых туристических городов.

Реализовано отдельное мероприятие «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны»

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр комплексной поддержки учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны». Выполнены обязательства по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры. Обеспечено информационно-методическое сопровождение 49 культурно-досуговых и массовых мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1648.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны.

Соисполнители муниципальной программы: Управление образования администрации города Вятские Поляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты.

Согласно календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий выполнено 178 мероприятий, из них 81 проведены на территории города Вятские Поляны.

275 человек выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Количество спортсменов, выполнивших нормативы на получение спортивного разряда 139 человек из них: «мастер спорта» 1 человек, «кандидат в мастера спорта» - 4 человека, «1 разряд» - 9 человек, «другие разряды» -125 человек.

Курсанты ВСПЦ «Эдельвейс» приняли участие в XX международной спартакиаде боевых искусств г. Уфа.

Воспитанники ДЮЦ «Ровесник» приняли участие в: региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» (старший возраст) г. Киров; региональном этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»(средний возраст) г. Киров; первенстве города МКУ ДО ДЮЦ «Ровесник» по жиму лежа; муниципальном этапе соревнований по шахматам «Белая Ладья».

Обеспечена деятельность МКУ ДО СШ «Электрон» города Вятские Поляны. Оказана финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта на приобретение спортивного оборудования и участия в выездных мероприятиях.

Воспитанники МКУ ДО СШ «Электрон» города Вятские Поляны приняли участие в Чемпионате и первенстве Кировской области по прыжкам на батуте; Первенстве Кировской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет; Лично-командном первенстве Кировской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет; Первенстве Кировской области по баскетболу 3*3 среди команд юношей до 19 лет (2006 г.р. и моложе); Первенстве Кировской области по баскетболу среди команд юношей 2008 г.р. и моложе (г. Киров). В Первенстве Кировской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (г. Кирово-Чепецк).

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1677.

Ответственный исполнитель программы: Консультант главы города Вятские Поляны.

Соисполнители муниципальной программы: Управление социальной политики администрации города (начальник управления).

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Реализовывалась подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны»

В 2024 году в рамках ППМИ в городе Вятские Поляны реализованы 27 проектов:

1.	 «Комфортная пешеходная зона к «Купеческому городу», благоустройство пешеходной зоны с устройством парковочных мест по ул. Азина, д.11;

2.	«Красивому городу – красивая библиотека-3», ремонт помещений центральной городской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система», ул. Школьная, д. 47;

3.	 «Портал Победы», капитальный ремонт входной группы в муниципальном бюджетном учреждении культуры Дворце культуры «Победа» по улице Тойменка, д.2;

4.	«Нашим ножкам – комфортные дорожки!-2», ремонт пешеходной дорожки по ул. Дзержинского (от входа на детскую площадку «Талисмания» до д. 17 по ул. Дзержинского);

5.	«Двор счастья!», благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина д. 30;

6.	 «Живи футболом», замена искусственного покрытия мини-футбольной площадки по адресу ул. Азина, д. 56;

7.	«Школьная тропа», ремонт пешеходных дорожек по ул. Калинина от входа в начальную школу № 2 до входа в сквер им. Г.С. Шпагина и пешеходной дорожки вдоль начальной школы №2;

8.	 «Музыка света и тепла», замена окон в кабинетах муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов;

9.	 «Чемпионом быть, до 100 лет жить!» реконструкция универсальной спортивной площадки (двор домов №№ 112, 114 по ул. Ленина, №№ 16, 18 по ул. Урицкого);

10.	 «СПОРТЗАЛ ПО НОВОМУ», ремонт борцовского зала МБУ ДО СШ «Электрон» ул. Ленина д.149А;

11.	«Старт чемпионов», устройство универсальной спортивной площадки во дворе дома по улице Урицкого д. 22;

12.	 «Спорт для всех!», ремонт спортивной площадки для игр с мячом и воркаута во дворе дома 110 по ул. Ленина;

13.	«Здоровые ноги на ровной дороге», благоустройство дворовой территории д. 5 в микрорайоне «Центральный»;

14. «Дорога в детство», благоустройство дворовой территории дома № 10 по улице Гагарина;

15.	 «Комфорт и безопасность», ремонт пешеходной дорожки по улице Гагарина от д. 48 (от въезда во двор) до д. 50;

16.	 «Тротуар здоровья», ремонт пешеходной дорожки по ул. Гагарина от перекрестка ул. Лермонтова до перекрестка ул. Некрасова, (четная сторона);

17.	 «От игр к спорту», устройство детской игровой спортивной площадки во дворе дома 22 по ул. Октябрьская;

18.	 «Спорт с комфортом», капитальный ремонт учебных залов в МКУ ДО детско-юношеский военно-спортивный патриотический центр «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова по ул. Кукина 14/48;

19.	 «Бегом на работу!», ремонт пешеходной дорожки по улице Ленина от ул. Гагарина до въезда в арку д. 172 по ул. Ленина (четная сторона);

20.	«ДОРОГОЮ ДОБРА», ремонт пешеходной дорожки по ул. Мира от перекрестка улицы Гагарина до перекрестка улицы Урицкого (нечетная сторона);

21.	 «Войдем в историю», ремонт экспозиционного зала МБУК «Вятскополянский исторический музей»;

22.	 «Японский город «ТоЯма ТоКанава», ремонт пешеходной дорожки по ул. Тойменка от поворота в музей истории завода «Молот» (МБУК ДК «Победа» ул. Тойменка д. 2 до поворота на городскую баню ул. Тойменка д. 6) (четная сторона);

23.	 «Живи, родник, живи!», благоустройство прилегающей территории к роднику по ул. Советская;

24.	 «Маленькие ножки бегут по дорожке!», устройство пешеходной дорожки от дома 30 по ул. Гагарина до входа в здание для школы начальных классов МКОУ Гимназии по адресу ул. Шорина д. 20а;

25.	 «С комфортом к парку Победы», ремонт пешеходной дорожки по ул. Мира (от перекрестка ул. Кирова до перекрестка ул. Гагарина) (нечетная сторона);

26.	 «Пока помнят – живы», благоустройство территории вокруг памятников, посвящённых Великой Отечественной войне;

27.	«Территория творчества и труда», устройство сцены на площади им. Ф.И. Трещева.

Развитие территориального общественного самоуправления

Уточнена база данных органов ТОС, ТСЖ, председателей уличных и домовых комитетов. На территории муниципального образования работает 61 уличный комитет в частном секторе и 276 председателей домовых комитетов и старших по подъездам в многоквартирных домах, 25 товариществ собственников жилья, 5 жилищно-строительных кооперативов, 63 органа территориального общественного самоуправления. Ведется реестр уставов органов территориального общественного самоуправления.

Основные вопросы, в решении которых участвуют органы ТОС, это проведение мероприятий по благоустройству улиц, организация жизнедеятельности, профилактика правонарушений, противопожарные мероприятия.

Активисты ТОС работают в тесном контакте со специалистами ООО «Наш город», службой участковых уполномоченных полиции, управляющими компаниями, госпожнадзором.

Повышение эффективности деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций

Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности социально-ориентированным некоммерческим организациям: «Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» и Вятскополянской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на выплату заработной платы работникам организаций, коммунальных услуг и связи и т.д.

Организованно и проведено 110 мероприятий социальной направленности (поздравления долгожителей, подарки ко дню пожилых людей, к Новому году, одиноким людям и т.д.) членами общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

В 2024 году проведена оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) за 2022 год. Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговой льготой (налоговым расходом) за 2022 год составила 378 человек, объем налоговых расходов 46,0 тыс. рублей.

По оперативным данным налоговой инспекции в 2023 году обратилось 513 человек для получения налоговой льготы по земельному налогу, оценка эффективности налоговых льгот будет проведена в 2025 году (форма 5-МН УФНС России по Кировской области).

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1679.

Ответственные исполнители муниципальной программы: Консультант главы города Вятские Поляны.

Соисполнители муниципальной программы: отдел по делам ГО и ЧС, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения (начальник отдела); отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления социальной политики администрации города (начальник отдела).

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Реализовывалась подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Вятские Поляны»:

на постоянной основе проводится анализ наркоситуации в городе. Совместно с военкоматом и ЦГБ проведены проверки призывников, направляемых для прохождения срочной службы в 2024 году. Призывников, допускающих немедицинское потребление наркотиков, в ходе проверок не выявлено;

проведено 2 этапа (март, октябрь) всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с участием специалистов различных ведомств и общественных организаций;

ежеквартальный сбор информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации, обобщается и направляется в антинаркотическую комиссию Кировской области;

мониторинг и наблюдение наркозависимых граждан, посещение семей, проверки состояния жизнедеятельности с обязательным проведением профилактических бесед антинаркотического характера. В 2024 году 3 наркопотребителям судом применены дополнительные меры медицинского характера, 3 человека прошли курс амбулаторного лечения.

Реализовывалась подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории города Вятские Поляны Кировской области»:

396 представителей учреждений системы профилактики приняли участие в конференциях по проблемам межведомственного взаимодействия и актуальным вопросам профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних.

6 обучающих семинаров для 314 педагогов по реализации программ правового воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Организована межведомственная работа по реализации программы реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении (66 семей и 70 детей).

87 социально-правовых консультаций по вопросам защиты прав и интересов детей.

435 представителей субъектов системы профилактики обучались новым методам работы по проблемам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма у детей и подростков.

Проведены мероприятия, направленные на защиту прав детей в 66 семьях, родители которых находятся в алкогольной либо наркотической зависимости.

Совершенствование социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний

5 гражданам, освободившимся из мест отбывания наказания, предоставлена консультация по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения, получения социальных, медицинских услуг, карты социального сопровождения. 7 граждан данной категории обращались в ЦЗН Вятскополянского района по содействию в трудоустройстве.

Развитие института добровольных общественных объединений граждан правоохранительной направленности и внедрение современных технических средств обеспечивающих правопорядок и безопасность в городе.

действует добровольческое общественное объединение правоохранительной направленности – 98 человек (ДНД);

обеспечено страхование жизни и здоровья членов добровольных общественных формирований, а так же материальное стимулирование;

обеспечено обслуживание системы видео-фиксации, установленной в дежурной части МО МВД РФ «Вятскополянский». Заключены договоры с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» на предоставление услуг информационной связи, в рамках проекта «АПК – безопасный город».

Профилактика правонарушений в сфере миграции, снижение доли нелегальных мигрантов

сотрудниками ОВД проведено 567 оперативно-профилактических мероприятий, составлено 53 административных протокола за нарушение миграционного законодательства.

Реализовывалась подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в городе Вятские Поляны»:

проведено техническое обслуживание местной системы оповещения ООО «ГиСПО» (г. Киров) и ремонт аппаратуры;

обеспечено содержание наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов и гидрантов). Обслуживание источников противопожарного водоснабжения проводит ООО «Водоканал» в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Реализовывалась подпрограмма «О противодействии коррупции в городе Вятские Поляны Кировской области»:

Сотрудниками правового, кадрового подразделения проводилась систематическая работа (в том числе коллективные собрания, семинары) среди служащих и работников ОМСУ и подведомственных им учреждений и организаций по повышению их информированности и ответственности, своевременное доведение до них положений законодательства РФ и Кировской области о противодействии коррупции.

Информация размещается на официальном интернет-сайте администрации города, а также на информационных стендах.

По реализации мероприятий антикоррупционной направленности сократилась доля проектов нормативных правовых актов города, в которых выявлены коррупциогенные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы.

Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области обеспечения безопасности жизнедеятельности».

Обеспечена деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Проведено 13 заседаний административной комиссии, рассмотрено 46 административных протоколов, наложено штрафов на сумму 48,5 тыс. рублей.

Обеспечена деятельность отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления социальной политики администрации города.

Проведено 24 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 108 административных протоколов, наложено штрафов на сумму 64,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1680.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация города Вятские Поляны, отдел архитектуры администрации города.

Соисполнители муниципальной программы: администрация города Вятские Поляны, МБУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны», Управление по делам муниципальной собственности.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Объем жилищного строительства составил 6507 кв. метров, за счет индивидуального жилищного строительства.

Подготовка градостроительной документации

внесены изменения в Генеральный план города, в части приведения его в соответствие с действующим законодательством и изменение части функциональных зон.

Внесены изменения в правила землепользования и застройки только в текстовой части, без привлечения подрядных организаций.

Обеспечена реализация муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры.

Обеспечена деятельность МБУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» (далее - МБУ «ОКС»).

Разработана проектно-сметная документация МБУ «ОКС» в количестве 130 штук. Проводился контроль по заключенным муниципальным контрактам за качеством выполненных работ, в том числе по муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Обеспечено стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем.

В системе ГИС ЖКХ проведена корректировка данных по 9 объектам.

122 объекта занесено в систему ФИАС с информацией о вновь присвоенных и аннулированных адресах объектов капитального строительства.

В рамках отдельного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

Снесены три расселенных многоквартирных дома по ул. Вокзальная, д.22, ул. Дзержинского, д.1, ул. Дзержинского, д.3.

Проведено обследование многоквартирного дома по адресу ул. Урицкого, д.35 специализированной службой на определение категории технического состояния.

Реализация мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» завершена в апреле 2024 года. Выплачена денежная компенсация гражданам за изымаемое аварийное имущество по решению Вятскополянского районного суда от 06.12.2023 по делу № 2-1150/2023, таким образом, расселено 25,1 кв. метров аварийного жилья, 2 человека.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1674.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация города Вятские Поляны, управление по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны.

Соисполнители муниципальной программы: управления и отделы администрации города Вятские Поляны, Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны, муниципальное бюджетное учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны».

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Реализовывалась подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны».

Развитие и модернизация системы теплоснабжения города.

Выполнены работы по поставке и монтажу блочной газовой котельной по ул. Дзержинского 74А, с подключением к ней жилых домов по ул. Дзержинского, 88 и 88А.  АО «Газпром газораспределение Киров» выполнены работы по подключению газоиспользующего оборудования;

Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города.

В рамках муниципального контракта от 25.07.2022 № 03402000033220079300001 с ООО СК «Комплексная безопасность» работы по реконструкции системы водоснабжения города в 2023 году выполнены не в полном объеме. Работы перенесены на 2024 год. С мая по июнь проводилась корректировка проектной документации, работы были приостановлены. В ноябре проведен открытый аукцион в электронном формате на определения подрядчика для выполнения работ. Заявок не поступило. В декабре 2024 года администрацией города Вятские Поляны создано муниципальное бюджетное учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» (далее - МБУ ОКС города Вятские Поляны) путем изменения типа существующего муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства города Вятские Поляны». Денежные средства в размере 48 230,50 тыс. рублей переданы по соглашению МБУ ОКС города Вятские Поляны с целью завершения реализации мероприятия в 2025 году.

Осведомленность жителей о деятельности в сфере ЖКХ города Вятские Поляны.

Информация размещалась на официальном сайте администрации г. Вятские Поляны, в газете «Вятско-Полянская правда», в ВКонтакте в официальной группе администрации города Вятские Поляны, ООО «Наш город», на стендах многоквартирных домов.

Реализовывалась подпрограмма «Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны»:

обеспечено наличие уличного освещения в городе, услуга предоставляется ОАО «Энергосбыт Плюс». Работы по обеспечению наружного освещения улиц города выполняет ОАО «Коммунэнерго». Содержание объектов уличного и дворового освещения, озеленения, благоустройства города и мест захоронения предоставляется ООО «Наш город». Содержание пляжей по муниципальному контракту ИП Куклин.

ООО «Наш город» предоставлена субсидия в соответствии с соглашением в целях возмещение затрат на оказание услуг финансовой аренды (лизинга), связанных с приобретением коммунальной техники (экскаватор-погрузчик фронтальный).

Реализовывалась подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны»:

13 работников управления образования прошли обучение по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Проведены мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетных и казенных учреждениях города.

Обеспечена заявленная экономия по энергосервисному контракту ПАО «Ростелеком» (не менее 70% от базового периода) во всех отчетных периодах. В среднем реальная достигнутая экономия по показателям ПУ с учетом факторов работы в сопоставимых условиях за отчетные периоды 71-79%. В натуральном выражении за год размер экономии составил 871 534 кВт*ч или в денежном выражении по фактически сложившимся тарифам на электроэнергию 9 292, 463 тыс. рублей с НДС.

В конце срока действия контракта оператор в рамках ранее обозначенных договорённостей по гарантийным обязательствам отремонтировал весь накопившийся объем демонтированных неисправных светильников в размере 110 шт. Полностью обновленного количества подменного фонда (ПФ) расчетно должно хватить для оперативных замен, вышедших из строя светильников на ближайшие 1-2 года эксплуатации.

Реализовано отдельное мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, в виде обеспечения и доставки твердого топлива»

50 куб. м. твердого топлива доставлено 5 семьям.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1653.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: муниципальное бюджетное учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны».

Соисполнители: Муниципальное предприятие «Благоустройство города Вятские Поляны», Управление образования администрации города Вятские Поляны, отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охрана труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Реализовывалась подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

Установлено 50 штук дорожных знаков, проведен ремонт светофорного узла Тойменка-Дзержинского.

Для закрепления знаний правил дорожного движения среди детей и подростков проведены городские конкурсы «Зеленый огонек», «Творчество юных за безопасность дорожного движения», «Посвящение в пешеходы».

Обеспечивался ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Отремонтировано 2,731 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города.

Разработан проект организации дорожного движения.

Восстановлено асфальтобетонное покрытие тротуара по ул. Ленина, д.114.

Обеспечивалось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города протяженностью 20,1 км, содержание автомобильных дорог в границах города протяженностью 97,255 км (в зимний период - очистка от снега проезжей части дорог, обочин, посыпка противогололедными материалами проезжей части; в летний период - уборка мусора, пролив проезжей части, щебенение, грейдирование).

Выполнена горизонтальная дорожная разметка на дорогах с асфальтобетонным покрытием и на пешеходных переходах (Гагарина, Урицкого, Советская, Дзержинского, Школьная, Шорина, Кукина, Октябрьская).

Устранена деформация и повреждения покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети.

Обеспечивалось возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

АО «КировПассажирАвтотранс» выделены средства на выполнение услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Предоставлена субсидия в целях возмещения недополученных доходов или финансового возмещения части затрат в связи с бесплатным проездом членов семей участников специальной военной операции. Приобретены автобусы в количестве двух единиц.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1654.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация города Вятские Поляны, отдел по делам ГО, ЧС, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения города Вятские Поляны.

Соисполнители муниципальной программы: отдел по делам ГО, ЧС, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения города Вятские Поляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Обустроено 5 контейнерных площадок ТКО согласно СанПиН 2.1.2.2645-10. Всего по городу создано 78 контейнерных площадок из них 65 соответствуют СанПиН 2.1.2.2645-10. В связи с отсутствием наполняемости контейнеров утилизация ртутьсодержащих ламп в 2024 году не осуществлялась.

Проведено обследование дна реки Вятка, ООО «ТРИДИС» в результате которого дно обследовано, очищено от опасных объектов и бытового мусора, так же обследование показало, что скорость течения реки составляет 1,0 м/с, что является выше допустимых значений для открытия пляжа. Постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.06.2024 № 891 открыто место отдыха у воды.

Повышение уровня экологического просвещения населения

Участие в региональном этапе Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна». Проведено 75 субботников по уборке территорий от мусора. Собрано 43,6 тонн мусора. В субботниках участвовало 6023 человека, из них 4773 школьника. Посажены кустарники в количестве 6 штук и деревья в количестве 5 штук.

МКОУ гимназией проведен субботник «Защитим планету от мусора», в субботнике участвовало 1284 человека.

Проведена Всероссийская акция «С заботой о природе» (57 дошкольников), акция «Не бросайте опасные отходы в мусорный бак!». В МКОУ гимназии проведен фестиваль «Как прекрасен этот мир», в котором приняли участие 345 человек, а также состоялся конкурс рисунков «Лето в красках», количество участников 52 человека в возрасте 7-13 лет. Проведен цикл занятий по охране окружающей среды, педчас на тему «Экологическое воспитание дошкольников» и т.д.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 27.11.2019 № 1624.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация города Вятские Поляны, отдел развития торговли и предпринимательства управления муниципальных закупок, развития торговли и предпринимательства.

Соисполнители муниципальной программы: администрация города Вятские Поляны, управление экономического развития города и информационных систем.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

выданы льготные кредитные займы 15 субъектам МСП на сумму 35,3 млн. рублей;

предоставлено 34 консультации субъектам МСП по вопросам предпринимательской деятельности (юридическое, экономическое, налоговое, бухгалтерское направление);

На площадке МКК ФПМСП:

организованы семинары и вебинары для бизнеса на темы: «Продвижение 
в интернете и соцсетях», «Последние изменения в СанПин и ХАССП», «Маркировка рекламы», «Виртуальный маркетолог вместо человека», 
«Как заключить социальный контракт», «Эффективный подбор и формирование команды», «Работа на маркетплейсах» и другие;

организована встреча руководителей торговых предприятий и предприятий общественного питания с представителями Росгвардии и Госпожнадхора
по вопросам обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности;

организованы экскурсии школьников в Бизнес-центр и на швейное производство (приняли участие 217 школьников), а также конкурс детских рисунков «Предпринимательство глазами детей», приуроченный к Дню российского предпринимательства (43 участника).

В рамках Дня Законодательного Собрания Кировской области в городе Вятские Поляны на базе Фонда 22 – 23 мая 2024 года проведено рабочее совещание «О перспективах развития малого и среднего предпринимательства, 
в том числе парковых зон интенсивного развития, в муниципальных образованиях Кировской области». В мероприятии приняли участие представители Законодательного Собрания Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, администраций Вятскополянского района и города Вятские Поляны, главы и представители десяти муниципалитетов Кировской области, предприниматели города Вятские Поляны и Вятскополянского района, общественные объединения, подведомственных учреждений министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

На курсах и мастер-классах по направлениям «Массаж», «Мастер маникюра», «компьютерная грамотность», организуемых на базе Фонда, прошли обучение 9 человек.

Отделом торговли администрации г. Вятские Поляны подготовлена информация по выполнению нормативов обеспеченности населения города площадями торговых объектов. Оказана консультативная помощь 64 гражданам, а также субъектам предпринимательской деятельности, по вопросам защиты прав потребителей по мере поступления обращений. Организовано торговое обслуживание населения на народном гулянье «Масленица», праздновании Дня города, Дня молодежи.

Сведения об объемах налоговых расходов по льготам, предоставленным физическим лицам за 2024 год отсутствуют, т.к. оценка эффективности налоговых льгот будет проведена в 2026 году.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1647.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Обеспечен контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий.

Проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «ЕКЦ г. Вятские Поляны» и МП «Благоустройство г. Вятские Поляны» за период 2023 года аудитором ООО «МКФ «Аудит и оценка», по результатам проверки нарушений не выявлено.

Проведена балансовая комиссия по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. По результатам работы муниципальных предприятий за 2023 год МУП «ЕКЦ города Вятские Поляны», МП «Благоустройство города Вятские Поляны» получили прибыль, МП «Вятскополянский комбинат «Здоровье» убыток.

Выполнены мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Сформировано и постановлено на кадастровый учет 7 участков, зарегистрировано право муниципальной собственности по 22 участкам.

По состоянию на 01.01.2025 заключено 5 004 договора аренды. По договорам аренды за 2024 год перечислено в городской бюджет доходов 8 304 тыс. рублей. Доходы от продажи земельных участков за отчетный период составили 6 438,8 тыс. рублей.

Проведение мероприятий по охране земель и земельных участков

Проверки в отношении физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились в соответствии с мораторием, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Проведение оптимизации состава муниципального имущества.

На территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области по состоянию на 01.01.2024 зарегистрировано 4 муниципальных предприятия.

В третьем квартале 2024 года 3 муниципальных предприятия были приватизированы путем преобразования в общества с ограниченной ответственностью:

23.07.2024 МП «Вятскополянский комбинат «Здоровье» было преобразовано в ООО «Вятскополянский комбинат «Здоровье»;

27.09.2024 МУП «ЕКЦ г. Вятские Поляны» было преобразовано в ООО «Вятский квартал»;

27.09.2024 МП «Благоустройство города Вятские Поляны» было преобразовано в ООО «Наш город».

По действующему предприятию МУП КЭС «Энерго» с 28.08.2021 введена процедура банкротства (определение Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-11353/2019 от 01.10.2019).

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью.

В соответствии с утвержденным прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества реализован 1 объект недвижимости  (ул. Октябрьская, д.22 пом.1003).

Постановлен на кадастровый учет 1 объект недвижимого имущества, сняты с кадастрового учета 3 аварийных снесенных дома, осуществлена государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества - 21, подготовлено 6 отчетов об оценке муниципального имущества, перезаключено 2 договора аренды на недвижимое имущество.

На официальных сайтах для размещения информации о торгах torgi.gov.ru, электронной площадке АСТ Сбербанк и на сайте администрации города размещена информация о проведении торгов по аренде и продаже муниципального имущества.

Поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за отчетный период составили 3 444,6 тыс. руб., от продажи имущества 3 035 тыс. руб.

За отчетный период проведена претензионная работа по арендным платежам за муниципальное имущество: направлено 8 претензий на сумму 1 432 тыс. рублей оплачена задолженность по 6 претензиям за муниципальное имущество в сумме 1 086,89 тыс. руб.

Обеспечено поступление в городской бюджет части чистой прибыли муниципальных предприятий, дивидендов от участия муниципалитета в хозяйственных обществах.

В соответствии с постановлением администрации города от 21.05.2024 № 753, 755 определены размеры и сроки перечисления муниципальными предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области управления муниципальным имуществом

Обеспечена деятельность Управления муниципальным имуществом.

Заключены и оплачены договоры с управляющими компаниями на техническое обслуживание пустующих нежилых помещений и муниципальных квартир, с ресурсоснабжающими организациями коммунальных услуг, внесены взносы на капитальный ремонт по пустующим нежилым помещениям и муниципальным квартирам, находящимся в казне.

Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств городского бюджета

В 2024 году комплексные кадастровые работы не проводились.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» на 2020-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1646.

Ответственный исполнитель программы: Администрация города Вятские Поляны.

Соисполнитель программы: Управление правового, документационного, кадрового обеспечения; Управление по взаимодействию с представительным органом, отдел бухгалтерского учета и отчетности.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Участие населения в осуществлении местного самоуправления, обеспечение реализации социальных гарантий, связанных с муниципальной службой, участие в межмуниципальном сотрудничестве:

выплачена пенсия 24 лицам, замещавшим муниципальные должности и 2 выборным лицам;

использованы письма (91) от Ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» для работы по решению социальных, экономических и иных проблем, связанных с осуществлением местного самоуправления в городе Вятские Поляны;

Создание условий для обеспечения выполнения администрацией города Вятские Поляны полномочий по решению вопросов местного значения:

14 работников администрации города повысили квалификацию, пройдя курсы повышения квалификации в очной и заочной форме.

Опубликованы в периодическом печатном издании газеты «Вятско-Полянская правда» муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина. Издано 15 номеров «Делового вестника».

Составление списков присяжных заседателей.

Проведена корректировка и публикация измененных списков присяжных заседателей по 91 кандидату.

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области муниципального управлении.

Финансовое обеспечение деятельности главы администрации города, администрации города, муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, единой дежурной диспетчерской службы.

Осуществлялось необходимое материально – техническое обеспечение (ремонт орг. техники, замена окон в здании, покупка канцелярских товаров, покупка МФУ).

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2020-2030годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1655.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление администрации города Вятские Поляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 2024 год исполнен по доходам в сумме 1 063 884,7 тыс. рублей при уточненном годовом плане 1 046 045,7 тыс. рублей или на 101,7%.

При уточненном годовом плане налоговых и неналоговых доходов бюджета в сумме 410 308,1 тыс. рублей в городской бюджет поступило  426 921,8 тыс. рублей, что составляет 104,0% годового плана. Налоговых доходов поступило 338 432,2 тыс. рублей, или 104,6% годового плана, неналоговых доходов поступило 88 489,6 тыс. рублей, что составляет 102,0% годового плана.

К прошлому году объем доходов городского бюджета уменьшился на 104 037,7 тыс. рублей или на 8,9%, за счет уменьшения  безвозмездных поступлений на 21,1% или на 170 628,7 тыс. рублей и увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов на 18,5 % или 66 591,0 тыс. рублей.

Расходы городского бюджета за 2024 год исполнены на 99,0 %, или в сумме 1 068 989,7 тыс. рублей, при годовом плане 1 079 391,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы сократились на 74 438,4 тыс. рублей, или на 0,8 %.

Расходы, осуществляемые за счет средств городского бюджета, исполнены в сумме 503 265,5 тыс. рублей, или на 98,2 %, за счет средств, полученных из других бюджетов, в сумме 565 724,2 тыс. рублей, или на 99,8%.

Исполнение городского бюджета осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 2024 год. В общем объеме расходов бюджета основная доля приходится на социально-культурную сферу –67,0 % от общей суммы расходов.

По итогам работы за 2024 год бюджет исполнен с дефицитом в сумме               5 105,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2025 года  внутренний муниципальный долг составил в сумме 158 735,6 тыс. рублей, или 37,2 % от фактического объема доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. Муниципальный долг по сравнению с 01 января 2024 года снизился на 2 048,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде привлечены кредиты кредитных организаций в сумме 18 000 тыс. рублей, погашено кредитов на общую сумму 20 048,3 тыс. рублей, из них кредиты кредитных организаций – 2 000,0 тыс. рублей, бюджетный кредит из областного бюджета – 18 048,3 тыс. рублей.

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 3 992,8 тыс. рублей, или 95,1 % к годовому плану.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638

Ответственный исполнитель программы: администрация города Вятские Поляны (первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации города, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства).

Соисполнитель программы: управления и отделы администрации города Вятские Поляны, Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны, МБУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны».

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству общественных территорий:

Благоустройство площади Победы - выполнен 7 этап по благоустройству площади Победы (снос деревьев, укладка плитки в верхней и центральной части площади, устройство проезда из асфальтобетона, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек и урн).

«Благоустройство площади им. Г.С. Шпагина» - выполнен 2 этап по благоустройству площади им. Г.С. Шпагина. Выполнены работы по прокладке подземных электрических кабелей взамен воздушных линий электропередач.

Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

проведено очередное Всероссийское голосование в электронной форме на единой федеральной онлайн платформе проходило с 15.03.2024 по 30.04.2024, по отбору этапов работы. Перечень этапов работ: устройство сетей электроснабжения для освещения площади им. Г.С. Шпагина вдоль ул. Гагарина, переустройство зоны клумб на площади им. Г.С. Шпагина вдоль ул. Гагарина. Всего в голосовании приняло участие 4537 человек, что составляет 17,3 % от числа граждан города в возрасте 14 лет и старше, имеющих право на голосование. По итогу голосования выбран этап работы устройство сетей электроснабжения для освещения площади им. Г.С. Шпагина вдоль ул. Гагарина, набравший наибольшее количество голосов (83%).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

На основе данных годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны (далее - муниципальные программы), проведена оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке учитывалось следующее:

в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных целевых значений на общий уровень достижения при наличии невыполненных значений);

по ряду показателей фактические значения за отчетный год приведены по ожидаемой оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на дату представления годового отчета;

плановое значение показателей приводилось в соответствие с муниципальной программой в редакции, утвержденной не позднее 1 декабря текущего года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.09.2019 № 1304.

Согласно представленным годовым отчетам муниципальными программами на 2024 год было установлено 244 (АППГ 237) целевых показателей эффективности, характеризующих достижение цели и решение задач муниципальных программ, подпрограмм, а так же эффективность реализации отдельных мероприятий. Из них по 201 (АППГ 191) целевым показателям были достигнуты плановые значения.

Средний уровень достижения плановых значений целевых показателей по всем 15 муниципальным программам составил 72,27 %.

По 7 муниципальным программам, установленные плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 72,27 до 91,1 %.

Уровень ниже 72,27 % сложился по 8 муниципальным программам:

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области - 54,9%;

«Управление муниципальным имуществом» - 64,7%;

«Развитие строительства и архитектуры» - 65%;

«Управление муниципальными финансами» - 66,7%;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 69,2%;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» - 70,1 %

«Развитие транспортной системы» - 71%

«Формирование современной городской среды» - 71,4%

Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием причин их отклонений приведена в приложении № 1.

Средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальных программ в 2024 году, используемый для оценки эффективности реализации муниципальных программ, приведен в приложении № 2.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальных программ определяется как соотношение объема фактически израсходованных средств к плановым объемам, установленным муниципальной программой.

Общий уровень освоения плановых расходов муниципальных программ, установленных на 2024 год, за счет всех источников финансирования составил 99,03% , в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 99,91 %;

областного бюджета – 99,68 %;

городского бюджета – 98,34 %;

внебюджетные источники – 93,87 %.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2024 году за счет всех источников финансирования составила 1 065 892,28 тыс. рублей.

Из них основная доля (99,4 %) приходится на бюджетные средства, в том числе:

9,4 % средства федерального бюджета - 99 793,70 тыс. рублей;

43,7 % средства областного бюджета - 465 436,43 тыс. рублей;

46,3 % средства городского бюджета - 493 850,15 тыс. рублей.

В отчетном году средства городского бюджета являлись источником финансирования 14 муниципальных программ, из которых наибольший объем 490 649,28 тыс. рублей или 99,4% привлечен в рамках 10 муниципальных программ:

«Развитие образования» - 238 368,18 тыс. рублей;

«Развитие культуры» - 96 805,01 тыс. рублей;

«Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» - 53 457,2 тыс. рублей;

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» - 48 346,30 тыс. рублей;

«Управление муниципальными финансами» - 14 753,10 тыс. рублей;

«Развитие физической культуры и спорта» - 12 249,08 тыс. рублей;

«Управление муниципальным имуществом» - 9 695,00 тыс. рублей;

«Развитие транспортной системы» - 7 974,11 тыс. рублей;

«Содействие развитию институтов гражданского общества» - 5 669,00 тыс. рублей;

«Развитие строительства и архитектуры» - 3 332,30 тыс. рублей.

В целом средний уровень кассового исполнения средств городского бюджета в рамках муниципальных программ сложился на уровне 96,5%.

Средства областного бюджета привлечены в рамках 10 муниципальных программ, вместе с тем 99,5 % или 463 192,22 тыс. рублей расходов пришлось на 6 муниципальных программ:

«Развитие образования» - 300 214,53 тыс. рублей;

«Развитие транспортной системы» - 83 725,59 тыс. рублей;

«Развитие культуры» - 29 707, 55 тыс. рублей;

«Содействие развитию институтов гражданского общества» - 28 380,1 тыс. рублей;

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» - 18 401 тыс. рублей.

«Развитие физической культуры и спорта» - 2 763,45 тыс. рублей;

В целом средний уровень кассового исполнения средств областного бюджета в рамках муниципальных программ (по отношению к средствам, установленным сводной бюджетной росписью на 31.12.2024) сложился на уровне 99,4 %.

Средства федерального бюджета привлекались в рамках 7 муниципальных программ, из которых наибольший объем (97 596,89 тыс. рублей или 97,8 %) привлечен в рамках 3 муниципальных программ:

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» - 47 270,7 тыс. рублей;

«Развитие образования» - 38 168,3 тыс. рублей;

«Формирование современной городской среды» - 12 157,89 тыс. рублей.

В целом средний уровень кассового исполнения средств федерального бюджета в рамках муниципальных программ (по отношению к средствам, установленным сводной бюджетной росписью на 31.12.2024) сложился на уровне 100 %.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ по 2024 году в приложении № 3.

4. Сведения о качестве управления муниципальных программ

Существенное влияние на успешность реализации муниципальной программы оказывает качество управления, что также является одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Составляющими оценки качества управления муниципальной программы являются:

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок,

- своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на 2024 год, в соответствии с решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете;

- сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Подробная детализация мероприятий муниципальных программ отражается в планах реализации муниципальных программ. Планы предназначены для оперативного управления муниципальными программами и утверждаются ответственными исполнителями ежегодно. В плане по каждому мероприятию предусмотрено установление сроков исполнения, ответственных лиц, объемов финансирования и ожидаемых результатов.

При оценке учитывалась своевременность реализации мероприятий, полнота освоения запланированных средств и выполнение ожидаемых результатов. Данный анализ применялся при подсчете количества выполненных мероприятий за год.

По итогам 2024 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению, составило 366 (АППГ 363), из них реализованы в отчетном периоде 357 (АППГ 352) мероприятия (97,5 % от общего количества мероприятий). Количество мероприятий в 2024 году на уровне прошлого года.

По 9 муниципальным программам все запланированные мероприятия выполнены в установленный срок.

Средний весовой балл уровня выполнения мероприятий составил 9,673. Ниже среднего весового балла уровня выполнения мероприятий по следующим 5 муниципальным программам:

«Развитие строительства и архитектуры», не проводилась разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза»;

«Развитие транспортной системы», из-за корректировки проекта не выполнен ремонт водоотводного лотка в районе магазина «Левша»;

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны». Не выполнены мероприятия по реконструкции водоснабжения.

Работы по реконструкции системы водоснабжения города в 2023 году были выполнены не в полном объеме, выполнение работ перенесено на 2024 год. 01.05.2024 по 30.06.2024 продолжено выполнение корректировки проектной документации, работы приостановлены.

21.06.2024 администрацией города Вятские Поляны в Арбитражный суд Кировской области направлено исковое заявление о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

19.11.2024 проведен открытый аукцион в электронном формате на определения подрядчика для выполнения работ по завершению реконструкции объекта. Заявок до 25.11.2024 не поступило.

В декабре 2024 года администрацией города Вятские Поляны создано муниципальное бюджетное учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» (далее - МБУ «ОКС города Вятские Поляны») путем изменения типа существующего муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства города Вятские Поляны». Денежные средства в размере 48,2305 млн. рублей переданы по соглашению МБУ «ОКС города Вятские Поляны» с целью завершения реализации мероприятия в 2025 году.

«Управление муниципальным имуществом», из-за продления моратория постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336, проверка в отношении физических, юридических лиц и ИП по охране земель и земельных участков не проводилась;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», в связи с отсутствием наполняемости контейнеров утилизация ртутьсодержащих ламп в 2024 году не осуществлялась.

В 2024 году все планы по муниципальным программам своевременно приводились в соответствие с объемами утвержденными решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете (внесение изменений в решения Вятскополянской городской Думы о городском бюджете).

Немаловажное значение имеет также качество подготовки годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. В целях формирования единых подходов к содержанию годовых отчетов принято постановление администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.09.2019 № 1304.

В целом качество подготовки годовых отчетов удовлетворительное (почти все программы возвращались ответственным исполнителям на доработку).

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев:

оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы;

оценка степени достижения запланированного уровня затрат;

оценка качества управления муниципальной программой.

Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

В зависимости от полученного итогового значения баллов эффективность реализации муниципальной программы оценивается как:

высокая (80-100 баллов)

удовлетворительная (60-79,99 баллов)

низкая (0-59,99 баллов).

Общие результаты оценки эффективности реализации 15 муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев по итогам 2024 года

| № п./п. | Наименование критерия | Весовой балл (максимальное значение) | Оценка муниципальных программ по итогам 2024 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон набранных баллов | средний балл | количество программ с оценкой выше среднего | доля программ с оценкой выше среднего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 21,979-36,424 | 28,907 | 7 | 46,7% |
| 2 | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 27,503-29,999 | 27,486 | 14 | 93,3% |
| 3 | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 28,333-30 | 29,673 | 10 | 66,7% |
|  | Итого по оценке | 100 | х | 86,066 | 9 | 60% |

Средний уровень эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год составил 86,066 балла. С уровнем выше среднего реализовано 9 муниципальных программ (60% от общего количества программ). В целом по муниципальным программам в большей степени (на 98,9 %) выполнен критерий «Оценка качества управления муниципальной программой» (28,333 балла из 30 максимально возможных). Несколько ниже (на 91,6 %) сложился уровень по критерию «Оценка степени достижения запланированного уровня затрат» (27,486 балла из 30 максимально возможных) и (на 72,3 %) по критерию «Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы» (28,907 балла из 40 максимально возможных).

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2). Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

Таблица 2

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2024 году

| № п./п. | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020-2030 годы | 95,621 |
| 2 | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2020-2030 годы | 92,938 |
| 3 | Муниципальные программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2030 годы | 91,979 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2030 годы | 89,794 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2030 годы | 89,589 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2020-2030 годы | 89,391 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» на 2020-2030 годы | 89,232 |
| 8 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы | 88,571 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 годы | 86,561 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2020-2030 годы | 86,043 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы | 85,072 |
| 12 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы | 84,289 |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2020-2030 годы | 83,875 |
| 14 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области» на 2020-2030 годы | 80,351 |
| Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации |  |  |
| 15 | Муниципальные программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2030 годы | 57,683 |

Так по результатам оценки эффективность реализации 14 муниципальных программ (со значением оценки выше 80%) признаны с высоким уровнем, 1 муниципальная программа с низким уровнем (по программе не выделялись денежные средства).

В соответствии с проведенной оценкой эффективности все муниципальные программы признаны эффективными и целесообразными к финансированию в отчетном году и плановом периоде.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

В целях повышения качества работы с муниципальными программами ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ рекомендуется:

учесть опыт работы прошлых лет с муниципальными программами для предупреждения проблем, связанных с управлением и реализацией муниципальных программ;

проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

осуществлять ежегодное качественное планирование реализации муниципальных программ и планов реализации муниципальной программы с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять наиболее эффективное управление;

своевременно актуализировать муниципальные программы и планы по их реализации, в том числе в обязательных случаях, установленных постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.09.2019 № 1304 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»;

обеспечить ответственным исполнителям своевременное размещение информации об актуализации муниципальных программ и отчетов об итогах реализации муниципальных программ за 2024 год в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».