Приложение 1

Отчет об исполнении плана по реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2020-2030 годы за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы за 2023 год (тыс. руб.) | Кассовые расходы за 2023 год отчетный период (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 2835,4 | 2835,4 | 100% | Проведена работа по вовлечению молодёжи в социальную практику, реализацию инновационной и предпринимательской деятельности, проводились мероприятия по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (в том числе противодействие терроризму и экстремизму). Проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, патриотическому воспитанию и формированию семейных ценностей. Проведена работа по научно-методическому и информационному обеспечению молодежных общественных объединений и учреждений, реализующих молодежную политику. Реализовано мероприятие по поддержке молодых семей в жилищной сфере. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 492,06 | 492,06 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1860,86 | 1860,86 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 482,48 | 482,48 | 100% |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан города Вятские Поляны» | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 110,0 | 110,0 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 110,0 | 110,0 | 100% |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности» | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.1.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, курсов для учителей основ безопасности жизнедеятельности, преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности, руководителей военно-патриотических организаций | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Пройдены курсы повышения квалификации ИРО Кировской области педагогом дополнительного образования, начальником штаба ВВПОД «Юнармия» и преподавателем основ безопасности жизнедеятельности. Пройден обучающий семинар «Школа командиров» Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Кировской области педагогом дополнительного образования, начальником штаба ВВПОД «Юнармия». Кадровый потенциал сохранен. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.1.2 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки образовательным организациям в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Проведение консультаций по реализации программы военно-патриотического воспитания: «Орленок» – 2 консультации; муниципальный этап «АК-74» – 2 консультации; межрегиональный этап «АК-74» – 2 консультации; стрельбы из пневматической винтовки – 2 консультации; учебные сборы – 2 консультации; День России – 1 консультация; заполнение мониторинга по итогам года по военно-патриотическому воспитанию – 1 консультация; Слет юнармейцев – 2 консультации; «Зарница» – 2 консультации. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.1.3 | Разработка методических рекомендаций по военно-патриотическому воспитанию обучающихся | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Разработаны методические рекомендации по внедрению и реализации движения «Юнармия», информация размещена на сайте Управления образования http://vpedu.ru/index.php. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.1.4 | Организация профориентационной работы на занятиях по основам военной службы в рамках предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Встреча с сотрудниками МЧС, ОМВД, ГИБДД, военкомата г. Вятские Поляны. (приняли участие 154 чел.). Встреча с участниками СВО (143 чел.) | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Реализация основных направлений военно-патриотического воспитания в городе Вятские Поляны» | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 110,0 | 110,0 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 110,0 | 110,0 | 100% |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение сборов, соревнований, фестивалей, спартакиад, конкурсов, слетов с обучающимися образовательных организаций | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 110,0 | 110,0 | 100% | Проведение учебных сборов для обучающихся 10-х классов (на базе МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина). Проведение соревнований: «Орленок», «Зарница», муниципальный этап «АК-74», межрегиональный этап «АК-74», школьный турслет, стрельбы из пневматической винтовки. Проведение мероприятий: Слет Юнармейцев, онлайн-викторина «Герои Отечества», муниципальный этап областного конкурса «Воинская слава», конкурс сочинений муниципальный этап «Без срока давности» (очно, в зале заседаний администрации города). | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 46,0 | 46,0 | 100% |  |  |
| 1.2.2 | Создание юнармейских отрядов (объединений) в образовательных организациях города | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | В каждой образовательной организации созданы юнармейские отряды (10 юнармейских отрядов: МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина – 1 отряда; МКОУ гимназия – 1 отряд; МКОУ СОШ № 5 – 7 отрядов; Вятский многопрофильный лицей – 1 отряд | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Информационное освещение мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации» | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.3.1 | Оформление наглядной агитации по военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях и учреждениях культуры | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Оформлены юнармейские уголки в МКОУ гимназии, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», МКОУ СОШ № 5, «Вятский многопрофильный лицей». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.3.2 | Освещение событий военно-патриотической направленности в средствах массовой информации | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | В газетах «Вятско-Полянская правда» и «Семь вечеров», на кабельном телевидении «ВП ТВ», на сайте Управления образования http://vpedu.ru/index.php, в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»), на сайтах учреждений, подведомственных Управлению образования, размещено 160 материалов. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.3.3 | Пропаганда событий отечественной истории, выдающихся достижений страны в области политики, экономики, культуры и спорта | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Мероприятия к Дням воинской славы России (классные часы, оформление стендов, плац-сборы, просмотр фильмов); Вахта памяти; плац-сбор «Афган - наша память и боль»; возложение цветов к Вечному огню и мемориальным доскам; участие в митингах: День Победы, ко Дню вывода войск из Афганистана», Дню героев Отечества и др; лекции общества «Знание»; сбор гуманитарной помощи воинам СВО; участие в олимпиадах и конкурсах | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы молодёжных мероприятий и муниципальных учреждений по работе с молодёжью города Вятские Поляны» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 1527,5 | 1527,5 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 132,9 | 132,9 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1394,6 | 1394,6 | 100% |  |  |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Вовлечение молодёжи в социальные практики, развитие добровольчества» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.1 | Участие в выездных мероприятиях | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Участие в региональном добровольческом форуме «Добрая Вятка: вместе мы сможем все» (г. Киров, участвовали члены Совета молодежи, 3 чел.), межрегиональном профилактическом форуме «Лига профилактики: ПАВ» (г. Киров, участвовали члены Совета молодежи, 2 чел.), Добро.Конференция – 2023 (г. Самара, участвовал член Совета молодежи, 1 чел.), форум ПФО «IВолга (пос.Прибрежный, Самарская обл., участвовали члены Совета молодежи, 2 чел.), Вятка-территория возможностей, Будущее Вятки (г.Киров, участвовали члены Совета молодежи, 2 чел), семинар-тренинг «Команда первых» региональный этап (г.Киров, участвовал член Совета молодежи, 1 чел.), семинар-тренинг «Команда Первых» Всероссийский этап (г.Нижний Новгород, участвовал член Совета молодежи, 1 чел.), форум Киров-территория возможностей (г.Киров, участвовали члены Совета молодежи, 8 чел) | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.2 | Организация мероприятий, посвященным памятным датам | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Проведены мероприятия: Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», посвященная Всероссийской акции ко Дню памяти и скорби, «Письмо Победы», «День неизвестного солдата» | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.3 | Организация мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и формирование толерантного сознания среди молодежи | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Волонтерское сопровождение мотогонок на льду (февраль, март), праздничного гуляния «Масленица», голосования за формирование комфортной городской среды, библионочи в Центральной городской библиотеке, Всероссийская акция «Капля жизни» | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.4 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Проведение профилактического подкаста «Стало ясно», направленного на профилактику асоциальных явлений, проведение Всероссийской акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», раздача листовок «Будущее в наших руках», проведение акции | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.5 | Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Организация волонтерского сопровождения спортивных мероприятий, проведена акция «10 000 шагов к жизни», акция ко Дню сердца «Будьте здоровы». Проведены мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом: акция #СТОПВИЧСПИД, организация участия в онлайн-игре «PROFFквиз. PRO-ВИЧ». Раздача буклетов «Мы за здоровое будущее, проведена интеллектуальная игра по профилактике употребления веществ «Лига КВИЗ». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятия по развитию организации добровольческого движения | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Участие в марафоне добрых территорий «Добрая Вятка», в общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, акции «Безопасное детство», «Добро челлендж» Проведен День Молодежи, акции «Безопасное детство», проведены игры ко Дню защиты детей и Дню молодежи. Проведена Школа волонтеров #ДобраяСреда и Уроки Добра «Вместе не страшно» в рамках направления «Зооволонтерство». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.2 | Отдельное мероприятие «Поддержка талантливой молодёжи и организация и проведение календарных молодёжных праздников» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 56,9 | 56,9 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 56,9 | 56,9 | 100% |  |  |
| 2.2.1 | Участие в обучающих семинарах, тренингах и прочее | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Проведение обучений для волонтеров на платформе https://dobro.ru/ в рамках реализации проекта «Социальная активность» (66 чел.): - Взаимодействие с бизнесом - «На связи». Эмоциональная поддержка себя и своих близких - Курс для Опекунов программы «#МЫВМЕСТЕ.ОПЕКА» - Помощь приютам для бездомных животных. Вводная лекция - Инклюзивное волонтерство. Курс для тимлидеров - Онлайн курс для волонтеров, руководителей и специалистов, работающих с детьми Добровольчество в чрезвычайных ситуациях. Базовый курс - Волонтерство в медицинской сфере. Продвинутый курс. - Как стать зооволонтером? - Патриотическое волонтерство. Базовый курс. - Эковолонтерство - первый шаг для спасения планеты. - Начальный курс подготовки волонтеров в социальной сфере. - Управление финансовыми ресурсами социального проекта. - Продвижение социальных инициатив. - Событийное волонтерство для организаторов волонтерской деятельности. - «Нормы и правила поведения волонтера». - Клиентоориентированность в социальной сфере. - Как НКО наладить сотрудничество со СМИ. - Волонтерство в создании комфортной городской среды. Базовый курс. - Волонтерство в гуманитарных миссиях. Базовый курс. - Управление конфликтами. - Основные компетенции координатора волонтерской группы. - Волонтерский фандрайзинг. - Как получить грантовую поддержку. Прохождение образовательного интенсива по обучению технология социального проектирования (участвовал член Совета молодежи, 1 чел.), образовательного интенсива для муниципальных волонтерских центров (участвовал член Совета молодежи, 1 чел.), онлайн обучения «Основы организации добровольческой деятельности» (участвовал член Совета молодежи, 1 чел.), медиамарафона #МыслиВне (участвовали члены Совета молодежи, 5 чел. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.2.2 | Организация досуга молодежи | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Проведение акции «Объятия даром», субботника в АНО мини-приюте «Мокрый нос». Участие в вводной лекции для новичков от поискового отряда «ЛизаАлерт», акция «Зимняя сказка», акция «Елка желаний», акция «Щедрый вторник», | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.2.3 | Организация мероприятий, посвященных праздничным датам | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | х | х | х | Проведение акций ко Дню влюбленных, Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню пожилых людей, флешмобов ко Дню России, Дню флага и ко Дню народного единства. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.2.4 | Организация интеллектуальных игр, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи (для учащихся образовательных учреждений) | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 41,9 | 41,9 | 100% | Проведены: муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (приняли участие МКОУ гимназия, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», МКОУ СОШ № 5, «Вятский многопрофильный лицей»); городская конференция исследовательских и проектных работ школьников (приняли участие МКОУ гимназия, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», МКОУ СОШ № 5, «Вятский многопрофильный лицей»); соревнования в рамках XXXII спартакиады школьников: по лыжным гонкам, легкой атлетике, баскетболу, волейболу (приняли участие МКОУ гимназия, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», МКОУ СОШ № 5, «Вятский многопрофильный лицей», КОГПОБУ ВПМТ). Проведен конкурс чтецов «Воинская слава». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 41,9 | 41,9 | 100% |  |  |
| 2.2.5 | Участие в мероприятиях, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 15,00 | 15,00 | 100% | Участие волонтеров и молодежи в фестивале «Мы преобразуем МИР!», в Большом этнографическом диктанте и во Всероссийском экологическом диктанте, Проведение мирового кафе «День добровольца». Проведение Бала главы города, День Молодежи, Проведен муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по направлению «Что? Где? Когда?». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 15,00 | 15,00 | 100% |  |  |
| 2.3 | Отдельное мероприятие «Создание и развитие молодежного пространства» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 1470,6 | 1470,6 | 100% | Создание молодежного пространства, закупка оборудования и мебели. Проведены мероприятия: молодежный образовательный форум #Молодежь43, профилактический форум «Лига профилактики», экологическая викторина «ЭКО-Супергерои» для молодых людей с ОВЗ, интеллектуально-юмористическая игра «Самый умный комик», открытый турнир по монополии, мастер-класс по робототехнике и VR/AR разработкам. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1394,6 | 1394,6 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 76,00 | 76,00 | 100% |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны |  |  |  |  | всего | 1197,9 | 1197,9 | 100% | 1 молодая семья получила социальную выплату на приобретение или строительство жилья. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 492,06 | 492,06 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 466,26 | 466,26 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 239,58 | 239,58 | 100% |  |  |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году – 22.

Количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году – 22.

____________________________