Приложение 1

Отчет об исполнении плана по реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2020-2030 годы за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы за 2024 год (тыс. руб.) | Кассовые расходы за 2024год (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 2122,4 | 2122,3 | 99,9% | Проведена работа по вовлечению молодёжи в социальную практику, реализацию инновационной и предпринимательской деятельности, проводились мероприятия по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (в том числе противодействие терроризму и экстремизму). Проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, патриотическому воспитанию и формированию семейных ценностей. Проведена работа по научно-методическому и информационному обеспечению молодежных общественных объединений и учреждений, реализующих молодежную политику. Реализовано мероприятие по поддержке молодых семей в жилищной сфере. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1438,4 | 1438,4 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 684 | 683,9 | 99,9% |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан города Вятские Поляны» | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 120,0 | 120,0 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 120,0 | 120,0 | 100% |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности» | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.1.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, курсов для учителей основ безопасности жизнедеятельности, преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности, руководителей военно-патриотических организаций | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Пройдены курсы повышения квалификации ИРО Кировской области педагогом дополнительного образования, начальником штаба ВВПОД «Юнармия» и преподавателем основ безопасности жизнедеятельности. Пройден обучающий семинар «Школа командиров» Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Кировской области педагогом дополнительного образования, начальником штаба ВВПОД «Юнармия». Кадровый потенциал сохранен. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.1.2 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки образовательным организациям в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Проведение консультаций по реализации программы военно-патриотического воспитания: «Орленок» – 2 консультации; «АК-74» – 2 консультации; стрельбы из пневматической винтовки – 2 консультации; учебные сборы – 2 консультации; День России – 1 консультация; заполнение мониторинга по итогам года по военно-патриотическому воспитанию – 1 консультация; Слет юнармейцев – 2 консультации; «Зарница» – 2 консультации. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.1.3 | Разработка методических рекомендаций по военно-патриотическому воспитанию обучающихся | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Разработаны методические рекомендации по внедрению и реализации движения «Юнармия», информация размещена на сайте Управления образования http://vpedu.ru/index.php. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.1.4 | Организация профориентационной работы на занятиях по основам военной службы в рамках предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Встреча с сотрудниками МЧС, ОМВД, ГИБДД, военкомата г. Вятские Поляны. (приняли участие 169 чел.). Встреча с участниками СВО (149 чел.) | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Реализация основных направлений военно-патриотического воспитания в городе Вятские Поляны» | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 120,0 | 120,0 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 120,0 | 120,0 | 100% |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение сборов, соревнований, фестивалей, спартакиад, конкурсов, слетов с обучающимися образовательных организаций | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 120,0 | 120,0 | 100% | Проведены учебные сборы для обучающихся 10-х классов (на базе МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина). Соревнования: «Орленок», «Зарница», муниципальный этап «АК-74» (по разборке – сборке автомата), межрегиональный этап «АК-74», школьный турслет, «Гвардейский маршрут» (стрельбы из пневматической винтовки). Слет Юнармейцев, онлайн-викторина, посвященная Дню Героев Отечества, муниципальный этап областного конкурса «Воинская слава». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 120,0 | 120,0 | 100% |  |  |
| 1.2.2 | Создание юнармейских отрядов (объединений) в образовательных организациях города | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | В каждой образовательной организации созданы юнармейские отряды 16 юнармейских отрядов: МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина – 2 отряда; МКОУ гимназия – 2 отряд; МКОУ СОШ № 5 – 7 отрядов; Вятский многопрофильный лицей – 5 отряд | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Информационное освещение мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации» | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.3.1 | Оформление наглядной агитации по военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях и учреждениях культуры | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Оформлены юнармейские уголки в МКОУ гимназии, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», МКОУ СОШ № 5, «Вятский многопрофильный лицей». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.3.2 | Освещение событий военно-патриотической направленности в средствах массовой информации | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | В газетах «Вятско-Полянская правда» и «Семь вечеров», на кабельном телевидении «ВП ТВ», на сайте Управления образования http://vpedu.ru/index.php, в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»), на сайтах учреждений, подведомственных Управлению образования, размещено 175 материалов. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 1.3.3 | Пропаганда событий отечественной истории, выдающихся достижений страны в области политики, экономики, культуры и спорта | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Мероприятия к Дням воинской славы России (классные часы, оформление стендов, просмотр фильмов); вахта памяти; плац-сбор «Афган-наша память и боль»; возложение цветов к Вечному огню и мемориальным доскам; участие в митингах: День Победы, День вывода войск из Афганистана, Дню героев Отечества и др.; лекции общества «Знание»; сбор гуманитарной помощи воинам СВО; участие в олимпиадах и конкурсах | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы молодёжных мероприятий и муниципальных учреждений по работе с молодёжью города Вятские Поляны» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 204,3 | 204,3 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 204,3 | 204,3 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Вовлечение молодёжи в социальные практики, развитие добровольчества» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.1 | Участие в выездных мероприятиях | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Участие в региональном добровольческом форуме «Добрая Вятка: вместе мы сможем все» (г. Киров, участвовали члены Совета молодежи, 3 чел.); межрегиональном профилактическом форуме «Лига профилактики: ПАВ» (г. Киров, участвовали члены Совета молодежи, 1 чел.); Добро. Конференция – 2024 (г. Самара, участвовал член Совета молодежи, 1 чел.); выставка-форум «Россия» (Член Совета молодежи – 1 человек); Форум «Будущее Вятки» (члены Совета молодежи – 5 человек), Собрание молодежного совета при губернаторе Кировской Области в г. Киров (Члены Совета молодежи – 10 чел). Казанский марафон (Члены Совета молодежи – 3 человека); форум пространство Развития (Члены Совета молодежи – 5 чел); слет сельской молодежи (Члены Совета молодежи – 3 чел.); форум ПФО «IВолга» (пос. Прибрежный, Самарская обл., участвовали члены Совета молодежи, 3 чел.); форум «Киров-территория возможностей» (г. Киров, участвовали члены Совета молодежи, 2 чел) | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.2 | Организация мероприятий, посвященным памятным датам | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Проведены мероприятия: Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», посвященная Всероссийской акции ко Дню памяти и скорби, «Письмо Победы», «День неизвестного солдата» | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.3 | Организация мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и формирование толерантного сознания среди молодежи | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Волонтерское сопровождение мотогонок на льду (февраль, март), праздничного гуляния «Масленица», голосования за формирование комфортной городской среды, библионочи в Центральной городской библиотеке, Всероссийская акция «Капля жизни» | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.4 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Проведение профилактического подкаста «Стало ясно», направленного на профилактику асоциальных явлений, раздача листовок «Будущее в наших руках», проведение акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.5 | Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Организация волонтерского сопровождения спортивных мероприятий, проведена акция «10 000 шагов к жизни», акция ко Дню сердца «Будьте здоровы». Проведены мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом: акция #СТОПВИЧСПИД, организация участия в онлайн-игре «PROFFквиз. PRO-ВИЧ». Раздача буклетов «Мы за здоровое будущее, проведена интеллектуальная игра по профилактике употребления веществ «Лига КВИЗ». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятия по развитию организации добровольческого движения | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Участие в марафоне добрых территорий «Добрая Вятка», в общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, «Добро челлендж» Проведен День Молодежи, акции «Безопасное детство», проведены игры ко Дню защиты детей и Дню молодежи. Проведены Уроки Добра «Вместе не страшно» в рамках направления «Зооволонтерство». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.2 | Отдельное мероприятие «Поддержка талантливой молодёжи и организация и проведение календарных молодёжных праздников» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 204,3 | 204,3 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 204,3 | 204,3 | 100% |  |  |
| 2.2.1 | Участие в обучающих семинарах, тренингах и прочее | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Проведение обучений для волонтеров на платформе https://dobro.ru/ в рамках реализации проекта «Социальная активность» (70 чел.): | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.2.2 | Организация досуга молодежи | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Проведение акции «Объятия даром», субботника в АНО мини-приюте «Мокрый нос». Участие во вводной лекции для новичков от поискового отряда «Лиза Аллерт», акция «Зимняя сказка», акция «Елка желаний», акция «Щедрый вторник». Проведение игр тимбилдинга. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.2.3 | Организация мероприятий, посвященных праздничным датам | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | х | х | х | Проведение акций ко Дню влюбленных, Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню пожилых людей, флешмобов ко Дню России, Дню флага, ко Дню народного единства, Дню молодежи. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |
| 2.2.4 | Организация интеллектуальных игр, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи (для учащихся образовательных учреждений) | Управление образования города Вятские Поляны, МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 189,3 | 189,3 | 100% | Проведены следующие мероприятия: муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (МКОУ гимназия, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», МКОУ СОШ № 5, «Вятский многопрофильный лицей»). Городская конференция исследовательских и проектных работ школьников (МКОУ гимназия, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», МКОУ СОШ № 5, «Вятский многопрофильный лицей»). Соревнования в рамках XXXIV спартакиады школьников (МКОУ гимназия, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», МКОУ СОШ № 5, «Вятский многопрофильный лицей», КОГПОБУ ВПМТ). Проведен конкурс чтецов «Воинская слава». | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 189,3 | 189,3 | 100% |  |  |
| 2.2.5 | Участие в мероприятиях, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 15,00 | 15,00 | 100% | Участие в Большом этнографическом диктанте и во Всероссийском экологическом диктанте, мастер-класс по социальному проектированию, интеллектуально-юмористическая игра «Самый умный комик», мастер-класс по робототехнике, окружной образовательный молодежный форум «Я строю Мир!» | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 15,00 | 15,00 | 100% |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» | Ведущий специалист по делам молодежи Управления социальной политики города Вятские Поляны |  |  |  |  | всего | 1798,1 | 1798,0 | 100% | 1 молодая семья получила социальную выплату на приобретение или строительство жилья. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1438,4 | 1438,4 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 359,7 | 359,6 | 100% |  |  |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году – 21.

Количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году – 21.

____________________________