**ОТЧЕТ**

**за первое полугодие 2024 года об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»** **на 2020 – 2030 годы**

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,отдельного мероприятия, мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель (должность)  | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые расходына 2024 год(тыс. рублей) | Кассовые расходыза первое полугодие 2024 года(тыс. рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым(%) | Результат реализации муниципальной программы(краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началореализации | окончаниереализации | началореализации | окончаниереализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2030 годы | Начальник УСП  | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 100766,40 | 65682,71 | 65,18 | Реализация 2 подпрограмм и 3 отдельных мероприятий |  |
| федеральный бюджет | 59,31 | 59,31 | 100 |
| областной бюджет | 16576,29 | 12036,63 | 72,61 |
| городской бюджет | 84130,80 | 53586,77 | 63,7 |
| 1. | Подпрограмма «Наследие» | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 22795,50 | 13224,82 | 58,02 |  |  |
| федеральный бюджет | 59,31 | 59,31 | 100 |
| областной бюджет | 4161,99 | 771,49 | 18,54 |
| городской бюджет | 18574,20 | 12394,02 | 66,73 |
| Отдельные мероприятия |
| 1.1. | «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 12156,00 | 6835,75 | 56,23 | количество книговыдач– 88,1 тыс. экз.;количество посещений библиотек (на одного пользователя) – 11,72 ед.;охват населения библиотечным обслуживанием- 19,8 %;охват населения услугами библиотек (в т.ч. посредством сети интернет) – посещений на 1 жителя в год- 2,33 ед.; |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2161,50 | 320,20 | 14,81 |
| городской бюджет | 9994,50 | 6515,55 | 65,20 |
| 1.2. | «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП  | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 10575,70 | 6325,33 | 59,81 | - количество посещений музея – 14,59 тыс. чел.; (на одного жителя -0,51), количество проведенных музейных экскурсий, занятий, выставок, лекций - 462 ед., количество выставочных проектов – 14 (выставка картин и костюмов из частной коллекции О. Антоновой «Память - птица», выставка из фондов КОГБУК РМЭ «Царевококшайский кремль» «Тропами марийских сказок», выставка фотографий «Закат цитадели», посвященная Курской битве из фондов ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», выставка «50 лет мотопробегу по территории СССР», а также выставки вне стационара на общегородских мероприятиях) |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1996,70 | 447,50 | 22,41 |
| городской бюджет | 8579,00 | 5877,83 | 68,51 |
| 1.3. | Отдельное мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» | Начальник УСП, директор МБУК «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 63,80 | 63,74 | 99,91 | Количество приобретенной литературы- 147 шт. |  |
| федеральный бюджет | 59,31 | 59,37 | 100 |
| областной бюджет | 3,79 | 3,79 | 100 |
| городской бюджет | 0,70 | 0,64 | 91,43 |
| 2 | **Подпрограмма «Искусство»** | Начальник УО | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 67960,30 | 46327,82 | 68,17 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 12095,70 | 11265,14 | 93,13 |
| городской бюджет | 55864,60 | 35062,68 | 62,76 |
| Отдельные мероприятия |
| 2.1. | «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» | Начальник УО | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 26357,30 | 16213,92 | 61,52 | - Проведено 30 мероприятий из них 4 мероприятия направлены на сохранение и развитие традиционной народной культуры Вятского края: (удмуртский национальный фестиваль «Встреча с соседями», «Науруз» - Межрегиональный фестиваль - конкурс игры на народных инструментах, Межрегиональный фестиваль-конкурс танца «Вятские выкрутасы», Межмуниципальный конкурс художественного слова «Любовь моя Россия!»)- участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках – 21 ед.; - количество участников художественной самодеятельности в национальных коллективах - 149 чел.; - количество клубных формирований – 52 ед., в том числе для детей до 14 лет – 19 ед.- численность населения, вовлеченного в культурно- массовые мероприятия- 56 тыс. чел. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 5251,50 | 4705,90 | 89,61 |
| городской бюджет | 21105,80 | 11508,02 | 54,53 |
| 2.2. | «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП  | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 41603,00 | 30113,90 | 72,38 | - сохранен контингент в учреждениях дополнительного образования (690 человек);- учащиеся учреждений дополнительного образования (ДХШ, ДШИ, ДТШ, ДМШД и УИ) приняли участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, акциях, викторинах и выставках - 58 ед. - количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры – 30 ед. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 6844,20 | 6559,24 | 95,84 |
| городской бюджет | 34758,80 | 23554,66 | 67,77 |
| Отдельные мероприятия |
| 3. | «Общегородские мероприятий в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП  | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 900,00 | 661,96 | 73,55 | Организовано и приведено 4 общегородских культурно - массовых праздника  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет | 900,00 | 661,96 | 73,55 |
| 3.1. | Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий | Начальник УСП  | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | городской бюджет | 345,71 | 107,67 | 31,14 | Новый год – 10,86 тыс. руб.Масленица – 96,81 тыс. руб. |  |
| 3.2. | Организация и проведение общегородских памятных мероприятий | Начальник УСП  | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | городской бюджет | 192,41 | 192,41 | 100 | День Победы |  |
| 3.3. | Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на организацию досуга разных категорий населения | Начальник УСП  | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | городской бюджет | 361,88 | 361,88 | 100 | День города – 361,88 тыс. руб., акция ко Дню России |  |
| 4. |  «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | Началь-ник УСП  | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Участие инвалидов в фестивале «Улыбка» планируется во втором полугодии 2024 г. |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП  | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 9105,60 | 5468,11 | 60,05 | - обеспечено бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных учреждений – 8 учреждений (МБУК ДК «Победа», МБУК ВПИМ, МБУК «Вятскополянская ГЦБС», МБОУ ДО ДХШ, МБОУ ДО ДШИ, МБОУ ДО ДМШД и УИ, МБОУ ДО ДТШ им. А. Калягина, МБУ ДО СШ «Электрон»). |
| областной бюджет | 318,60 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет | 8787,00 | 5468,11 | 62,23 |

Эксперт МКУ ЦКР А.А. Жукова