ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2030 годы за 2023 год

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2023 год (тыс. рублей) | Кассовые расходы за 2023 год (тыс. рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 2020-2030 годы |  | 01.012023 | 31.122023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 21919,6 | 21730,39 | 99,1% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8608 | 8426,21 | 97,9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 13311,6 | 13304,18 | 99,9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятия «Обеспечение развития массового спорта» | Начальник УСП, начальник УО | 01.012023 | 31.122023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 200,00 | 193,48 | 96,74% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 200,00 | 193,48 | 96,74% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. | Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Вятские Поляны | Начальник УСП | 01.012023 | 31.122023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 90,00 | 84,54 | 93,9% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 90,00 | 84,54 | 93,9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1. | Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2023» | Начальник УСП | 18.02. 2023 | 18.02. 2023 | 18.02. 2023 | 18.02. 2023 | всего | 10,0 | 9,680 |  | Приняли участие более 150 человек всех возрастных категорий | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 10,0 | 9,680 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Открытый турнир по волейболу среди любительских команд | Начальник УСП | 19.03. 2023 | 02.04. 2023 | 19.03. 2023 | 02.04. 2023 | всего | 3,0 | 2,4 |  | В турнире приняли участие 2 женских и 5 мужских команд города и района | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3,0 | 2,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Турнир по настольным играм среди первичных организаций | Начальник УСП | 31.032023 | 31.03. 2023 | 31.03. 2023 | 31.03. 2023 | всего | 3,0 | 2,7 |  | Участие приняли 6 команд организаций города | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3,0 | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4 | День физкультурника | Начальник УСП | 13.08. 2023 | 13.08. 2023 | 13.08. 2023 | 13.08. 2023 | всего | 11,0 | 10,9 |  | Проводился турнир по волейболу, приняло участие 6 команд. Турнир по пляжному футболу. Приняло участие 8 команд. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 11,0 | 10,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.5 | Кросс нации - 2023 | Начальник УСП | 23.09. 2023 | 23.0. 2023 | 23.09. 2023 | 23.09. 2023 | всего | 6,0 | 5,08 |  | В забеги приняли участие 150 человек. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 6,0 | 5,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.6 | Блиц–турнир по шахматам среди ветеранов города Вятские Поляны, посвященный Дню пожилых людей | Начальник УСП | 06.10. 2023 | 06.10. 2023 | 06.10. 2023 | 06.10. 2023 | всего | 3,0 | 3,0 |  | 35 человек в возрасте от 65+ | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.7 | Проезд команды города Вятские Поляны для участия в спортивном фестивале на кубок С.М. Кирова в г. Уржум | Начальник УСП | 08.10. 2023 | 08.10. 2023 | 08.10. 2023 | 08.10. 2023 | всего | 20,0 | 20,0 |  | На участие в Фестивале была направлена команда, состоящая из теннисистов и шахматистов | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.8 | Мастер – класс по игре «Бочче» | Начальник УСП | 20.10. 2023 | 20.10. 2023 | 20.10. 2023 | 20.10. 2023 | всего | 5,0 | 5,0 |  | Приняло участие 50 человек | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.9 | Турнир по волейболу среди ветеранских команд «Памяти Шорохова Ю.Г.» | Начальник УСП | 21.10. 2023 | 21.10. 2023 | 21.10. 2023 | 21.10. 2023 | всего | 6,0 | 5,71 |  | Приняло участие 5 команд. 1-ое место - команда города Кирова, 2-ое место - город Вятские Поляны и 3-е место – Уржум. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 6,0 | 5,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.10 | Первенство по баскетболу среди образовательных организаций города | Начальник УСП | 01.12. 2023 | 03.12. 2023 | 01.12. 2023 | 03.12. 2023 | всего | 11,0 | 9,66 |  | Приняло участие 5 мужских и 4 женские команды. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 11,0 | 9,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.11 | Турнир по волейболу среди любительских мужских и женских команд на «Новогодний Кубок Глав» Вятскополянского района и города Вятские Поляны | Начальник УСП | 24.12.2023 | 24.12.2023 | 24.12.2023 | 24.12.2023 | всего | 5,0 | 3,84 |  | Приняло участие 7 команд. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5,0 | 3,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.12 | Открытое первенство по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня – 2023» | Начальник УСП | 30.12. 2023 | 30.12. 2023 | 30.12. 2023 | 30.12. 2023 | всего | 7,0 | 6,57 |  | Приняло участие в соревнованиях 93 человека. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 7,0 | 6,57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.13 | Спартакиада среди трудовых коллективов | Начальник УСП | 30.12. 2023 | 30.12. 2023 | 30.12. 2023 | 30.12. 2023 | всего | 0 | 0 |  | В спартакиаде принимали участие 6 команд. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Организация выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Начальник УСП |  |  |  |  |  | 10,00 | 9,02 | 61,8% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 10,00 | 9,02 | 61,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1. | Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО – одна страна, одна команда!» | Начальник УСП | 22.05. 2023 | 31.05. 2023 | 22.05. 2023 | 31.05. 2023 | всего | 6,18 | 6,18 |  | Приняли участие более 120 учащихся, а также взрослое население | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 6,18 | 6,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.2. | Осенний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди муниципальных организаций города Вятские Поляны, организаций образования и обучающихся школ города Вятские Поляны | Начальник УСП | 28.10. 2023 | 28.10. 2023 | 28.10. 2023 | 28.10. 2023 | всего | 1,08 | 1,08 |  | Приняло участие в сдаче нормативов 80 человек | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 1,08 | 1,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.3. | Осенний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (II этап) среди муниципальных организаций города Вятские Поляны, организаций образования и обучающихся школ города Вятские Поляны | Начальник УСП | 29.11. 2023 | 20.12. 2023 | 20.11. 2023 | 29.11. 2023 | всего | 1,76 | 1,76 |  | Приняло участие в сдаче нормативов 93 человека. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 1,76 | 1,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3. | Участие детско-юношеских команд муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник» в областных, всероссийских соревнованиях | Начальник УО |  |  | 01.01. 2023 | 01.07. 2023 | всего | 52,00 | 51,92 | 99,8% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 52,00 | 51,92 | 99,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.1. | Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов « Золотая шайба» (старший возраст) г. Киров | Начальник УО |  |  | 17.01. 2023 | 19.01. 2023 | всего | 8,4 | 8,4 |  | Участие приняло 7 команд. Команда «Спартаковец» заняла 1 место. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов « Золотая шайба» (средний возраст) г. Киров | Начальник УО |  |  | 25.01. 2023 | 27.01. 2023 | всего | 7,2 | 7,2 |  | Участие приняло 7 команд. Команда «Спартаковец» заняло 1 место | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.3. | Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов « Золотая шайба» (младший возраст) г. Киров | Начальник УО |  |  | 31.01. 2023 | 04.02. 2023 | всего | 7,2 | 7,2 |  | Участие приняло 10 команд. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.4. | Открытое первенство города по мини футболу на снегу «Зимний мяч России» г. Вятские Поляны | Начальник УО |  |  | 01.01. 2023 | 28.02. 2023 | всего | 14,84 | 14,84 |  | Приняли участие ребята 2012 – 2013 г.р. 5 команд; 2010 – 2011 г.р. 5 команд; 2008 – 2009 г.р. 4 команды | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 14,84 | 14,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.5. | Всероссийские финальные соревнований юных хоккеистов « Золотая шайба» д. Большой Суходол (Нижегородская обл.) | Начальник УО |  |  | 05.03. 2023 | 12.03. 2023 | всего | 12,682 | 12,68 |  | Приняло участие 16 команд старшего возраста; 16 команд среднего возраста | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 12,682 | 12,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.6. | Соревнования по настольному теннису | Начальник УО |  |  | 10.12. 2023 | 10.12. 2023 | всего | 1,6 | 1,6 |  | приняло участие 12 человек | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.4. | Участие детско-юношеских команд муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеского военно-спортивного патриотического центра «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова в областных, всероссийских соревнованиях | Начальник УО |  |  | 01.01. 2023 | 01.07. 2023 | всего | 48,00 | 48,00 | 100% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 48,00 | 48,00 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.1 | Первенство по боксу | Начальник УО |  |  | 15.12. 2023 | 17.12. 2023 | всего | 24,0 | 24,0 | 100% | Участие приняло 14 человек. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 24,0 | 24,0 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.2 | Личное открытое первенство среди юношей и юниоров по АРБ «В новый год без ДТП» | Начальник УО |  |  | 23.12. 2023 | 23.12. 2023 | всего | 24,0 | 24,0 | 100% | Участие приняло 98 человек. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 24,0 | 24,0 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятия «Обеспечение поддержки системы подготовки спортсменов» | Начальник УСП |  |  |  |  | всего | 16461,00 | 16361,46 | 99,4% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3408,00 | 3308,46 | 97% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 13053,00 | 13053,00 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Электрон» города Вятские Поляны Кировской области (далее – МБУ ДО СШ «Электрон» города Вятские Поляны) в том числе: | Начальник УСП |  |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 16461,00 | 16361,46 | 99,4% | Сохранен кадровый потенциал учреждения, обеспечено содержание спортивной инфраструктуры, своевременно и в полном размере выплачена заработная плата тренерскому составу, основному и обслуживающему персоналу. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3408,00 | 3308,46 | 97% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 13053,00 | 13053,00 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта |  |  |  | 27.04. 2023 | 27.04. 2023 | всего | 950,00 | 850,46 | 89,5% | Приобретен спортивный инвентарь МБУ ДО СШ «Электрон» (татами). Учащиеся спортивной школы ли участие в спортивных соревнованиях (оплата проезда и проживания) | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 750,00 | 650,46 | 86,73% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 200,00 | 200,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение квалификации и профессиональной подготовки работников организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | Начальник УСП |  |  | 01.11. 2023 | 05.12. 2023 | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Обучение прошли 3 человека МБУ ДО СШ «Электрон» | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Реконструкция и обновление спортивных объектов | Начальник УСП |  |  | 01.01. 2023 | 01.07. 2023 | всего | 5252,6 | 5169,45 | 98,4% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5200,00 | 5117,75 | 98,4% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 52,6 | 51,7 | 98,3% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция и капитальный ремонт объекта спорта с обеспечением и доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в том числе: | Начальник УСП |  |  | 01.01. 2023 | 01.07. 2023 | всего | 5252,6 | 5169,45 | 98,4% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5200,00 | 5117,75 | 98,4% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 52,6 | 51,7 | 98,3% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1. 1. | Капитальный ремонт фасада спортпавильона МБУ ДО СШ «Электрон» города Вятские Поляны | Начальник УСП |  |  | 01.01. 2023 | 25.08 2023 | всего | 3767,6 | 3684,45 | 97,8% | Работы начались с 15 мая 2023 года. Срок окончания работ – 01.08.2023 | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3729,85 | 3647,6 | 97,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 37,75 | 36,85 | 97,6% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт тамбура, фойе, лестничного марша, коридора 1 этажа, козырьков и замена дверей МБУ ДО спортивная школа "Электрон" города Вятские Поляны Кировской области | Начальник УСП |  |  | 01.11. 2023 | 20.12. 2023 | всего | 1485,00 | 1485,00 | 100% | Проведен ремонт тамбура, фойе, лестничного марша, коридора 1 этажа, козырьков и замена дверей МБУ ДО спортивная школа "Электрон" города Вятские Поляны | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1470,15 | 1470,15 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 14,85 | 14,85 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.2. | Подписание соглашения между министерством спорта и туризма Кировской области и администрацией г. Вятские Поляны | Начальник УСП |  |  | 16.01. 2023 | 13.02. 2023 | всего | 0 | 0 |  | Соглашение между министерством спорта и туризма Кировской области и администрацией г. Вятские Поляны подписано от 13 февраля 2023 г. № ГП-2 | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.3. | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта | Начальник УСП |  |  | 13.03. 2023 | 01.04. 2023 | всего | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт по фасаду – от 27 марта 2023 № 03402000033230021170001. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, – 31;

количество мероприятий, выполненных в отчетном году – 31.