ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2030 годы за 2024 год

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2024 год (тыс. рублей) |  | Кассовые расходы 2024 год (тыс. рублей) |  | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 2020-2030 годы |  | 01.012024 | 31.122024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | всего | 15013,5 |  | 15012,53 |  | 99,99% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2763,8 |  | 2763,45 |  | 99,99% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 12249,7 |  | 12249,08 |  | 99,99% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятия «Обеспечение развития массового спорта» | Начальник УСП, начальник УО | 01.012024 | 31.122024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | всего | 252,4 |  | 251,78 |  | 99,8% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 252,4 |  | 251,78 |  | 99,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Вятские Поляны | Начальник УСП | 01.012024 | 31.122024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | всего | 142,4 |  | 142,1 |  | 99,8% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 142,4 |  | 142,1 |  | 99,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2024» |  |  |  | 17.02. 2024 | 18.02. 2024 | всего | 8,6 |  | 8,520 |  |  | Приняли участие более 120 человек всех возрастных категорий | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 8,6 |  | 8,520 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Открытый турнир по волейболу среди любительских команд |  |  |  | 07.04. 2024 | 07.04. 2024 | всего | 2,85 |  | 2,84 |  |  | В МБУ ДО СШ «Электрон» проходил турнир приняли участие 3 женских и 5 мужских команд города и района. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2,85 |  | 2,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Региональный этап Всероссийского проекта «Вызов Первых» |  |  |  | 19.04. 2024 | 21.04. 2024 | всего | 52,4 |  | 52,4 |  |  | Проходило на базе спортивного комплекса «Вересники». Участи приняли 2 команды (16 человек) | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 52,4 |  | 52,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Турнир по настольным играм среди первичных организаций | Начальник УСП |  |  | 26.04. 2024 | 26.04. 2024 | всего | 3,6 |  | 3,6 |  |  | В МБУ ДО СШ «Электрон» проходил турнир, участие приняли 60 человек. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | День Физкультурника |  |  |  | 10.08 2024 | 10.08. 2024 | всего | 23,6 |  | 23,6 |  |  | Мероприятия проходили в чаше стадиона и в зале МБУ ДО СШ «Электрон», участие приняли 350 человек | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 23,6 |  | 23,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Всероссийский день бега «Кросс Нации- 2024» |  |  |  | 22.09. 2024 | 22.09. 2024 | всего | 7,1 |  | 7,08 |  |  | В чаше стадиона МБУ ДО СШ «Электрон» проходило мероприятие, участие приняли 200 человек. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 7,1 |  | 7,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мастер-класс по игре «Бочча» |  |  |  | 27.10. 2024 | 27.10. 2024 | всего | 5,3 |  | 5,25 |  |  | В МБУ ДО СШ «Электрон» проходил мастер-класс, участие приняли 50 человек | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5,3 |  | 5,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Турнир среди ветеранских волейбольных команд «Памяти Шорохова Ю.Г.» |  |  |  | 26.10. 2024 | 26.10. 2024 | всего | 8,4 |  | 8,322 |  |  | В МБУ ДО СШ «Электрон» проходил турнир, участие приняли 60 человек | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 8,4 |  | 8,322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Турнир по волейболу среди любительских команд на «Новогодний Кубок Глав» Вятскополянского района и города Вятские Поляны |  |  |  | 22.12. 2024 | 22.12. 2024 | всего | 19,5 |  | 19,48 |  |  | В МБУ ДО СШ «Электрон» проходил турнир, участие приняли 72 человек | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 19,5 |  | 19,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Открытое первенство города Вятские Поляны по дзюдо |  |  |  | 30.12. 2024 | 30.12. 2024 | всего | 11,05 |  | 11,008 |  |  | В МБУ ДО СШ «Электрон» проходило первенство, участие приняли 118 человек | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 11,05 |  | 11,008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Начальник УСП | 01.012024 | 31.122024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | всего | 10,00 |  | 9,68 |  | 96,8% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 10,00 |  | 9,68 |  | 96,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО – одна страна, одна команда!» |  |  |  | 17.05. 2024 | 24.05. 2024 | всего | 2,6 |  | 2,32 |  |  | Приняли участие более 85 учащихся, а также взрослое население. Сдали 71 человек. Проходил в: ООО «Вятская Здравница»» (бассейн); МКОУ Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина г.Вятские Поляны (тир); МБУ ДО СШ «Электрон»(бег, силовые) | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2,6 |  | 2,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | I этап Осеннего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся школ города Вятские Поляны |  |  |  | 30.10. 2024 | 30.10. 2024 | всего | 3,7 | 3,68 |  |  |  | Приняли участие более 100 учащихся. Сдали 82 человек. Проходил в: МБУ ДО СШ «Электрон»(бег, силовые) | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3,7 | 3,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | II этап Осеннего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся школ города Вятские Поляны |  |  |  | 16.11. 2024 | 16.11. 2024 | всего | 3,7 |  | 3,68 |  |  | Приняли участие более 169 учащихся, а также взрослое население. Сдали 122 человек. Проходил в: МБУ ДО СШ «Электрон»(бег, силовые) | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3,7 |  | 3,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Участие детско-юношеских команд муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник» в областных, всероссийских соревнованиях | Начальник УО | 01.012024 | 31.122024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | всего | 54,00 |  | 54,00 |  | 100% |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 54,00 |  | 54,00 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов " Золотая шайба" (старший возраст) г. Киров |  |  |  | 15.01. 2024 | 18.01. 2024 | всего | 10,2 |  | 10,2 |  |  | Участие приняло 6 команд. Команда «Спартаковец» заняла 1 место. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 10,2 |  | 10,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Первенство города МКУ ДО ДЮЦ «Ровесник» по жиму лежа |  |  |  | 07.04. 2024 | 07.04. 2024 | всего | 4,68 |  | 4,68 |  |  | Участие приняло 44 человека. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 4,68 |  | 4,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч"(средний возраст) г. Киров |  |  |  | 24.05. 2024 | 26.05. 2024 | всего | 26,99 |  | 26,99 |  |  | Участие приняло 12 команд. «Спартаковец» заняло 7 место | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 26,99 |  | 26,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Туристический слет образовательных организаций г. Вятские Поляны |  |  |  | 21.09. 2024 | 21.09. 2024 | всего | 12,13 |  | 12,13 |  |  | Участие приняло 60 человек. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 12,13 |  | 12,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Муниципальный этап соревнований по шахматам «Белая Ладья» |  |  |  | 23.02. 2024 | 23.02. 2024 | всего | 0 |  | 0 |  |  | Участие приняло 38 человек | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.4. | Участие детско-юношеских команд муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеского военно-спортивного патриотического центра «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова в областных, всероссийских соревнованиях | Начальник УО | 01.012024 | 31.122024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | всего | 46,00 |  | 46,00 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 46,00 |  | 46,00 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.4.1 | XX международная спартакиада боевых искусств г.Уфа |  |  |  | 20.12. 2024 | 22.12. 2024 | всего | 46,00 |  | 46,00 |  |  |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 46,00 |  | 46,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятия «Обеспечение поддержки системы подготовки спортсменов» | Начальник УСП | 01.012024 | 31.122024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | всего | 14761,1 |  | 14760,75 |  | 99,99% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2763,8 |  | 2763,45 |  | 99,98% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 11997,3 |  | 11997,3 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Электрон» города Вятские Поляны Кировской области (далее – МБУ ДО СШ «Электрон» города Вятские Поляны) | Начальник УСП | 01.012024 | 31.122024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | всего | 14011,1 |  | 14011,1 |  | 100% | Сохранен кадровый потенциал учреждения, обеспечено содержание спортивной инфраструктуры, своевременно и в полном размере выплачена заработная плата тренерскому составу, основному и обслуживающему персоналу. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2013,8 |  | 2013,8 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 11997,3 |  | 11997,3 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 | Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта |  | 01.012024 | 31.122024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | всего | 750,00 |  | 749,65 |  | 99,95% | Приобретены: зона приземления, мяч волейбольный и баскетбольный, манекен, доска тактическая, секундомер, скакалки, утяжелитель для ног и рук. Выезды: г.Киров Чемпионат и первенство Кировской области по прыжкам на батуте; г.Киров Первенство Кировской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет; г.Киров Лично-командное первенство Кировской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет; г. Кирово-Чепецк Первенство Кировской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет; г.Киров Первенство Кировской области по баскетболу 3*3 среди команд юношей до 19 лет (2006 г.р. и моложе); г.Киров Первенство Кировкой области по баскетболу среди команд юношей 2008 г.р. и моложе. | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 750,00 |  | 749,65 |  | 99,95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году – 21

Количество мероприятий, выполненных в отчетном году – 21

Исполнитель Гильмутдинова Разиля Рафиковна (83334) 7-70-40