Отчет за 2024 год об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020-2030 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответствен ный исполнитель (должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирова ния | Плановые расходы за 2024 год (тыс. руб.) | Кассовые расходы за 2024 год (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Отметка о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» | Заместитель главы администрации города | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | всего | 42050,7 | 40861,1 | 97,2 | - Создание условий для развития институтов гражданского общества; - Повышение гражданской активности жителей города Вятские Поляны; - Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организации. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 29022,9 | 28380,1 | 97,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5770,7 | 5669,0 | 98,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 7257,1 | 6812,0 | 93,9 |  |  |
|  | Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны | Заместитель главы администрации города | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | всего | 41435,3 | 40245,7 | 97,1 | Обеспечение ввода объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 29022,9 | 28380,1 | 97,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5155,3 | 5053,6 | 98,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 7257,1 | 6812,0 | 93,9 |  |  |
| 11.1 | Отдельное мероприятие «Участие в проекте поддержки местных инициатив». |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 41435,3 | 40245,7 | 97,1 | Все проекты поддержки местных инициатив запланированные на 2024 год выполнены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 29022,9 | 28380,1 | 97,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5155,3 | 5053,6 | 98,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 7257,1 | 6812,0 | 93,9 |  |  |
| 11.1.1 | «Маленькие ножки бегут по дорожке!», устройство пешеходной дорожки от дома 30 по ул. Гагарина до входа в здание для школы начальных классов МКОУ Гимназии по адресу ул. Шорина д. 20а, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 556,8 | 550,0 | 98,2 | Работы выполнены | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 341,1 | 341,1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 82,7 | 82,6 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 133,0 | 126,3 | 95,0 |  |  |
| 11.1.2 | «С комфортом к парку Победы», ремонт пешеходной дорожки по ул. Мира (от перекрестка ул. Кирова до перекрестка ул. Гагарина) (нечетная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1704,4 | 1699,9 | 99,7 | ремонт пешеходной дорожки выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1271,8 | 1271,8 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 255,6 | 255,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 177,0 | 172,6 | 97,5 |  |  |
| 11.1.3 | «Комфорт и безопасность», ремонт пешеходной дорожки по улице Гагарина от дома № 48 (от въезда во двор) до дома № 50, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1599,3 | 1599,2 | 99,9 | ремонт пешеходной дорожки выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1114,5 | 1114,4 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 239,8 | 239,8 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 245,0 | 245,0 | 100,0 |  |  |
| 11.1.4 | «Школьная тропа», ремонт пешеходных дорожек по улице Калинина от входа в начальную школу № 2 (МКОУ Лицей с кадетскими классами им Г.С. Шпагина) до входа в сквер им. Г.С. Шпагина и пешеходной дорожки вдоль начальной школы №2 (МКОУ Лицей с кадетскими классами им Г.С. Шпагина), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 918,3 | 918,3 | 100,0 | ремонт пешеходных дорожек по ул. Калинина выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 678,3 | 678,3 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 138,0 | 138,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 102,0 | 102,0 | 100,0 |  |  |
| 11.1.5 | "Тротуар здоровья", ремонт пешеходной дорожки по улице Гагарина от перекрестка ул.Лермонтова до перекрестка ул. Некрасова, (четная сторона) г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1981,4 | 1314,9 | 66,4 | ремонт пешеходной дорожки выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1425,4 | 945,9 | 66,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 298,0 | 197,8 | 66,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 258,0 | 171,2 | 66,4 |  |  |
| 111.6 | «Дорогою добра», ремонт пешеходной дорожки по ул. Мира от перекрестка улицы Гагарина до перекрестка улицы Урицкого (нечетная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1907,1 | 1900,0 | 99,6 | Ремонт выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1317,2 | 1317,2 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 342,9 | 342,9 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 247,0 | 239,9 | 97,1 |  |  |
| 11.1.7 | «Бегом на работу!», ремонт пешеходной дорожки по улице Ленина от ул. Гагарина до въезда в арку д. 172 по ул. Ленина (четная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1865,2 | 1850,0 | 99,2 | Ремонт выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1148,0 | 1148,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 278,2 | 278,1 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 439,0 | 423,9 | 96,7 |  |  |
| 11.1.8 | «Дорога в детство», благоустройство дворовой территории дома № 10 по улице Гагарина, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1888,2 | 1888,2 | 100,0 | благоустройство дворовой территории выполнено | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1301,2 | 1301,2 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 189,0 | 189,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 398,0 | 398,0 | 100,0 |  |  |
| 11.1.9 | "Японский город "ТоЯма ТоКанава", ремонт пешеходной дорожки по ул. Тойменка от поворота в музей истории завода «Молот» (МБУК ДК "Победа" ул. Тойменка д. 2 до поворота на городскую баню ул. Тойменка д. 6) (четная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 653,1 | 650,0 | 99,5 | ремонт выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 474,0 | 474,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 98,1 | 98,1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 81,0 | 77,9 | 96,1 |  |  |
| 11.1.10 | «Нашим ножкам – комфортные дорожки!-2», ремонт пешеходной дорожки по ул. Дзержинского (от входа на детскую площадку "Талисмания" до д. 17 по ул. Дзержинского), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1857,3 | 1850,0 | 99,6 | ремонт пешеходной дорожки выполнен | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1358,4 | 1358,4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 277,7 | 277,6 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 221,2 | 214,0 | 96,8 |  |  |
| 11.1.11 | «Спортзал по новому», ремонт борцовского зала МБУ ДО СШ «Электрон» ул. Ленина д.149А, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябр | январь | январь | всего | 1706,0 | 1697,4 | 99,5 | ремонт борцовского зала выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1375,0 | 1368,1 | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 171,0 | 170,1 | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 160,0 | 159,2 | 99,5 |  |  |
| 1.1.12 | "Музыка света и тепла", замена окон в кабинетах муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов г. Вятские Поляны Кировской области |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 808,2 | 600,0 | 74,2 | замена окон выполнена | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 450,5 | 450,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 60,1 | 60,1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 297,6 | 89,4 | 30,0 |  |  |
| 1.1.13 | «Портал Победа», капитальный ремонт входной группы в муниципальном бюджетном учреждении культуры Дворце культуры «Победа» по улице Тойменка, д.2, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1100,1 | 1100,1 | 100,0 | капитальный ремонт входной группы выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 875,1 | 875,1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 111,0 | 111,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 114,0 | 114,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1.14 | «Красивому городу – красивая библиотека-3», ремонт помещений в центральной городской библиотеке муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система», ул. Школьная, д. 47, г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1145,6 | 1129,3 | 98,5 | ремонт помещений выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 870,7 | 870,7 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 169,9 | 169,9 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 105,0 | 88,7 | 84,4 |  |  |
| 1.1.15 | "Войдем в историю", ремонт экспозиционного зала МБУК "Вятскополянский исторический музей", г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 829,9 | 829,4 | 99,6 | Ремонт зала выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 639,3 | 639,3 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 83,6 | 83,6 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 107,0 | 106,5 | 99,5 |  |  |
| 1.1.16 | «Спорт с комфортом», капитальный ремонт учебных залов в МКУ ДО детскоюношеский военно-спортивный патриотический центр «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова г. Вятские Поляны Кировской области по ул. Кукина 14/48, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1565,0 | 1564,7 | 99,9 | капитальный ремонт учебных залов выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1217,0 | 1216,8 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 157,0 | 157,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 191,0 | 190,9 | 99,9 |  |  |
| 1.1.17 | «Живи футболом», замена искусственного покрытия мини-футбольной площадки по адресу ул. Азина, д. 56, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1539,7 | 1539,7 | 100,0 | замена искусственного покрытия мини-футбольной площадки выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1220,7 | 1220,7 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 154,0 | 154,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 165,0 | 165,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1.18 | «Территория творчества и труда», устройство сцены на площади им. Ф.И. Трещева, г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 2000,7 | 1912,5 | 95,5 | Работы выполнены | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1147,5 | 1147,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 478,2 | 478,1 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 375,0 | 286,9 | 76,5 |  |  |
| 1.1.19 | "Комфортная пешеходная зона к "Купеческому городу", благоустройство пешеходной зоны с устройством парковочных мест у дома № 11 по ул. Азина, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1540,8 | 1540,8 | 100,0 | благоустройство пешеходной зоны с устройством парковочных мест выполнено | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1177,8 | 1177,8 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 155,0 | 155,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 208,0 | 208,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1.20 | «Пока помнят - живы», благоустройство территории вокруг памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1232,5 | 1231,7 | 99,9 | Благоустройство территории выполнено | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 952,1 | 952,1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 123,4 | 123,4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 157,0 | 156,2 | 99,4 |  |  |
| 1.1.21 | "Живи, родник, живи!", благоустройство прилегающей территории к роднику по ул. Советская г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1129,0 | 972,9 | 86,1 | благоустройство прилегающей территории к роднику выполнено | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 924,0 | 767,9 | 83,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 98,0 | 98,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 107,0 | 107,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1.22 | «Чемпионом быть, до 100 лет жить!» реконструкция универсальной спортивной площадки (двор домов №№ 112, 114 по ул. Ленина, №№ 16, 18 по ул. Урицкого), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябр | январь | январь | всего | 1930,8 | 1930,8 | 100,0 | реконструкция универсальной спортивной площадки выполнена | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1494,8 | 1494,8 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 194,0 | 194,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 242,0 | 242,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1.23 | "Спорт для всех!", ремонт спортивной площадки для игр с мячом и воркаута во дворе дома 110 по ул. Ленина, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 2030,2 | 2030,2 | 100,0 | ремонт спортивной площадки выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1380,2 | 1380,2 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 204,0 | 204,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 446,0 | 446,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1.24 | Старт чемпионов", устройство универсальной спортивной площадки во дворе дома по улице Урицкого д. 22, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1764,2 | 1764,2 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1318,6 | 1318,6 | 100,0 | устройство универсальной спортивной площадки выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 177,0 | 177,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 268,6 | 268,6 | 100,0 |  |  |
| 1.1.25 | «От игр к спорту», устройство детской игровой спортивной площадки во дворе дома 22 по ул. Октябрьская, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 799,7 | 799,7 | 100,0 | устройство детской игровой спортивной площадки выполнено | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 549,7 | 549,7 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 170,0 | 170, | 100,0 |  |  |
| 1.1.26 | «Двор счастья!», благоустройство дворовой территории д. 30 по ул. Гагарина, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 2666,4 | 2666,4 | 100,0 | благоустройство дворовой территории выполнено | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 267,0 | 267,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 899,4 | 899,4 | 100,0 |  |  |
| 1.1.27 | «Здоровые ноги на ровной дороге», благоустройство дворовой территории дома № 5 в микрорайоне "Центральный", г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 2715,4 | 2715,4 | 100,0 | Работы по благоустройству дворовой территории выполнены | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 272,0 | 272,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 943,4 | 943,4 | 100,0 |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие территориального общественного территориального самоуправления» | Консультант главы города | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | .Финансовая поддержка активистов территориального общественного самоуправления |  |
| 2.1 | Проведение общих собраний |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 25.04.2024 проведено совещание с председателями уличных комитетов | выполнено |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Заместитель главы администрации города | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 615,4 | 615,4 | 100,0 | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |
| 3.1 | Предоставление субсидии общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 286,2 | 286,2 | 100,0 | Осуществлена выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг | Выполнено |
| 3.2 | Предоставление субсидии Вятскополянской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 329,2 | 329,2 | 100,0 | Осуществлена выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг | Выполнено |
| 4. | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Заместитель главы администрации города | апрель | декабрь | апрель | декабрь | Городской бюджет | 41,0 | 0 | 0 | Налоговые льготы гражданам не предоставлялись | Не выполнено |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, ___31_______, количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, _____30____.

Консультант главы города                                                                                                                   П.Б. Батаков

Исполнитель: