Отчет за 1 полугодие 2024 года об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020-2030 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответствен ный исполнитель (должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирова ния | Плановые расходы 2 за 2024 год (тыс. руб.) | Кассовые расходы 3 за 2024 отчетный период (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы4 (краткое описание) | Отметка о выполнении мероприятия 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» | Заместитель главы администрации города | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 41755,4 | 2353,3 | 5,6 | - Создание условий для развития институтов гражданского общества; - Повышение гражданской активности жителей города Вятские Поляны; - Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организации. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 27950,9 | 1591,4 | 5,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 6109,4 | 499,3 | 8,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 7695,1 | 262,6 | 3,4 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны | Заместитель главы администрации города | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 41332,9 | 2061,0 | 4,9 | Обеспечение ввода объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 27950,9 | 1591,4 | 5,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5686,9 | 207,0 | 3,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 7695,1 | 262,6 | 3,4 |  |  |
| 11.1 | Отдельное мероприятие «Участие в проекте поддержки местных инициатив». |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 41332,9 | 2061,0 | 4,9 | заключены контракты по 9 проектам, по 2 –не заключены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 27950,9 | 1591,4 | 5,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5686,9 | 207,0 | 3,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 7695,1 | 262,6 | 3,4 |  |  |
| 11.1.1 | «Маленькие ножки бегут по дорожке!», устройство пешеходной дорожки от дома 30 по ул. Гагарина до входа в здание для школы начальных классов МКОУ Гимназии по адресу ул. Шорина д. 20а, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 579,2 | 0 | 0 | Работы выполнены | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 359,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 87,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 133,0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1.2 | «С комфортом к парку Победы», ремонт пешеходной дорожки по ул. Мира (от перекрестка ул. Кирова до перекрестка ул. Гагарина) (нечетная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1743,0 | 0 | 0 | ремонт пешеходной дорожки выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1304,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 262,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 177,0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1.3 | «Комфорт и безопасность», ремонт пешеходной дорожки по улице Гагарина от дома № 48 (от въезда во двор) до дома № 50, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1599,3 | 0 | 0 | ремонт пешеходной дорожки выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1114,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 239,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 245,0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1.4 | «Школьная тропа», ремонт пешеходных дорожек по улице Калинина от входа в начальную школу № 2 (МКОУ Лицей с кадетскими классами им Г.С. Шпагина) до входа в сквер им. Г.С. Шпагина и пешеходной дорожки вдоль начальной школы №2 (МКОУ Лицей с кадетскими классами им Г.С. Шпагина), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 918,3 | 0 | 0 | ремонт пешеходных дорожек по ул. Калинина от входа в начальную школу № 2 до входа в сквер им. Г.С. Шпагина и пешеходной дорожки вдоль начальной школы №2, г. Вятские Поляны (918286 рубля). Работы по ремонту осуществляет Индивидуальный предприниматель Саидов Шамсиддин Курбанович. | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 678,3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 138,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 102,0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1.5 | "Тротуар здоровья", ремонт пешеходной дорожки по улице Гагарина от перекрестка ул.Лермонтова до перекрестка ул. Некрасова, (четная сторона) г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1981,4 | 0 | 0 | ремонт выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1425,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 298,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 258,0 | 0 | 0 |  |  |
| 111.6 | «Дорогою добра», ремонт пешеходной дорожки по ул. Мира от перекрестка улицы Гагарина до перекрестка улицы Урицкого (нечетная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1956,1 | 0 | 0 | Ремонт выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1356,1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 353,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 247,0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1.7 | «Бегом на работу!», ремонт пешеходной дорожки по улице Ленина от ул. Гагарина до въезда в арку д. 172 по ул. Ленина (четная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1915,8 | 0 | 0 | Ремонт выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1188,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 288,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 439,0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1.8 | «Дорога в детство», благоустройство дворовой территории дома № 10 по улице Гагарина, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1888,2 | 0 | 0 | Проект был размещен на электронном аукционе для определения подрядной организации 3 раза, но не было подано ни одно заявки. 22.07.2024 проект будет размещен 4 раз. | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1301,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 189,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 398,0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1.9 | "Японский город "ТоЯма ТоКанава", ремонт пешеходной дорожки по ул. Тойменка от поворота в музей истории завода «Молот» (МБУК ДК "Победа" ул. Тойменка д. 2 до поворота на городскую баню ул. Тойменка д. 6) (четная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 675,9 | 0 | 0 | ремонт выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 492,9 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 102,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 81,0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1.10 | «Нашим ножкам – комфортные дорожки!-2», ремонт пешеходной дорожки по ул. Дзержинского (от входа на детскую площадку "Талисмания" до д. 17 по ул. Дзержинского), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1912,4 | 0 | 0 | ремонт пешеходной дорожки по ул. Дзержинского (от входа на детскую площадку «Талисмания» до д. 17 по ул. Дзержинского), г. Вятские Поляны (1912410 рублей). Работы осуществляет ООО «РЕМДОРСТРОЙ» | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1404,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 287,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 221,2 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1.11 | «Спортзал по новому», ремонт борцовского зала МБУ ДО СШ «Электрон» ул. Ленина д.149А, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябр | январь | январь | всего | 331,0 | 0 | 0 | Проект будет размещен на электронном аукционе для определения подрядной организации 22.07.2024. | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 171,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 160,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.12 | "Музыка света и тепла", замена окон в кабинетах муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов г. Вятские Поляны Кировской области |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1997,6 | 0 | 0 | замена окон в кабинетах муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов г. Вятские Поляны Кировской области (1997591 рублей). Работы по замене окон осуществляет ООО «Форто» | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 200,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 297,6 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.13 | «Портал Победа», капитальный ремонт входной группы в муниципальном бюджетном учреждении культуры Дворце культуры «Победа» по улице Тойменка, д.2, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1100,1 | 0 | 0 | капитальный ремонт входной группы в муниципальном бюджетном учреждении культуры Дворце культуры «Победа» по улице Тойменка, д.2, г. Вятские Поляны (1100092 рубль). Работы по ремонту будет проводить ООО «Строймастер» | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 875,1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 111,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 114,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.14 | «Красивому городу – красивая библиотека-3», ремонт помещений в центральной городской библиотеке муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система», ул. Школьная, д. 47, г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1336,4 | 0 | 0 | ремонт помещений центральной городской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система», ул. Школьная, д. 47, г. Вятские Поляны (1336414 рубля). Работы по ремонту пешеходной дорожки будет осуществлять ИП Насыйбуллин Шамиль Шагабутдинович. | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1030,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 201,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 105,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.15 | "Войдем в историю", ремонт экспозиционного зала МБУК "Вятскополянский исторический музей", г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 833,5 | 829,2 | 99,5 | Ремонт зала выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 642,5 | 639,2 | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 84,0 | 83,5 | 99,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 107,0 | 106,5 | 99,5 |  |  |
| 1.1.16 | «Спорт с комфортом», капитальный ремонт учебных залов в МКУ ДО детскоюношеский военно-спортивный патриотический центр «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова г. Вятские Поляны Кировской области по ул. Кукина 14/48, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1565,0 | 0 | 0 | Контракт заключен, ведутся работы | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1217,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 157,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 191,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.17 | «Живи футболом», замена искусственного покрытия мини-футбольной площадки по адресу ул. Азина, д. 56, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 319,0 | 0 | 0 | замена искусственного покрытия мини-футбольной площадки по адресу ул. Азина, д. 56, г. Вятские Поляны (1539753 рублей). Проект будет размещен на электронном аукционе для определения подрядной организации 22.07.2024. | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 154,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 165,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.18 | «Территория творчества и труда», устройство сцены на площади им. Ф.И. Трещева, г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 2500,0 | 0 | 0 | Работы выполнены | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 625,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 375,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.19 | "Комфортная пешеходная зона к "Купеческому городу", благоустройство пешеходной зоны с устройством парковочных мест у дома № 11 по ул. Азина, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1540,8 | 0 | 0 | благоустройство пешеходной зоны с устройством парковочных мест у д. 11 по ул. Азина, г. Вятские Поляны (1540789 рубля). Работы по ремонту ведет ООО «РЕМДОРСТРОЙ». | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1177,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 155,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 208,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.20 | «Пока помнят - живы», благоустройство территории вокруг памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1237,9 | 1231,7 | 99,5 | Благоустройство территории выполнено | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 956,9 | 952,1 | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 124,0 | 123,4 | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 157,0 | 156,2 | 99,5 |  |  |
| 1.1.21 | "Живи, родник, живи!", благоустройство прилегающей территории к роднику по ул. Советская г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1129,0 | 0 | 0 | Работы ведутся | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 924,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 98,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 107,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.22 | «Чемпионом быть, до 100 лет жить!» реконструкция универсальной спортивной площадки (двор домов №№ 112, 114 по ул. Ленина, №№ 16, 18 по ул. Урицкого), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябр | январь | январь | всего | 1930,8 | 0 | 0 | реконструкция универсальной спортивной площадки (двор домов №№ 112, 114 по ул. Ленина, №№ 16, 18 по ул. Урицкого), г. Вятские Поляны (1930766 рублей). Работы по благоустройству дворовой территории выполняет ООО "ВИКС" | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1494,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 194,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 242,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.23 | "Спорт для всех!", ремонт спортивной площадки для игр с мячом и воркаута во дворе дома 110 по ул. Ленина, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 2030,2 | 0 | 0 | Проект был размещен на электронном аукционе для определения подрядной организации 3 раза, но не было подано ни одно заявки | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1380,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 204,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 446,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.24 | "Спортивное детство", устройство площадки у дома 24 по улице Шорина, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1684,9 | 0 | 0 | Проект был размещен на электронном аукционе для определения подрядной организации 3 раза, но не было подано ни одно заявки | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1077,9 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 169,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 438,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.25 | Старт чемпионов", устройство универсальной спортивной площадки во дворе дома по улице Урицкого д. 22, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 445,6 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 | 0 | 0 | Проект будет размещен на электронном аукционе для определения подрядной организации 22.07.2024. | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 177,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 268,6 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.26 | «От игр к спорту», устройство детской игровой спортивной площадки во дворе дома 22 по ул. Октябрьская, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 799,7 | 0 | 0 | Проект был размещен на электронном аукционе для определения подрядной организации 3 раза, но не было подано ни одно заявки | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 549,7 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 80,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 170,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.27 | «Двор счастья!», благоустройство дворовой территории д. 30 по ул. Гагарина, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 2666,4 | 0 | 0 | благоустройство дворовой территории д. 30 по ул. Гагарина, г. Вятские Поляны (2666356 рубль). Работы по ремонту асфальбтобетонного покрытия выполнило ООО «РЕМДОРСТРОЙ» | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 267,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 899,4 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.28 | «Здоровые ноги на ровной дороге», благоустройство дворовой территории дома № 5 в микрорайоне "Центральный", г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 2715,4 | 0 | 0 | Работы по благоустройству дворовой территории выполнило ООО «МЕГА-СТРОЙ» г. Вятские Поляны. | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 272,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 943,4 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие территориального общественного территориального самоуправления» | Консультант главы города | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | .Финансовая поддержка активистов территориального общественного самоуправления |  |
| 2.1 | Проведение общих собраний |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 25.04.2024 проведено совещание с председателями уличных комитетов | выполнено |
| 2.2 | Представление грантов в форме субсидий председателям уличных комитетов |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | Гранты не выдавались | Не выполнено |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Заместитель главы администрации города | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 422,5 | 292,3 | 69,2 | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |
| 3.1 | Предоставление субсидии общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 270,2 | 140,0 | 51,8 | Осуществлена выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг | Выполнено |
| 3.2 | Предоставление субсидии Вятскополянской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 152,3 | 152,3 | 100,0 | Осуществлена выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг | Выполнено |
| 4. | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Заместитель главы администрации города | апрель | декабрь | апрель | декабрь | Городской бюджет | 41,0 | 0 | 0 | Налоговые льготы гражданам не предоставлялись | Не выполнено |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, ___33_______, количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, _____14____.

Консультант главы города                                                                                                                   П.Б. Батаков

Исполнитель: