**Приложение № 1**

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»**

**на 2020- 2024 годы за 2024 год**

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия, | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Плановые расходы за 2024 год  (тыс. руб.) | Кассовые расходы за 2024 год  (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2020- 2024 годы | Консультант главы города,  Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города,  Заведующий отделом по делам ГО, ЧС, ОТ и МЖК администрации города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 1451,0 | 1392,6 | 95,9 | - выявлено 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (АППГ- 4);  - уровень (коэффициент) преступности увеличился ;  - сегмент территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны остался на прежнем уровне;  - отсутствуют нарушения при проведении проверок достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера |  |
| Областной бюджет | 1303,2 | 1256,1 | 96,3 |
| Городской бюджет | 147,8 | 136,5 | 92,3 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Вятские Поляны» | Консультант главы города, антинаркотическая комиссия города Вятские Поляны, МО МВД, ЦРБ, УИИ УФСИН, ЦЗН | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | Мероприятия, проводятся в рамках общероссийских и региональных антинаркотических акций, а также на постоянной основе сотрудниками МО МВД России «Вятскополянский» |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие: «Развитие и укрепление системы межведомственного взаимодействия в организации профилактики наркомании» | Антинаркотическая комиссия города Вятские Поляны, военкомат, ОВД, ЦРБ |  |  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | Налажено межведомственное взаимодействие субъектов профилактики наркомании по проведению мероприятий профилактической направленности. |  |
| 1.1.1 | Проведение систематического анализа наркоситуации    в городе и реализации принятой программы с  последующей ее корректировкой | Антинаркотическая комиссия города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Анализ наркоситуации осуществляется ежегодно на заседаниях антинаркотической комиссии. При необходимости проводится корректировка программы. | выполнено |
| 1.1.2 | Обеспечение взаимодействия военкомата, ОВД, ЦРБ по выявлению  призывников, допускающих немедицинское потребление наркотиков | Военкомат, ОВД, ЦРБ | 01.04.2024  01.10.2024 | 01.08.2024  01.12.2024 | 01.04.2024  01.10.2024 | 01.08.2024  01.12.2024 |  | 0 | 0 | 0 | Совместно с военным комиссариатом и ЦРБ проводятся проверки призывников, направляемых для прохождения срочной службы. В ходе проверок в 2024 году призывников, допускающих немедицинское потребление наркотиков, не выявлено. | выполнено |
| 1.1.3 | Организация освещения в СМИ проводимых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. | Антинаркотическая комиссия города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В газете «Вятско-Полянская правда», на кабельном телевидении г.Вятские Поляны и на Интернет-сайте администрации города на постоянной основе освещаются проводимые мероприятия антинаркотической направленности. В 2024 году размещено 3 информации. | выполнено |
| 1.1.4 | Разработка, оплата изготовления и распространение информационно-методических, просветительских материалов, в т.ч. буклетов, брошюр | Антинаркотическая комиссия города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 2, 0 | 0 | 0 | Информационно- просветительские материалы антинаркотической направленности были изготовлены самостоятельно, безвозмездно | выполнено |
| 1.1.5 | С использованием сайтов администрации города, правоохранительных органов организовать информирование населения о контактных телефонах анонимных «горячих линий» для приема сообщений граждан о местах продажи наркотиков и психоактивных веществ и других правонарушениях | Антинаркотическая комиссия города Вятские Поляны, МО МВД РФ «Вятскополянский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | С 18 по 29 марта 2024 года проведен 1 этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».Составлено 2 адм. протокола за потребление наркотиков. Проведено 14 рейдов в местах досуга молодежи. С 14 по 25 октября 2024 года проведен 2 этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».Составлено 3 адм. протокола за потребление наркотиков. Проведено 12 рейдов в местах досуга молодежи | выполнено |
| 1.1.6 | Выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | МО МВД РФ «Вятскополянский», администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году в ходе операции «МАК» выявлено 4 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | выполнено |
| 1.1.7 | Выявление и ликвидация очагов незаконных посевов наркосодержащих растений | МО МВД РФ, администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году не выявлено очагов незаконных посевов наркосодержащих растений | выполнено |
| 1.1.8 | Размещение на информационных стендах предприятий, садоводческих и гаражных кооперативов плакатов с обращением к владельцам земельных участков о запрете выращивания нарксодержащих растений | МО МВД РФ «Вятскополянский», администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году на информационных стендах предприятий, садоводческих и гаражных кооперативов размещены плакаты с обращением к владельцам земельных участков о запрете выращивания нарксодержащих растений | выполнено |
| 1.1.9 | Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических и психотропных веществ | МО МВД РФ «Вятскополянский», администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Направлены письма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по вопросам соблюдения 0обязательных требований в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических и психотропных веществ | выполнено |
| 1.1.10 | Мониторинг ресурсов в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и направления на блокировку источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков | Антинаркотическая комиссия города Вятские Поляны, МО МВД РФ «Вятскополянский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Защита детей от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, осуществляется посредством использования системы контентной фильтрации оператором связи «Ростелеком», также в образовательных организациях используется бесплатное программное обеспечение Интернет Цензор, SkyDNS. | выполнено |
| 1.1.11 | Наполнение Интернет- пространства антинаркотическим контентом | Антинаркотическая комиссия города , МО МВД РФ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году размещено 3 информации антинаркотической направленности | выполнено |
| 1.1.12 | Проведение мониторинга случаев обращений граждан в медицинские организации в связи с употреблением наркотических и психотропных веществ | Антинаркотическая комиссия города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году граждане в медицинские организации в связи с употреблением наркотических и психотропных веществ не обращались | выполнено |
| 1.1.13 | Оформление стендов и иной наглядной агитации по профилактике потребления наркотических средств | Антинаркотическая комиссия города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В образовательных организациях оформлены стенды по профилактике потребления наркотических средств | выполнено |
| 1.1.14 | Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, состоящими на учете | МО МВД РФ «Вятскополянский», администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Индивидуальная профилактическая работа с семьями и детьми, состоящими на учете проводилась | выполнено |
| 1.1.15 | Выявление несовершеннолетних входящих в «группы риска» потребления наркотиков, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы | МО МВД РФ «Вятскополянский», администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Реабилитация семей и детей в СОП 25семей/ 41 н/летний СОП | выполнено |
| 1.1.16 | Организация профилактической работы с несовершеннолетними, проживающими в семьях, лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков | МО МВД РФ «Вятскополянский», администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Работа проводилась с 1 н/л | выполнено |
| 1.1.17 | Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам ответственности, связанной с незаконным оборотом наркотиков | МО МВД РФ «Вятскополянский», администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году размещено 3 информации антинаркотической направленности | выполнено |
| 1.2 | Отдельное мероприятие: «Комплексные меры по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей» | Консультант главы города, антинаркотическая комиссия города , МО МВД, УИИ ФСИН, ЦЗН, ЦСОН, ЦРБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году 3 наркопотребителям судом применены дополнительные меры медицинского характера, 3-прошли курс амбулаторного лечения | выполнен |
| 1.2.1 | Организация ежеквартального сбора информации и стат. данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. | Антинаркотическая комиссия города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Проведена работа по сбору и обобщению данных за 2024 год. Информация направлена в антинаркотическую комиссию Кировской области. Сведения предоставляются ежеквартально. | выполнено |
| 1.2.2 | Осуществление мер субъектами профилактики по выявлению потребителей наркотиков с последующим направлением их на лечение и дальнейшую реабилитацию по месту жительства с организацией постреабилитационного социального патроната | МО МВД, УИИ ФСИН, ЦЗН, ЦСОН, ЦРБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия осуществляются субъектами профилактики при непосредственном добровольном согласии наркозависимых лиц. | выполнено |
| 1.2.3 | Создание оптимальной среды жизнедеятельности наркозависимых граждан, в том числе условий проживания, доступности к социально значимым объектам жизнедеятельности, в том числе трудоустройство | МО МВД, УИИ ФСИН, ЦЗН, ЦСОН, ЦРБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия осуществляются субъектами профилактики при обращении наркозависимых за необходимой помощью. В 2024 году обращений не было. | выполнено |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории города Вятские Поляны» | Консультант главы города,  начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города МО МВД РФ, ОПП ЛОВДТ, УИИ УФСИН, ЦЗН, ЦРБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего | 277,0 | 220,8 | 79,7 | Общее число зарегистрированных преступлений в 2024 году по сравнению с АППГ (375) увеличилось - 397. Увеличилось (155) количество тяжких преступлений (АППГ-112). Количество преступлений, совершенных в общественных местах увеличилось - 91(АППГ-88). Произошло уменьшение уличной преступности (с 40 до 35). Увеличилось количество экономических преступлений (с 6 до 19). Не выявлено преступлений экстремистской направленности. |  |
| Областной бюджет | 149,7 | 102,8 | 68,6 |
| Городской бюджет | 127,3 | 118,0 | 92,6 |
| 2.1. | Отдельное мероприятие: «Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений» | Консультант главы города, МО МВД РФ, ОПП ЛОВДТ, УИИ УФСИН, ОУФССП, ЦЗН, | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Увеличился уровень (коэффициент) преступности |  |
| 2.1.1. | Изучение региональных нормативно-правовых актов, новых форм и методов работы в сфере профилактики правонарушений | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Изучение нормативно-правовых актов проводится по мере поступления. Изучено 6 документов в сфере профилактики правонарушений. | выполнено |
| 2.1.2. | Организация ежемесячного проведения в городе единого дня профилактики | МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Дни профилактики проводятся сотрудниками МО МВД РФ «Вятскополянский» на территории города ежемесячно. В 2024 году проведено 12 дней профилактики. | выполнено |
| 2.1.3. | Расширение использования средств массовой информации, иных информационных  ресурсов в целях освещения вопросов профилактики преступлений, охраны  общественного порядка и общественной безопасности | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений города Вятские Поляны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Все проводимые мероприятия профилактической направленности освещаются в местных СМИ и на официальном Интернет-сайте администрации города. | выполнено |
| 2.1.4. | Проведение разъяснительной работы с населением о повышении защищенности жилого сектора, садово-огородных участков, гаражных массивов от преступных посягательств, в том числе путем организации постов самоохраны садов, гаражей, домов, подъездов,  установки в квартирах охранной сигнализации и домофонов (видеодомофонов) | МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Участковыми уполномоченными полиции МО МВД РФ «Вятскополянский» проводится работа с председателями уличных комитетов, советов многоквартирных домов, председателями садоводческих и гаражных кооперативов о необходимости дополнительной защищенности объектов. | выполнено |
| 2.1.5 | Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | МО МВД РФ «Вятскополянский» профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе. В 2024 году составлено 4 адм. Протокола, изъято 16 литров ССЖ | выполнено |
| 2.1.6. | Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности  для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции | МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | МО МВД РФ «Вятскополянский» профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе. При выявлении, нарушители привлекаются к административной ответственности. | выполнено |
| 2.2. | Отдельное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 27,0 | 25,3 | 93,7 |  |  |
| 2.2.1. | Проведение конференции по проблемам межведомственного взаимодействия и актуальным вопросам профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 5,0 | 5,0 | 100,0 | Обучение новым методам работы 396 представителей субъектов системы профилактики | выполнено |
| 2.2.2. | Оказание помощи в реализации программ правового воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 6 обучающих семинаров для 314 специалистов образовательных организаций | выполнено |
| 2.2.3. | Оказание помощи субъектам системы профилактики по формированию толерантности и профилактике экстремизма среди несовершеннолетних | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 12 занятий постоянно действующего лектория по обучению новым методам работы (134 представителя субъектов системы профилактики) | выполнено |
| 2.2.4. | Организация проведения этапов межведомственной акции «Подросток» | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Отменена Правительством Кировской области | Не выполнено |
| 2.2.5. | Организация проведения мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения среди детей и подростков | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Формирование законопослушного поведения 1020 дошкольников, 6270 школьников | выполнено |
| 2.2.6. | Организация межведомственной работы по реализации программ реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Индивидуальная профилактическая работа: 66 семьи СОП, 70 н/летних СОП | выполнено |
| 2.2.7. | Выпуск информационно-методических материалов по обмену опытом работы по профилактике правонарушений среди учащихся | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | Подготовлены информационно-методические материалы | выполнено |
| 2.2.8. | Изучение новых форм и методов работы, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 22,0 | 20,3 | 92,2 | Обслуживание АИС «Подросток» | выполнено |
| 2.2.9. | Организация и проведение тематических и информационно-обучающих семинаров для специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Проведено 6 семинара с 118 представителями субъектов системы профилактики | выполнено |
| 2.2.10. | Организация для населения города социально-правовых консультаций по вопросам защиты прав и интересов детей | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты системы профилактики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Защита прав и интересов детей по 87 обращениям граждан: 20 от родителей, 28 от иных граждан | выполнено |
| 2.2.11. | Организация информационных часов, лекториев, викторин, встреч с несовершеннолетними и родителями (законными представителями) по правовому просвещению | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Организована информационная компания при участии: 2123 родителей, 3989 н/л | выполнено |
| 2.2.12. | Организация тематических и обучающих семинаров для специалистов учреждений системы профилактики по проблемам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма у детей и подростков | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 7 обучающих семинаров для специалистов субъектов системы профилактики: МДОУ-146, ОУ-267,МО МВД- 4,ЦРБ- 12, КЦСОН- 6 | выполнено |
| 2.2.13. | Организация антинаркотических, профилактических мероприятий среди несовершеннолетних (лекции, круглые столы, профилактические беседы, спортивные мероприятия) | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В ходе проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни детей: МДОУ- 882 ребенок, ОУ- 3983 н/л | выполнено |
| 2.2.14. | Организация комплексной реабилитации родителей, находящихся в алкогольной либо наркотической зависимости, в семьях которых воспитываются дети | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты системы профилактики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Устранение нарушений прав детей в 66 семьях, 85 н/л | выполнено |
| 2.2.15. | Организация комплексной реабилитации с подростками, употребляющими психоактивные вещества | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты системы профилактики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Устранение нарушений прав 8 н/летних | выполнено |
| 2.2.16. | Содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Трудоустроено: 256 н/л, из них 5 н/л, находящийся в СОП | выполнено |
| 2.2.17. | Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в социально опасном положении | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Организован отдых в лагерях дневного пребывания 7н/л в СОП | выполнено |
| 2.3. | Отдельное мероприятие: «Совершенствование социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний» | Консультант главы города, МО МВД, УИИ УФСИН, ЦЗН, ЦРБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году рецидивная преступность уменьшилась 66 преступлений (АППГ-82) |  |
| 2.3.1. | Обеспечение действенного контроля за образом жизни, поведением лиц, освободившихся из мест отбывания наказаний, состоящих на учете в правоохранительных органах | Субъекты системы профилактики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Контроль осуществляется сотрудниками МО МВД «Вятскополянский» и отделением УФСИН. | выполнено |
| 2.3.2. | Предоставление в помощь лицам, освободившимся из  мест отбывания наказаний, справочно-информационных материалов по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения, получения социальных, медицинских и образовательных услуг | Субъекты системы профилактики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Необходимая консультативно-правовая помощь оказывается лицам, обратившимся в администрацию города, по мере необходимости. В 2024 году консультативная помощь оказывалась 5 гражданам. | выполнено |
| 2.3.3. | Оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест отбывания наказаний, с использованием Карты социального сопровождения | Субъекты системы профилактики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Необходимая консультативно-правовая помощь оказывается лицам, обратившимся в администрацию города, по мере необходимости. В 2024 году консультативная помощь оказывалась 5 гражданам. | выполнено |
| 2.3.4. | Предоставление государственной услуги лицам, освободившимся из мест отбывания наказаний, по содействию в трудоустройстве в соответствии с требованиями законодательства | ЦЗН | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия проводятся ЦЗН Вятскополянского района. В 2024 году обратилось 7 граждан данной категории. | выполнено |
| 2.4. | Отдельное мероприятие: «Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах» | Консультант главы города, МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 79,7 | 78,8 | 98,8 | Договор на \обслуживание системы видеофиксации, установленной в дежурной части МО МВД РФ «Вятскополянский» заключен 10.01.2024 до 30.06.2024 на сумму 18 тыс.рублей и с 01.07.2024 до 31.12.2024 на сумму 18 тыс.рублей, 7 тыс. руб. – направлено на оплату услуг ЗАО «ТТК» за пользование сетью Интернет. |  |
| 2.4.1. | Приобретение систем видео фиксации, их монтаж, обслуживание, дооснащение,  оборудование сетей, оплата услуг связи и передачи данных для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 79,7 | 78,8 | 98,8 | выполнено |
| 2.5. | Отдельное мероприятие: «Развитие института добровольных общественных объединений граждан правоохранительной направленности» | Консультант главы города, МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего, в том числе: | 168,3 | 116,7 | 69,3 | Члены ДНД еженедельно пятницу, субботу, воскресенье с 18.00 до 22.00 совместно с сотрудниками полиции выходят в патруль по охране общественного порядка. Общее количество членов ДНД- 98 человек. |  |
| Областной бюджет | 149,7 | 102,8 | 68,6 |
| Городской бюджет | 18,6 | 13,9 | 74,7 |
| 2.5.1. | Страхование жизни и здоровья членов добровольных общественных формирований граждан правоохранительной направленности | Администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Городской бюджет | 17,0 | 12,9 | 75,8 | Страхование членов ДНД проведено в декабре 2024 года (на 1 год), следующее страхование в декабре 2025 года | выполнено |
| 2.5.2. | Материальное стимулирование членов ДНД | Администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе: | 151,3 | 103,8 | 68,6 | Материальное стимулирование членов ДНД в 2024 году проведено | выполнено |
| Областной бюджет | 149,7 | 102,8 | 68,6 |
| Городской бюджет | 1,6 | 1,0 | 74,7 |
| 2.6. | Отдельное мероприятие: «Профилактика правонарушений в сфере миграции, снижение доли нелегальных мигрантов» | Консультант главы города, МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году сотрудниками ОВД проведено 567 оперативно- профилактических мероприятий, составлено53 адм.протокола за нарушение миграционного законодательства |  |
| 2.6.1. | Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории города | МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия проводятся на постоянной основе подразделением по вопросам миграции МО МВД России «Вятскополянский» | выполнено |
| 2.6.2. | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов социальной рекламы по разъяснению положений миграционного законодательства | МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия проводятся отделением по делам миграции МО МВД России «Вятскополянский» | выполнено |
| 2.7. | Отдельное мероприятие «Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму» | Консультант главы города, МО МВД, УСП, УО, и представите-ли официальных религиозных конфессий (по согласию) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 2,0 | 0 | 0 | На территории города не зарегистрировано преступлений экстремистской направленности | выполнен |
| 2.7.1. | Проведение во взаимодействии с представителями официальных религиозных конфессий разъяснительной работы в молодежной среде, в том числе в учебных заведениях, по формированию толерантного сознания, поведения и культуры межконфессиональных и межнациональных отношений, предупреждения ксенофобии | МО МВД, УСП, УО, и представите-ли официальных религиозных конфессий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 22.04.2024 на заседании Совета по межнациональным отношениям с представителями официальных религиозных конфессий города обсуждены вопросы продвижения формирования толерантности в молодежной среде и среди прихожан. | выполнено |
| 2.7.2. | Проведение работы с организациями системы ЖКХ, управляющими компаниями, ТСЖ, ЖК по приведению внешних стен многоквартирных домов в соответствии с Правилами благоустройства города Вятские Поляны, недопущению проявлений экстремистского характера в виде надписей на внешних стенах домов нецензурной формы и экстремистского толка. | Администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В адрес управляющих компаний, ТСЖ, ЖК направлены рекомендательные письма о необходимости соблюдения Правил благоустройства территории города | выполнено |
| 2.7.3. | Организация выступлений, публикаций в СМИ по вопросам воспитания толерантного поведения, профилактики экстремизма в подростковой и молодежной среде, разъяснение положений законодательных и иных нормативных актов, предусматривающих ответственность за данные противоправные деяния | Администрация города, МО МВД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Организовано освещение в газете «Вятско-Полянская правда», на Интернет-сайте администрации города вопросов толерантного поведения, профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде. Размещено 3 информации | выполнено |
| 2.7.4. | Разработка,оплата изготовления и распространение информационно-методических, просветительских материалов, в т.ч. буклетов, брошюр и т.п. антитеррористической направленности | Администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 2,0 | 0 | 0 | Информационно- просветительские материалы антинаркотической направленности были изготовлены самостоятельно, безвозмездно | выполнено |
| 2.7.5. | Мероприятия по противодействию распространения идеологии терроризма | МО МВД, УСП, УО, и представите-ли официальных религиозных конфессий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году на территории города Вятские Поляны преступлений и правонарушений в сфере экстремизма и терроризма не зарегистрировано. | выполнено |
| 2.7.6. | Проведение на базе образовательных организаций воспитательных и культурно- просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма | МО МВД, УСП, УО, и представите-ли официальных религиозных конфессий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятия проведены управлением образования города. | выполнено |
| 2.7.7 | Организация и проведение профилактической работы с лицами, ранее осужденными за совершение преступлений террористического характера, в том числе несовершеннолетними детьми | МО МВД РФ «Вятскополянский», администрация города, | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | На территории города не проживают граждане, ранее осужденные за совершение преступлений террористического характера | выполнено |
| 2.7.8 | Координация деятельности администрации города и подведомственных учреждений по укреплению инженерно- технической оснащенности (установка (модернизация) систем видеонаблюдения и охранной сигнализации на подведомственных объектах образования, культуры, спорта и других объектах) | Администрация города, УО, УСП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году проведены проверки антитеррористической защищенности 27 муниципальных организаций города. В план проведения проверок мест массового пребывания людей на предмет определения состояния антитеррористической защищенности в городе на 2024 год внесен 1 объект (здание администрации города), проверка проведена в ноябре 2024 года, замечаний не выявлено | выполнено |
| 3. | Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в городе Вятские Поляны» | Заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего: | 16,5 | 16,5 | 100,0 | В 2024 г. заключён договор на проведение технического обслуживания местной системы оповещения с ООО «ГиСПО» (г.Киров). В мае 2024 года проведено ТО. Правительством Кировской области проводятся мероприятия по проектированию сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 16,5 | 16,5 | 100,0 |
| 3.1. | Отдельное мероприятие «Реконструкция сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны» | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего: | 16,5 | 16,5 | 100,0 | В мае 2024 года проведены технические обслуживания местной системы оповещения ООО «ГиСПО» (г.Киров) и ремонт аппаратуры на сумму 16,5 тыс.руб |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 16,5 | 16,5 | 100,0 |
| 3.1.1. | Содержание (обслуживание), диагностика, ремонт и модернизация сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 16,5 | 16,5 | 100,0 | выполнено |
| 3.2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах города Вятские Поляны» | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего: | 0 | 0 | 0 | В 2024 году произошло 25 пожаров (АППГ- 26), погибло 2 человека (АППГ-4). |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Оказание адресной помощи неблагополучным семьям, находящимся в социально опасном положении, имеющим несовершеннолетних детей по ремонту печного оборудования, электротехнических устройств, монтажу автономных дымовых извещателей со встроенным звуковым оповещением о пожаре. | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего: | 0 | 0 | 0 | В 2024 году автономные дымовые извещатели не установливались | Не выполнено |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Проведение пропаганды мер пожарной безопасности с населением города | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города, МЧС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Информация освещается в местных СМИ и на официальном сайте администрации города. Разработаны и распространены через домкомов, уличкомов информационные листовки. | выполнено |
| 3.2.3. | Содержание и проведение ремонтных работ наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов и гидрантов) | Администрация города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году наружные источники противопожарного водоснабжения обслуживались ООО «Водоканал» в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Ремонтные работы не проводились.. | выполнено |
| 4. | Подпрограмма «О противодействии коррупции в городе Вятские Поляны» | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения, УСП, УДМС, управление муниципальных закупок, МО МВД, МРИ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 2,0 | 2,0 | 100,0 | В 2024 году сотрудниками МО МВД РФ «Вятскополянский» выявлены 3 преступления коррупционной направленности (АППГ-0) |  |
| 4.1. | Отдельное мероприятие «Внедрение антикоррупционных механизмов в администрации города и подведомственных учреждениях в рамках реализации мероприятий противодействия коррупции». | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | лица, ответственные за организацию работы по противодействию коррупции, провели 1 семинар-совещание по актуальным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции:  19 марта 2024 года В муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области проведен семинар по заполнению справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год, также ежедневно кадровой службой проводится разъяснительная работа, даются консультации и соответствующие разъяснения по заполнению справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год. Муниципальные служащие проинформированы о методических рекомендациях и основных новеллах по вопросам представления сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год) – для муниципальных служащих11.03.2024 состоялось совещание с руководителями муниципальных учреждений города, на тему «Локальные нормативные акты по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях города» |  |
| 4.1.1. | Проведение семинаров-совещаний по актуальным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | выполнено |
| 4.1.2. | Проведение анализа закупочной деятельности на предмет аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений между должностными лицами заказчика и участника закупок, обеспечение проведения аналогичного анализа в муниципальных учреждениях | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | администрацией города Вятские Поляны отчетном периоде заключено 95муниципальных контрактов, из них проанализировано 95 контрактов, установлено 0 фактов аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений между должностными лицами заказчика и участника закупок;  муниципальными учреждениями заключено 344 муниципальных контрактов, из них проанализировано 344контрактов, установлено 0 фактов аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений между должностными лицами заказчика и участника закупок | выполнено |
| 4.1.3. | Проведение анализа предоставления бюджетных средств (субсидии, гранты и другое) на предмет аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений между должностными лицами администрации города и получателя бюджетных средств | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде администрацией города заключено 2соглашения о предоставлении субсидий, грантов и иных форм предоставления бюджетных средств; из них 2 соглашения проанализировано на предмет аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений между должностными лицами администрации города и получателя бюджетных средств. | выполнено |
| 4.1.4. | Мониторинг участия муниципальных служащих в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | общее количество муниципальных служащих, обязанных представлять сведения о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям, составляет 63 чел., из них указанные сведения представили 63 чел., что составляет 100% от общего количества служащих, обязанных представлять такие сведения | выполнено |
| 4.1.5. | Организация и проведение мероприятий по предоставлению представителю нанимателя (работодателя) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:  - гражданином – при поступлении на муниципальную службу;  - всеми муниципальными служащими администрации города. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | по итогам декларационной кампании 2024 года (за отчетный 2023 год)  количество муниципальных служащих, обязанных представлять сведения о доходах, составляет 25 человек и 30 члена их семьи, из них справки о доходах представлены25 муниципальными служащими и 30 членами их семьи, что составляет 100 % от количества служащих, обязанных представлять такие сведения. | выполнено |
| 4.1.6. | Организация участия муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (семинары, совещания и другие мероприятия) | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | количество муниципальных служащих, в должностные обязанности кото-рых входит участие в противодействии коррупции, составляет 13 чел.\*, из них в отчетном периоде приняли участие в 3 мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции 13 чел, составляет 100 % от общего количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции:  06.03.2024 – семинар на тему: «Вопросы представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, для лиц ответственных за прием и анализ сведений о доходах в органах местного самоуправления муниципальных», организован управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города;  17.05.2024 – семинар по вопросу организации работы по противодействию коррупции для лиц ответственных за работу по профилактике коррупции в органах местного самоуправления Кировской области организован управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города;  25.12.2024 – семинар по рассмотрению вопросов применения мер ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, проведения антикоррупционных проверок, подготовки правовых актов в сфере противодействия коррупции и другие вопросы организован управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города | выполнено |
| 4.1.7. | Организация повышения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции (обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, составляет 13 чел.;  из них в период с 2021 по 2024 годы получили дополнительное профессиональное образование в области противодействия коррупции 13 чел., что составляет 100 % от общего количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции  1) Солодянкин А.П., первый заместитель главы администрации города Вятские Поляны, прошел повышение квалификации в период 25.09.2024-26.09.2024 «Государственная политика в области противодействия коррупции» МГЮА | выполнено |
| 4.1.8. | Организация участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (семинары, совещания и другие мероприятия) | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде впервые поступило на муниципальную службу 4 чел., из них в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции приняли участие 0 чел., что составляет 0 % от общего количества лиц, впервые поступивших на муниципальную службу\*:  При назначении на должность муниципальной службы – проведена разъяснительная работа по законодательству по противодействию коррупции. Муниципальные служащие самостоятельно изучали материалы по вопросам противодействия коррупции, размещенных на портале госслужбы в подразделе «Профессиональное развитие/Материалы для самостоятельного изучения» | выполнено |
| 4.1.9. | Организация участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (семинары, совещания и другие мероприятия) | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности кото-рых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составляет 5 чел.\*,  из них в отчетном периоде в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции приняли участие 5 чел., что составляет 100% от общего количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено |
| 4.1.10. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составляет 3 чел. | выполнено |
| 4.1.11. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовленных администрацией города | Управление правового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде подготовлено 237 проектов нормативных правовых актов, антикоррупционная экспертиза осуществлена правовым управлением администрации города Вятские Поляны в отношении 237 проектов нормативных правовых актов, что составляет 100% от общего количества подготовленных проектов нормативных правовых актов, коррупциогенные факторы не выявлены | выполнено |
| 4.1.12 | Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых гражданами при  назначении на муниципальные  должности в целях выявления  возможного конфликта интересов | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Ежегодно сдаются и анализируются сведения о близких родственниках лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также их аффилированности коммерческим организациям. Проведен мониторинг сведений на аффилированность коммерческим организациям по онлайн - сервису «ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС», по итогам мониторинга нарушений не установлено. | выполнено |
| 4.1.13 | Проведение анализа исполнения  подведомственными муниципальными учреждениями  требований законодательства о  противодействии коррупции, в том числе анализ соблюдения руководителями указанных учреждений установленных ограничений и запретов, исполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде проведено 2 проверки соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  по результатам проведенных проверок были выявлены следующие нарушения: отсутствие некоторых документов по профилактике и противодействию коррупции;  по результатам выявленных нарушений приняты следующие меры: исправить выявленные недостатки | выполнено |
| 4.1.14 | Организация и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих урегулированию конфликта интересов | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в 2024 году заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов не проводились | Не выполнено |
| 4.1.15 | Организация проведения оценки  коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий, и внесение уточнений в перечни должностей  муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | По результатам проведенной оценки перечни должностей актуализированы | выполнено |
| 4.1.16 | Размещение на официальном сайте администрации города Вятские Поляны сведений о доходах, представленных лицами,  замещающими муниципальные  должности, руководителями муниципальных учреждений | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограни-чений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются | выполнено |
| 4.1.17 | Проведение анализа сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, должности руководителей муниципальных учреждений | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | по итогам декларационной кампании 2024года (за отчетный 2023 год)  общее количество сведений о доходах, представленных муниципальными служащими, составляет 55(с учетом справок о доходах членов семьи), из них проанализировано 55, что составляет 100 % от общего количества сведений, представленных служащими\*;  общее количество сведений о доходах, представленных руководителями муниципальных учреждений, составляет 59 (с учетом справок о доходах членов семьи), из них проанализировано 59, что составляет 100% от общего количества сведений, представленных руководителями муниципальных учреждений | выполнено |
| 4.1.18 | Проведение мониторинга соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся выполнения иной оплачиваемой работы, а также обязанности уведомлять представителя нанимателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, принимать меры по предотвращению урегулированию конфликта интересов | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде мониторинг соблюдения указанными лицами запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях противодействия коррупции проведен.  в отчетном периоде поступило:  16уведомленияоб иной оплачиваемой работе (из них своевременно представлено 16 уведомлений);  0уведомлений о фактах обращений в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | выполнено |
| 4.1.19 | Разработка и принятие мер, направленных на повышение эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | лицами, ответственными за работу лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в целях повышения эффективности контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, проводится анализ следующей информации: представленных деклараций, в том числе прошлых лет.  По результатам анализа выявлено 0 случаев личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей | выполнено |
| 4.1.20 | Обеспечение применения предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Информация о проведении проверок (использование онлайн-сервисов «ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС», «RusProfile» и др.):  -количество государственных гражданских (муниципальных) служащих, сведения о которых были проанализированы -57  -количество государственных гражданских (муниципальных) служащих, участвующих в управлении коммерческими и некоммерческими организациями- 0. | выполнено |
| 4.1.21 | Осуществление контроля за выполнением муниципальными служащими обязанности сообщать в случаях, установленных федеральным законодательством, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению им подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Постоянно ведется разработка и принятие мер, направленных на повышение эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации города Вятские Поляны, требований законодательства РФ о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае несоблюдения указанных требований. | выполнено |
| 4.1.22 | Проведение тестирования муниципальных служащих в целях определения уровня знаний действующего антикоррупционного законодательства | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | к Международному дню борьбы с коррупцией 09.12.2024 проведено тестирование работников администрации по вопросам противодействия коррупции | выполнено |
| 4.1.23 | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города и должностных лиц администрации города не имеется | выполнено |
| 4.1.24 | Проведение в муниципальных учреждениях проверок соблюдения требований [статьи 13.3](consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DDCCAA43FADE849EA3F7AD28983F30EA3DEF2A5714DC9C38824B6EB7501114037F13B150666cAF) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде проведено 2 проверки соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  по результатам проведенных проверок были выявлены следующие нарушения: отсутствие некоторых документов по профилактике и противодействию коррупции;  по результатам выявленных нарушений приняты следующие меры: исправить выявленные недостатки | выполнено |
| 4.1.25 | Обеспечение наполнения подраздела, посвященного вопросам противодействия коррупции, официального сайта администрации города Вятские Поляны в соответствии с требованиями [приказа](consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DDCC2A43FA6E849EA3F7AD28983F30EA3CCF2FD754FC689D968FDE4770760cEF) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н | Управление правового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | На официальном интернет-сайте муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, согласно приказа Минтруда России от 07.10.2013 № 530н (ред. от 26.07.2018), размещен раздел «Противодействие коррупции» с подразделами: «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции», «Антикоррупционная экспертиза», «Методические материалы», «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения», «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». | выполнено |
| 4.1.26 | Разработка и внедрение административных регламентов выполнения органами местного самоуправления муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, приведение в соответствие с законодательством действующих административных регламентов | Консультант главы города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | администрация города предоставляет 47муниципальных услуг, из них в электронной форме 36;  административные регламенты разработаны на 40 муниципальных услуг, 7- находятся в разработке;  в отчетном периоде было установлено 0 нарушений требований административных регламентов | выполнено |
| 4.1.27 | Осуществление контроля за использованием объектов муниципальной собственности, в том числе за соответствием требованиям законодательства заключаемых договоров в отношении объектов муниципальной собственности | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде проведено 4 мероприятия по контролю за использованием объектов муниципальной собственности, из них 3проверки, 1мероприятие по контролю за соответствием требованиям законодательства заключаемых договоров в отношении объектов муниципальной собственности.  По результатам проведенных мероприятий нарушения не выявлены. | выполнено |
| 4.1.28 | Привлечение к участию в работе  Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов представителей институтов гражданского общества в соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по  Соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов включены представители институтов гражданского общества:  Председатель Вятскополянской городской организации Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Вооруженных сил и правоохранительных | выполнено |
| 4.1.29 | Организация рассмотрения сообщений от работодателей о  заключении трудового и (или)  гражданско-правового договора  на выполнение работ (оказание  услуг) с гражданином, ранее  замещавшим должность муниципальной службы | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в 2024 году заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов не проводилисьуведомлений от работодателей о заключении трудового и (или) гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы не поступало | выполнено |
| 4.1.30 | Организация приема от лиц,  замещающих муниципальные  должности, должности  муниципальной службы,  сведений о близких родственниках, а также их  аффилированности коммерческим  организациям | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | общее количество лиц, замещающих муниципальные должности, обязанных представлять сведения о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям, составляет 64 чел., из них указанные сведения представили 64 чел, что составляет 100% от общего количества указанных лиц, обязанных представлять такие сведения | выполнено |
| 4.1.31 | Проведение анализа сведений о  близких родственниках, а также  их аффилированности коммерческим организациям,  представленных лицами, замещающими муниципальные  должности, должности муниципальной службы | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в 2024 году лицами, замещающими муниципальные должности, было представлено 1 сведение о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям, из них ответственными лицами анализ проведен в отношении 1 сведения, что составляет 100% от общего количества сведений, представленными указанными лицами | выполнено |
| 4.1.32 | Организация и обеспечение работы  по предупреждению коррупции в  муниципальных учреждениях города | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде в указанных учреждениях и организациях Кировской области проведена следующая работа по предупреждению коррупции:  проведено 56 мероприятий по противодействию коррупции (семинары, совещания и др.);  работниками учреждений представлено 5 уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей;  проведено 1 заседание комиссий по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов;  руководителями учреждений представлено 2 уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей;  проведено 6 заседаний комиссий по рассмотрению уведомлений руководителей учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов | выполнено |
| 4.1.33 | Организация добровольного представления муниципальными служащими, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, деклараций о возможной личной  заинтересованности, проведение их анализа | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, составляет 5 чел.;  из них декларации о возможной личной заинтересованности представили 5 служащих;  ответственными лицами анализ проведен в отношении 5 деклараций;  по результатам анализа случаев личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей не выявлено | выполнено |
| 4.1.34 | Формирование и поддержание в  актуальном состоянии профилей  муниципальных служащих, участвующих в закупочной  деятельности | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, составляет 5 чел. из них профили составлены на 5 чел., что составляет 100% от общего количества указанных лиц | выполнено |
| 4.1.35 | Утверждение реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении  закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и  муниципальных нужд (далее – реестр (карта), обеспечение реализации мер, предусмотренных  реестром (картой) | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в администрации города Вятские Поляны утвержден реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд постановлением администрации города Вятские Поляны от 11.08.2023 №1198 | выполнено |
| 4.1.36 | Утверждение планов (программ) по противодействию коррупции (внесение изменений в планы (программы) по противодействию коррупции) в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы» | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации города от 17.01.2025 № 73 утвержден План на 2025 год по реализации муниципальной программымуниципальногообразования городского округа город Вятские Поляны Кировской области«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области» на 2025-2030 годы, куда входит подпрограмма «О противодействии коррупции в городе Вятские Поляны». | выполнено |
| 4.1.37 | Назначение лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации города | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | количество лиц, ответственных за организацию работы по противодействию коррупции, составляет 13 человек | выполнено |
| 4.1.38 | Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Кировской области | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | мониторинг изменений антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Кировской области в отчетном периоде проведен.  По результатам мониторинга приняты 3 правовых акта:  - постановление администрации города Вятские Поляны от 16.05.2024 № 736 «О комиссии администрации города Вятские Поляны по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов »;  - постановление администрации города Вятские Поляны от 23.10.2024 № 1617 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов»  - постановление администрации города Вятские Поляны от 17.12.2024 № 2021 «Об утверждении Положения о представлении гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» | выполнено |
| 4.1.39 | Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, должностей руководителей муниципальных учреждений | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде проведен анализ сведений, установленных законодательством РФ 2 граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы. По результатам анализа факты представления недостоверных или неполных сведений не установлены. | выполнено |
| 4.1.40 | Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | по итогам декларационной кампании 2024 года (за отчетный 2023 год)  количество муниципальных служащих, обязанных представлять сведения о доходах, составляет 25 человек и 30 члена их семьи, из них справки о доходах представлены25 муниципальными служащими и 30 членами их семьи, что составляет 100 % от количества служащих, обязанных представлять такие сведения;  количество руководителей муниципальных учреждений (включая лиц, исполняющих обязанности руководителей), составляет 29 человек и 30 членов их семей, из них справки о доходах представили 29руководителей и 30 членов их семей, что составляет 100% от количества руководителей, обязанных представлять такие сведения | выполнено |
| 4.1.41 | Проведение с соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции проверок достоверности и полноты представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, должности руководителей муниципальных учреждений, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде проведены проверки достоверности и полноты сведений о доходах, представленных лицами, замещающими муниципальной службы, должности муниципальной службы, должности руководителей муниципальных учреждений. | выполнено |
| 4.1.42 | Обеспечение взаимодействия администрации города со средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции, в том числе в части размещения информационных материалов по вопросам антикоррупционной деятельности администрации города | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде в средствах массовой информации\* (далее – СМИ) было размещен 1 информационный материал по вопросам антикоррупционной деятельности администрации города Вятские Поляны  23.03.2024 в газете «Вятско- Полянская правда» (№ 12) размещен материал «О противодействии коррупции», 7 материалов на сайте администрации | выполнено |
| 4.1.43 | Привлечение членов общественных советов к осуществлению контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных планами по противодействию коррупции | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Общественный совет в администрации города Вятские Поляны создан;  в отчетном периоде состоялось 4 заседания Общественного совета, 07.11.2024 была рассмотрена информация об исполнении мероприятий, предусмотренных планами по противодействию коррупции | выполнено |
| 4.1.44 | Мониторинг информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти Кировской области, государственных органах Кировской области, органах местного самоуправления Кировской области, государственных и муниципальных учреждениях Кировской области, опубликованной в средствах массовой информации | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | мониторинг информации о фактах коррупции в администрации города Вятские Поляны, а также в муниципальных учреждениях, опубликованной в средствах массовой информации, в отчетном периоде проводился;  по результатам мониторинга в 2024 году в СМИ материалы о фактах коррупции в администрации города, а также материалы о фактах коррупции муниципальных учреждениях не публиковались | выполнено |
| 4.1.45 | Размещение в общедоступных помещениях стендов с информацией по вопросам противодействия коррупции, их актуализация | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в администрации города в общедоступном помещении стенд с информацией по вопросам противодействия коррупции размещен | выполнено |
| 4.1.46 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) (тестирование по вопросам противодействия коррупции, круглый стол и др.) | отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | к Международному дню борьбы с коррупцией 09.12.2024 проведено тестирование работников администрации по вопросам противодействия коррупции | выполнено |
| 4.2. | Отдельное мероприятие «Антикоррупционное просвещение и пропаганда» | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения, УСП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 2,0 | 2,0 | 100,0 | Сотрудниками правового, кадрового подразделения проводится систематическая работа (в том числе коллективные собрания, семинары) среди служащих и работников ОМСУ и подведомственных им учреждений и организаций по повышению их информированности и ответственности, своевременное доведение до них положений законодательства РФ и Кировской области о противодействии коррупции. Соответствующая информация размещается на официальном интернет-сайте администрации города, а также на информационных стендах. |  |
| 4.2.1. | Анализ поступивших в администрацию города обращений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, работников муниципальных учреждений | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | Организован прием обращений в электронном виде на официальном интернет-сайте администрации города. В 2024 году обращения не поступали. | выполнено |
| 4.2.2. | Разработка, оплата изготовления и распространение информационно-методических, просветительских материалов, в т.ч. буклетов, брошюр и т.п. антикоррупционной направленности | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Городской бюджет | 2,0 | 2.0 | 100,0 | календари с картинками антикоррупционной направленности изготовлены | выполнено |
| 4.2.3. | Обеспечение работы телефона доверия (горячей линии, электронной приемной) в администрации города | Консультант главы города, отдел кадрового обеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 0 | 0 | 0 | в администрации города Вятские Поляны обеспечено функционирование телефона доверия, номер телефона доверия 8(83334) 7-71-99. В отчетном периоде по указанным каналам связи поступило 0 обращений о фактах коррупции | выполнено |
| 5. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области обеспечения безопасности жизнедеятельности» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего: | 1153,5 | 1153,3 | 99,9 |  |  |
| Областной бюджет | 1153,5 | 1153,3 | 99,9 |
| Городской бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Обеспечение деятельности административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Консультант главы города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Областной бюджет | 4,5 | 4,3 | 95,5 | В 2024 году проведено 13 заседаний административной комиссии, рассмотрено 46 административных протоколов, наложено штрафов на сумму 48,5 тыс. рублей | выполнено |
| 5.2. | Финансовое обеспечение отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления социальной политики администрации города | Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав УСП администрации города | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Всего: | 1149,0 | 1149,0 | 100,0 | Проведено 24 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено108 адм. протоколов, наложено штрафов на сумму 64,2 тыс. рублей. | выполнено |
| Областной бюджет | 1149,0 | 1149,0 | 100,0 |
| Городской бюджет | 0 | 0 | 0 |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде- 115, количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном периоде-112.

Консультант главы города П.Б. Батаков