## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" на 2020-2030 годы за 2023год
| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы на 2023 год, тыс. рублей | Кассовые расходы на 2023 год, тыс. рублей | Отношение кассовых расходов к плановым расходам ( в %) | результат реализации мероприятий муниципальной программы ( краткое описание | Отметка о выполнении мероприятия
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
|  |  |  | реализации | реализации | реализации | реализации
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 г.г. | МБУ "ОКС г. Вятские Поляны"
|  |  |  | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 339667.803 | 326022.9033 | 95.6
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 317276.6 | 303978.9 | 95.81
[8 empty] | городской бюджет | 22391.203 | 22044.0033 | 98.45
| 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2030 годы" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны , МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" , Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения. Управление образования г. Вятские Поляны | [6 empty] | 566.515
|  |  |  | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 568.927 |  | 99.6
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской бюджет | 568.927 | 566.515 | 99.6
| 1.1. | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 547 | 544.588 | 99.6
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[8 empty] | Областной | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Городской | 547 | 544.588 | 99.6
| 1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений, ремонт светофоров | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 347 | 344.588 | 99.3 | Установлены дорожные знаки 33 штуки, проведен ремонт светофора по ул. Дзержинского | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Городской | 347 | 344.588 | 99.3
| 1.1.3. |  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" |  |  |  |  | Всего | 0
|  |  |  | 2021 | 2021 |  |  | Областной бюджет
Городской бюджет
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 200 | 200 | 100 | Разработана проектно-сметная документация на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Городской | 200 | 200 | 100
| 1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр |  |  |  |  | Всего | 21.927 | 21.927 | 100
|  |  |  | январь | декабрь | январь | декабрь | Областной | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Городской бюджет | 21.927 | 21.927 | 100
| 1.2.1 |  | Управление образования г. Вятские Поляны" |  |  |  |  | Всего
|  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | Областной бюджет
Городской бюджет
| 1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 9.985 | 9.985 | 100 | Приобретены призы | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Городской | 9.985 | 9.985 | 100
| 1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 8.658 | 8.658 | 100 | Приобретены призы и грамоты | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Городской | 8.658 | 8.658 | 100
| 1.2.3 | Конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" среди образовательных организаций | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 3.284 | 3.284 | 100 | Приобретены призы и грамоты | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Городской | 3.284 | 3.284 | 100
| 2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны и искусственных сооружений на них" | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 302489.348 | 302452.6345 | 99.99
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 301589.133 | 301573.433 | 100
[8 empty] | Городской | 900.215 | 879.2015 | 97.7
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Крупская | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 9381.615 | 9381.6142 | 100 | Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Крупская протяженностью 0,845 км | выполнено
| 2.1. |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 8912.533 | 8912.533 | 100
[8 empty] | Городской | 469.082 | 469.0812 | 100
| 2.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Герцена | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 15685.354 | 15685.354 | 100 | Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Герцена протяженностью 1,02 км | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 15669.668 | 15669.668 | 100
[8 empty] | Городской | 15.686 | 15.686 | 100
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ваганова | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 14210.116 | 14210.116 | 100 | Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Ваганова протяженностью 1,435 км | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 14195.905 | 14195.905 | 100
[8 empty] | Городской | 14.211 | 14.211 | 100
| 2.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 1235.663 | 1235.663 | 100 | Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская протяженностью 0,102 км | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 1234.427 | 1234.427 | 100
[8 empty] | Городской бюджет | 1.236 | 1.236 | 100
| 2.5. | Проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта автомобильных дорог | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  |  |  | Всего | 160 | 139.292 | 97.1 | Проведена оплата за расчет смет | выполнено
|  |  |  | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Областной | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской | 160 | 139.292 | 87.1
| 2.6. | Ремонт проезда к зданию администрации | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 140 | 139.6953 | 99.8 | Проведен проезд к зданию администрации | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 0 | 0 | 0
[8 empty] | городской | 140 | 139.6953 | 99.8
| 2.7. | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 261576.6 | 261560.9 | 100 | Проведена реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 261576.6 | 261560.9 | 100
Городской
| 2.8. | Ремонт ливневой канализации | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 100 | 100 | 100 | выполнен проект на реконструкцию водоотводной канавы (откосы) вдоль дома № 15-27 по ул. Кукина | выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Городской | 100 | 100 | 100
| 3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 21207.528 | 20889.5538 | 98.5
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 2405.467 | 2405.467 | 100
[8 empty] | Городской | 18802.061 | 18484.0868 | 98.3
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования |  | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 2532.391 | 2532.1021 | 100 | Проводилось летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км. В рамках летнего содержания проводилась уборка мусора, грейдирование грунтовых и щебеночных дорог, очистка обочин | выполнено
| 3.1. |  | ИП "Галиахметов И.И." | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 2405.467 | 2405.467 | 100
[8 empty] | Городской | 126.924 | 126.6351 | 100
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования |  | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 13600.777 | 13300.3317 | 97.8 | Проводилось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 96,905 км. В рамках зимнего содержания велась расчистка от снега проезжей части дорог, уборка снежных валов, вывоз снега, посыпка противогололедными материалами; в рамках летнего содержания: очистка от грязи проезжей части дорог, профилирование щебеночных и грунтовых дорог, щебенение дорог, очистка канав, водоотводных труб и т.д. | выполнено
|  |  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 0 | 0 | 0
| 3.2. | [6 empty] | Городской | 13600.777 | 13300.3317 | 97.8
| 3.3. | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 4601.4 | 4584.16 | 99.63 | Проведено устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети (Гагарина, Мира, Урицкого, Советская, Кирова, Тойменка, Строительная, Дзержинского, Азина) | Выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Городской | 4601.4 | 4584.16 | 99.63
| 3.4. | Восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации; | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" |  |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  | Восстановление ливневой канализации по ул. Красная, Шорина, Ленина ,110, на перекрестке Совесткая-Азина)
|  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | Областной бюджет
Городской бюджет
| 3.4. | Устройство горизонтальной дорожной разметки | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 472.96 | 472.96 | 100 | Устройство горизонтальной дорожной разметки по ул. Ленина | Выполнено
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Городской | 472.96 | 472.96 | 100
| 4. | Отдельное мероприятие "Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны |  |  |  |  | Всего | 15402 | 2114.2 | 99.73 | Выполнены мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
|  |  |  | январь 2021 | декабрь | январь 2021 | декабрь 2021 | Областной | 13282 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Городской | 2120 | 2114.2 | 99.73
| 4.1. | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок | [5 empty] | Всего | 400
|  |  | Администрация города Вятские Поляны ( отдел бухгалтерского учета УСП), АО "Вятско-Полянская автоколонна № 1332" | 2021 | 2021 |  |  | Областной бюджет | 0.00
[8 empty] | Городской бюджет | 400
| 4.2. | [6 empty] | Всего | 0
|  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | Областной бюджет
Городской бюджет
|  | Организация транспортного обслуживания на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Вятские Поляны по регулируемым тарифам | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны |  |  |  |  | Всего | 2000 | 2000 | 100 | Выделение средств на выполнение услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок АО"КировПассажирАвтотранспорт" | выполнено
| 4.1 |  |  | январь 2021 | декабрь | январь 2021 | декабрь 2021 | Областной | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Городской бюджет | 2000 | 2000 | 100
|  | Предоставление субсидий на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны |  |  |  |  | Всего | 120 | 114.2 | 95.17 | Предоставлена субсидия на возмещение части затрат АО "КировПассажирАвтотранспорт" в связи с бесплатным проездом членов семей военнослужащих | выполнено
| 4.2 |  |  | январь 2021 | декабрь | январь 2021 | декабрь 2021 | Областной | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Городской | 120 | 114.2 | 95.17
|  | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны |  |  |  |  | Всего | 13282 | 0 | 0 |  | мероприятие по приобретению 2 автобусов не выполнено в связи со срывом сроков поставок
| 4.3 |  |  | январь 2021 | декабрь | январь 2021 | декабрь 2021 | Областной | 13282 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Городской бюджет | 0 | 0 | 0
Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, - 20;
Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, - 19