## Лист1
Приложение
Отчет о плане реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие транспортной системы"
на 2020-2030 годы на 2024 год
№ П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Срок | Финансирование на 2024 год, тыс.рублей | Кассовые расходы за 6 месяцев 2024 года | Отношение кассовых расходов к плановым расходам ( в %) | результат реализации мероприятий муниципальной программы ( краткое описание | Отметка о выполнепнии мероприятия
|  |  | начало | окончание | начало | окончание
|  |  | реализации | реализации | реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 93356 | 35272.57 | 37.8
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 83730 | 33430.7 | 39.9
[7 empty] | городской бюджет | 9626 | 1841.87 | 19.13
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2030 годы" |  | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 1031.6 | 21.5 | 2.1
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 1031.6 | 21.47 | 2.1
1.1 | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны", МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 1001.6 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 1001.6 | 0 | 0
[7 empty] | Всего | 0
[7 empty] | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений, ремонт светофорных узлов | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны", МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 500 | 0 | 0 | Заключены договора
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | на установку
[7 empty] | Городской бюджет | 500 | 0 | 0 | 9 знаков
1.1.3. | [6 empty] | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
[7 empty] | Всего | 0
1.1.3. | [6 empty] | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
1.1.4. | [6 empty] | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на светофорных узлах согласно новых стандартов (предписания и представления ГИБДД и прокуратуры) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 501.6 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 501.6 | 0 | 0
1.1.3. |  | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь |  |  | Всего | 0
|  |  | 2024 | 2024 |  |  | Областной бюджет
Городской бюджет
1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | Управление образования г. Вятские Поляны", МКУ "Информационно-методический центр" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 30 | 21.47 | 71.7
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 30 | 21.47 | 71.7
1.2.1 | [6 empty] | Всего
Областной бюджет
Городской бюджет
1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны", МКУ "Информационно-методический центр" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 20 | 6.5 | 32.5 | Приобретены призы и грамоты
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 20 | 6.5 | 32.5
1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 10 | 14.97 | 149.7 | Приобретены дипломы, сертификаты, сладкие призы
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 10 | 14.97 | 149.7
2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны" и искусственных сооружений на них | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 43526.49 | 300 | 0.7
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 40305 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 3221.49 | 300 | 9.3
2.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тойменка в г Вятские Поляны дорожный фонд (субсидия на содержание) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 8998 | 0 | 0 | Работы выполнены в полном объеме, приняты комиссией. Документы на оплату направлены в мин-во транспорта Кировской области
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 8908 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 90 | 0 | 0
2.2. | "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны" и искусственных сооружений на них (по результатам голосования жителей города по отбору объектов ремонта) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 31428.49 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 31397 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 31.49 | 0 | 0
2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны-с. Слудка (2 место) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 9463.711 | 0 | 0 | Заключен мк от 27.05.2024 с АО "Вятавтодор".
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 9454.211 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 9.5 |  | 0
2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка (от ул. Красная др северной границы г. Втские Поляны) | [5 empty] | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная | [5 empty] | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская | [5 empty] | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
2.2.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чехова (от дома № 88 до ул. Тойменка) (1 место) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 16076.911 | 0 | 0 | Заключен мк от 27.05.2024 с АО "Вятавтодор".
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 16060.811 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 16.1 |  | 0
2.2.3. | Ремонт автомобильной дороги на рейд (от ул. Тойменка до берега р. Вятка) 0,37км (3 место) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 5887.868 | 0 | 0 | Заключен мк от 27.05.2024 с АО "Вятавтодор".
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 5881.978 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 5.89 | 0 | 0
2.3. | Ремонт выпуска ливневой канализации в районе дома № 81 по ул. Ленина | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь |  |  | Всего | 0
|  |  | 2024 | 2024 |  |  | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
2.3. | Ремонт водоотводного лотка в районе м-на "Левша" (многочисленные жалобы) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 2600 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на 3 квартал 2024 года. В настоящее время корректируется проект
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 2600 | 0 | 0
2.4. | Разработка проекта организации дорожного движения | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 300 | 300 | 100 | Проект выполнен в полном объеме, согласован, оплачен
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 300 | 300 | 100
2.13. | [6 empty] | Всего | 0
[7 empty] | Областной бюджет | 0
городской бюджет
2.5. | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 200 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 200 | 0 | 0
3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны", ИП Галиахметов | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 31895.91 | 20560.2 | 64.46
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 30143 | 20148.7 | 66.8
[7 empty] | Городской бюджет | 1752.91 | 411.5 | 23.5
3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, субсидия из областного бюджета | ИП Галиахметитов | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 2668.7 | 1296.8 | 48.6 | Выполнялось зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования,20,1 км ( зимнее содержание: уборка и вывоз снега, очистка от снега проезжей части дорог, очистка парковок, остановок, тротуаров от снега, посыпка противогололедными материалами; летнее- уборка мусора с обочин дорог, тротуаров, остановок, очистка от грязи проезжей части дорог с увлажнением и без и т.д)
[5 empty] | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 2642 | 1270.1 | 48.1
|  |  | 2024 | 2024 |  |  | Городской бюджет | 26.7 | 26.7 | 100
3.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования (благоустройство города Вятские Поляны потребность на год) в т.ч. | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 29227.21 | 19156.4 | 65.5
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 27501 | 18878.6 | 68.6
[7 empty] | Городской бюджет | 1726.21 | 277.8 | 16.1
3.2.1 | Зимнее и летнее содержание дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования (благоустройство города Вятские Поляны потребность на год) | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь | декабрь |  |  | Всего | 25896.9 | 16019.09 | 61.9 | Выполнялось зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 97,235 км ( зимнее содержание: уборка и вывоз снега, очистка от снега проезжей части дорог, очистка парковок, остановок, тротуаров от снега, посыпка противогололедными материалами; летнее- уборка мусора с обочин дорог, тротуаров, остановок, очистка от грязи проезжей части дорог с увлажнением и без и т.д) | в с тадии выполнения
|  |  | 2024 | 2024 |  |  | Областной бюджет | 24501 | 15878.6 | 64.8
[7 empty] | Городской бюджет | 1395.9 | 140.49 | 10.1
3.4. | Восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации; | [5 empty] | Всего | #REF!
Областной бюджет
3.2.2 | Устранение деформаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 300 | 107 | 35.7
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 300 | 107 | 35.7
3.2.3 | Устройство горизонтальной дорожной разметки | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 3030.31 | 3030.31 | 100 | Выполнена горизонтальная дорожной разметка осевая и на пешеходных переходах у общеобразовательных учреждений и перекрестках Ленина-Гагарина-Тойменка, Гагарина-Мира
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 3000 | 3000 | 100
[7 empty] | Городской бюджет | 30.31 | 30.31 | 100
4. | Отдельное мероприятие "Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 16902 | 14390.9 | 85.1
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 13282 | 13282 | 100
[7 empty] | Городской бюджет | 3620 | 1108.9 | 30.63
4.1. | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок | [5 empty] | Всего | 400
[7 empty] | Областной бюджет | 0.00
[7 empty] | Городской бюджет | 400
4.2. | [6 empty] | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
4.1 | Мероприятие связанные с осуществлением пассажирских перевозок | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 3500 | 1044.6 | 29.8
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 3500 | 1044.6 | 29.8
4.2 | Субсидия на возмещение части затрат юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутам на территории города Вятские Поляны, в связи с установлением бесплатного проезда для отдельных категорий граждан | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 120 | 64.3 | 53.6 | Возмещена часть затрат АО "КировПассажирАвтотранс" в связи с бесплатным проездом членов семей военнослужащих
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 120 | 64.3 | 53.6
4.3 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 13282 | 13282 | 100 | приобретены автобусы в количестве 2 единиц | выполнено
|  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 13282 | 13282 | 100
[7 empty] | Городской бюджет | 0 | 0 | 0